Голові Дарницької районної в місті Києві держаної адміністрації

Сінцову Г. Л.  
Інформаційна довідка
 на засідання апаратної наради Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, яке відбудеться 22.03.2016
 з питання: Про хід реалізації Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік, в частині виконання капітальних ремонтів для Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.01.2016  № 40 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік" на території Дарницького району міста Києва планується проведення капітального ремонт на 156  об’єктах на  загальною сумою 43,19 млн. грн. 

Відповідно до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 01.02.2016 № 54 Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті визначено замовником по виконанню капітального ремонту на 142  об’єктах на  загальною сумою 41,72 млн. грн, з них:

· Заклади освіти  – 78 об’єктів, на яких заплановано виконання наступних видів  робіт: 

Капітальний ремонт покрівель 15-ти закладів 

Капітальний ремонт приміщень 2-ти закладів 

Капітальний ремонт місць загального користування 8-ти закладів 

Капітальний ремонт фасадів 3-ми закладів

Капітальний ремонт ігрових майданчиків  - 4 закладах

Заміна вікон у 41-ти закладах 
Встановлення огорожі - 5 закладах

· Заклади охорони здоров 'я – 5  об’єктів, , на яких заплановано виконання наступних видів робіт: 

Капітальний ремонт покрівель 1-го закладу 

Капітальний ремонт приміщень 2-х закладів 

Заміна вікон  та 1-го закладу 
Заміна вітражних вікон 1-го закладу 
· Капітальний ремонт приміщення Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва 
· Капітальний ремонт покрівлі та приміщення  Територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва 
· Капітальний ремонт електромереж у відділенні  соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим  церебральним паралічем, розумово відсталих дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки 
· Житлово - комунальне господарство – 52 об’єкти на яких заплановано виконання наступних видів робіт:

Капітальний ремонт сходових клітин 17-ти житлових будинків

Капітальний ремонт покрівель 12-ти житлових будинків

Капітальний ремонт фасадів 11-ти житлових будинків

Капітальний ремонт інженерних мереж 1-го житлового будинку
Капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення 1-го житлового будинку

Заміна вікон   4-х житлових будинків
Облаштування 3–х дитячих майданчиків
Облаштування 3-х спортивних майданчиків
· Заклади культури – 4 об’єкти, на яких планується виконання капітальний ремонт приміщень, фасадів, заміна вікон.

На даний час створено тендерний комітет управління та розпочата робота по організації виконання капітального будівництва та капітального ремонту.

Згідно з додатку до річного плану закупівель на 2016 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель по роботам, очікувана вартість закупівлі яких не перевищує суму, визначену статтею 2 Закону  України “Про здійснення державних закупівель”  через веб-портал "E-tender" оголошено 79 об'єктів закупівлі (з них 3 проектні роботи по капітальному будівництву), проведено торги на 43 об'єктах, 37 договору знаходяться в стадії укладання та 3 договори укладено. 
Станом на 17.03.2016 розпочати роботи по виконанню капітального ремонту сходових клітин житлових будинків за адресами вул. Славгородська, 4, Харківське шосе, 63А, 154А, 168Б. 
На даний час були виявлені незначні недоліки при виконанні капітального ремонту об’єктів, які були зафіксовані та передані підрядним організаціям для усунення.

Начальник УКБ                                                                     Корбецький М.Б.

ПОГОДЖУЮ

Перший заступник голови

Дарницької районної в місті 

Києві державної адміністрації
________________  В. Лозовий
