КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ                                      ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА

02121, м. Київ, вул. Горлівська, 220, тел./факс 563-96-50, e-mail: kpuzn_dar@ukr.net

______________ № ____________

на №__________ від ___________

В. о. голові Дарницької районної

в місті Києві державної адміністрації

Лозовому В.Б.

Інформація

для розгляду на апаратній нараді Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації  14.06.2016 року з питання:

2. Про стан справ з реконструкції парків та скверів у Дарницькому районі міста Києва.

Відповідно розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.05.2016 № 352 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 29 січня 2016 року № 40 « Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік» заплановано проведення капітального ремонту об`єктів зовнішнього благоустрою в Дарницькому районі, а саме:

- Сквер «Трудова слава» по вул. Заслонова, 22

- Парк біля будинку культури залізничників по вул. Заслонова, 18

- Сквер на вул. Декабристів, 5-Б

- Сквер на вул. Здолбунівській, 11-В (13)

5) Сквер біля ст. м. «Осокорки» (непарна сторона)

Замовником та розпорядником коштів виступає КО «Київзеленбуд».

Наразі підготовлена проектно-кошторисна документація на всі ці об`єкти:

- сквер «Трудова слава» - станом на сьогодні отримано експертний звіт та визначено переможця торгів будівельних робіт; початок будівельних робіт заплановано з 14.06.2016 (встановлення конструкції вхідної групи «Арка», встановлення лав, урн, влаштування асфальтних доріжок, влаштування огорожі); КП УЗН готове приступити до подальшого озеленення (садіння кущів, дерев, влаштування газону);

- парк біля будинку культури залізничників – документація на розгляді   в ДП «Укрдержбудекспертиза», експертний звіт очікується протягом найближчих трьох днів, після чого буде оголошено замовником електронні торги щодо визначення виконавця будівельних робіт (встановлення конструкції вхідної групи «Арка», встановлення лав, урн, влаштування доріжок з ФЕМ, улаштування покриття на дитячому та спортивному майданчиках, влаштування огорожі навколо дитячого та спортивного майданчиків);

- сквер на вул. Декабристів, 5-Б – проектно-кошторисна документація на перевірці в КО «Київзеленбуд»; передбачено влаштування поливо-зрошувальної мережі, наразі замовником розробляється проект на поливо-зрошувальну мережу;

- сквер на вул. Здолбунівській, 11-В (13) – проектно-кошторисна документація на перевірці в КО «Київзеленбуд»; проблема у виконанні капітального ремонту виникла в зв`язку із земельним питанням; для подальшого оформлення земельної ділянки КП УЗН Дарницького району подано заявку від 13.05.2016 № 61137 до Департаменту містобудування та архітектури на отримання витягу із містобудівного кадастру м. Києва на зазначений об`єкт; відповідно до діючого витягу містобудівного кадастру зазначена ділянка виставлена на аукціон і знаходиться в стадії наміру викупу;

- сквер біля ст. м. «Осокорки» (непарна сторона) - документація на перевірці в КО «Київзеленбуд»; на цьому об`єкті також є проблема із землевідведенням; ця територія була надана для будівництва торгівельного центру; під впливом громади Дарницького району, в 2015 році Київрада прийняла рішення щодо розірвання договору оренди з ТОВ «СКАЙ БУД ЛТД» і надала статус скверу цій ділянці; але, забудовнику не було надано інша ділянка в рахунок компенсації і тому він позивався до суду; 18.04.2016 господарський суд м. Києва ухвалив рішення на користь забудовника; рішенням суду з цієї дати заборонено проводити будь-які роботи на цьому сквері.

КП УЗН Дарницького району на вищевказаних об`єктах є виконавцем озеленювальних робіт. Проте, слід зазначити, що КП УЗН спільно з Дарницькою РДА готує перелік та клопотання щодо додаткового включення об`єктів капітального ремонту до Програми економічного і соціального розвитку                 м. Києва на 2016 рік.

В.о. директора                                                                             Л. Філінська

ПОГОДЖЕНО

___________________

___________________

"__" _______ 2016 р.