В.о. голови Дарницької районної в місті Києві держаної адміністрації

Лозовому В.Б.
Інформаційна довідка
 на засідання апаратної наради Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, яке відбудеться 12.09.2017
з питання: Про хід реалізації Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік, в частині капітального ремонту 

За зверненнями депутатів усіх рівнів та  за поданнями управління освіти, управління культури, управління охорони здоров’я та комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», Управлінням капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до виділеного орієнтовного обсягу коштів зі спеціального фонду міського бюджету сформована Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік, що була затверджена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 № 3 (зі змінами від 12.08.2017 № 946).

Відповідно до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 26.01.2017 № 53 замовником капітального ремонту визначено Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та планується проведення капітального ремонту на 397 об’єктах на  загальною сумою 130,2 млн. грн, з них:

· Заклади освіти – 87 об’єктів, на яких організована робота та виконується капітальний ремонт покрівель, приміщень, місць загального користування, фасадів, ігрових майданчиків, заміна вікон, встановлення огорожі.

· Заклади охорони здоров 'я – 8  об’єктів, на яких організована робота та виконується капітальний ремонт ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, заміна вікон, електричних мереж, ліфтів.

· Житлово - комунальне господарство – 289 об’єктів на яких об’єктів на яких на яких організована робота та виконується капітальний ремонт покрівель, фасадів, заміна вікон, сходових клітин,   інженерних мереж, облаштування ігрових та спортивних майданчиків

· Заклади культури – 9 об’єктів, на яких організована робота та виконується капітальний ремонт приміщень, фасадів, заміна вікон, покрівлі.

· Заклади соціального захисту та соціального забезпечення – 3 об'єкта, на яких заплановано виконання наступних робіт заміни вікон та капітальний ремонт покрівель.
· Структурний підрозділ Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Ялтинська,14) на якому заплановано виконання капітального ремонту приміщень.
Проведені  відкриті торги по об'єкту "Капітальний ремонт вхідних груп 9-ти під'їздів  будинку, по просп. Бажана, 9б" на загальну вартість 1,6 млн.грн. На даний час проводяться ремонтні роботи.

17.08.2017 проведені відкриті торги по об'єкту "Капітальний ремонт загальноосвітнього навчального закладу № 280 по вул. Є. Харченка, 23Б" на загальну вартість 23,7 млн.грн. За результатами розгляду всі надані пропозицій відхилені.

05.09.2017 повторно проведені  відкриті торги по об'єкту "Капітальний ремонт загальноосвітнього навчального закладу № 280 по вул. Є. Харченка, 23Б" на загальну вартість 23,7 млн.грн. Пропозиції учасників розглянуті та розміщено повідомлення про намір укласти договір підряду. Орієнтована дата підписання договору 18.09.2017.
Станом на  12.09.2017 Управлінням капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації укладено 271 договорів підряду з підрядними організаціями та 219 договорів з технічного нагляду. Отримано 195 позитивних експертних звітів, 18 договорів знаходиться на експертизі.

На даний час на 271 об’єктах розпочато роботи, з них на 147 об'єктах роботи завершені в повному обсязі та освоєно кошти в сумі 46,1 млн. грн.
Основною проблемою під час виконання капітального ремонту є не дотримання календарного графіку виконання робіт підрядними організаціями та мала чисельність працівників управління.

Начальник УКБ                                                                     Корбецький М.Б.

"ПОГОДЖУЮ"

Заступник голови Дарницької

районної в місті Києві державної адміністрації

                                    П. Захарченко

