                                                                                      
В.о.голови Дарницької 









районної в місті Києві









державної адміністрації









Лозовому В.Б.
ДОВІДКА
на апаратну нараду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 12.09.2017 з питання
«Про хід реалізації Програми економічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2017 рік, в частині виконання капітального ремонту 
та капітального будівництва»
Комунальне будівництво

Будівництво гідровузла, мкр-н Бортничі, вул.Дяченка 

у Дарницькому районі

Коригується проектна документація згідно з технічними умовами Київводоканалу; Усуваються зауваження Київенерго для підключення об’єкта до електричних мереж міста Києва по постійній схемі. Введено в дослідно промислову експлуатацію наступні об’єкти: артезіанська свердловина ( юрського водного горизонту, сеноманського водного горизонту  павільйону артезіанської свердловини №2  з електричного обладнання, фільтрів очистки води, електролізна установка по виробництву гіпохлориту натрію. 

Будівництво магістрального самопливного колектора 
на вул. Переяславська, Леніна, Горького, Коцюбинського в мкр. Бортничі
Проведений тендер через веб- портал «Е – Тендер» для виконання проектних робіт. Переможець ТОВ «ТЕХНОБУД КОМПАНІ» з якими заключений договір №6 від 22.06.2017р. Розробляється проектно-кошторисна документація.
Будівництво доріг в мікрорайоні Бортничі, Осокорки, Червоний хутір

Готуються технічні завдання для проведення конкурсних торгів які проводяться  через електронні процедури закупівель із застосуванням веб- порталу «E-tender» для виконання проектних робіт.

Полiпшення водопостачання приватного сектора 

в мiкрорайонi Червоний хутiр (Дiлянка 9)
Поліпшення водовідведення приватного сектора в мкр. Червоний Хутір

Готуються технічні завдання для проведення допорогових закупівель які проводяться  через електронні процедури із застосуванням веб- порталу «E-tender» для виконання будівельних робіт.

Водопостачання 12 кварталу в мікрорайоні Бортничі
Об’єкт готується до ведення в експлуатацію (одночасно з веденням гідровузла на вул. Дяченка)
Будівництво дощової каналізації на вул. Леніна, вул. Промислова,               мкр. Бортничі
Готуються технічні завдання для проведення допорогових закупівель які проводяться  через електронні процедури закупівель із застосуванням веб- порталу «E-tender» для виконання будівельних робіт.

Ведуться роботи по відведенню земельної ділянки під очисні споруди. 

Будівництво мереж зовнішнього освітлення в мікрорайоні Бортничі
Проведений тендер через веб- порталу «E-tender» для виконання будівельних робіт.

Розробляється проектно кошторисна документація

Охорона здоров'я

Реконструкція захисної споруди № 101401 (модернізація по відведенню підземних вод ) (вул. Бориспільська, 30-а) 
Проведений тендер прозоро на виготовлення проектно кошторисної документації

В червні підписаний договору з проектною організацією для виготовлення проектно-кошторисної документації. Розробляється проектно-кошторисна документація.
Будівництво амбулаторії загальної лікарської практики - сімейної медицини по вул. Завальній, 1В у Дарницькому районі м. Києва

Готуються документи для введення об’єкта в експлуатацію. Оформлено речові права на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права  (право постійного користування земельною ділянкою). Складено графік помісячного виконання робіт по вводу об’єкту в експлуатацію.

Звернулися до Департаменту містобудування та архітектури через ЦНАП про надання містобудівних умов та обмежень.

В червні розпочато процедура допорогової закупівлі
Готуються документи для отримання тех. Умов Вносяться зміни та доповнення до вихідних даних на проектні роботи.
Будівництво центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Вишняківській, 15 ж/м Осокорки,11 м-н, діл. 4 

Ведуться переговори з організацією яка буде виконувати проекти землеустрою
Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини
 з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у Дарницькому районі міста Києва

Проведений тендер через веб- портал «Е – Тендер» для виконання проектних робіт. Переможець ТОВ "КиївбудХолдінг" з якими заключений договір №8 від 31.07.2017р. Розробляється проектно-кошторисна документація
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
Реконструкція відділення ранньої соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи, з порушенням психіки ( денне перебування), вул. Бориспільська, 28-Б
07.06.2017 було укладено договір з проектною організацією на виконання проектно-кошторисної документації 

Розробляється проектно-кошторисна документація.
Начальник








Правденко В.С.
	ПОГОДЖЕНО
	

	Заступник голови 
	

	Дарницької районної 
	

	в місті Києві державної адміністрації
	                               П.Захарченко

	
	

	
	


