Виконувачу обов’язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації









П. ЗАХАРЧЕНКУ
ДОВІДКА
на апаратну нараду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 13.11.2018 з питання
«Про хід підготовки до участі в командно-штабному навчанні 
з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва, проведення  якого заплановано в період з 21 по 23 листопада 2018 року»
На виконання Плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 981-р Державною службою України з надзвичайних ситуацій в період з 20 по 23 листопада 2018 року заплановано проведення командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
м. Києва на тему: «Дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період».


Командно-штабне навчання (далі - КШН) заплановано провести в два етапи:

1 етап – дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
м. Києва у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час;

2 етап - дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту м. Києва при переведенні з режиму функціонування мирного часу в режим функціонування в умовах особливого періоду та виконання завдань під час реалізації оборонних заходів.

Метою проведення КШН є:

1. Вдосконалення злагодженості та оперативності в роботі координаційних органів, органів управління, органів забезпечення управління та керівного складу сил цивільного захисту з питань організації виконання завдань, передбачених плануючими документами територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

2.  Поглиблення знань, навичок і вмінь керівного складу органів управління цивільного захисту з організації управління силами і засобами під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також їх всебічного забезпечення.

2

3. Перевірка здатності органів управління та сил цивільного захисту до дій, спрямованих на переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування у мирний час на режим функціонування в умовах особливого періоду у конкретних умовах обстановки та визначений період часу.

4.
Визначення стану готовності територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період.

5.
Виявлення проблемних питань, які призвели або можуть призвести до зниження рівня готовності, проведення аналізу причин їх виникнення та визначення шляхів вирішення.

Тривалість: 3 доби (08:00 20.11.2018 – 18:00 22.11.2018)
До КШН залучаються:

керівний склад органів управління та сил цивільного захисту, члени Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, районних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі – комісії ТЕБ і НС), комісій з питань евакуації;

управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – УНС КМДА), Головне управління ДСНС України у місті Києві та його структурні підрозділи (далі – ГУ ДСНС);

структурні підрозділи з питань надзвичайних ситуацій районних в місті Києві державних адміністрацій;

сили і засоби територіальної підсистеми міста Києва ЄДСЦЗ та її ланок (районних, об’єктових відповідно до Плану навчання);

органи управління та підрозділи функціональних підсистем, розміщені на території міста Києва (відповідно до Плану навчання);

адміністрації, спеціалізовані служби, формування та інші працівники суб’єктів господарювання, які залучені до проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань.
Основні заходи при проведенні КШН:

До початку КШН (19 листопада 2018 року):

14:00 – 16:00 (Колонна зала Київської МДА(м. Київ,вул. Хрещатик, 36)
· представлення керівництва та посередницького апарату КШН керівному складу міста. Доповідь керівників управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА і ГУ ДСНС України у м. Києві про готовність органів управління та сил цивільного захисту до проведення КШН;
· проведення штабом керівництва навчання інструктажу з дільничними посередниками, групою контролю за проведенням спеціальних об’єктових навчань (тренувань) та оцінка готовності учасників навчання до його проведення.
3

Від Дарницької райдержадміністрації залучаються посадові особи, відповідно до посадового списку, що додається.
1-й день КШН (20 листопада 2018 року)
Перший етап «Дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва ЄДСЦЗ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час».

Тривалість: 24 год. 00 хв. (8 год. 00 хв. 20 листопада 2018 року – 8 год. 21 листопада 2018 року)
08:00 – 10:00 оповіщення членів Постійної комісії з питань ТЕБ та НС КМДА та їх збір на пункті управління КМДА (КП «Центр організації дорожнього руху», (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 54).
10:00 – 11:00 Проведення засідання Постійної комісії з питань ТЕБ та НС:

· заслуховування голів районних у місті Києві державних адміністрацій «Про готовність органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням при погіршенні погодних умов (снігопади, ожеледиця, хуртовини, тощо)»;

· вироблення пропозицій до плану комплексних заходів щодо обмеження на в’їзд (проїзд містом) вантажного транспорту в межі міста Києва, в залежності від стану прибирання доріг у місті Києві.

12:00 – 17:00 Залучаються до відпрацювання практичних дій по обмеженню в’їзду в м. Київ Святошинський, Деснянський, Дарницький райони.

В Дарницькому районі м. Києва:

08:00 – 11:00 Отримання оперативним черговим інформації про погіршення погодних умов. Проведення оповіщення та збір членів комісії з питань ТЕБ та НС Дарницької райдержадміністрації.

11:00 – 12:00 Проведення засідання комісії з питань ТЕБ та НС РДА:

· заслуховування інформації керівника ланки Дарницького району територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту м. Києва – виконувача обов’язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації «Про обстановку, що склалася на території Дарницького району міста Києва в наслідок погіршення погодних умов»;
· заслуховування керівників територіальних (районних) спеціалізованих служб «Про готовність спеціалізованої служби ЦЗ та підпорядкованих сил цивільного захисту до дій за призначенням при погіршенні погодних умов (снігопади, ожеледиця, хуртовини, тощо)»;

· вироблення пропозицій до плану комплексних заходів щодо обмеження на проїзд містом вантажного транспорту в межі Дарницького району, в залежності від стану прибирання доріг.

12:00 – 18:00 Організація роботи керівника робіт з ліквідації наслідків НС, штабу з ліквідації наслідків НС та оперативної групи:

· збір, узагальнення, аналіз даних про обстановку, яка склалася в районі;
4
· підготовка організаційно-розпорядчих документів з управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами;
· організація контролю виконання визначених завдань у встановлені строки;

· підготовка (за встановленою періодичністю) доповідей керівництву територіальної підсистеми.
Готовність навчальних закладів, на базі яких розгортаються збірні та приймальні пункти евакуації провести евакуаційні заходи (можливі додаткові ввідні керівництва КШН за окремим планом).

2-й день КШН (21 листопада 2018 року)
Нарощування навчальної обстановки пов’язаної з ускладненням погодних умов на території районів міста Києва.

Відпрацювання теми: «Дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва ЄДС ЦЗ у разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Київської ГЕС/ГАЕС».

08:00 Від диспетчера Київської ГЕС/ГАЕС до оперативного чергового КМДА надходить інформація про форсований скид води на гідроспорудах Київської ГЕС/ГАЕС та швидке надходження величезної маси води з водосховища в русло річки Дніпро на території міста Києва.
08:00 – 10:00 Організація роботи з тимчасового введення для окремих районів міста Києва режиму функціонування територіальної підсистеми ЄДСЦЗ «Надзвичайна ситуація». Практичне оповіщення керівного складу органів управління ЦЗ, проведення спостереження та контролю за обстановкою, підготовка повідомлень, доповідей, донесень згідно з табелем термінових донесень (за навчанням). Оповіщення членів Постійної комісії з питань ТЕБ та НС КМДА та їх збір (к. № 512 Київської МДА(м. Київ,
вул. Хрещатик, 36).
10:00 – 11:00 Проведення спільного засідання Постійної комісії з питань ТЕБ та НС, районних комісій з питань ТЕБ та НС та комісій з питань евакуації:

· заслуховування голови міської комісії з питань евакуації, голів районних у місті Києві державних адміністрацій;

· вироблення пропозицій до плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій, що потрапляють у прогнозовану зону затоплення.
08:00 – 17:00 Регіональний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (КП «Центр організації дорожнього руху» м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 54).
Організація роботи керівника робіт з ліквідації наслідків НС, штабу з ліквідації наслідків НС та оперативної групи:

· збір, узагальнення, аналіз даних про обстановку, яка склалася в місті;
· підготовка організаційно-розпорядчих документів з управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами;
5
· організація контролю виконання визначених завдань у встановлені строки;

· підготовка (за встановленою періодичністю) доповідей керівництву територіальної підсистеми.
Практичні дії щодо організації проведення евакуаційних заходів відпрацьовують Оболонський, Подільський та Дніпровський райони.

В Дарницькому районі м. Києва:

09:00 – 10:00 Проведення оповіщення та збору комісії ТЕБ та НС РДА (актова зала райдержадміністрації (вулиця Кошиця, 11).
10:00 – 11:00 Проведення засідання комісії з питань ТЕБ та НС Дарницької райдержадміністрації «Дії органів управління та сил цивільного захисту ланки Дарницького району територіальної підсистеми міста Києва ЄДС ЦЗ у разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Київської ГЕС/ГАЕС»:

· заслуховування інформації керівника ланки Дарницького району територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту м. Києва – виконувача обов’язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації «Про обстановку, що склалася в наслідок виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Київської ГЕС/ГАЕС»;
· заслуховування заступника голови комісії з питань евакуації Дарницького району м. Києва – начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій про організацію роботи евакуаційних органів щодо проведення евакуації населення із зон затоплення;

· заслуховування керівників територіальних (районних) спеціалізованих служб цивільного захисту про готовність сил та засобів до дій за призначенням та організацію роботи під час проведення евакуаційних заходів;

· призначення керівника робіт з ліквідації наслідків НС, штабу з ліквідації наслідків НС та оперативної групи з метою збору, узагальнення, аналізу даних про обстановку, яка склалася в районі, підготовки організаційно-розпорядчих документів з управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами, організації контролю виконання визначених завдань у встановлені строки та підготовки доповідей керівництву територіальної підсистеми про хід ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та проведення евакуаційних заходів на території району.
11:00 – 12:00 Проведення засідання комісії з питань евакуації Дарницького району міста Києва «Про проведення евакуації населення з затоплених територій району при виникненні надзвичайної ситуації на гідроспорудах Київської ГЕС/ГАЕС», де вирішуються наступні питання:

· заслуховування керівників збірних пунктів евакуації (ЗПЕ), пунктів прийому евакуйованих (ППЕ) та територіальних (районних) спеціалізованих служб цивільного захисту про готовність сил та засобів
6

до дій за призначенням і організацію роботи під час проведення евакуаційних заходів; 

· прийняття рішень та підготовка пропозицій керівнику ланки Дарницького району міста Києва територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ щодо проведення евакуації населення із зон затоплення та надання їм необхідної допомоги.
12:00 – 17:00 Відпрацювання практичних заходів щодо евакуації, прийому та тимчасового розміщення евакуйованого населення в  Оболонському, Подільському та Дніпровському районах:

оповіщення та інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з катастрофічним затопленням територій Дарницького району м. Києва;

розгортання ЗПЕ та ППЕ; організація перевезення, розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення;

медичне забезпечення під час проведення евакуаційних заходів та забезпечення громадського порядку та публічної безпеки евакуйованих на ЗПЕ, ППЕ та маршрутах евакуації;

забезпечення евакуації людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

11:00 – 17:00 Відповідно до Плану проведення КШН залучаються суб’єкти господарювання Оболонського, Подільського та Дніпровського районів міста Києва, де в період проведення навчання, проводять спеціальні об’єктові навчання (тренування) з питань цивільного захисту.

18:00 21 листопада. Початок другого етапу КШН «Дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДСЦЗ при переведенні з режиму функціонування мирного часу в режим функціонування в умовах особливого періоду та виконання завдань під час реалізації оборонних заходів».

Тривалість: 24 години (18 год. 21 листопада – 18 год. 22 листопада 2018 року).
18:00 – 20:00  пункт  управління   КМДА   (ГУ  ДСНС  України  у  місті Києві (м. Київ,вул. Володимирська,13). Організація роботи за сигналами управління цивільного захисту з оповіщення та збору керівного складу органів управління та задіяних у навчанні сил ЦЗ, огляд готовності до виконання завдань у пунктах постійного розташування.
18:00 – 19:00 В управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА (м. Київ, вул. Вишгородська,21) здійснюється проведення часткового розбору із залученням керівного складу управління цивільного захисту Київської ОДА і ГУ ДСНС України у м. Києві, посередників, постановка завдань 22.11.2018 
3-й день КШН (22 листопада 2018 року)

Другий етап "Дії органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДСЦЗ при переведенні з режиму функціонування мирного часу в режим функціонування в умовах особливого періоду та 
виконання завдань під час реалізації оборонних заходів".

Тривалість: 24 години (18 год. 21 листопада – 18 год. 22.11.2018).
7

10:00 – 14:00 Практичне виконання заходів за встановленим ступенем готовності згідно з Планом цивільного захисту на особливий період (з урахуванням обмежень по навчанню):

· підготовка до використання робочих місць, засобів управління, інформатизації та зв’язку на пунктах управління;

· організація зв’язку з місця роботи спеціальної групи з органами управління ланок територіальної підсистеми міста Києва;

· організація цілодобового чергування та роботи оперативних груп УНС КМДА, ГУ ДСНС;

· проведення уточнення розрахунків щодо засобів колективного та індивідуального захисту населення;

· визначення місць розгортання додаткової кількості ліжок у закладах охорони здоров’я;
· узгодження з військовим командуванням районів угрупування сил ЦЗ;

· організація заходів за видами забезпечення ЦЗ.
10:00–14:00 Відпрацювання практичних заходів на суб’єктах господарювання, де на період проведення навчання проводяться спеціальні об’єктові навчання (тренування) з питань цивільного захисту 

10:00 – 14:00 ГУ ДСНС України у м. Києві (м. Київ,вул. Володимирська, 13)

Організація заходів з переведення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу:

· уточнення планів основних заходів (календарних планів) на період мобілізаційного розгортання, планів комплектування особовим складом, матеріально-технічними засобами, технікою;

· організація роботи групи контролю;

· відпрацювання документів на сформовані за відповідними планами підрозділи (посади), у т.ч. матеріалів з питань приведення у готовність до дій за призначенням.
11:00 – 12:30 (Міський запасний пункт управління КМДА)

Заслуховування керівників Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА, ГУ ДСНС України у м. Києві, спеціалізованих служб ЦЗ міста Києва щодо виконання заходів, передбачених при переведенні у вищі ступені готовності. Відпрацювання тактичних завдань.

14:00 – 18:00 Штаб керівництва навчань (м. Київ, Вул. Вишгородська,21.)

Перевірка відпрацьованої органами управління цивільного захисту оперативно-технічної документації за результатами навчання. Підготовка та коригування матеріалів загального розбору командно-штабного навчання.

12:00 – 13:00 (вул. Володимирська, 13, вул. Вишгородська,21).

Огляд приведених у готовність до роботи територіальних формувань ЦЗ обласного підпорядкування.

18:00 Доведення до оперативного чергового пункту управління Київського міського голови доповіді про переведення територіальної підсистеми ЄДСЦЗ міста у режим функціонування в умовах мирного часу та відбій навчань.

8

23 жовтня 2018 року Розбір командно-штабного навчання
09:00 – 11:00 Штаб керівництва навчань(м. Київ, вул. Вишгородська,21).

Підготовка та коригування матеріалів загального розбору командно-штабного навчання.

11:00 – 13:00 Колонна зала Київської міської державної адміністрації 
(м. Київ,вул. Хрещатик, 36).

Проведення на розширеному засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій КМДА (із залученням керівників районних комісій з питань ТЕБ та НС), загального розбору командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва ЄДСЦЗ, з оформленням відповідного протокольного рішення.
Начальник
відділу з питань надзвичайних

ситуацій апарату Дарницької районної в

місті Києві державної адміністрації                              Сергій ГРИГОР’ЄВ








	ПОГОДЖЕНО
	

	Перший заступник голови 
	

	Дарницької районної 
	

	в місті Києві державної адміністрації
	Василь ЛОЗОВИЙ

	
	


	ПОГОДЖЕНО
	

	Керівник апарату 
	

	Дарницької районної 
	

	в місті Києві державної адміністрації
	Микола КАЛАШНИК

	
	


ПРОПОЗИЦІЇ

до протоколу доручень, напрацьованих під час апаратної наради 
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 13.11.2018 з питання ««Про хід підготовки до участі в командно-штабному навчанні 
з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва, проведення  якого заплановано в період з 21 по 23 листопада 2018 року»
1) Відділу з питань надзвичайних ситуацій апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації:

1.1. уточнити та відкоригувати План реагування на надзвичайні ситуації, План евакуації населення та персоналу об’єктів економіки Дарницького району міста Києва у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, План цивільного захисту Дарницького району міста Києва на особливий період;

1.2. надати начальниками територіальних (районних) спеціалізованих служб цивільного захисту, керівному складу суб’єктів господарювання та структурних підрозділів райдержадміністрації необхідну методичну допомогу з питань підготовки до участі в навчанні;

1.3. організувати розробку інформаційних, звітних та довідкових документів по темі навчання;

1.4. довести до керівного складу суб’єктів господарювання та структурних підрозділів райдержадміністрації Організаційні вказівки, затверджені керівником командно-штабного навчання.

Виконавці: Григор’єв С.Є.
Термін: до 16.11.2018
2) Членам комісії з питань ТЕБ та НС Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, членам комісії з питань евакуації при Дарницькій райдержадміністрації, начальникам територіальних (районних) спеціалізованих служб цивільного захисту:
2.1. уточнити Плани реагування на надзвичайні ситуації (додатки до Плану), розрахунки сил та засобів, які залучаються для ліквідації надзвичайних ситуацій;.

2.2. уточнити порядок і послідовність дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;
2.3. організувати вивчення особовим складом функціональних обов’язків з питань організації та управління діями в надзвичайних ситуаціях;

2.4. провести перевірку стану готовності системи оповіщення та зв’язку в службі оперативних чергових Дарницької райдержадміністрації;

2.5. підготувати формалізовані документи, проекти рішень та доповідей щодо дій при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.

Термін: до 16.11.2018

2

3) Управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, керівникам СЗШ № 303, СЗШ № 309, СШ № 314, СШ № 305, СЗШ № 62, СЗШ № 280,  ДНЗ № 792, персоналу збірних пунктів евакуації №1, 2, 3 та персоналу приймальних пунктів евакуації № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

4.1. уточнити штатно-посадові списки та документацію евакуаційних пунктів;

4.2. уточнити порядок і послідовність дій у разі проведення евакуації населення;
4.3. організувати вивчення особовим складом функціональних обов’язків з питань організації та управління діями в надзвичайних ситуаціях.
Термін: до 16.11.2018

Начальник
відділу з питань надзвичайних

ситуацій апарату Дарницької районної в

місті Києві державної адміністрації                              Сергій ГРИГОР’ЄВ









	ПОГОДЖЕНО
	

	Перший заступник голови 
	

	Дарницької районної 
	

	в місті Києві державної адміністрації
	Василь ЛОЗОВИЙ

	
	


	ПОГОДЖЕНО
	

	Керівник апарату 
	

	Дарницької районної 
	

	в місті Києві державної адміністрації
	Микола КАЛАШНИК

	
	


