## проєкти-переможці
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021 році
(станом на 01.04.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 82 ШДС "ПРОЛІСОК"- заміна пісочниць, вул. Бориспільська, 51 Малишева Інна Костянтинівна | Встановлення пісочниці з кришкою, монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 200 | UA-2021-03-13-000280-c
2 | № 98 ДНЗ №99- облаштування ігрових майданчиків сучасними елементами, Поліський провулок, 5/1, Малишева Інна Костянтинівна | Пісочниця з кришкою, стіл з стільцями, монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 144 | UA-2021-03-13-000280-c
3 | № 113 Затишний мікрорайон, ВУЛ. А.ВЕРБИЦЬКОГО: 22/1-34; ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА: 1/9К, 3-5; ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ: 5-5б, 8-12/37; ПРОСП. М.БАЖАНА: 5-7І, 9-9З, Кізленко Марія Андріївна | Встановлення садових лавок, садових урн, декоративних парканів, піднавіси для сміттєвих баків | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту |  | 1000 | UA-2021-02-17-012095-a
4 | № 114 «Вирлиця», ВУЛ. А.ВЕРБИЦЬКОГО: 22/1-34; ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА: 1/9К, 3-5; ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ: 5-5б, 8-12/37; ПРОСП. М.БАЖАНА: 5-7І, 9-9З, Кізленко Марія Андріївна | Демонтаж старого покриття, підгототовчі роботи та покриття прибудинкової території бруківкою, встановлення бордюрів | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту |  | 1000 | UA-2021-02-17-012208-a
5 | № 125 Безпечний район, ВУЛ. А.ВЕРБИЦЬКОГО: 22/1-34; ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА: 1/9К, 3-5; ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ: 5-5б, 8-12/37; ПРОСП. М.БАЖАНА: 5-7І, 9-9З, Кізленко Марія Андріївна | Відеореєстратор, жорсткий диск, відеокамери, блок живлення, монтаж та підключення до системи відеонагляду | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту |  | 1000
6 | № 126 Забезпечення гідних умов навчання ДНЗ №696, просп. Миколи Бажана, 9Е та ДНЗ №59, просп. Миколи Бажана, 7А, Кізленко Марія Андріївна | Обклеювання стін шпалерами та фарбування, заміна дверей, сантехнічні роботи, придбання люстри, електропіаніно, карнизи | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 28.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №172 від 09.03.2021 - 492 216,11 грн; ДУ №1 від 17.03.2021 - 491 677,19 грн. Підрядник - ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" Дог. № 206 від 16.03.2021 - 6 662,00 грн. Технагдяд - ФОП Бишевець В.О. Дог.№193 від 09.03.2021 - 492 552,55 грн; ДУ №1 від 17.03.2021 - 490 942,36 грн. Підрядник - ТОВ "УКР ЛЕГО БУД" Дог.№ 021-Т/260 від 23.03.2021р.- 8 256,31 грн. Технагляд - КП "Київекспертиза" | 1000 | днз № 696 - UA-2021-02-18-006067-a. днз № 59 - UA-2021-02-18-006026-a
7 | № 153 ШКОЛА №217- придбання спортивного інвентарю, Поліський провулок, 9, Малишева Інна Костянтинівна | Мат Татамі, «Ласточкин хвост», монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№215 від 16.03.2021 - 83160,00 грн (мат-татамі) ТОВ "ЕХОКОР" | 100.611 | UA-2021-02-23-008011-b
8 | № 189 Харківське шосе, 62 "Встановлення дитячого майданчика", Харківське шосе, 62, Юрченко Наталія Едуардівна | Гойдалка-балансир, ігровий комплекс, пісочниця. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 144
9 | № 274 Мультимедійне та музичне обладнання для ЗДО №21, 790, 706, 270, 800 та Шкіл № 62, 280, 284, 305, 332, (вул.Б. Гмирі, 2-Г, вул. Є. Харченка,20, вул. Російська,21, вул. Княжий затон, 17-В, вул.Є. Харченка, 23-Б, вул. Тростянецька, 7-Г, вул. Є. Харченка, 53, вул. Б.Гмирі,2-В, вул.Драгоманова, 6, вул.Тростянецька, 3-А), Графський Дмитро Петрович | Придбання інтерактивного комплексу та музичного обладнання: акустичні системи, ноутбуки, конектори, мікрофони | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 25.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№236 від 17.03.2021- 6000,00 грн (прилад для розпилення диму) ПП "СОЛО" | 1033.728 | UA-2021-03-27-003275-c, UA-2021-03-30-007306-c
10 | № 276 Інтерактивні комплекси для ЗДО №126, 696, 113, 245, 809, Монтесорі; Гімназія Скандинавська та №323, (пр-т. М. Бажана, 6-Б, пр-т. Бажана, 9-Є, вул. Мишуги, 5, вул. Б. Гмирі, 3-Б, вул. Здолбунівська, 3-Б, вул. Урлівська, 19-А, вул. А.Ахматової, 5-Б, вул. А. Ахматової, 14-В), Графський Дмитро Петрович | Придбання інтерактивного обладнання: акустичні системи, ноутбуки, інтерактивні дошки | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 25.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 1008 | UA-2021-03-27-003275-c
11 | № 287 Влаштування дитячого майданчика в ЗДО №132, 370, 210, 100, 215, 290, 791, (вул. Б. Гмирі, 3-А, вул. С. Русової, 1-В, вул. Срібнокільська, 14-Б, вул. Урлівська, 21-В, вул. Урлівська, 3-Г, вул. Ревуцького, 19-А, вул. Вишняківська, 8-Б), Гладиш Лідія Сергіївна | Гімнастичні комплекси, лавки з фанерним сидінням, пісочниці. Доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 65 | 29.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 1002.928 | UA-2021-03-13-000280-c
12 | № 289 Облаштування спортивного простору в ЗДО № 6, 89, 787, 7, 138, 189 і Ліцей «Наукова зміна», (вул. Л. Руденко, 8-А, пр-т. П. Григоренка, 21-В, вул. Княжий Затон, 17-Г, вул. Сімферопольська, 6, пр-т. П. Григоренка, 21-А, вул. Ревуцького, 7-Б, вул. Л. Ревуцького, 4-А), Гладиш Лідія Сергіївна | Гімнастичні комплекси, лавки з фанерним сидінням, пісочниці, тренажери | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 29.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 1007.704 | UA-2021-03-13-000280-c
13 | № 300 РЕВУЦЬКОГО №11Г- встановлення гімнастичного комплексу, Юрченко Наталія Едуардівна | Гімнастичний комплекс, карусель, лавка з фанерним сидінням | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 109.08
14 | № 338 ГІМНАЗІЯ №267-придбання музичного обладнання, вул. Архітектора Вербицького, 7А, Пироженко Наталія Миколаївна | Радіосистеми, підсилювач, компьютер, колонки, акустичний кабель | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 145.8 | UA-2021-03-27-003275-c
15 | № 353 «Зробимо Дарницю сучасною», вул. Тростянецька, 58-А, вул. Юрія Пасхаліна, 15, вул. Тростянецька, 47, вул. Заслонова, 14, Гладиш Лідія Сергіївна | Гімастичні комплекси, проектор, ноутбук, надувний кіноекран, крісла-мішки, сонячне дерево з сонічними батареями, акустична система, мікшерний пульт, синтезатор, саксофон | Управління освіти Дарницької РДА. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 , Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м.Києва". Філінська Людмила Дмитрівна 566 00 03, Відділ культури Дарницької РДА. Мельничук Наталія Юріївна 565 19 99 | 29.01.2021 (освіта) погоджено календарний план з автором громадського проєкту; 12.02.2021 (культура) погоджено календарний план з автором громадського проєкту 08.02.2021 (КП УЗН) погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 1004.619 | UA-2021-03-27-003275-c, UA-2021-03-30-007306-c
16 | № 388 «Спорт для всіх - здоров'я для кожного», вулиці Харківське шосе, 53А та 51Б, Сікалова Вікторія Юріївна | Гімнастичні жими для грудей, для ніг. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №4 від 29.03.2021 (127273,90 грн) | 154.176 | UA-2021-02-17-008011-a
17 | № 410 ДНЗ №678- встановлення спортивного майданчика, вул. Волго-Донська, 77, Малишева Інна Костянтинівна | Гімнастичні комплекси, лавка фанерна, доставка та монтаж | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 150 | UA-2021-03-13-000280-c
18 | № 456 БібліоCity 309, проспект Петра Григоренка, 21Б, Гайдукова Галина Михайлівна | Закупівля інтерактивного обладнання: планшети, диван, роутер, ролети, синтезатор | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №269 від 24.03.2021- 15456,00 грн (Кольоровий принтер) ТОВ "ФОРТЕКС" | 455.16 | UA-2021-03-30-007306-c
19 | № 462 Пам-трек школи № 309 на Позняках, проспект Петра Григоренка, 21Б, Гайдукова Галина Михайлівна | Облаштування памп-треку на території школи № 309, виготовлення та монтажні роботи | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 451.205 | UA-2021-03-26-003170-c
20 | № 492 Відновлення дитячого майданчика "Втілення мрій", вул. Вербицького Архітектора, 10А, Лапшин Олександр Сергійович | Влаштування бетонного та гумового покриття, облаштування доріжок та встановлення пісочниці | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 399
21 | № 497 Подвір’я щасливого дитинства вул. Чубинського, 4-А, Сікалова Вікторія Юріївна | Гойдалка-балансир, ігровий комплекс, гойдалка подвійна. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №3 від 29.03.2021 (98272,22 грн) | 121.44 | UA-2021-02-17-008454-a
22 | № 600 Інформаційний центр -радіовузол у школі № 111, вул. Здолбунівська 7б, Степаненко Юлія Валеріївна | Закупівля обладнання для інформаційного центр-радіовузла, мікрофони, кабель акустичний, ноутбук. Монтаж та настройка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№ 268 від 24.03.2021- 10998,00 грн (кольоровий принтер) ТОВ "ФОРТЕКС" | 326.188 | UA-2021-03-27-003275-c
23 | № 679 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ №178- оновлення дитячого майданчику, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ №178, Казьмірук Валентина Іванівна | Гірка велика, карусель,дитячий столик, монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 102
24 | № 714 БОРИСПІЛЬСЬКА №28А- встановлення дитячого майданчика, вул. БОРИСПІЛЬСЬКА №28А, Береснева Лариса Євгенівна | Карусель, ігровий комплекс, гойдалки, пісочниця | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 144
25 | № 725 Облаштування майданчиків під сміттєві контейнери, вул. Харківське шосе, 180/21, Ткаченко Юлія Євгеніївна | Встановлення майданчика під сміттєві контейнери | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 100
26 | № 751 Харківське шосе, 180/21 - благоустрій прибудинкової території, вул. Харківське шосе, 180/21, Ткаченко Юлія Євгеніївна | Встановлення металевого декоративного паркану | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 100
27 | № 775 Сімферопольська, 11- встановлення дитячого майданчика, вул. Сімферопольська, 11, Юрченко Наталія Едуардівна | Дитячий комплекс, лавка з фанерним сидінням, карусель | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 100
28 | № 851 Харківське шосе 168А, 168Б благоустрій прибудинкової території, вул. Харківське шосе 168А, 168Б, Наконечна Юлія Володимирівна | Знесення застарілих бетонних споруд, демонтаж, пісок, щебінка | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 102
29 | № 871 Харківське шосе, 168А, 168Б облаштування канатного майданчика, вул. Харківське шосе, 168А, 168Б, Наконечна Юлія Володимирівна | Доставка конструкцій, канатний комплекс, монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 174.24
30 | № 1142 Сучасний Актовий Зал ДНЗ 147, вул. Олійника 6, Хомутовська Юлія Григорівна | Сучасне обладнання в актовий зал. Набір музичних інструментів, інтерактивна підлога, ноутбук, синтезатор | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 15.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 347.64 | UA-2021-03-27-003275-c, UA-2021-03-30-007306-c
31 | № 1148 ОНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ ДНЗ №147, вул. Олійника 6, Хомутовська Юлія Григорівна | Встановлення сучасного дитячого майданчика, пісочниця, гойдалка, стіл, дитяча лавка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 15.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 450 | UA-2021-03-13-000280-c
32 | № 1259 Громадський простір у школі № 111, вул. Здолбунівська, 7Б, Степаненко Юлія Валеріївна | Капітальний ремонт приміщення актової зали школи, улаштування підвісної стелі, демонтаж дерев"яних стін, заміна електропроводки та освітлення | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. № 217 від 15.03.2021 - 942 542,00 грн; ДУ №1 від 939 599,00 грн. Підрядник - ТОВ "ЕСТЕТ-ПРОЕКТ" | 1000.535 | UA-2021-02-19-010747-b
33 | № 1371 Сучасні актові зали в закладах освіти Харківського масиву, вул. Олександра Кошиця, 6, вул. Архітектора Вербицького, 14Г, вул. Декабристів, 8А, Дегтярьова Лариса Вікторівна | Оновлення та модернізація мультимедійного забезпечення актових залів. Акустичні системі, крісла, мікшерні пульти | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 1266
34 | № 1488 Декабристів, 8 - благоустрій прибудинкової території, вул. Декабристів, 8, Васильківський Петро Миколайович | Облаштування прибудинкової території, встановлення металевих парканів, садових лав та смітників, завезення ґрунту для висадки декоративних зелених насаджень | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 18.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 100.8
35 | № 1493 Сучасна актова зала у школі №309, проспект Петра Григоренка, 21Б, Гужол Антон Борисович | Закупівля проєкторного обладнання, світлового обладнання, монтаж та настройка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 24.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 1100.23 | UA-2021-03-27-003275-c
36 | № 1499 СЗШ №314 - облаштування внутрішнього двору гімназії, вулиця Княжий Затон, 7А, Сальник Анатолій Сергійович | Облаштування внутрішнього двору гімназії, Тротуарна плитка, щебінь, пісок, цемент. Монтаж плитки | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 05.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 608.4
37 | № 1570 Зручні умови для дітей, вул. Харківське шосе 176Г, Сікалова Вікторія Юріївна | Встановлення дитячого майданчика. Облаштування секції огорожі, ігрового комплекса, встановлення гойдалок | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №5 від 29.03.2021 (123104,81 грн) | 155.55 | UA-2021-02-17-008715-a
| Разом по району: |  | Х |  | Х | 17809.034 | Х