## проєкти-переможці
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021 році
(станом на 01.01.2022)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 82 ШДС "ПРОЛІСОК"- заміна пісочниць, вул. Бориспільська, 51 Малишева Інна Костянтинівна | Встановлення пісочниці з кришкою, монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№367 від 26.04.21р - 199200 грн (пісочниці) ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" | 200 | UA-2021-03-13-000280-c | 199.2 | 0.8 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/82
2 | № 98 ДНЗ №99- облаштування ігрових майданчиків сучасними елементами, Поліський провулок, 5/1, Малишева Інна Костянтинівна | Пісочниця з кришкою, стіл з стільцями, монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№359 від 26.04.21р - 142650 грн (пісочниці, стіл "мухомор") ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" | 144 | UA-2021-03-13-000280-c | 142.65 | 1.35 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/98
3 | № 113 Затишний мікрорайон, ВУЛ. А.ВЕРБИЦЬКОГО: 22/1-34; ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА: 1/9К, 3-5; ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ: 5-5б, 8-12/37; ПРОСП. М.БАЖАНА: 5-7І, 9-9З, Кізленко Марія Андріївна | Встановлення садових лавок, садових урн, декоративних парканів, піднавіси для сміттєвих баків | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту | Дог. ТОВ "Арт Інсайт" №8 від 02.04.2021 (985036 грн) | 1000 | UA-2021-02-17-012095-a | 984.652 | 15.348 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/113
4 | № 114 «Вирлиця», ВУЛ. А.ВЕРБИЦЬКОГО: 22/1-34; ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА: 1/9К, 3-5; ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ: 5-5б, 8-12/37; ПРОСП. М.БАЖАНА: 5-7І, 9-9З, Кізленко Марія Андріївна | Демонтаж старого покриття, підгототовчі роботи та покриття прибудинкової території бруківкою, встановлення бордюрів | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту | Дог. ТОВ "Арт Інсайт" №7 від 02.04.2021 (985471 грн) | 1000 | UA-2021-02-17-012208-a | 985.327 | 14.673 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/114
5 | № 125 Безпечний район, ВУЛ. А.ВЕРБИЦЬКОГО: 22/1-34; ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА: 1/9К, 3-5; ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ: 5-5б, 8-12/37; ПРОСП. М.БАЖАНА: 5-7І, 9-9З, Кізленко Марія Андріївна | Відеореєстратор, жорсткий диск, відеокамери, блок живлення, монтаж та підключення до системи відеонагляду | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту | Дог. ТОВ "ЗІВБУД" №124 від 08.07.2021 (953896 грн) | 1000 | UA-2021-06-16-008072-b | 999.873 | 0.127 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/125
6 | № 126 Забезпечення гідних умов навчання ДНЗ №696, просп. Миколи Бажана, 9Е та ДНЗ №59, просп. Миколи Бажана, 7А, Кізленко Марія Андріївна | Обклеювання стін шпалерами та фарбування, заміна дверей, сантехнічні роботи, придбання люстри, електропіаніно, карнизи | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 28.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №172 від 09.03.2021 - 492 216,11 грн; ДУ №1 від 17.03.2021 - 491 677,19 грн. Підрядник - ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" Дог. № 206 від 16.03.2021 - 6 662,00 грн. Технагдяд - ФОП Бишевець В.О. Дог.№193 від 09.03.2021 - 492 552,55 грн; ДУ №1 від 17.03.2021 - 490 942,36 грн. Підрядник - ТОВ "УКР ЛЕГО БУД" Дог.№ 021-Т/260 від 23.03.2021р.- 8 256,31 грн. Технагляд - КП "Київекспертиза" | 1000 | днз № 696 - UA-2021-02-18-006067-a. днз № 59 - UA-2021-02-18-006026-a | 985.722 | 14.278 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/126
7 | № 153 ШКОЛА №217- придбання спортивного інвентарю, Поліський провулок, 9, Малишева Інна Костянтинівна | Мат Татамі, «Ласточкин хвост», монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№215 від 16.03.2021 - 83160,00 грн (мат-татамі) ТОВ "ЕХОКОР" | 100.611 | UA-2021-02-23-008011-b | 100.61 | 0.001 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/153
8 | № 189 Харківське шосе, 62 "Встановлення дитячого майданчика", Харківське шосе, 62, Юрченко Наталія Едуардівна | Гойдалка-балансир, ігровий комплекс, пісочниця. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№93 від 25.06.2021 - 132036,00 грн ТОВ "УкрТЕТРІСБУД" | 144 | UA-2021-05-28-003881-b | 133.479 | 10.521 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/189
9 | № 274 Мультимедійне та музичне обладнання для ЗДО №21, 790, 706, 270, 800 та Шкіл № 62, 280, 284, 305, 332, (вул.Б. Гмирі, 2-Г, вул. Є. Харченка,20, вул. Російська,21, вул. Княжий затон, 17-В, вул.Є. Харченка, 23-Б, вул. Тростянецька, 7-Г, вул. Є. Харченка, 53, вул. Б.Гмирі,2-В, вул.Драгоманова, 6, вул.Тростянецька, 3-А), Графський Дмитро Петрович | Придбання інтерактивного комплексу та музичного обладнання: акустичні системи, ноутбуки, конектори, мікрофони | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 25.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №236 від 17.03.21 - 6000,00 грн ПП "СОЛО"; Дог. №444 від 07.05.21 - 8256,00 грн; Дог. № 414 від 06.05.21 - 8258,00 грн; Дог. №440 від 11.05.21- 77800,00 грн ПП "СОЛО"; Дог. №415 від 06.05.21 - 8256,00 грн; Дог. №417 від 06.05.21- 69650,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог. №472 від 14.05.21 - 12500,00 грн ПП Соло; Дог.№413 від 06.05.21 - 8258,00 грн; Дог.418 від 06.05.21 - 69650,00 грн ФОП Ретунський О.М., Дог. №471 від 14.05.21- 12500,00 грн ПП Соло; Дог. №419 від 06.05.21- 69650,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог. №470 від 14.05.21р - 12500,00 грн ПП Соло; | 1033.728 | UA-2021-03-27-003275-c, UA-2021-03-30-007306-c, UA-2021-04-06-008582-a UA-2021-07-12-002701-а | 999.774 | 33.954 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/274
Дог. №416 від 06.05.21- 71877,40 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог.№6/701 від 15.07.21 - 8358,00 грн ФОП Малайний О.М.; Дог.№807 від 17.08.21 - 300552,00 грн ТОВ Фортекс
10 | № 276 Інтерактивні комплекси для ЗДО №126, 696, 113, 245, 809, Монтесорі; Гімназія Скандинавська та №323, (пр-т. М. Бажана, 6-Б, пр-т. Бажана, 9-Є, вул. Мишуги, 5, вул. Б. Гмирі, 3-Б, вул. Здолбунівська, 3-Б, вул. Урлівська, 19-А, вул. А.Ахматової, 5-Б, вул. А. Ахматової, 14-В), Графський Дмитро Петрович | Придбання інтерактивного обладнання: акустичні системи, ноутбуки, інтерактивні дошки | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 25.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №424 від 06.05.21 - 8258,50 грн; Дог. №420 від 06.05.21 - 8256,00 грн; Дог. №425 від 06.05.21- 8257,00 грн; Дог. №421 від 06.05.21 - 8257,00 грн; Дог. №426 від 06.05.21 - 8258,00 грн; Дог. №427 від 06.05.21 - 8258,50 грн; Дог. №422 від 06.05.21 - 8255,00 грн; Дог. №423 від 06.05.21 - 8257,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог.№808 від 17.08.21 - 335352,00 грн ТОВ Фортекс; Дог.№813 від 17.08.21 - 335352,00 грн ТОВ Фортекс | 1008 | UA-2021-03-27-003275-c UA-2021-07-12-002701-а | 999.881 | 8.119 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/276
11 | № 287 Влаштування дитячого майданчика в ЗДО №132, 370, 210, 100, 215, 290, 791, (вул. Б. Гмирі, 3-А, вул. С. Русової, 1-В, вул. Срібнокільська, 14-Б, вул. Урлівська, 21-В, вул. Урлівська, 3-Г, вул. Ревуцького, 19-А, вул. Вишняківська, 8-Б), Гладиш Лідія Сергіївна | Гімнастичні комплекси, лавки з фанерним сидінням, пісочниці. Доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 65 | 29.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№368 від 00.04.21р -157260,00 грн; Дог.№360 від 26.04.21р -119750,00 грн; Дог.№370 від 21.04.21р -119750,00 грн; Дог.№361 від 26.04.21р -119750,00 грн; Дог.№362 від 26.04.21р -119750,00 грн; Дог.№369 від 00.04.21р -199800,00 грн; Дог.№363 від 26.04.21р -164000,00 грн ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання. | 1002.928 | UA-2021-03-13-000280-c | 1000.06 | 2.868 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/287
12 | № 289 Облаштування спортивного простору в ЗДО № 6, 89, 787, 7, 138, 189 і Ліцей «Наукова зміна», (вул. Л. Руденко, 8-А, пр-т. П. Григоренка, 21-В, вул. Княжий Затон, 17-Г, вул. Сімферопольська, 6, пр-т. П. Григоренка, 21-А, вул. Ревуцького, 7-Б, вул. Л. Ревуцького, 4-А), Гладиш Лідія Сергіївна | Гімнастичні комплекси, лавки з фанерним сидінням, пісочниці, тренажери | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 29.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№371 від 21.04.21р -135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №6); Дог.№372 від 21.04.21р -135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №7); Дог.№373 від 21.04.21р -135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №89); Дог.№374 від 21.04.21р -135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №189); Дог.№364 від 26.04.21р -89400,00 грн (пісочниця для ЗДО №787); Дог.№365 від 26.04.21р -209300,00 грн (пісочниця для ЗДО №138); Дог.№375 від 21.04.21р -160000,00 грн (вуличні тренажери для ліцею Наукова Зміна) ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання | 1007.704 | UA-2021-03-13-000280-c | 998.7 | 9.004 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/289
13 | № 300 РЕВУЦЬКОГО №11Г- встановлення гімнастичного комплексу, Юрченко Наталія Едуардівна | Гімнастичний комплекс, карусель, лавка з фанерним сидінням | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. № 81 від 22.06.2021 ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" (94996,00 грн) | 109.08 | UA-2021-05-28-003756-b | 95.261 | 13.819 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/300
14 | № 338 ГІМНАЗІЯ №267-придбання музичного обладнання, вул. Архітектора Вербицького, 7А, Пироженко Наталія Миколаївна | Радіосистеми, підсилювач, компьютер, колонки, акустичний кабель | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №428 від 06.05.21 - 109251,00 грн ФОП Ретунський О.М. | 145.8 | UA-2021-03-27-003275-c | 142.68 | 3.12 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/338
15 | № 353 «Зробимо Дарницю сучасною», вул. Тростянецька, 58-А, вул. Юрія Пасхаліна, 15, вул. Тростянецька, 47, вул. Заслонова, 14, Гладиш Лідія Сергіївна | Гімастичні комплекси, проектор, ноутбук, надувний кіноекран, крісла-мішки, сонячне дерево з сонічними батареями, акустична система, мікшерний пульт, синтезатор, саксофон | Управління освіти Дарницької РДА. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 , Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м.Києва". Філінська Людмила Дмитрівна 566 00 03, Відділ культури Дарницької РДА. Мельничук Наталія Юріївна 565 19 99 | 29.01.2021 (освіта) погоджено календарний план з автором громадського проєкту; 12.02.2021 (культура) погоджено календарний план з автором громадського проєкту 08.02.2021 (КП УЗН) погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №430 від 06.05.21 - 50048,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог.№439 від 11.05.21 - 170248,00 грн ПП Соло, Дог.№809 від 17.08.21 - 88980,00 грн ТОВ Фортекс; Дог.№854 від 02.09.21 - 12000,00 ТОВ Фортекс; | 1004.619 | UA-2021-03-27-003275-c, UA-2021-03-30-007306-c UA-2021-07-12-002701-а | 961.761 | 42.858 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/353
16 | № 388 «Спорт для всіх - здоров'я для кожного», вулиці Харківське шосе, 53А та 51Б, Сікалова Вікторія Юріївна | Гімнастичні жими для грудей, для ніг. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №4 від 29.03.2021 - 127273,90 грн | 154.176 | UA-2021-02-17-008011-a | 152.442 | 26.903 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/388
17 | № 410 ДНЗ №678- встановлення спортивного майданчика, вул. Волго-Донська, 77, Малишева Інна Костянтинівна | Гімнастичні комплекси, лавка фанерна, доставка та монтаж | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№376 від 21.04.21р -148400,00 грн (лави, лабірінт, гімнастичні комплекси для ЗДО №678) ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання; | 150 | UA-2021-03-13-000280-c | 148.4 | 1.6 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/410
18 | № 456 БібліоCity 309, проспект Петра Григоренка, 21Б, Гайдукова Галина Михайлівна | Закупівля інтерактивного обладнання: планшети, диван, роутер, ролети, синтезатор | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №269 від 24.03.21 - 15456,00 грн ТОВ "ФОРТЕКС"; Дог. №438 від 11.05.21 - 10000,00 грн ПП Соло; Дог. №КР21-32/АС/574 від 08.06.2021р - 71994,00 грн ТОВ Меблева фабрика Прем'єра; Дог.№794 від 19.08.21 - 27282,12 грн ТОВ "Епіцентр К"; Дог.№795 від 19.08.21 - 546,00 грн ТОВ "Епіцентр К"; Дог.№81/796 від 19.08.21 - 25540,00 грн ФОП Сперелуп А.І.; Дог.№810 від 17.08.21 - 24978,00 грн ТОВ Фортекс; Дог.№904 від 20.09.21 - 23997,00 грн ПП Мультіклімат України | 455.16 | UA-2021-03-30-007306-c, UA-2021-04-28-000538-c UA-2021-07-12-002701-а | 433.657 | 21.503 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/456
19 | № 462 Пам-трек школи № 309 на Позняках, проспект Петра Григоренка, 21Б, Гайдукова Галина Михайлівна | Облаштування памп-треку на території школи № 309, виготовлення та монтажні роботи | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№517 від 24.05.21р - 440643,00 грн (кільцевий памп-трек) ФОП Марченко О.В. | 451.205 | UA-2021-03-26-003170-c, UA-2021-04-15-003468-b | 440.643 | 10.562 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/462
20 | № 492 Відновлення дитячого майданчика "Втілення мрій", вул. Вербицького Архітектора, 10А, Лапшин Олександр Сергійович | Влаштування бетонного та гумового покриття, облаштування доріжок та встановлення пісочниці | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "БУДРЕМСЕРВІС" № 131 від 10.09.2021 - 379134,05 грн | 399 | UA-2021-08-06-005405-a | 383.184 | 15.816 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/492
21 | № 497 Подвір’я щасливого дитинства вул. Чубинського, 4-А, Сікалова Вікторія Юріївна | Гойдалка-балансир, ігровий комплекс, гойдалка подвійна. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №3 від 29.03.2021 (98272,22 грн) | 121.44 | UA-2021-02-17-008454-a | 119.719 | 1.721 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/497
22 | № 600 Інформаційний центр -радіовузол у школі № 111, вул. Здолбунівська 7б, Степаненко Юлія Валеріївна | Закупівля обладнання для інформаційного центр-радіовузла, мікрофони, кабель акустичний, ноутбук. Монтаж та настройка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№268 від 24.03.21 - 10998,00 грн ТОВ "ФОРТЕКС"; Дог. №429 від 06.05.21 - 233599,20 грн ТОВ "Сейлз Хаус"; Дог. №486 від 20.05.21 - 43044,00 грн ТОВ "Сейлз Хаус" | 326.188 | UA-2021-03-27-003275-c | 324.724 | 1.464 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/600
23 | № 679 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ №178- оновлення дитячого майданчику, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ №178, Казьмірук Валентина Іванівна | Гірка велика, карусель,дитячий столик, монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. № 83 від 22.06.2021 ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" 89594 грн | 102 | UA-2021-05-28-003528-b | 85.078 | 16.922 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/679
24 | № 714 БОРИСПІЛЬСЬКА №28А- встановлення дитячого майданчика, вул. БОРИСПІЛЬСЬКА №28А, Береснева Лариса Євгенівна | Карусель, ігровий комплекс, гойдалки, пісочниця | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. № 94 від 25.06.2021 ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" 128088 грн | 144 | UA-2021-05-28-003407-b | 133.551 | 10.449 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/714
25 | № 725 Облаштування майданчиків під сміттєві контейнери, вул. Харківське шосе, 180/21, Ткаченко Юлія Євгеніївна | Встановлення майданчика під сміттєві контейнери | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.підряду № 126 від 26.07.2021 ТОВ "Арт Інсайт" - 98478,00 грн | 100 | UA-2021-07-02-004199-b | 99.942 | 0.058 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/725
26 | № 751 Харківське шосе, 180/21 - благоустрій прибудинкової території, вул. Харківське шосе, 180/21, Ткаченко Юлія Євгеніївна | Встановлення металевого декоративного паркану | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. № 61 від 24.05.2021 ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" 98543 грн | 100 | UA-2021-05-07-008673-b | 99.818 | 0.182 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/751
27 | № 775 Сімферопольська, 11- встановлення дитячого майданчика, вул. Сімферопольська, 11, Юрченко Наталія Едуардівна | Дитячий комплекс, лавка з фанерним сидінням, карусель | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. № 82 від 22.06.2021 ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" 92849 грн | 100 | UA-2021-05-28-003219-b | 93.992 | 6.008 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/775
28 | № 851 Харківське шосе 168А, 168Б благоустрій прибудинкової території, вул. Харківське шосе 168А, 168Б, Наконечна Юлія Володимирівна | Знесення застарілих бетонних споруд, демонтаж, пісок, щебінка | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. № 83 від 22.06.2021 ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" 94356 грн | 102 | UA-2021-05-28-002951-b | 95.148 | 6.852 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/851
29 | № 871 Харківське шосе, 168А, 168Б облаштування канатного майданчика, вул. Харківське шосе, 168А, 168Б, Наконечна Юлія Володимирівна | Доставка конструкцій, канатний комплекс, монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. № 95 від 25.06.2021 ТОВ "УкрТЕТРІСБУД" - 164400,78 грн | 174.24 | UA-2021-05-27-009075-b | 152.681 | 21.559 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/871
30 | № 1142 Сучасний Актовий Зал ДНЗ 147, вул. Олійника 6, Хомутовська Юлія Григорівна | Сучасне обладнання в актовий зал. Набір музичних інструментів, інтерактивна підлога, ноутбук, синтезатор | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 15.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №431 від 06.05.21 - 9552,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог. №437 від 11.05.21 - 43016,00 грн ПП Соло; Дог.№811 від 17.08.21 - 256620,00 грн ТОВ Фортекс. | 347.64 | UA-2021-03-27-003275-c, UA-2021-03-30-007306-c UA-2021-07-12-002701-а | 327.808 | 19.832 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1142
31 | № 1148 ОНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ ДНЗ №147, вул. Олійника 6, Хомутовська Юлія Григорівна | Встановлення сучасного дитячого майданчика, пісочниця, гойдалка, стіл, дитяча лавка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 15.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№366 від 26.04.21р -449000,00 грн ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання | 450 | UA-2021-03-13-000280-c | 449 | 1 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1148
32 | № 1259 Громадський простір у школі № 111, вул. Здолбунівська, 7Б, Степаненко Юлія Валеріївна | Капітальний ремонт приміщення актової зали школи, улаштування підвісної стелі, демонтаж дерев"яних стін, заміна електропроводки та освітлення | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. № 217 от 15.03.2021р. - 942 542,00 грн.; Дог. №1 від 939 599,00 грн ТОВ "ЕСТЕТ-ПРОЕКТ" Дог. № 300 від 02.04.2021р. - 11 724,00 грн. Технагдяд - ФОП Бігун В.А. | 1000.535 | UA-2021-02-19-010747-b | 951.323 | 49.212 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1259
33 | № 1371 Сучасні актові зали в закладах освіти Харківського масиву, вул. Олександра Кошиця, 6, вул. Архітектора Вербицького, 14Г, вул. Декабристів, 8А, Дегтярьова Лариса Вікторівна | Оновлення та модернізація мультимедійного забезпечення актових залів. Акустичні системі, крісла, мікшерні пульти | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №04/562 від 04.06.21р -45000,00 грн ФОП Озерова Л.О.; Дог. №03/561 від 04.06.2021р - 22000,00 грн ФОП Озерова Л.О.; Дог. №КР21-29/АС/576 від 08.06.2021р - 381420,00 грн ТОВ Меблева фабрика Прем'єра; Дог. №КР21-30/АС/572 від 08.06.2021р - 216210,00 грн ТОВ Меблева фабрика Прем'єра; Дог. №КР21-31/АС/573 від 08.06.2021р - 148425,00 грн ТОВ Меблева фабрика Прем'єра; Дог.№812 від 17.08.21 - 328200,00 грн ТОВ Фортекс; Дог.№871 від 08.09.21 - 23000,00 ФОП ПриймаС.О.; Дог.№894 від 20.09.21 - 16058,00 грн ПП Соло; Дог.895 від 20.09.21 - 34761,00 грн ПП Соло; Дог.№896 від 20.09.21 - 21756,00 грн ПП Соло; Дог.№922 від 24.09.21 - 2502,00 грн ПП Соло; | 1266 | UA-2021-04-28-000538-c UA-2021-07-12-002701-а | 1264.121 | 1.879 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1371
34 | № 1488 Декабристів, 8 - благоустрій прибудинкової території, вул. Декабристів, 8, Васильківський Петро Миколайович | Облаштування прибудинкової території, встановлення металевих парканів, садових лав та смітників, завезення ґрунту для висадки декоративних зелених насаджень | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 18.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. № 125 від 26.07.21 ТОВ "Арт-Інсайт" - 98534,94 грн | 100.8 | UA-2021-07-07-002402-b | 99.983 | 0.817 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1488
35 | № 1493 Сучасна актова зала у школі №309, проспект Петра Григоренка, 21Б, Гужол Антон Борисович | Закупівля проєкторного обладнання, світлового обладнання, монтаж та настройка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 24.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №442 від 07.05.21 -276675,00 грн ; Дог.№441 від 14.05.21р -198948,00 грн Українсько-Британське спільне підприємство "Комора"; Дог. №КР21-33/АС/575 від 08.06.21 - 382473,00 грн ТОВ Меблева фабрика Прем'єра; Дог.№1517/744 від 05.08.21 - 49998,00 грн Українсько-Британське спільне підприємство "Комора"; Дог.№1517/745 від 05.08.21 - 46128,00 грн Українсько-Британське спільне підприємство "Комора"; Дог.№814 від 25.08.21 - 121800,00 грн Українсько-Британське спільне підприємство "Комора" | 1100.23 | UA-2021-03-27-003275-c, UA-2021-04-06-008582-a, UA-2021-04-28-000538-c UA-2021-07-12-002701-а | 1099.921 | 0.309 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1493
36 | № 1499 СЗШ №314 - облаштування внутрішнього двору гімназії, вулиця Княжий Затон, 7А, Сальник Анатолій Сергійович | Облаштування внутрішнього двору гімназії, Тротуарна плитка, щебінь, пісок, цемент. Монтаж плитки | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 05.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №846 від 31.08.2021р. - 587 737,11 грн.; ДУ №1 від 02.09.2021р. -586 700,19 грн.ТОВ "УКР ЛЕГО БУД".Дог. №879 від 13.09.2021р. - 8 156,00 грн. Технаглд - ФОП Бігун В.А. | 608.4 | UA-2021-08-12-003043-b | 589.028 | 19.372 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1499
37 | № 1570 Зручні умови для дітей, вул. Харківське шосе 176Г, Сікалова Вікторія Юріївна | Встановлення дитячого майданчика. Облаштування секції огорожі, ігрового комплекса, встановлення гойдалок | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №5 від 29.03.2021 (123104,81 грн) | 155.55 | UA-2021-02-17-008715-a | 155.493 | 0.057 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1570
| Разом по району: |  | Х |  | Х | 17809.034 | Х | 17429.286 | 404.917