## проєкти-переможці
Річний звіт про стан реалізації проєктів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2021 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Загальний опис результатів проєкту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Замовник проєкту (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Посилання на електронну закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проєкту, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації проєкту | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[6 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Головний розпорядник бюджетних коштів - ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
1 | № 82 ШДС "ПРОЛІСОК"- заміна пісочниць, Малишева Інна Костянтинівна | Пісочниця з кришкою, монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-03-13-000280-c | 200 | 199.2 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/82
2 | № 98 ДНЗ №99- облаштування ігрових майданчиків сучасними елементами, Малишева Інна Костянтинівна | Пісочниця з кришкою, стіл з стільцями, монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-03-13-000280-c | 144 | 142.65 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/98
3 | № 113 Затишний мікрорайон, Кізленко Марія Андріївна | Садові лавки, садові урни, декоративні паркани, піднавіси для сміттєвих баків | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту | UA-2021-02-17-012095-a | 1000 | 984.652 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/113
4 | № 114 «Вирлиця», Кізленко Марія Андріївна | Демонтаж старого покриття, підгототовчі роботи та покриття прибудинкової території бруківкою, встановлення бордюрів | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту | UA-2021-02-17-012208-a | 1000 | 985.327 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/114
5 | № 125 Безпечний район, Кізленко Марія Андріївна | Відеореєстратор, жорсткий диск, відеокамери, блок живлення, монтаж та підключення до системи відеонагляду | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту | UA-2021-06-16-008072-b | 1000 | 999.873 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/125
6 | № 126 Забезпечення гідних умов навчання ДНЗ №696 та ДНЗ №59, Кізленко Марія Андріївна | Обклеювання стін шпалерами та фарбування, заміна дверей, сантехнічні роботи, придбання люстри, електропіаніно, карнизи | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 28.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-02-18-006067-a; UA-2021-02-18-006067-a | 1000 | 985.722 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/126
7 | № 153 ШКОЛА №217- придбання спортивного інвентарю, Малишева Інна Костянтинівна | Мат Татамі, «Ласточкин хвост», монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-02-23-008011-b. | 100.611 | 100.61 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/153
8 | № 189 Харківське шосе, 62 "Встановлення дитячого майданчика", Юрченко Наталія Едуардівна | Гойдалка-балансир, ігровий комплекс, пісочниця. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-05-28-003881-b | 144 | 133.479 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/189
9 | № 274 Мультимедійне та музичне обладнання для ЗДО №21, 790, 706, 270, 800 та Шкіл № 62, 280, 284, 305, 332, Графський Дмитро Петрович | Придбання інтерактивного комплексу та музичного обладнання: акустичні системи, ноутбуки, конектори, мікрофони | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 25.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-03-27-003275-c; UA-2021-03-30-007306-c ; UA-2021-04-06-008582-a; UA-2021-07-12-002701-а; UA-2021-11-08-012375-b. | 1033.728 | 999.774 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/274
10 | № 276 Інтерактивні комплекси для ЗДО №126, 696, 113, 245, 809, Монтесорі; Гімназія Скандинавська та №323, Графський Дмитро Петрович | Придбання інтерактивного обладнання: акустичні системи, ноутбуки, інтерактивні дошки | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 25.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-03-27-003275-c; UA-2021-07-12-002701-а; UA-2021-11-08-012375-b. | 1008 | 999.881 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/276
11 | № 287 Влаштування дитячого майданчика в ЗДО №132, 370, 210, 100, 215, 290, 791, Гладиш Лідія Сергіївна | Гімнастичні комплекси, лавки з фанерним сидінням, пісочниці. Доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 29.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-03-13-000280-c. | 1002.928 | 1000.06 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/287
12 | № 289 Облаштування спортивного простору в ЗДО № 6, 89, 787, 7, 138, 189 і Ліцей «Наукова зміна», Гладиш Лідія Сергіївна | Гімнастичні комплекси, лавки з фанерним сидінням, пісочниці, тренажери | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 29.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-03-13-000280-c. | 1007.704 | 998.7 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/289
13 | № 300 РЕВУЦЬКОГО №11Г- встановлення гімнастичного комплексу, Юрченко Наталія Едуардівна | Гімнастичний комплекс, карусель, лавка з фанерним сидінням | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-05-28-003756-b | 109.08 | 95.261 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/300
14 | № 338 ГІМНАЗІЯ №267-придбання музичного обладнання, Пироженко Наталія Миколаївна | Радіосистеми, підсилювач, компьютер, колонки, акустичний кабель | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-03-27-003275-c; UA-2021-11-08-012375-b. | 145.8 | 142.68 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/338
15 | № 353 «Зробимо Дарницю сучасною», Гладиш Лідія Сергіївна | Проектор, ноутбук, акустичні системи, комбусілітель, мікшерний пульт, музичні інструменти, системний блок, монітор | Управління освіти Дарницької РДА, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м.Києва", Відділ культури Дарницької РДА | 29.01.2021 (освіта) погоджено календарний план з автором громадського проєкту; 12.02.2021 (культура) погоджено календарний план з автором громадського проєкту 08.02.2021 (КП УЗН) погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-03-27-003275-c; UA-2021-03-30-007306-c; UA-2021-07-12-002701-а; UA-2021-11-08-012375-b. | 1004.619 | 961.761 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/353
16 | № 388 «Спорт для всіх - здоров'я для кожного», Сікалова Вікторія Юріївна | Гімнастичні жими для грудей, для ніг. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-02-17-008011-a | 154.176 | 152.442 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/388
17 | № 410 ДНЗ №678- встановлення спортивного майданчика, Малишева Інна Костянтинівна | Гімнастичні комплекси, лавка фанерна, доставка та монтаж | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-03-13-000280-c. | 150 | 148.4 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/410
18 | № 456 БібліоCity 309, Гайдукова Галина Михайлівна | Закупівля інтерактивного обладнання: планшети, диван, роутер, ролети, синтезатор | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-03-30-007306-c; UA-2021-04-28-000538-c; UA-2021-07-12-002701-а; UA-2021-11-08-012375-b. | 455.16 | 433.657 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/456
19 | № 462 Пам-трек школи № 309 на Позняках, Гайдукова Галина Михайлівна | Облаштування памп-треку на території школи № 309, виготовлення та монтажні роботи | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-04-15-003468-b | 451.205 | 440.643 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/462
20 | № 492 Відновлення дитячого майданчика "Втілення мрій", Лапшин Олександр Сергійович | Влаштування бетонного та гумового покриття, облаштування доріжок та встановлення пісочниці | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 12.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-07-22-002130-с | 399 | 383.184 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/492
21 | № 497 Подвір’я щасливого дитинства вул. Чубинського, 4-А, Сікалова Вікторія Юріївна | Гойдалка-балансир, ігровий комплекс, гойдалка подвійна. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-02-17-008454-a | 121.44 | 119.719 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/497
22 | № 600 Інформаційний центр -радіовузол у школі № 111, Степаненко Юлія Валеріївна | Закупівля обладнання для інформаційного центр-радіовузла, мікрофони, кабель акустичний, ноутбук. Монтаж та настройка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-03-27-003275-c; UA-2021-11-08-012375-b. | 326.188 | 324.724 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/600
23 | № 679 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ №178- оновлення дитячого майданчику, Казьмірук Валентина Іванівна | Гірка велика, карусель,дитячий столик, монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-05-28-003528-b | 102 | 85.078 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/679
24 | № 714 БОРИСПІЛЬСЬКА №28А- встановлення дитячого майданчика, Береснева Лариса Євгенівна | Карусель, ігровий комплекс, гойдалки, пісочниця | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 12.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-05-28-003407-b | 144 | 133.551 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/714
25 | № 725 Облаштування майданчиків під сміттєві контейнери, Ткаченко Юлія Євгеніївна | Встановлення майданчика під сміттєві контейнери | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-07-02-004199-b | 100 | 99.942 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/725
26 | № 751 Харківське шосе, 180/21 - благоустрій прибудинкової території, Ткаченко Юлія Євгеніївна | Встановлення металевого декоративного паркану | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-05-07-008673-b | 100 | 99.818 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/751
27 | № 775 Сімферопольська, 11- встановлення дитячого майданчика, Юрченко Наталія Едуардівна | Дитячий комплекс, лавка з фанерним сидінням, карусель | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-05-28-003219-b | 100 | 93.992 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/775
28 | № 851 Харківське шосе 168А, 168Б благоустрій прибудинкової території, Наконечна Юлія Володимирівна | Знесення застарілих бетонних споруд, демонтаж, пісок, щебінка | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-05-28-002951-b | 102 | 95.148 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/851
29 | № 871 Харківське шосе, 168А, 168Б облаштування канатного майданчика, Наконечна Юлія Володимирівна | Доставка конструкцій, канатний комплекс, монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-05-27-009075-b | 174.24 | 152.681 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/871
30 | № 1142 Сучасний Актовий Зал ДНЗ 147, Хомутовська Юлія Григорівна | Сучасне обладнання в актовий зал. Набір музичних інструментів, інтерактивна підлога, ноутбук, синтезатор | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 15.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-03-27-003275-c; UA-2021-03-30-007306-c; UA-2021-07-12-002701-а; UA-2021-11-08-012375-b. | 347.64 | 327.808 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1142
31 | № 1148 ОНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ ДНЗ №147, Хомутовська Юлія Григорівна | Встановлення сучасного дитячого майданчика, пісочниця, гойдалка, стіл, дитяча лавка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 15.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-03-13-000280-c. | 450 | 449 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1148
32 | № 1259 Громадський простір у школі № 111, Степаненко Юлія Валеріївна | Капітальний ремонт приміщення актової зали школи, улаштування підвісної стелі, демонтаж дерев"яних стін, заміна електропроводки та освітлення | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-02-19-010747-b | 1000.535 | 951.323 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1259
33 | № 1371 Сучасні актові зали в закладах освіти Харківського масиву, Дегтярьова Лариса Вікторівна | Оновлення та модернізація мультимедійного забезпечення актових залів. Акустичні системі, крісла, мікшерні пульти | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 23.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-04-28-000538-c | 1266 | 1264.121 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1371
34 | № 1488 Декабристів, 8 - благоустрій прибудинкової території, Васильківський Петро Миколайович | Облаштування прибудинкової території, встановлення металевих парканів, садових лав та смітників, завезення ґрунту для висадки декоративних зелених насаджень | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 18.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-07-07-002402-b | 100.8 | 99.983 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1488
35 | № 1493 Сучасна актова зала у школі №309, Гужол Антон Борисович | Закупівля проєкторного обладнання, світлового обладнання, монтаж та настройка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 24.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-03-27-003275-c, UA-2021-04-06-008582-a, UA-2021-04-28-000538-c; UA-2021-07-12-002701-а; UA-2021-11-08-012375-b. | 1100.23 | 1099.921 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1493
36 | № 1499 СЗШ №314 - облаштування внутрішнього двору гімназії, Сальник Анатолій Сергійович | Облаштування внутрішнього двору гімназії, Тротуарна плитка, щебінь, пісок, цемент. Монтаж плитки | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. | 05.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-08-12-003043-b | 608.4 | 589.028 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1499
37 | № 1570 Зручні умови для дітей Сікалова Вікторія Юріївна | Встановлення дитячого майданчика. Облаштування секції огорожі, ігрового комплекса, встановлення гойдалок | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | UA-2021-02-17-008715-a | 155.55 | 155.493 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1570
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 17809.034 | 17429.286 | Х | Х | Х