## 2021
Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2021 році
(станом на 01.05.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда) | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[8 empty] | тис.грн | % | Зі сторони замовника | Зі сторони Команди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 82 ШДС "ПРОЛІСОК"- заміна пісочниць, Малишева Інна Костянтинівна | Пісочниця з кришкою, монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№367 від 26.04.21р - 199200,00 грн (пісочниці) ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання"; | 200 | Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-13-000280-c, заключено Договір
2 | № 98 ДНЗ №99- облаштування ігрових майданчиків сучасними елементами, Малишева Інна Костянтинівна | Пісочниця з кришкою, стіл з стільцями, монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№359 від 26.04.21р - 142650,00 грн (пісочниці, стіл "мухомор") ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" | 144 | Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-13-000280-c, заключено Договір
3 | № 113 Затишний мікрорайон, Кізленко Марія Андріївна | Встановлення садових лавок, садових урн, декоративних парканів, піднавіси для сміттєвих баків | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту | Дог. ТОВ "Арт Інсайт" №8 від 02.04.2021 (985036 грн) | 1000 | Проведена спрощена закупівля UA-2021-02-17-012095-a. Укладено договір підряду. Отриманий експертний звіт. Проводяться підготовчі роботи
4 | № 114 «Вирлиця», Кізленко Марія Андріївна | Демонтаж старого покриття, підгототовчі роботи та покриття прибудинкової території бруківкою, встановлення бордюрів | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту | Дог. ТОВ "Арт Інсайт" №7 від 02.04.2021 (985471 грн) | 1000 | Проведена спрощена закупівля UA-2021-02-17-012208-a. Укладено договір підряду. Отриманий експертний звіт. Проводяться підготовчі роботи | 189.249 | 19%
5 | № 125 Безпечний район, Кізленко Марія Андріївна | Відеореєстратор, жорсткий диск, відеокамери, блок живлення, монтаж та підключення до системи відеонагляду | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту |  | 1000
6 | № 126 Забезпечення гідних умов навчання ДНЗ №696 та ДНЗ №59, Кізленко Марія Андріївна | Обклеювання стін шпалерами та фарбування, заміна дверей, сантехнічні роботи, придбання люстри, електропіаніно, карнизи | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 28.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №172 від 09.03.2021 - 492 216,11 грн; ДУ №1 від 17.03.2021 - 491 677,19 грн. Підрядник - ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" Дог. № 206 від 16.03.2021 - 6 662,00 грн. Технагдяд - ФОП Бишевець В.О. Дог.№193 від 09.03.2021 - 492 552,55 грн; ДУ №1 від 17.03.2021 - 490 942,36 грн. Підрядник - ТОВ "УКР ЛЕГО БУД" Дог.№ 021-Т/260 від 23.03.2021р.- 8 256,31 грн. Технагляд - КП "Київекспертиза" | 1000 | днз № 696 - процедура закупівлі відбулась UA-2021-02-18-006067-a. Заключено договір. Завершено роботи у музичній залі. Розпочато підготовчі роботи з облаштування стін сходових маршів. днз № 59 - процедура закупівлі відбулась UA-2021-02-18-006026-a. Заключено договір. Ведуться підготовчі роботи, замовлення устаткування | 406.869 | 40.69%
7 | № 153 ШКОЛА №217- придбання спортивного інвентарю, Малишева Інна Костянтинівна | Мат Татамі, «Ласточкин хвост», монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№215 від 16.03.21р - 83160,00 грн (мат-татамі) ТОВ "ЕХОКОР"; Дог.№307 від 12.04.21р - 17450,00 грн (м'ячі, гантелі). | 100.611 | Проєкт реалізовано | 100.61 | 83%
8 | № 189 Харківське шосе, 62 "Встановлення дитячого майданчика", Юрченко Наталія Едуардівна | Гойдалка-балансир, ігровий комплекс, пісочниця. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 144
9 | № 274 Мультимедійне та музичне обладнання для ЗДО №21, 790, 706, 270, 800 та Шкіл № 62, 280, 284, 305, 332, Графський Дмитро Петрович | Придбання інтерактивного комплексу та музичного обладнання: акустичні системи, ноутбуки, конектори, мікрофони | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 25.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№236 від 17.03.2021- 6000,00 грн (прилад для розпилення диму) ПП "СОЛО" | 1033.728 | Торги відбулися 13.04.2021 на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-c. Торги відбулися 15.04.2021 на порталі Prozorro, UA-2021-03-30-007306-c . Оголошено закупівлю на порталі Prozorro, UA-2021-04-06-008582-a, Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22.04.2021. | 6
10 | № 276 Інтерактивні комплекси для ЗДО №126, 696, 113, 245, 809, Монтесорі; Гімназія Скандинавська та №323, Графський Дмитро Петрович | Придбання інтерактивного обладнання: акустичні системи, ноутбуки, інтерактивні дошки | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 25.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 1008 | Торги відбулися 13.04.2021 на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-c, (Кваліфікація переможця).
11 | № 287 Влаштування дитячого майданчика в ЗДО №132, 370, 210, 100, 215, 290, 791, Гладиш Лідія Сергіївна | Гімнастичні комплекси, лавки з фанерним сидінням, пісочниці. Доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 65 | 29.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№368 від 00.04.21р -150260,00 грн (пісочниці, стіл "мухомор" для ЗДО №290); Дог.№360 від 26.04.21р -119750,00 грн (гімнастичні комплекси, лави для ЗДО №132); Дог.№370 від 21.04.21р -119750,00 грн (гімнастичні комплекси, лави для ЗДО №370); Дог.№361 від 26.04.21р -119750,00 грн (гімнастичні комплекси, лави для ЗДО №210); Дог.№362 від 26.04.21р -119750,00 грн (гімнастичні комплекси, лави для ЗДО №791); Дог.№369 від 00.04.21р -199800,00 грн (пісочниці для ЗДО №100); Дог.№363 від 26.04.21р -164000,00 грн (пісочниці для ЗДО №215) ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання | 1002.928 | Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-13-000280-c, заключено Договора, розпочато роботи
12 | № 289 Облаштування спортивного простору в ЗДО № 6, 89, 787, 7, 138, 189 і Ліцей «Наукова зміна», Гладиш Лідія Сергіївна | Гімнастичні комплекси, лавки з фанерним сидінням, пісочниці, тренажери | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 29.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№371 від 21.04.21р -135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №6); Дог.№372 від 21.04.21р -135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №7); Дог.№373 від 21.04.21р -135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №89); Дог.№374 від 21.04.21р -135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №189); Дог.№364 від 26.04.21р -89400,00 грн (пісочниця для ЗДО №787); Дог.№365 від 26.04.21р -209300,00 грн (пісочниця для ЗДО №138); Дог.№375 від 21.04.21р -160000,00 грн (вулечні тренажори для ліцею Наукова Зміна) ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання | 1007.704 | Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-13-000280-c , заключено Договора, розпочато роботи
13 | № 300 РЕВУЦЬКОГО №11Г- встановлення гімнастичного комплексу, Юрченко Наталія Едуардівна | Гімнастичний комплекс, карусель, лавка з фанерним сидінням | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 109.08
14 | № 338 ГІМНАЗІЯ №267-придбання музичного обладнання, Пироженко Наталія Миколаївна | Радіосистеми, підсилювач, компьютер, колонки, акустичний кабель | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 145.8 | Торги відбулися 13.04.2021 на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-c, (Кваліфікація переможця)
15 | № 353 «Зробимо Дарницю сучасною», Гладиш Лідія Сергіївна | Гімастичні комплекси, проектор, ноутбук, надувний кіноекран, крісла-мішки, сонячне дерево з сонічними батареями, акустична система, мікшерний пульт, синтезатор, саксофон | Управління освіти Дарницької РДА. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 , Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м.Києва". Філінська Людмила Дмитрівна 566 00 03, Відділ культури Дарницької РДА. Мельничук Наталія Юріївна 565 19 99 | 29.01.2021 (освіта) погоджено календарний план з автором громадського проєкту; 12.02.2021 (культура) погоджено календарний план з автором громадського проєкту 08.02.2021 (КП УЗН) погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 1004.619 | Торги відбулися 13.04.2021 на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-c, (Кваліфікація переможця). Торги відбулися 15.04.2021 на порталі Prozorro, UA-2021-03-30-007306-c , (Кваліфікація переможця)
16 | № 388 «Спорт для всіх - здоров'я для кожного», Сікалова Вікторія Юріївна | Гімнастичні жими для грудей, для ніг. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №4 від 29.03.2021 (127273,90 грн) | 154.176 | Проведено спрощену закупівлю UA-2021-02-17-008011-a. Укладено договір підряду. Отриманий експертний звіт. Проводяться підготовчі роботи
17 | № 410 ДНЗ №678- встановлення спортивного майданчика, Малишева Інна Костянтинівна | Гімнастичні комплекси, лавка фанерна, доставка та монтаж | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№376 від 21.04.21р -148400,00 грн (лави, лабірінт, гімнастичні комплекси для ЗДО №678) ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання; | 150 | Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-13-000280-c , заключено Договір
18 | № 456 БібліоCity 309, Гайдукова Галина Михайлівна | Закупівля інтерактивного обладнання: планшети, диван, роутер, ролети, синтезатор | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№269 від 24.03.21р - 15456,00 грн (Кольоровий принтер) ТОВ "ФОРТЕКС" | 455.16 | Торги відбулися 15.04.2021 на порталі Prozorro, UA-2021-03-30-007306-c , (Кваліфікація переможця). Оголошено закупівлю на порталі Prozorro, UA-2021-04-28-000538-c, Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14.05.2021
19 | № 462 Пам-трек школи № 309 на Позняках, Гайдукова Галина Михайлівна | Облаштування памп-треку на території школи № 309, виготовлення та монтажні роботи | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 451.205 | 13.04.2021 торги не відбулися, UA-2021-03-26-003170-c. Оголошено закупівлю на порталі Prozorro, UA-2021-04-15-003468-b , Аукціон: 05.05.2021
20 | № 492 Відновлення дитячого майданчика "Втілення мрій", Лапшин Олександр Сергійович | Влаштування бетонного та гумового покриття, облаштування доріжок та встановлення пісочниці | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 399
21 | № 497 Подвір’я щасливого дитинства вул. Чубинського, 4-А, Сікалова Вікторія Юріївна | Гойдалка-балансир, ігровий комплекс, гойдалка подвійна. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №3 від 29.03.2021 (98272,22 грн) | 121.44 | Проведено спрощенк закупівлю UA-2021-02-17-008454-a. Укладено договір підряду. Отримано експертний звіт. Проводяться підготовчі роботи
22 | № 600 Інформаційний центр -радіовузол у школі № 111, Степаненко Юлія Валеріївна | Закупівля обладнання для інформаційного центр-радіовузла, мікрофони, кабель акустичний, ноутбук. Монтаж та настройка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№ 268 від 24.03.2021- 10998,00 грн (кольоровий принтер) ТОВ "ФОРТЕКС" | 326.188 | Торги відбулися 13.04.2021 на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-c, (Кваліфікація переможця)
23 | № 679 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ №178- оновлення дитячого майданчику, Казьмірук Валентина Іванівна | Гірка велика, карусель,дитячий столик, монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 102
24 | № 714 БОРИСПІЛЬСЬКА №28А- встановлення дитячого майданчика, Береснева Лариса Євгенівна | Карусель, ігровий комплекс, гойдалки, пісочниця | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 144
25 | № 725 Облаштування майданчиків під сміттєві контейнери, Ткаченко Юлія Євгеніївна | Встановлення майданчика під сміттєві контейнери | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 100
26 | № 751 Харківське шосе, 180/21 - благоустрій прибудинкової території, Ткаченко Юлія Євгеніївна | Встановлення металевого декоративного паркану | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 100
27 | № 775 Сімферопольська, 11- встановлення дитячого майданчика, Юрченко Наталія Едуардівна | Дитячий комплекс, лавка з фанерним сидінням, карусель | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 100
28 | № 851 Харківське шосе 168А, 168Б благоустрій прибудинкової території, Наконечна Юлія Володимирівна | Знесення застарілих бетонних споруд, демонтаж, пісок, щебінка | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 102
29 | № 871 Харківське шосе, 168А, 168Б облаштування канатного майданчика, Наконечна Юлія Володимирівна | Доставка конструкцій, канатний комплекс, монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 174.24
30 | № 1142 Сучасний Актовий Зал ДНЗ 147, Хомутовська Юлія Григорівна | Сучасне обладнання в актовий зал. Набір музичних інструментів, інтерактивна підлога, ноутбук, синтезатор | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 15.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 347.64 | Торги відбулися 13.04.2021 на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-c, (Кваліфікація переможця). Торги відбулися 15.04.2021 на порталі Prozorro, UA-2021-03-30-007306-c, (Кваліфікація переможця)
31 | № 1148 ОНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ ДНЗ №147, Хомутовська Юлія Григорівна | Встановлення сучасного дитячого майданчика, пісочниця, гойдалка, стіл, дитяча лавка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 15.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№366 від 26.04.21р -449000,00 грн (столи з стільцями, гойдалки-балансир, лави, качалки, паровозик для ЗДО №147) ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання | 450 | Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-13-000280-c, заключено Договір
32 | № 1259 Громадський простір у школі № 111, Степаненко Юлія Валеріївна | Капітальний ремонт приміщення актової зали школи, улаштування підвісної стелі, демонтаж дерев"яних стін, заміна електропроводки та освітлення | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. № 217 от 15.03.2021р. - 942 542,00 грн.; Дог. №1 від 939 599,00 грн ТОВ "ЕСТЕТ-ПРОЕКТ" Дог. № 300 від 02.04.2021р. - 11 724,00 грн. Технагдяд - ФОП Бігун В.А. | 1000.535 | Процедура закупівлі відбулась UA-2021-02-19-010747-b. Договір заключен. Ведуться фінішні роботи по оздобленню стін декоративною штукатуркою
33 | № 1371 Сучасні актові зали в закладах освіти Харківського масиву, Дегтярьова Лариса Вікторівна | Оновлення та модернізація мультимедійного забезпечення актових залів. Акустичні системі, крісла, мікшерні пульти | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 1266 | Оголошено закупівлю на порталі Prozorro, UA-2021-04-28-000538-c, Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14.05.2021
34 | № 1488 Декабристів, 8 - благоустрій прибудинкової території, Васильківський Петро Миколайович | Облаштування прибудинкової території, встановлення металевих парканів, садових лав та смітників, завезення ґрунту для висадки декоративних зелених насаджень | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 18.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 100.8
35 | № 1493 Сучасна актова зала у школі №309, Гужол Антон Борисович | Закупівля проєкторного обладнання, світлового обладнання, монтаж та настройка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 24.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 1100.23 | Торги відбулися 13.04.2021 на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-c, (Кваліфікація переможця). Оголошено закупівлю на порталі Prozorro, UA-2021-04-06-008582-a, Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22.04.2021. Оголошено закупівлю на порталі Prozorro, UA-2021-04-28-000538-c, Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14.05.2021
36 | № 1499 СЗШ №314 - облаштування внутрішнього двору гімназії, Сальник Анатолій Сергійович | Облаштування внутрішнього двору гімназії, Тротуарна плитка, щебінь, пісок, цемент. Монтаж плитки | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 05.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту |  | 608.4 | Підготовка предмета закупівлі: визначення класифікатора (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021:2015), технічні вимоги до робіт
37 | № 1570 Зручні умови для дітей Сікалова Вікторія Юріївна | Встановлення дитячого майданчика. Облаштування секції огорожі, ігрового комплекса, встановлення гойдалок | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №5 від 29.03.2021 (123104,81 грн) | 155.55 | Проведено спрощену закупівлю UA-2021-02-17-008715-a. Укладено договір підряду. Отриманий експертний звіт. Проводяться підготовчі роботи
| Разом по району: |  | Х |  | Х | 17809.034 | Х | 702.728 |  |  | Х
2020 рік
1 | № 1886 ВЗАЄМОДІЯ: "Футбольний міні-турнір Дарницького району". вул. Ялтинська, 13. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Міні-турнір: оренда футбольного поля, футбольні мячі, медалі | Відділ молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельниченко Марина Василівна 565 21 83 |  |  | 98.496 |  |  |  | У зв'язку з введеними карантинними заходами міні-турнір було відтерміновано. Планується реалізацію у 2021 році
2 | № 1200 Освітлення вул. Колекторної. вул. Колекторна. Багнюк Олексій Миколайович | Будівельно-монтажні та проєктні роботи | Комунальне підприємство "Позняки-інвест-УКБ Дарницького району міста Києва. Москвичов Олег Миколайович 566 86 79 |  | дог. №24 від 16.12.2020 ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 268,349 | 360 |  |  |  | Поновлені технічні умови від КП "Київміськсвітло" та ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", на підставі яких виконано коригування проєкту із проведенням топозйомки. Загальна кошториста вартість проєкту складає 2 542,349 тис.грн
3 | № 174 Взаємодія "Придбання мотокоси для ЖЕД-209, 208, 202". Харківське шосе, 51-а, вул. Волго-Донська, 74, вул. Вербицького, 16. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка тендерної документації; Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; Реалізація проєкту (отримання товарів та послуг) | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва. Солодуха Андрій Миколайович 563 38 38 |  |  | 72
4 | № 1944 ЖЕД №202 та №203 Харківського масиву Придбання обладнання для столярно-слюсарних майстерень. вул. Вербицького, 16, Харківське шосе, 172-а. Пилипенко Євген Володимирович | Підготовка тендерної документації; Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; Реалізація проєкту (отримання товарів та послуг) | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва. Солодуха Андрій Миколайович 563 38 38 |  |  | 112.236