## 2021
Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2021 році
(станом на 01.12.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда) | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[8 empty] | тис.грн | % | Зі сторони замовника | Зі сторони Команди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 82 ШДС "ПРОЛІСОК"- заміна пісочниць, Малишева Інна Костянтинівна | Пісочниця з кришкою, монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№367 від 26.04.21р - 199200,00 грн (пісочниці) ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання"; | 200 | Проєкт реалізовано | 199.2 | 99.6%
2 | № 98 ДНЗ №99- облаштування ігрових майданчиків сучасними елементами, Малишева Інна Костянтинівна | Пісочниця з кришкою, стіл з стільцями, монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№359 від 26.04.21р - 142650,00 грн (пісочниці, стіл "мухомор") ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" | 144 | Проєкт реалізовано | 142.65 | 99.06%
3 | № 113 Затишний мікрорайон, Кізленко Марія Андріївна | Встановлення садових лавок, садових урн, декоративних парканів, піднавіси для сміттєвих баків | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Арт Інсайт" №8 від 02.04.2021 (985,036) Договір технагляду ТОВ "Контроль якості" №8/1 від 14.04.2021 (7,199) | 1000 | Проєкт реалізовано | 984.652 | 98.47%
4 | № 114 «Вирлиця», Кізленко Марія Андріївна | Демонтаж старого покриття, підгототовчі роботи та покриття прибудинкової території бруківкою, встановлення бордюрів | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Арт Інсайт" №7 від 02.04.2021 (985,471) Договір технагляду ТОВ "Контроль якості" №7/1 від 14.04.2021 (7,198) | 1000 | Проєкт реалізовано | 985.327 | 98.53%
5 | № 125 Безпечний район, Кізленко Марія Андріївна | Відеореєстратор, жорсткий диск, відеокамери, блок живлення, монтаж та підключення до системи відеонагляду | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план та технічні вимоги з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "ЗІВБУД" №124 від 08.07.2021 (953,896) Договір технагляду ТОВ "Контроль якості" №124/1 від 11.08.2021 (7,199) Договір підряду ТОВ "ЗІВБУД" №148 від 06.10.2021 (38,265) Договір технагляду ТОВ "Контроль якості" №148/1 від 20.10.2021 (0,513) | 1000 | Проєкт реалізовано | 999.873 | 99.99%
6 | № 126 Забезпечення гідних умов навчання ДНЗ №696 та ДНЗ №59, Кізленко Марія Андріївна | Обклеювання стін шпалерами та фарбування, заміна дверей, сантехнічні роботи, придбання люстри, електропіаніно, карнизи | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 28.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №172 від 09.03.2021 - 492 216,11 грн; ДУ №1 від 17.03.2021 - 491 677,19 грн. Підрядник - ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" Дог. № 206 від 16.03.2021 - 6 662,00 грн. Технагдяд - ФОП Бишевець В.О. Дог.№193 від 09.03.2021 - 492 552,55 грн; ДУ №1 від 17.03.2021 - 490 942,36 грн. Підрядник - ТОВ "УКР ЛЕГО БУД" Дог.№ 021-Т/260 від 23.03.2021р.- 8 256,31 грн. Технагляд - КП "Київекспертиза" | 1000 | Проєкт реалізовано | 985.722 | 98.57%
7 | № 153 ШКОЛА №217- придбання спортивного інвентарю, Малишева Інна Костянтинівна | Мат Татамі, «Ласточкин хвост», монтаж, доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№215 від 16.03.21р - 83160,00 грн (мат-татамі) ТОВ "ЕХОКОР"; Дог.№307 від 12.04.21р - 17450,00 грн (м'ячі, гантелі). | 100.611 | Проєкт реалізовано | 100.61 | 100%
8 | № 189 Харківське шосе, 62 "Встановлення дитячого майданчика", Юрченко Наталія Едуардівна | Гойдалка-балансир, ігровий комплекс, пісочниця. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" №93 від 25.06.2021 (132,03607) Договір технагляду ТОВ "БУД.МОНІТОРИНГ" №93/1 від 17.08.2021 (1,806) | 144 | Проєкт реалізовано | 133.479 | 92.69%
9 | № 274 Мультимедійне та музичне обладнання для ЗДО №21, 790, 706, 270, 800 та Шкіл № 62, 280, 284, 305, 332, Графський Дмитро Петрович | Придбання інтерактивного комплексу та музичного обладнання: акустичні системи, ноутбуки, конектори, мікрофони | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 25.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №236 від 17.03.21 - 6000,00 грн ПП "СОЛО"; Дог. №444 від 07.05.21 - 8256,00 грн; Дог. № 414 від 06.05.21 - 8258,00 грн; Дог. №440 від 11.05.21- 77800,00 грн ПП "СОЛО"; Дог. №415 від 06.05.21 - 8256,00 грн; Дог. №417 від 06.05.21- 69650,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог. №472 від 14.05.21 - 12500,00 грн ПП Соло; Дог.№413 від 06.05.21 - 8258,50 грн; Дог.418 від 06.05.21 - 69650,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог. №471 від 14.05.21- 12500,00 грн ПП Соло; Дог. №419 від 06.05.21- 69650,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог. №470 від 14.05.21р - 12500,00 грн ПП Соло; | 1033.728 | Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-c. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-30-007306-c . Торги відбулися на порталі UA-2021-04-06-008582-a. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-07-12-002701-а. Закупівля UA-2021-10-06-012502-b не відбулася. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-11-08-012375-b (Кваліфікація переможця). | 744.065 | 71.98%
Дог. №416 від 06.05.21- 71877,40 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог.№6/701 від 15.07.21 - 8358,00 грн ФОП Малайний О.М.; Дог.№807 від 17.08.21 - 300552,00 грн ТОВ Фортекс
10 | № 276 Інтерактивні комплекси для ЗДО №126, 696, 113, 245, 809, Монтесорі; Гімназія Скандинавська та №323, Графський Дмитро Петрович | Придбання інтерактивного обладнання: акустичні системи, ноутбуки, інтерактивні дошки | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 25.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №424 від 06.05.21 - 8258,50 грн; Дог. №420 від 06.05.21 - 8256,00 грн; Дог. №425 від 06.05.21- 8257,00 грн; Дог. №421 від 06.05.21 - 8257,00 грн; Дог. №426 від 06.05.21 - 8258,00 грн; Дог. №427 від 06.05.21 - 8258,50 грн; Дог. №422 від 06.05.21 - 8255,00 грн; Дог. №423 від 06.05.21 - 8257,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог.№808 від 17.08.21 - 335352,00 грн ТОВ Фортекс; Дог.№813 від 17.08.21 - 335352,00 грн ТОВ Фортекс | 1008 | Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-c. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-07-12-002701-а.Закупівля UA-2021-10-06-012502-b не відбулася. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-11-08-012375-b (Кваліфікація переможця). | 736.761 | 73.09%
11 | № 287 Влаштування дитячого майданчика в ЗДО №132, 370, 210, 100, 215, 290, 791, Гладиш Лідія Сергіївна | Гімнастичні комплекси, лавки з фанерним сидінням, пісочниці. Доставка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 65 | 29.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№368 від 00.04.21р -150260,00 грн (пісочниці, стіл "мухомор" для ЗДО №290); Дог.№360 від 26.04.21р -119750,00 грн (гімнастичні комплекси, лави для ЗДО №132); Дог.№370 від 21.04.21р -119750,00 грн (гімнастичні комплекси, лави для ЗДО №370); Дог.№361 від 26.04.21р -119750,00 грн (гімнастичні комплекси, лави для ЗДО №210); Дог.№362 від 26.04.21р -119750,00 грн (гімнастичні комплекси, лави для ЗДО №791); Дог.№369 від 00.04.21р -199800,00 грн (пісочниці для ЗДО №100); Дог.№363 від 26.04.21р -164000,00 грн (пісочниці для ЗДО №215) ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання | 1002.928 | Проєкт реалізовано | 1000.06 | 100%
12 | № 289 Облаштування спортивного простору в ЗДО № 6, 89, 787, 7, 138, 189 і Ліцей «Наукова зміна», Гладиш Лідія Сергіївна | Гімнастичні комплекси, лавки з фанерним сидінням, пісочниці, тренажери | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 29.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№371 від 21.04.21р -135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №6); Дог.№372 від 21.04.21р -135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №7); Дог.№373 від 21.04.21р -135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №89); Дог.№374 від 21.04.21р -135000,00 грн (лави, колода, гімнастичні комплекси для ЗДО №189); Дог.№364 від 26.04.21р -89400,00 грн (пісочниця для ЗДО №787); Дог.№365 від 26.04.21р -209300,00 грн (пісочниця для ЗДО №138); Дог.№375 від 21.04.21р -160000,00 грн (вуличні тренажери для ліцею Наукова Зміна) ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання | 1007.704 | Проєкт реалізовано | 998.7 | 99.11%
13 | № 300 РЕВУЦЬКОГО №11Г- встановлення гімнастичного комплексу, Юрченко Наталія Едуардівна | Гімнастичний комплекс, карусель, лавка з фанерним сидінням | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" №81 від 22.06.2021 (94,99611) Договір технагляду ТОВ "БУД.МОНІТОРИНГ" №81/1 від 17.08.2021 (1,344) | 109.08 | Проєкт реалізовано | 95.261 | 87.33%
14 | № 338 ГІМНАЗІЯ №267-придбання музичного обладнання, Пироженко Наталія Миколаївна | Радіосистеми, підсилювач, компьютер, колонки, акустичний кабель | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №428 від 06.05.21 - 109251,00 грн ФОП Ретунський О.М. | 145.8 | Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-c. Закупівля UA-2021-10-06-012502-b не відбулася. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-11-08-012375-b (Кваліфікація переможця). | 109.8 | 75.31%
15 | № 353 «Зробимо Дарницю сучасною», Гладиш Лідія Сергіївна | Гімастичні комплекси, проектор, ноутбук, надувний кіноекран, крісла-мішки, сонячне дерево з сонічними батареями, акустична система, мікшерний пульт, синтезатор, саксофон | Управління освіти Дарницької РДА. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 , Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м.Києва". Філінська Людмила Дмитрівна 566 00 03, Відділ культури Дарницької РДА. Мельничук Наталія Юріївна 565 19 99 | 29.01.2021 (освіта) погоджено календарний план з автором громадського проєкту; 12.02.2021 (культура) погоджено календарний план з автором громадського проєкту 08.02.2021 (КП УЗН) погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №430 від 06.05.21 - 50048,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог.№439 від 11.05.21 - 170248,00 грн ПП Соло; Дог.№809 від 17.08.21 - 88980,00 грн ТОВ Фортекс; Дог.№854 від 02.09.21 - 12000,00 грн ТОВ Фортекс; | 1004.619 | Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-c. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-30-007306-c. Торги відбулися на порталі ProzorroUA-2021-07-12-002701-а. Закупівля UA-2021-10-06-012502-b не відбулася. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-11-08-012375-b (Кваліфікація переможця). | 643.957 | 64.1% | культура - 219,158 КП УЗН - 103,523, УО - 321,276
16 | № 388 «Спорт для всіх - здоров'я для кожного», Сікалова Вікторія Юріївна | Гімнастичні жими для грудей, для ніг. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №4 від 29.03.2021 (127,2739) Договір технагляду ТОВ "Контроль якості" №4/1 від 07.04.2021 (1,613) | 154.176 | Проєкт реалізовано | 128.886 | 83.6%
17 | № 410 ДНЗ №678- встановлення спортивного майданчика, Малишева Інна Костянтинівна | Гімнастичні комплекси, лавка фанерна, доставка та монтаж | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№376 від 21.04.21р -148400,00 грн (лави, лабірінт, гімнастичні комплекси для ЗДО №678) ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання; | 150 | Проєкт реалізовано | 148.4 | 98.93%
18 | № 456 БібліоCity 309, Гайдукова Галина Михайлівна | Закупівля інтерактивного обладнання: планшети, диван, роутер, ролети, синтезатор | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №269 від 24.03.21 - 15456,00 грн ТОВ "ФОРТЕКС"; Дог. №438 від 11.05.21 - 10000,00 грн ПП Соло; Дог. №КР21-32/АС/574 від 08.06.2021р - 71994,00 грн ТОВ Меблева фабрика Прем'єра; Дог.№794 від 19.08.21 - 27282,12 грн ТОВ "Епіцентр К"; Дог.№795 від 19.08.21 - 546,00 грн ТОВ "Епіцентр К"; Дог.№81/796 від 19.08.21 - 25540,00 грн ФОП Сперелуп А.І.; Дог.№810 від 17.08.21 - 24978,00 грн ТОВ Фортекс; Дог.№904 від 20.09.21 - 23997,00 грн ПП Мультіклімат України; Дог.№1094 від 10.11.21 - 2988,89 грн ТОВ "Епіцентр К"; Дог.№1095 від 10.11.21 - 11401,56 грн ТОВ "Епіцентр К" | 455.16 | Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-30-007306-c. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-04-28-000538-c. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-07-12-002701-а. Закупівля UA-2021-10-06-012502-b не відбулася. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-11-08-012375-b (Кваліфікація переможця). | 214.184 | 47.06%
19 | № 462 Пам-трек школи № 309 на Позняках, Гайдукова Галина Михайлівна | Облаштування памп-треку на території школи № 309, виготовлення та монтажні роботи | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№517 від 24.05.21р - 440643,00 грн (кільцевий памп-трек) ФОП Марченко О.В. | 451.205 | Проєкт реалізовано | 440.643 | 97.66%
20 | № 492 Відновлення дитячого майданчика "Втілення мрій", Лапшин Олександр Сергійович | Влаштування бетонного та гумового покриття, облаштування доріжок та встановлення пісочниці | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "БУДРЕМСЕРВІС" №131 від 10.09.2021 (379134,05) Договір технагляду ФОП Солод Г.А. №131/1 від 29.09.2021 (4,050) | 399 | Проведена спрощена закупівля UA-2021-08-06-005405-a | 145.234 | 36.4%
21 | № 497 Подвір’я щасливого дитинства вул. Чубинського, 4-А, Сікалова Вікторія Юріївна | Гойдалка-балансир, ігровий комплекс, гойдалка подвійна. Доставка та монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №3 від 29.03.2021 (98,27222) Договір технагляду ТОВ "Контроль якості" №3/1 від 07.04.2021 (1,232) | 121.44 | Проєкт реалізовано | 99.504 | 82%
22 | № 600 Інформаційний центр -радіовузол у школі № 111, Степаненко Юлія Валеріївна | Закупівля обладнання для інформаційного центр-радіовузла, мікрофони, кабель акустичний, ноутбук. Монтаж та настройка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№268 від 24.03.21 - 10998,00 грн ТОВ "ФОРТЕКС"; Дог. №429 від 06.05.21 - 233599,20 грн ТОВ "Сейлз Хаус"; Дог. №486 від 20.05.21 - 43044,00 грн ТОВ "Сейлз Хаус"; Дог.№1124 від 16.11.21 - 13083,00 грн ПП "Регіональний будівельний союз" | 326.188 | Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-c. Закупівля UA-2021-10-06-012502-b не відбулася. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-11-08-012375-b (Кваліфікація переможця). | 300.724 | 92.19%
23 | № 679 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ №178- оновлення дитячого майданчику, Казьмірук Валентина Іванівна | Гірка велика, карусель,дитячий столик, монтажні роботи | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 11.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" №83 від 22.06.2021 (89,59421) Договір технагляду ТОВ "БУД.МОНІТОРИНГ" №83/1 від 17.08.2021 (1,270) | 102 | Проєкт реалізовано | 85.078 | 83.41%
24 | № 714 БОРИСПІЛЬСЬКА №28А- встановлення дитячого майданчика, Береснева Лариса Євгенівна | Карусель, ігровий комплекс, гойдалки, пісочниця | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 12.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" №94 від 25.06.2021 (128,0875) Договір технагляду ТОВ "БУД.МОНІТОРИНГ" №94/1 від 17.08.2021 (1,809) | 144 | Проєкт реалізовано | 133.551 | 92.74%
25 | № 725 Облаштування майданчиків під сміттєві контейнери, Ткаченко Юлія Євгеніївна | Встановлення майданчика під сміттєві контейнери | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Арт Інсайт" №126 від 26.07.2021 (98,47813) Договір технагляду ТОВ "Контроль якості" №126/1 від 20.10.2021 (1,464) | 100 | Проєкт реалізовано | 99.942 | 99.94%
26 | № 751 Харківське шосе, 180/21 - благоустрій прибудинкової території, Ткаченко Юлія Євгеніївна | Встановлення металевого декоративного паркану | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №61 від 24.05.2021 (98,54323) Договір технагляду ТОВ "Контроль якості" №61/1 від 15.07.2021 (1,274) | 100 | Проєкт реалізовано | 99.818 | 99.82%
27 | № 775 Сімферопольська, 11- встановлення дитячого майданчика, Юрченко Наталія Едуардівна | Дитячий комплекс, лавка з фанерним сидінням, карусель | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" №82 від 22.06.2021 (92,84932) Договір технагляду ТОВ "БУД.МОНІТОРИНГ" №82/1 від 17.08.2021 (1,315) | 100 | Проєкт реалізовано | 93.992 | 93.99%
28 | № 851 Харківське шосе 168А, 168Б благоустрій прибудинкової території, Наконечна Юлія Володимирівна | Знесення застарілих бетонних споруд, демонтаж, пісок, щебінка | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" №80 від 22.06.2021 (94,35609) Договір технагляду ТОВ "БУД.МОНІТОРИНГ" №80/1 від 17.08.2021 (1,287) | 102 | Проєкт реалізовано | 95.148 | 93.28%
29 | № 871 Харківське шосе, 168А, 168Б облаштування канатного майданчика, Наконечна Юлія Володимирівна | Доставка конструкцій, канатний комплекс, монтаж | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 22.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД" №95 від 25.06.2021 (164,40078) Договір технагляду ТОВ "БУД.МОНІТОРИНГ" №95/1 від 17.08.2021 (2,267) | 174.24 | Проєкт реалізовано | 150.414 | 86.33%
30 | № 1142 Сучасний Актовий Зал ДНЗ 147, Хомутовська Юлія Григорівна | Сучасне обладнання в актовий зал. Набір музичних інструментів, інтерактивна підлога, ноутбук, синтезатор | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 15.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №431 від 06.05.21 - 9552,00 грн ФОП Ретунський О.М.; Дог. №437 від 11.05.21 - 43016,00 грн ПП Соло; Дог.№811 від 17.08.21 - 256620,00 грн ТОВ Фортекс | 347.64 | Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-27-003275-c. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-03-30-007306-c. Торги відбулися на порталі ProzorroUA-2021-07-12-002701-а. Закупівля UA-2021-10-06-012502-b не відбулася. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-11-08-012375-b (Кваліфікація переможця). | 309.188 | 88.94%
31 | № 1148 ОНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ ДНЗ №147, Хомутовська Юлія Григорівна | Встановлення сучасного дитячого майданчика, пісочниця, гойдалка, стіл, дитяча лавка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 15.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог.№366 від 26.04.21р -449000,00 грн ТОВ Центр дитячого та спортивного обладнання | 450 | Проєкт реалізовано | 449 | 99.78%
32 | № 1259 Громадський простір у школі № 111, Степаненко Юлія Валеріївна | Капітальний ремонт приміщення актової зали школи, улаштування підвісної стелі, демонтаж дерев"яних стін, заміна електропроводки та освітлення | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 26.01.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. № 217 от 15.03.2021р. - 942 542,00 грн.; Дог. №1 від 939 599,00 грн ТОВ "ЕСТЕТ-ПРОЕКТ" Дог. № 300 від 02.04.2021р. - 11 724,00 грн. Технагдяд - ФОП Бігун В.А. | 1000.535 | Проєкт реалізовано | 951.323 | 95.08%
33 | № 1371 Сучасні актові зали в закладах освіти Харківського масиву, Дегтярьова Лариса Вікторівна | Оновлення та модернізація мультимедійного забезпечення актових залів. Акустичні системі, крісла, мікшерні пульти | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №04/562 від 04.06.21р -45000,00 грн ФОП Озерова Л.О.; Дог. №03/561 від 04.06.2021р - 22000,00 грн ФОП Озерова Л.О.; Дог. №КР21-29/АС/576 від 08.06.2021р - 381420,00 грн ТОВ Меблева фабрика Прем'єра; Дог. №КР21-30/АС/572 від 08.06.2021р - 216210,00 грн ТОВ Меблева фабрика Прем'єра; Дог. №КР21-31/АС/573 від 08.06.2021р - 148425,00 грн ТОВ Меблева фабрика Прем'єра; Дог.№812 від 17.08.21 - 328200,00 грн ТОВ Фортекс; Дог.№871 від 08.09.21 - 23000,00 ФОП ПриймаС.О.; Дог.№894 від 20.09.21 - 16058,00 грн ПП Соло; Дог.895 від 20.09.21 - 34761,00 грн ПП Соло; Дог.№896 від 20.09.21 - 21756,00 грн ПП Соло; Дог.№922 від 24.09.21 - 2502,00 грн ПП Соло; Дог.№1210/1/2021/1058 від 03.11.21 - 24789,00 грн ТОВ "Арекс ТМ" | 1266 | Проєкт реалізовано | 1264.121 | 99.85%
34 | № 1488 Декабристів, 8 - благоустрій прибудинкової території, Васильківський Петро Миколайович | Облаштування прибудинкової території, встановлення металевих парканів, садових лав та смітників, завезення ґрунту для висадки декоративних зелених насаджень | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 18.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Арт Інсайт" №125 від 26.07.2021 (98,53494) Договір технагляду ТОВ "Контроль якості" №125/1 від 20.10.2021 (1,448) | 100.8 | Проєкт реалізовано | 99.983 | 99.19%
35 | № 1493 Сучасна актова зала у школі №309, Гужол Антон Борисович | Закупівля проєкторного обладнання, світлового обладнання, монтаж та настройка | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 24.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №442 від 07.05.21 -276675,00 грн ; Дог.№441 від 14.05.21р -198948,00 грн Українсько-Британське спільне підприємство "Комора"; Дог. №КР21-33/АС/575 від 08.06.21 - 382473,00 грн ТОВ Меблева фабрика Прем'єра; Дог.№1517/744 від 05.08.21 - 49998,00 грн Українсько-Британське спільне підприємство "Комора"; Дог.№1517/745 від 05.08.21 - 46128,00 грн Українсько-Британське спільне підприємство "Комора"; Дог.№814 від 25.08.21 - 121800,00 грн Українсько-Британське спільне підприємство "Комора" | 1100.23 | Торги відбулися на порталі Prozorro UA-2021-03-27-003275-c, UA-2021-04-06-008582-a, UA-2021-04-28-000538-c. Торги відбулися на порталі Prozorro UA-2021-07-12-002701-а. Закупівля UA-2021-10-06-012502-b не відбулася. Торги відбулися на порталі Prozorro, UA-2021-11-08-012375-b (Кваліфікація переможця). | 1076.022 | 97.8%
36 | № 1499 СЗШ №314 - облаштування внутрішнього двору гімназії, Сальник Анатолій Сергійович | Облаштування внутрішнього двору гімназії, Тротуарна плитка, щебінь, пісок, цемент. Монтаж плитки | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 05.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Дог. №846 від 31.08.21 -587737,11 грн ; ДУ №1 від 02.09.21-586700,19 грн ТОВ "УКР ЛЕГО БУД"; Дог. №879 від 13.09.21 - 8156 грн-технагляд ФОП Бігун В.А. | 608.4 | Проєкт реалізовано | 589.028 | 96.82%
37 | № 1570 Зручні умови для дітей Сікалова Вікторія Юріївна | Встановлення дитячого майданчика. Облаштування секції огорожі, ігрового комплекса, встановлення гойдалок | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 565 00 81 | 16.02.2021 погоджено календарний план з автором громадського проєкту | Договір підряду ТОВ "Центр дитячого та спортивного обладнання" №5 від 29.03.2021 (123,10481) Договір технагляду ТОВ "Контроль якості" №5/1 від 07.04.2021 (1,549) | 155.55 | Проєкт реалізовано | 124.654 | 80%
| Разом по району: |  | Х |  | Х | 17809.034 | Х | 15958.954
2020 рік
1 | № 1886 ВЗАЄМОДІЯ: "Футбольний міні-турнір Дарницького району". вул. Ялтинська, 13. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Міні-турнір: оренда футбольного поля, футбольні мячі, медалі | Відділ молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельниченко Марина Василівна 565 21 83 |  |  | 98.496 |  |  |  | У зв'язку з введеними карантинними заходами міні-турнір було відтерміновано. Планується реалізацію у 2021 році
2 | № 1200 Освітлення вул. Колекторної. вул. Колекторна. Багнюк Олексій Миколайович | Будівельно-монтажні та проєктні роботи | Комунальне підприємство "Позняки-інвест-УКБ Дарницького району міста Києва. Москвичов Олег Миколайович 566 86 79 |  | дог. №24 від 16.12.2020 ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 268,349 | 360 |  |  |  | Поновлені технічні умови від КП "Київміськсвітло" та ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", на підставі яких виконано коригування проєкту із проведенням топозйомки. Загальна кошториста вартість проєкту складає 2 542,349 тис.грн
3 | № 174 Взаємодія "Придбання мотокоси для ЖЕД-209, 208, 202". Харківське шосе, 51-а, вул. Волго-Донська, 74, вул. Вербицького, 16. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка тендерної документації; Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; Реалізація проєкту (отримання товарів та послуг) | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва. Солодуха Андрій Миколайович 563 38 38 |  |  | 72
4 | № 1944 ЖЕД №202 та №203 Харківського масиву Придбання обладнання для столярно-слюсарних майстерень. вул. Вербицького, 16, Харківське шосе, 172-а. Пилипенко Євген Володимирович | Підготовка тендерної документації; Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; Реалізація проєкту (отримання товарів та послуг) | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва. Солодуха Андрій Миколайович 563 38 38 |  |  | 112.236