Інформація про підготовку Голосіївського району до опалювального сезону

У Голосіївському районі комплексній підготовці до зими, з отриманням паспортів готовності підлягають 1255 житлових будинків,з них:

- Комунальної власності 				868

- Будинки ОСББ					71;

- Будинки ЖБК					61;

- Відомчі будинки					83;

- Відомчі гуртожитки				67;

- Інвестиційні будинки				104

Отримання актів готовності ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»:

|  | Отримання Актів |  | % готовності | примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За планом | отримано |  |  |
| Житлові будинки, ВСЬОГО | 1115 | 1063 | 95,3 |  |
| У т.ч.: |  |  |  |  |
| Будинки комунальної власності | 815 | 815 | 100 | у т.ч. 17 г.л. |
| Будинки ОСББ | 70 | 51 | 72,6 | у т.ч. 5 г.л. |
| Будинки ЖБК | 61 | 53 | 86,9 | у т.ч. 6 г.л. |
| Відомчі житлові будинки | 41 | 34 | 82,9 |  |
| Відомчі гуртожитки | 64 | 54 | 84,4 |  |
| Інвестиційні житлові будинки | 64 | 60 | 93,8 |  |

Стан підготовки житлових будинків, теплопостачання яких забезпечується

від приватних, відомчих та комунальних котелень,

Станом на 07.10.2016

Отримано паспорти готовності житлових будинків до опалювального періоду 2016/2017 року на 63 житлові будинки з запланованих 66.

Котельні району, що не перебувають на балансі ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

(22 відомчі, приватні, комунальні, з них 19 – газові,2 вугільні, 1 –на дровах )

Станом на 07.10.2016 року отримано актів готовності на 9 котелень.

| № з/п | Адреса котельні та назва теплопостачальної організації | Кіл-ть буд. | Адреси будинків | Стан підготовки котельні | отриманння Актів готовності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Максимовича (О. Трутенка), 34 ТОВ «Теплопостач-сервіс» | 31 | Житловий масив «Ліко-град» | Готовність 100% | Отримано |
| 2 | Просп. Голосіївський, 60 ТОВ «Комфортна оселя» | 3 | Просп. Голосіївський, 58, 60, 62 | Прилад обліку тепла передано на метрологічну повірку | Отримано |
| 3 | Вул. Академіка Заболотного, 29 Головна астрономічна обсерваторія НАН України | 5 | вул. Академіка Заболотного, 29-а, 29-б, 29-в, 29-г, 29-д | Готовність 100% | Акт отримано |
| 4 | просп. Науки, 54-б (Д); просп.. Науки, 62-а (Д), вул. Козацька, 114 (Д); вул. Козацька, 97 ТОВ «Новобудова» | 4 | просп. Науки, 54-б просп. Науки, 62-а, вул. Козацька, № 114 та № 97 | Всі 4 котельні підготовлені | Отримано (4 Акта) |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | Вул. Левітана, 3 (ТОВ «Ковальська-житло-сервіс») | 2 | Вул. Левітана, 3 Просп.. Науки, 69 | Готовність 100% | Акт отримано |
| 9 | просп. Науки, 55-а (ТОВ «Комфорт-майстер») | 1 | Просп. Науки, 55-а | Виконано ремонтні роботи, подано заявку на обстеження предстаником Держенергонагляду | До 10.10 |
| 10 | Пров. Моторний, 9-а (дахова) КП «Спецжитлофонд» | 2 | Пров. Моторний, 9, 9-а | Котельня підготовлена | Акт отримано |
| 11 | Просп. Науки, 80-а/73 (д) КП «Житло-сервіс» | 1 | Просп. Науки, 80-а/73 | Котельня підготовлена | Акт отримано |
| 12 | вул. Жилянська, 59 (д) ТОВ «ПОРЯД. ОК» | 1 | Вул. Жилянська, 59 | Прилад обліку тепла проходить метрологічну повірку | До 10.10. |
| 13 | вул. Метрологічна, 111 вул. Метрологічна, 112 ТОВ «ХОЛД ГРУП» | 4 | Вул. Метрологічна, 109, 113 Вул. Метрологічна, 109, 111 | У звязку з відсутністю виконавчої документації не мають можливості отримати Акти. Котельні працюють по тимчасовій схемі. | Термін не визначений |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 | вул. Академіка Глушкова, 9-г (Д), вул.Академіка Глушкова, 9-в (2 дахові) вул. Деміївська, 13 (Д) ТОВ «КП «УКРАЇНСЬКА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ» | 3 | вул. Академіка Глушкова, 9-г, вул.Академіка Глушкова,9-в, 9-г вул. Деміївська, 13 | Прилади обліку тепла передано на метрологічну повірку | Термін не визначено |
| 16, 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 | Саперно-Слобідський проїзд, 22-а (вугільна котельня) Київське БМУ № 1 Південно-західної залізниці | 1 | Саперно-Слобідський проїзд, 22-а | Після заміні одного з котлів, проводиться його випробування | - |
| 20 | пров. Коломийський, 17/31-А (дахова) ТОВ «Сервіс-Житло-Комфорт» | 1 | пров. Коломийський, 17/31-А | Проводиться ремонт котельні за кошти ОСББ « | Термін не визначено |
| 21 | Чапаєвське шосе, 98 ННЦ професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України | 1 | Чапаєвське шосе, 98 | Котельня працює на дровах, до роботи в опалювальний сезон готова | Акт не отримують |
| 22 | Просп. Науки, 96 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» | 3 |  | Котельня підготовлена | До 05.10. |

Проблемні питання

- Не виконані заходи з підготовки до опалювального періоду житлового будинку з даховою котельною за адресою: пров. Коломийський,17/31-а.

Даний житловий будинок перебував на обслуговуванні ТОВ «Житло-сервіс-комфорт». У 2015 році було створено ОСББ «Затишна оселя 17/31А», яке на даний час прийняло рішення про  управління будинком безпосередньо об»єднанням співласників багатоквартирного будинку.

ТОВ «Сервіс-житло-комфорт» не надає ОСББ технічну документацію , яка необхідна для укладання договорів (зокрема на газопостачання котельні з НАК «Нафтогаз Україна») та перешкоджає господарській діяльності об»єднання.

- Передача житлових будинків № 128 та № 130 на просп. Валерія Лобановського з балансу ДП «Наш дім» на баланс новостворенних ОСББ «Щаслива гора» та «Лобановського,130», як управителям будинків для укладання з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» договорів про співпрацю під час надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованорго водопостачання гарячої води і розмежування відповідальності.

Стан підготовки об’єктів соціальної сфери, що знаходяться на балансі Голосіївської РДА:

| Назва заклада | Отримання Актів |  | % готовності | Адреса об’єкта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За планом | По факту |  |  |
| Заклади охорони здоров’я | 7 | 7 | 100 |  |
| 3 заклади: - КНП «ЦПМСД № 1» - КНП «ЦПМСД № 2» - КНП «КДЦ» | 7 | 7 | 100 | вул. Велика Васильківська, 104 вул. Набережно-Корчуватська, 56/66, вул. Голосіївська, 59-а, вул. Заболотного, 48-а (блок Б) вул. Якубовського, 6 (2 Акта), вул. Голосіївська, 53 |
| Заклади освіти | 90 | 88 | 97,8 |  |
| Дошкільні навчальні заклади (школи, інтернати, ліцеї) | 46 | 45 | 97,8 | В ДНЗ № 798 (вул. Академіка Заболотного, 70) КП «ГВП» виконуються роботи з реконструкції теплопункту. |
| Загальноосвітні навчальні заклади | 44 | 43 | 97,8 | У школі № 236 (вул.Академіка Заболотного, 144) КП «ГВП» виконуються роботи з реконструкції теплопункту. |
| Заклади культури | 4 | 4 | 100 |  |
| 4 заклади: - Київська дитяча музична школа № 3 ім.В.С.Косенка; - Київська вечірня музична школа № 1 ім.К.Г.Стеценка; - Бібліотеки № 142 для дітей та ім. М.П.Стельмаха - будинок культури «Конча-Заспа» | 4 | 4 | 100 | - вул. Володимирська, 78; (від 23.08.2016 № 471); - вул. Горького, 19-б (від 23.08.2016 № 48); - вул. Лятошинського, 26-г (від 23.08.2016 № 110); - вул. Генерала Матикіна, 10 (від 31.08.2016 № 393) |

Об’єкти освіти, що знаходяться на балансі та обслуговуванні приватних підприємств

| № з/п | Назва закладу | Адреса | телефон | Форма Е-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ліцей «Гранд» | Вул. Жилянська | 287-14-57 | Акт отримано 15.09.2016 |
| 2 | Ліко-школа | Вул. Маршала Конєва,12-А | 492-31-82 | Приватна котельня ТОВ «Теплопостачсервіс» |
| 3 | Печерська міжнародна школа | Вул. Віктора Забіли, 7-А | 377-52-92 | Акт отримано |
| 4 | Європейський колегіум | Вул. Сеченова,9 | 502-53-35 | Акт отримано. Заклад знаходиться в школі-інтернат № 9. |
| 5 | Дитячий садок «Ліко-Світ» | Вул. Вільямса,11 к.2 | 596-51-35 | Приватна котельня ТОВ «Теплопостачсервіс» (акт отримано) |
| 6 | Дитячий садок Ліко-Світ «Венеція» | Вул. Маршала Конєва,12-А | 492-31-02 | Приватна котельня ТОВ «Теплопостачсервіс» (акт отримано) |
| 7 | Дитячий садок «Антошка» | вул. Ломоносова,73-Є | 232-70-07 | Розташований у житловому будинку на першому поверсі. Після отримання Акта готовності на будинок. |

Відомчі медичні заклади та заклади підпорядковані Департаменту охорони здоров’я

| № з/п | Назва установ, філій, структурних підрозділів та їх адреси | Отримують акти готовності об'єкту до опалювального сезону (кількість актів - шт.) | Надано копії актів готовності Управлінню охорони здоров’я станом на 27.09.2016 | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Департамента охорони здоров’я |  |  |  |  |
| 1. | ТМО "ФТИЗІАТРІЯ" в м. Києві вул.Васильківська, 35 | 1 | 1 | Акт отримано |
| 2. | Міська клінічна наркологічна лікарня «Соціотерапія» пров. Деміївський, 5-а | 1 | 1 | Акт отримано |
| 3. | Київський центр спортивної медицини (вул.Тарасівська,6, 6а) | 2 | 2 | Акт отримано |
| 4. | Київський міський центр медико -соціальної експертизи вул. Тарасівська, 2/21 | - | 0 | Знаходяться в орендованому приміщенні |
| 5. | ТМО "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ" в м.Києві вул.Саксаганського,72 | 1 | 1 | Акт отримано |
| 6. | Міська клінічна лікарня №10 просп. 40-річчя Жовтня,59-б | 1 | 1 | Акт отримано |
| Всього по закладах ДОЗ: |  | 6 | 6 |  |
| Відомчі медичні заклади |  |  |  |  |
| 1. | Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім.Академіка Л.І. Медведя вул. Героїв Оборони,6 | 4 | 4 | Акт отримано |
| 2. | Національний інститут раку вул. Ломоносова, 33/43 | 11 |  | Акт отримано |
| 3. | ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» вул.Саксаганського,75 | 1 | 1 | Акт отримано |
| 4. | Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС вул. Академіка Заболотного, 21 | 23 |  | Акт отримано |
| 5. | Державне підприємство лікувально-профілактичний комплекс «Феофанія» НАН України вул. Академіка Лебедєва, 31 | 1 |  | Термін не визначено |
| 6 | Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України вул. Васильківська, 45 | 3 |  | Термін не визначено |
| 7. | ДП Санаторій «Конча-Заспа» Столичне шосе, 215 |  |  | Опалюється від котельні» |
| 8. | Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України (вул. Ягідна, 58) |  |  | Опалюється від власної котельні |
| Всього по відомчим закладах: |  | 43 | 5 |  |

Стан підготовки закладів культури інших відомств, розташованих на території Голосіївського району

| № з/п | Назва закладу, адреса | Підпорядкування |  | ПІБ відповідальної особи за підготовку до опалювального періоду | Хто видає довідку про готовність об’єкту | Хід підготовки, наявність акту готовності або причина його відсутності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заклади культури, які мають самостійні опалювальні системи: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Національний музей народної архітектури та побуту України (с.Пирогово) | Міністерство культури України |  | Бойко Юрій Анатолійович 526 25 27 | 4 самостійні електричні котли потужністю 9-37 кВт |  |
| 2. | Київський літературно-меморіальний музей ім.М.Рильського (вул. М.Рильського,7) | Департамент культури КМДА |  | Колесник Вікторія Леонтіївна 525 85 72 | самостійний газовий котел |  |
| 3. | Комунальне підприємство кінотеатр “Загреб” (просп. Голосіївський, 116) | Департамент культури КМДА |  | Дехтярьов Сергій Іванович, інженер 066 287 84 96257 11 17 приймальня | Самостійна опалювальна система |  |
| 4. | Голосіївський парк культури і відпочинку ім.М.Т. Рильського | Департамент культури КМДА |  | Лисенко Людмила Олександрівна, директор Грицевич Василь Степанович, інженер 257 70 80 | Самостійна опалювальна система на твердому паливі |  |
| Заклади культури. які розміщені на 1 поверхах житлових будинків |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Міська спеціалізована бібліотека «Молода Гвардія» (вул.Толстого, 49) | Міністерство культури України |  | Конашко Галина Борисівна, директор 288 11 74 | Договір на теплопостачання з ПАТ «Київенерго» |  |
| 2. | Державний заклад «Державна бібліотека України для юнацтва» (пр-т Голосіївський, 122) | Міністерство культури України |  | Саприкін Георгій Анатолійович, директор 257 53 54 | Договір на теплопостачання з ПАТ «Київенерго» |  |
| Заклади культури, які отримують тепло від систем центрального опалення: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (вул.Саксаганського,97) (6 споруд, 4 індивідуальних ТП, 1 модульний ТП) | Департамент культури КМДА | Терехова Наталія Юріївна, директор Ющишин Олександр Миколайович, відп. 289 57 52 284 36 28 |  | Договір на теплопостачання з ПАТ «Київенерго» Акт готовності видає РТМ «Голосіїво» | Акти № №49, 50, 51, 52, 53 від 09.09.2016 |
| 2. | Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського (відділ Музею історії м.Києва) (вул.Паньківська,9) | Департамент культури КМДА | Панькова Світлана Михайлівна, директор 288 28 07 |  | Договір на теплопостачання з ПАТ «Київенерго» Акт готовності видає РТМ «Центр» | Відбуваються ремонтні роботи на теплопункті |
| 3. | Національна бібліотека України ім. .І.Вернадського (просп.Голосіївський, 3) | НАН України | Попик Володимир Іванович, ген. директор524 85 13, 288 13 84, 525 07 75 |  | Договір на теплопостачання з ПАТ «Київенерго» Акт готовності видає РТМ «Голосіїво» | У зв’язку із заборгованістю за попередній опалювальний сезон акт не надають. Регламентні роботи виконані на 100% |
| 4. | Національна науково-медична бібліотека України (вул. Толстого,7) | МОЗ України | Павленко Раїса Іванівна, директор 289 14 40,234 82 11, 234 51 97 |  | Договір на теплопостачання з ПАТ «Київенерго | Регламентні роботи виконані (100%) |
| 5. | Будинок культури ім. Я. Батюка (просп. Валерія Лобановського, 115) | Київське УВП №1 УТОС | Онищенко О.М. дир.524 30 64 Володимир Петрович 068 381 89 47 |  | Договір на теплопостачання з ПАТ «Київенерго» | Об’єкт не заплановано забезпечувати теплом |