## Лист1 (2)
Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2019 році (ГБ-3)
(станом на 01.05.2019)
№ з/п | Назва проекту | № проекту | Адреса реалізації проекту | Автор проекту (П.І.Б., тел.) | Замовник | Погодження з автором проекту технічних вимог (дата) | Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Стан реалізації проекту
[9 empty] | Сума проекту | Які основні етапи проекту виконано | Освоєно |  | Профінансовано |  | Проблемны питання
[11 empty] | тис.грн. | % | тис.грн. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Головний розпорядник бюджетних коштів - Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | "SolomaFest 2018 –free open air на Солом’янці" | 508 | м.Київ просп. Комарова,1 (стадіон на території НАУ) | Кравчишин І. | Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини СРДА |  | 2019-01-31 |  | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AviaHack- молодіжний ханатон авіакосмічних технологій | 908 | м.Київ вул. Гарматна,53 | Парасюк Г. | Відділ молоді та спорту СРДА | 2019-02-26 | 2019-01-15 |  | 76.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "Обладнання для Центру комплексної реабілітації "Зможу" | 473 | м.Київ вул. М.Донця, 25/89 | Комаренко Н. | Управління праці та соціального захисту населення СРДА | 2019-01-29 | 2019-01-29 | Дог № 42 від 18.03.2019; дог. № 35 від 11.03.2019; дог. № М19-01 від 22.03.2019; дог. № 37 від 11.03.2019; дог. № 02/03 від 11.03.2019. | 120.822 | Погодження з автором проекту технічних вимог, затверджено календарний план реалізації проекту.У системі Prozorro проведено закупівлі згідно додатку до річного плану закупівель на 2019 рік. | 69 | 57.1088 | 69 | 57.1088
4 | "Створення робочих місць психолога та логопеда у Центрі комплексної реабілітації "Зможу" | 873 | м.Київ вул. М.Донця, 25/89 | Комаренко Н. | Управління праці та соціального захисту населення СРДА | 2019-01-29 | 2019-01-29 | Дог. № 01/03 від 11.03.2019; дог. № 35 від 11.03.2019; дог № 47 від 25.03.2019; дог. № 43 від 19.03.2019 | 141.954 | Погодження з автором проекту технічних вимог, затверджено календарний план реалізації проекту.У системі Prozorro проведено закупівлі згідно додатку до річного плану закупівель на 2019 рік. | 48.5 | 34.166 | 48.5 | 45
5 | "Творча майстерня "Гончарство та ліплення "Товариства Червоного Хреста Солом’янського району" | 1163 | м.Київ вул. Волинська, 2 | Короленко І. | Управління праці та соціального захисту населення СРДА | 2019-01-29 | 2019-01-29 | Дог.№32від 01.03.2019; дог. № 40 від 12.03.2019 дог. № 44 від 20.03.2019; дог. № 01/02 від 11.03.2019; дог. № 36 від 11.03.2019. | 123.078 | Погодження з автором проекту технічних вимог, затверджено календарний план реалізації проекту.У системі Prozorro проведено закупівлі згідно додатку до річного плану закупівель на 2019 рік. | 70.7 | 57.4432 | 70.7 | 57.4432
6 | Центр денного перебування та навчання професії для молоді з інвалідністю "Горнятко Доброти" | 34 | м.Київ вул. М.Шепелєва, 14 | Посівнич О. | СРДА |  |  |  | 1395.241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребує врегулювання майнових питань
7 | Ремонт санітарно - технічних приміщень спеціалізованої школи №7 ім.М.Риьського м.Києва | 49 | м.Київ пров. Платонівський, 3 | Грозна Т. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  | 399.335 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Модернізація санвузлів у ліцеї № 144 | 56 | м.Київ просп. В. Лобановського, 6 | Орєхов Д. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 599.484 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Чисті тротуари Солом’янки | 84 | м.Київ просп. Перемого, 37 | Рибалко В. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  | 218.771 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Модернізація публічного простору в сквері на Польовій 56-74 | 227 | м.Київ вул. В.Гетьмана, 46 А/2 | Харченко В. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 50.52 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Підготовка мачо в сквері на Польовій 56-74 | 229 | м.Київ вул. В.Гетьмана, 46 А/2 | Харченко В. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 50.25 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкція футбольного майданчика біля будинку № 38-Г та 40 по бульв.Гавела | 242 | м.Київ бульв. Гавела 38-Г,40 | Рябчинський А. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 888.55 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Облаштування зони відпочинку | 243 | м.Київ вул. Олексіївська,2 | Рябчинський А. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  | 725.667 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Забезпечення реалізації громодського проекту № 246 "Облаштування комплекного спортивного майданчика біля будинку № 13 по вул.Авіаконструктора Антонова | 244 | м.Київ вул. Авіаконструктора Антонова, 13 | Чумаченко О. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 769.755 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкція футбольного майданчика | 246 | м.Київ просп. Повітрофлотський, 17 | Чумаченко О. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 888.55 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Все найкраще - дітям! | 399 | м.Київ вул. Васильченка,3 | Ковальова Т. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 200 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Нова огорожа для дитячого садочка № 374 | 506 | м.Київ вул. Ушинського, 3-А | Нікітіна Г. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | 893.81 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Заміна елементів дитячого майданчика | 523 | м.Київ вул. Смоленська, 5/1 | Зарембо О. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 60 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Безпечні тротуари "Турецького містечка" (ДНЗ "Золотий Ключик", ДНЗ № 63, гімназія "Міленіум" № 318) | 539 | м.Київ вул. І.Пулюя, 3, 3-а, 5, 5-а, 5-б та вул.Кадетський гай, 3, 5,11 | Брідня Д. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 857.57 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Ремонт санітарно - технічних приміщень гімназії Міленіум № 318 | 541 | м.Київ вул. І.Пулюя, 3-Б | Брідня Д. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 740.747 | Кваліфікація переможця (електроонна закупівля) | 0 | 0 | 0 | 0
21 | EcoEnergy Point - зона відпочинку з джерелами альтернативної енергетики | 547 | м.Київ вул. М.Голего, 28 /32 | Семенова К. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  | 265.625 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Благоустрій простору для дитячого дозвілля | 552 | м.Київ вул. Смоленська, 5/1 | Зарембо О. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 72 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Smart Yart (ЗОШ № 159) | 667 | м.Київ вул. Генерала Тупикова, 22 | Мошелюк І. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 242.475 | Період уточнень (електроонна закупівля) | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Облаштування майданчика для вигулу собак по вул. Августина Волошина 2А | 704 | м.Київ вул. А.Волошина, 2а | Вороная С. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  | 85.8 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Освітлення баскетбольного майданчика у Солом’янському районі | 1095 | м.Київ вул. М.Брайчевського,5 | Костянтин Рейнштейн - Горбунов | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 73.08 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Освітлення баскетбольного майданчика у Солом’янському районі | 1213 | м.Київ вул. А.Янгеля, 22 | Капітан В. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 73.08 | Погодження обсягів та технічних завдань | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Stem-лабораторія (ліцей "Престиж") | 41 | м.Київ вул. Героїв Севастополя, 42-А | Кученева Т. | Управління освіти СРДА | 2019-02-15 | 2019-01-23 |  | 154.375 | Триває погодження з автором внесення змін в технічне завдання для проведення повторних торгів | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Ігровий майданчик у ліцеї № 144 | 57 | м.Київ просп. В. Лобановського, 6 | Орєхов Д. | Управління освіти СРДА | 2019-02-15 | 2019-01-23 |  | 372.265 | Триває процедура закупівлі обладнання (оголошено повторно, етап кваліфікації учасників закупівлі). | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Дитячий майданчик "Мрія малят"ЗДО № 398 | 61 | м.Київ просп. Відрадний, 14/45 А | Німак Л. | Управління освіти СРДА | 2019-01-29 | 2019-01-23 |  | 345.09 | Триває процедура закупівлі обладнання (оголошено повторно, період укладання договору). | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Сучасний кабінет хімії спеціалізованої школи № 173 | 71 | м.Київ просп. Відрадний, 20 | Бушковський Д. | Управління освіти СРДА | 2019-02-19 | 2019-01-23 | 28.03.2019 03.04.2019 | 299.131 | Укладено договори на постачання демонстраційних матеріалів та наборів для кабінету хімії. Очікується поставка. Закуплено та поставлено микроскоп та ваги. Триває процедура закупівлі іншого обладнання. | 16.2 | 5.4157 | 16.2 | 5.4157
31 | Мультимедійні комплекси для спеціалізованої школи № 173 | 75 | м.Київ просп. Відрадний, 20 | Бушковський Д. | Управління освіти СРДА | 2019-02-18 | 2019-01-23 |  | 199.998 | Триває процедура закупівлі обладнання (оголошено повторно). | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Студія теле-журналістики "177 сходинок до успіху!" (Гімназія біотехнологій № 177) | 118 | м.Київ вул. Курська, 12 | Рачук Т. | Управління освіти СРДА | 2019-02-20 | 2019-01-23 |  | 298.914 | Триває процедура закупівлі обладнання (оголошено повторно). | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Інтерактивні скеледроми "12 Climb" для шкіл району гімназії Міленіум № 318 | 326 | м.Київ вул. І. Пулюя, 3-Б | Козак Є. | Управління освіти СРДА | 2019-02-14 | 2019-01-23 |  | 122.09 | Триває процедура закупівлі обладнання. | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Сучасний скеледром у школі № 221 | 450 | м.Київ вул. Кудряшова, 12/14 | Ліченко В. | Управління освіти СРДА |  | 2019-01-23 |  | 303.613 | Триває процедура закупівлі обладнання. | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Сучасне навчальне обладнання для учнів гімназії Міленіум № 318 | 540 | м.Київ вул. І. Пулюя, 3-Б | Брідня Д. | Управління освіти СРДА | 2019-02-01 | 2019-01-23 |  | 744.44 | Триває процедура закупівлі обладнання. | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Громадський бюджет діти в школі 43 (EVORANK) | 600 | м.Київ вул. Преображенська, 17 | Маржан І. | Управління освіти СРДА |  |  |  | 193 | Триває процес погодження з автором технічних вимог | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Громадський бюджет діти в школі 178 (EVORANK) | 604 | м.Київ просп. Повітрофлотський, 22 | Маржан І. | Управління освіти СРДА |  |  |  | 193 | Триває процес погодження з автором технічних вимог | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Громадський бюджет діти в школі 64 (EVORANK) | 615 | м.Київ вул. Ушинського, 32 | Маржан І. | Управління освіти СРДА |  |  |  | 193 | Триває процес погодження з автором технічних вимог | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Громадський бюджет діти в школі 7 (EVORANK) | 640 | м.Київ пров. Платонівський, 3 | Маржан І. | Управління освіти СРДА |  |  |  | 143 | Триває процес погодження з автором технічних вимог | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Громадський бюджет діти в школі 12 (EVORANK) | 671 | м.Київ вул. Зелена, 12 | Маржан І. | Управління освіти СРДА |  |  |  | 143 | Триває процес погодження з автором технічних вимог | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Компютерний клас для спеціалізованої школи № 149 | 695 | м.Київ вул. І. Світличного, 1 | Крошетецький Р. | Управління освіти СРДА | 28.01.2019 12.02.2019 04.03.2019 | 2019-01-23 |  | 699.999 | Виконані ремонтні роботи. Триває процедура закупівлі обладнання (оголошено повторно). | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Цифрова революція в СШ № 52 | 926 | м.Київ вул. М. Донця, 16 | Шевченко Т. | Управління освіти СРДА | 2019-02-14 | 2019-01-23 | 2019-03-07 | 440 | Закуплено та поставлено микроскоп.Триває процедура закупівлі іншого обладнання. | 23 | 5.2273 | 23 | 5.2273
43 | Лабораторія робототехніки СШ № 52 - крок у майбутнє | 934 | м.Київ вул. М. Донця, 16 | Громовий О. | Управління освіти СРДА | 21.01.2019 15.02.2019 | 2019-01-23 | 2019-02-05 | 494 | Закуплено та поставлено конструтори лего, багатофункціональний принтер та плотер. Триває процедура закупівлі іншого обладнання. | 199.5 | 40.3846 | 199.5 | 40.3846
44 | Новітній інтерактивний простір у школі № 221 | 952 | м.Київ вул. Кудряшова, 12/14 | Ліченко В. | Управління освіти СРДА |  | 2019-01-23 |  | 716.5 | Триває процес погодження з автором технічних вимог | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Київська школа безпілотної авіації (ЗОШ № 159) | 1203 | м.Київ вул. Генерала Тупикова, 22 | Кравчишин І. | Управління освіти СРДА |  |  |  | 408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Автором проекту не надано технічні характеристики обладнання
| Всього: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 18276.379 | Х | 426.9 | 2.3358 | 426.9 | 2.3358 | Х
Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва 2019 року (Громадські проекти , які не реалізовано у 2018 році (ГБ-2))
(станом на 01.05.2019)
1 | Капітальний ремонт харчоблоку ЗНЗ № 173 по проспекту Відрадний, 20 | 471 | м. Київ, просп. Відрадний, 20 | Мельничук Наталія Володимирівна 0935047204 | Управління освіти СРДА | 15.05.2018 09.07.2018 | 2018-05-15 | 27.08.2018 17.09.2018 02.10.2018 | 392.8 | Громадський проект не реалізовано на суму 392,8 тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкція міні-футбольного поля школи № 159 в Відрадному (біля гуртожитків НАУ) | 485 | м. Київ, вул. Генерала Тупикова, 22 | Кравчишин Ігор Олексійович, 0639600622 | Управління освіти СРДА | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-10-17 | 505.2 | Громадський проект не реалізовано на суму 505,2 тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього: | [7 empty] | 898 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| В.о начальника фінансового управління | [8 empty] | Наталія ФЕДОНЮК