## Лист1
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021 році
(станом на 01.04.2021)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів -
1 | № 1116 "Міжгалузевий інженерний конкурс" м.Київ, вул. Гарматна, 53 Олег Мельничук | Підготовка та проведення конкурсу в IT сфери серед школярів 9-11 класів, студентів та молодих вчених. | Управління молоді та спорту СРДА Кустова І.В. тел. 207-09-80 | 21.11.2020 - КП | 2021-02-26 | 108.12 | UA-2021-02-11-003639-b
2 | № 1173 "AviaHack – молодіжний хакатон авіакосмічних технологій" м.Київ, вул. Гарматна, 53 Олег Мельничук | Підготовка та проведення хакатону авіакосмічних технологій серед школярів 9-11 класів, студентів та молодих вчених. | Управління молоді та спорту СРДА Кустова І.В. тел. 207-09-80 | 21.11.2020 - КП | 2021-03-04 | 109.932 | UA-2021-02-11-004234-b
3 | № 1217 "Відкритий кубок зі скелелазіння Солом'янського району "KPI Climbing Cup" м.Київ, вул. Верхньоключова, 1/26 Тихон Ковч | Підготовка та проведення сортивного змагання зі скелелазіння. | Управління молоді та спорту СРДА Кустова І.В. тел. 207-09-80 | 17.11.2020 - КП | 2021-02-26 | 102 | UA-2021-02-12-002086-a
4 | № 1652 "SolomaFest 2021 - традиційний free open air на Солом'янці" м.Київ, стадіон НАУ(просп.Комарова,1) Ігор Кравчишин | Підготовка та проведення заходу (музичний культурно-масовий open air фестиваль, який охоплює різні напрямки: від хіп-хопу до електроніки, з проведенням майстер-класів, розваг для дітей та молоді.) | Управління культури СРДА Соколова І.І. тел. 2070991 | 26.02.2021- КП |  | 1968
5 | № 166 "Облаштування дитячого майданчику ДНЗ №476" м.Київ, вул. Ушинського, 10 Олена Скарбовенко | Поставка та монтаж обладнання (встановлення декількох ігрових елементів та спортивних елементів на майданчиках). | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 01.02.2021 - КП 03.02.2021 - ТВ |  | 299.994 | UA-2021-03-26-004348-c
6 | № 213 "Оновлення ігрового майданчика садочка 350" м.Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 12-А Світлана Назаренко | Поставка та монтаж обладнання (встановлення декількох ігрових елементів та спортивних елементів на майданчиках). | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 01.02.2021 - КП 03.02.2021 -ТВ |  | 299.994 | UA-2021-03-26-004348-c
7 | № 398 "Мультимедійна та звукова система актової зали СЗШ 174" м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 43 Світлана Колосова | Закупівля та монтаж звукового, мультимедійного обладнання, систем затемнення вікон для актової зали. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 01.02.2021 - КП 09.03.2021 - ТВ |  | 145.106 | UA-2021-03-23-000354-c
8 | № 465 "Навчально-інженерне середовище ліцею "Престиж" м. Києва" м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 42-А Олег Левон | Закупівля лабораторного, демонстративного, інтерактивного та мультимедійного обладнання. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 01.02.2021 - КП 28.02.2021 - ТВ |  | 196.625 | UA-2021-03-23-000354-c
9 | № 525 "сш52 «ЗА» - здорове харчування" м.Київ, вул. Донця Михайла, 16 Валерій Шевченко | Закупівля та монтаж обладнання для харчоблоку, буфету та меблів. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 18.01.2021 - КП 18.02.2021 - ТВ |  | 1100 | UA-2021-03-22-006252-c
10 | № 526 "Обладнання для STEAM освіти сш 52" м.Київ, вул. Донця Михайла, 16 Валерій Шевченко | Закупівля та монтаж обладнання ( Stem лабораторія, комп'ютерне, інтерактивне та акустичне). | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 02.02.2021 - КП 15.01.2021 - ТВ 02.02.2021- ТВ 02.02.2021 - ТВ | 12.02.2021 19.02.2021 | 1100 | UA-2021-03-25-002673-c UA-2021-04-05-007383-c
11 | № 612 "Сучасне мультимедійне обладнання актової зали спеціалізованої школи №173 міста Києва" м.Київ, просп. Відрадний, 20 Ірина Януш | Закупівля та монтаж звукового, мультимедійного, інтер'єрного обладнання для актової зали. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 18.01.2021 - КП 16.02.2021 - ТВ |  | 1053.54 | UA-2021-04-06-002845-a UA-2021-03-29-005797-c UA-2021-03-29-005531-c UA-2021-03-29-005458-c
12 | № 738 "Проект осучаснення кабінету обслуговуючої праці у спеціалізованій школі №64" м.Київ, вул.Ушинського, 32 Тетяна Чекман | Закупівля та монтаж обладнання та меблів для кабінету обслуговуючої праці. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 22.01.2021- КП 02.03.2021 - ТВ |  | 156 | UA-2021-04-05-003900-c UA-2021-03-19-000460-c UA-2021-03-19-000513-c
13 | № 754 "Територія здорового способу життя ліцею «Престиж»" м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 42-А Юлія Оземко | Закупівля та монтаж обладнання для спортивного майданчика. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 22.02.2021 -КП 02.03.2021 - ТВ |  | 169.363 | UA-2021-03-26-004722-c
14 | № 836 "Сучасне освітлення актової зали ліцею №144" м.Київ, просп.Лобановського Валерія, 6 Денис Орєхов | Закупівля та монтаж світлового обладнання для актової зали. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 25.02.2021 - КП 25.02.2021 -ТВ |  | 368.599
15 | № 845 "Створення сучасного кабінету English Speaking Club" м.Київ, просп. Лобановського Валерія, 6 Денис Орєхов | Закупівля та монтаж інтерактивного обладнання, меблів для кабінету англійської мови. Закупівлі наочних матеріалів. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 25.02.2021 -КП 29.03.2021 - ТВ |  | 198.463
16 | № 901 "Ігровий майданчик для подвір'я спеціалізованої школи №7 ім. Рильського" м.Київ, пров.Платонівський, 3 Ольга Жидецька | Закупівля та монтаж обладнання для дитячого ігрового майданчика. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 25.02.2021 -КП 12.03.2021 - ТВ |  | 242.28 | UA-2021-04-06-002686-a
17 | № 972 "Скелелазний комплекс в ліцей №142" м.Київ, пров. Політехнічний, 2-А Андрій Гаврушкевич | Закупівля та монтаж обладнання скеледрому. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 27.01.2021 - КП 27.01.2021 - ТВ |  | 149 | UA-2021-03-25-005448-c
18 | № 1015 "Сучасне навчальне обладнання гімназії Міленіум №318" м.Київ, вул. Пулюя Івана, 3-Б Дмитро Брідня | Закупівля та монтаж інтерактивного обладнання . | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 22.02.2021 - КП 03.03.2021 -ТВ |  | 373.374 | UA-2021-04-05-003631-c
19 | № 1016 "Нові дитячі майданчики Турецького Містечка (школа-дитячій садочок "Золотий Ключик" і ЗДО №63)" м.Київ, вул. Пулюя Івана, 3-А Дмитро Брідня | Закупівля та монтаж обладнання для дитячих майданчиків. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 22.02.2021 - КП 31.03.2021 - ТВ |  | 338.334
20 | № 1028 "Обладнання ігрового майданчика для учнів початкової школи СЗШ №166" м.Київ, вул. Єреванська, 20 Костянтин Тартасюк | Закупівля та монтаж обладнання для спортивно-ігрового дитячого майданчика. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 19.02.2021- КП 19.02.2021 -ТВ |  | 378.96
21 | № 1029 "Сучасне спорядження для юних спортсменів-туристів" м.Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова, 15 Лідія Плісс | Закупівля спортивних плавзасобів та страхувального спорядження для туристсько-краєзнавчого відділу палаца дитячої та юнацької творчості. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 29.01.2021 - КП 21.01.2021 -ТВ |  | 187.5
22 | № 1103 "Сучасне презентаційне обладнання "RADIO-SCHOOL" для СЗШ №166 м. Києва" м.Київ, вул. Єреванська, 20 Іванна Капелющак | Закупівлі та монтаж радіосистеми та презентаційного обладнання . | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 22.02.2021- КП 31.03.2021 - ТВ |  | 181.543
23 | № 1729 "Комфортне середовище спеціалізованої школи №173 м. Києва" м.Київ, пр.-т Відрадний, 20 Ірина Януш | Закупівля та поставка меблів. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 02.02.2021 -КП 02.02.2021 - ТВ |  | 288 | UA-2021-02-23-012147-b
24 | № 1797 "Ігровий та спортивний простір на територіі 324 школи" м.Київ, вул. Миколи Голего, 8 Яна Жирнова | Закупівля та монтаж обладнання для спортивного та ігрового дитячих майданчиків. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 02.03.2021 - КП 03.03.2021 -ТВ |  | 1000 | UA-2021-04-06-004692-a
25 | № 404 "Ремонт та оснащення актової зали ЗЗСО №149" м.Київ, вул. Світличного Івана, 1 Роман Крошетецький | Закупівля та монтаж інтер'єрного обладнання, меблів. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 26.02.201 - КП 29.03.2021 - ТВ |  | 360.325
|  | Капітальний ремонт підлоги, заміна вікон, дверей, заміна радіаторів опалення, штукатурення стін, заміна з протяжкою електромереж, ремонт стелі системою "Армстронг" з опорядженням поверхонь, оновлення освітлення. Облаштування технічного та орг. обладнання: проєктор, акустична ситсема та мікшер. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 26.02.2021 - КП 17.02.2021 - ТВ |  | 1139.565 | UA-2021-03-25-007581-c
|  | Разом |  |  |  | 1499.89
26 | № 422 "Капітальний ремонт холу та І поверху ЗЗСО № 149" м.Київ, вул.Світличного Івана, 1 Роман Крошетецький | Закупівля меблів, настільних ігр для зон відпочинку. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 26.02.2021 - КП 29.03.2021 - ТВ |  | 152.25
|  | Капітальний ремонт підлоги, стін, оновлення освітлення, заміна внутрішньої електромережі. Закупівля технічного та орг. обладнання. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел 207 - 39 - 39 | 26.02.2021 - КП 16.02.2021 - ТВ |  | 1347.736 | UA-2021-03-18-003399-b
|  | Разом |  |  |  | 1499.986
27 | № 531 "Облаштування освітнього простору сш52" м.Київ, вул. Донця Михайла, 16 Валерій Шевченко | Закупівля меблів. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 02.02.2021 -КП 02.02.2021- ТВ | 2021-02-11 | 25 | UA-2021-02-11-001169-b
|  | Ремонт місць загального користування (коридору другого поверху, санвузлу, облаштування лав). | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 26.02.2021 - КП 16.02.2021 - ТВ |  | 1075
|  | Разом |  |  |  | 1100
28 | № 1030 "Капітальний ремонт гардеробу та оснащення металевими шафами с/ш №7 ім. М.Т.Рильського м.Києва" м.Київ, пров. Платонівський, 3 м.Київ, Тетяна Грозна | Закупівлі та монтаж меблів (металеві шафи, лави) | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 65 38 | 21.02.2021 - КП 21.01.2021- ТВ |  | 1300 | UA-2021-03-02-010050-b
|  | Штукатурення стін з грунтуванням, ремонт покрівлі системою "Армстронг", заміна вікон, дверей, радіаторів опалення. Часткова заміна електромереж Облаштування шаф для зберігання речей. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 01.03.2021 - КП 15.02.2021 - ТВ |  | 900
|  | Разом |  |  |  | 2200
29 | № 45 "Дитячий майданчик "Дивосвіт"" м.Київ, просп. Відрадний, 14/45-А Лариса Німак | Облаштування дитячого (ігрового) майданчика: гойдалки, лави зі спинкою, облаштування гумового покриття та бордюру. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 26.02.2021 - КП 16.02.2021 - ТВ |  | 399
30 | № 47 "Дитячий майданчик "Сонячний"" м.Київ, просп. Відрадний, 14/45-А Лариса Німак | Облаштування дитячого (ігрового) майданчика: ігровий вагон, пісочниці з навісом, гойдалки, лави. Облаштування гумового покриття та бордюру. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 26.02.2021 - КП 16.02.2021 - ТВ |  | 498.9
31 | № 393 "Ремонт кабінета англійської мови 4.3 в Спеціалізованій школі № 7 ім. Рильського" м.Київ, пров. Платонівський, 3 Оксана Потоцька | Заміна вікон, ремонт стелі, стін та підлоги. Облаштування енергозберігаючих світильників | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 01.03.2021 - КП 16.02.2021 - ТВ |  | 332.693
32 | № 564 "Капітальний ремонт мультифункціонального майданчику за адресою вул. Волгоградська, 17" м.Київ, вул. Волгоградська, 17 Іван Лісовий | Облаштування спортивного майданчика: облаштування гравійно-піщаної суміші (покриття), комплексних баскетбольних стойок, воріт та сітки. Облаштування стічастого металевого огородження. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 19.02.2021 - КП 19.02.2021 - ТВ |  | 1199.352 | UA-2021-03-24-005989-c
33 | № 566 "Капітальний ремонт мультифункціонального майданчику за адресою вул. Стадіонна, 19" м.Київ, вул. Стадіонна, 19 Іван Лісовий | Облаштування спортивного майданчика: облаштування гравійно-піщаної суміші (покриття), комплексних баскетбольних стойок, воріт та сітки. Облаштування стічастого металевого огородження. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 19.02.2021 - КП 19.02.2021 - ТВ |  | 1627.272
34 | № 568 "Капітальний ремонт футбольного майданчику за адресою вул. Вузівська, 5" м.Київ, вул. Вузівська, 5 Іван Лісовий | Облаштування спортивного майданчика: облаштування гравійно-піщаної суміші (покриття) разом з штучною травою. Облаштування воріт та сітки. Заміна огорожі. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 19.02.2021 - КП 19.02.2021 - ТВ |  | 1149.744
35 | № 594 "Спортивні майданчики сш 52" м.Київ, вул. Донця Михайла, 16 Валерій Шевченко | Облаштування спортивних майданчиків, настільного столику для тенісу та волейболу. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 01.03.2021 - КП 12.02.2021 - ТВ |  | 1100
36 | № 605 "Сучасний ремонт актової зали спеціалізованої школи №173 міста Києва" м.Київ, просп. Відрадний, 20 Ірина Януш | Капітальний ремонт актової зали (заміна електромережі разом з фурнітурою освітлення, облаштування підлоги, сцени, заміна радіаторів опалення). Частковий ремонт стін. Ремонт стелі системою "Армстронг". | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 01.03.2021 - КП 16.02.2021 -ТВ |  | 1675.675
37 | № 606 "сш52 «ЗА» - ігрові майданчики для дітей" м.Київ, вул. Донця Михайла, 16 Тетяна Шевченко | Облаштування дитячого (ігрового) майданчика на гравійно-піскову основу. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 01.03.2021 -КП 20.02.2021 - ТВ |  | 400
38 | № 727 "Безпечне гумове покриття для спортивного майданчика ДНЗ №374" м.Київ, вул. Ушинського, 3-А Ганна Нікітіна | Облаштування спортивного майданчика (облаштування гумового покриття та бордюру). | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 01.03.2021 - КП 16.02.2021 -ТВ |  | 499
39 | № 1014 "Сучасний фасад гімназії Міленіум №318" м.Київ, вул. Пулюя Івана, 3-Б Дмитро Брідня | Капітальний ремонт фасаду (шпаклювання, фарбування та виготовлення арт - об’єктів) | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 26.02.2021 - КП |  | 1001.11
40 | № 1608 "Сучасна їдальня у школі 221" м.Київ, вул. Кудряшова,12/14 Валентина Ліченко | Капітальний ремонт їдальні: ремонт підлоги, заміна радіаторів опалення, ремонт вентеляційної системи, ремонт стін (грунтування та шпаклювання), ремонт покрівлі системою "Армстронг", сантехнічні роботи із заміною обладнання. Заміна дверей. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 26.02.2021 -КП 15.02.2021 - ТВ |  | 1047.306 | UA-2021-03-24-006795-c
41 | № 1637 "Відкритий вуличний мангал "Антирейдер"" м.Київ, Польова, 19/8 Анна Атаманюк | Облаштування вуличного (цегляного) мангалу. Благоустрій території: озелення, облаштування лав та доріжок. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 |  |  | 100.2
42 | № 413 "Безпечний сквер на Польовій 56-74" м.Київ, вул. Вадима Гетьмана, 46-А Василь Харченко | Проведення монтажних робіт (монтаж опори, влаштування основ для опори). Монтаж освітлювальних приладів (світильники, сонячні батареї). Проведення пусконалагоджувальних робіт. | КП УЗН Солом'янського р-ну м. Києва Яцький В.А. 096 669 72 23 | 26.02.2021 -КП 15.03.2021 - ТВ |  | 135.744 | UA-2021-03-22-000607-c
| Всього | Х | Х | Х | Х | 27980.599 | Х | 0 | 0 | Х | Х
Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва 2021року (Громадські проекти , які не реалізовано у 2020 році (ГБ-4))
1 | № 34 Центр денного перебування та навчання професії для молоді з інвалідністю "Горнятко Доброти" м.Київ вул. М.Шепелєва, 14 Посівнич О. 0984254618 | Капітальний ремонт Центру денного перебування та навчання професії для молоді з інвалідністю "Горнятко Доброти" | КП Керуюча компанія СРДА Сімороз О. | 20.11.2019 - КП | - (Договори 2020 року не були виконані у зв'язку з відсутністтю підготовчих робіт з боку команди проекту) | 1395.241 | - | 0 | - | - | -
2 | №1290 «Гетьманські дні в сквері на Польовій 56-74» м.Київ, сквер на Польовій 56-74 Василь Харченко | Проведення заходу (розважальна програма національно-патріотичного напрямку у козацькому стилі для дітей 6-12 років з аніматорами, майстер-класами, конкурсами, пригощанням та врученням грамот та призів) | Управління культури Солом҆҆янської РДА Соколова І.І. 207 09 91 | 26.02.2021 -КП 17.03.2021 - ТЗ |  | 77.796
3 | № 1901 "Медіа простір "SoloMedia" СШ № 159" м. Київ, вул. Г.Тупикова, 22 Яценко В. | Поставка обладнання для медіа студії (фото, відео, аудіо, програмне обладнання). | Управління освіти СРДА Коренева І.О. 243 65 38 | 30.03.2021 - ТВ |  | 237.969
4 | №744 "Зона відпочинку у Сквері ім. Олени Теліги" м.Київ, вул. Академіка Янгеля Даниіл Яремчук | Будівництво фундаменту під альтанки. Виготовлення альтанок (3шт.). Монтажні роботи по встановленню альтанок. | КП УЗН Солом'янського р-ну м. Києва Яцький В.А. 096 669 72 23 |  |  | 299
5 | № 746 "Газебо на Поляні" м.Київ, вул. Академіка Янгеля Даниіл Яремчук | Будівництво фундаменту під газебо. Виготовлення газебо. Монтажні роботи по встановленню газебо. | КП УЗН Солом'янського р-ну м. Києва Яцький В.А. 096 669 72 23 |  |  | 299
| Всього | Х | Х | Х | Х | 2309.006 | Х | 0 | 0 | Х | Х
Начальник фінансового управління