## Лист1
Річний звіт про стан реалізації проєктів, що реалізуються в порядку частини другої статті 13 Положення про ГБ за підсумками 2021 року
по Солом’янському району м.Києва
№ з\п | Проєкт ( №, назва, адреса, реалізяції, Команда, лідер Команди) | Загальний опис результатів проєкту, описробіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Замовник проєкту (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м.Києва) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) | Посилання на електронну закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorrо" | Бюджет проєкту, тис. грн. |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації проєкту | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[6 empty] | плановий, тис. грн. | фактичний, тис. грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Головний розпорядник бюджетних коштів- Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 382 "Капітальний ремонт футбольного майданчику за адресою бульв. Вацлава Гавела, 52" бульв. Гавела Вацлава, 52 Віктор Бондар | Заміна покриття. Встановлення огорожі. Встановлення футбольного обладнання. Нанесення розмітки. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 2021-04-12 | UA-2021-03-19-006717-b | 1322.064 | 1304.089
2 | № 469 "Капітальний ремонт футбольного майданчику за адресою вул. Новопольова, 97-а" вул. Новопольова, 97-А Віктор Бондар | Заміна покриття. Встановлення огорожі. Встановлення футбольного обладнання. Нанесення розмітки. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 2021-04-08 | UA-2021-03-19-006722-b | 1136.688 | 1121.627
3 | № 1023 "Реконструкція системи опалення вул. Єреванська, буд. 5" вул. Єреванська, 5 Надія Брідня | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж (системи центрального опалення) Згони сталеві, крани кульові, вузли укріплені, заглшки латунні, пластикові трубопроводи. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 |  |  | 100.555
4 | № 1024 "Реконструкція пункту збору сміття (вул. Єреванська, буд. 5)" вул. Єреванська, 5 Надія Брідня | Асфальтування майданчика, облаштування металевих стовбчиків, облаштування навісу. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 2021-05-18 | UA-2021-04-19-001005-c | 100.214 | 53.028
Всього | [5 empty] | 2659.521 | 2478.744
| Начальник фінансового управління | [6 empty] | Олена АНІСТРАТЕНКО