## Лист1
Річний звіт про стан реалізації проєктів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва" за підсумками 2021 року
по Солом’янському району м.Києва
№ з\п | Проєкт ( №, назва, адреса, реалізяції, Команда, лідер Команди) | Загальний опис результатів проєкту, описробіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Замовник проєкту (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м.Києва) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) | Посилання на електронну закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorrо" | Бюджет проєкту, тис. грн. |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації проєкту | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[6 empty] | плановий, тис. грн. | фактичний, тис. грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Головний розпорядник бюджетних коштів- Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 1116 "Міжгалузевий інженерний конкурс" м.Київ, вул. Гарматна,53 Олег Мельничук | Підготовка та проведення конкурсу в IT сфери серед школярів 9-11 класів, студентів та молодих вчених | Управління молоді та спорту СРДА Ковпак Т.О. тел. 207 09 10 | 21.11.2020 - КП | UA-2021-02-11-003639-b | 108 | 108 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1116
2 | № 1173 "AviaHack – молодіжний хакатон авіакосмічних технологій" м.Київ, вул. Гарматна, 53 Олег Мельничук | Підготовка та проведення хакатону авіакосмічних технологій серед школярів 9-11 класів, студентів та молодих вчених. | Управління молоді та спорту СРДА Ковпак Т.О. тел. 207 09 10 | 21.11.2020 - КП | UA-2021-02-11-004234-b | 91.45 | 91.45 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1173
3 | № 1217 "Відкритий кубок зі скелелазіння Солом'янського району "KPI Climbing Cup" м.Київ, вул. Верхньоключова, 1/26 Тихон Ковч | Підготовка та проведення спортивного змагання зі скелелазіння. | Управління молоді та спорту СРДА Ткачук Н.В. тел. 207 09 93 | 17.11.2020 - КП | UA-2021-02-12-002086-a | 102 | 102 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1217
4 | № 1652 "SolomaFest 2021 - традиційний free open air на Солом'янці" м.Київ, Бізнес-центр VD MAIS( вул. Михайла Доця,6), стадіон “Локомотив”(провулок Стадіонний 10/2), парк "Відрадний" (вул.Героїв Севастополя,37А) Ігор Кравчишин | Підготовка та проведення заходу (музичний культурно-масовий open air фестиваль, який охоплює різні напрямки: від хіп-хопу до електроніки, з проведенням майстер-класів, розваг для дітей та молоді) | Управління культури СРДА Соколова І.І. тел. 2070991 | 26.02.2021- КП 22.09.2021 - ТВ | UA-2021-12-13-008228-a-79950000-8-posluhy-z-orhanizacziyi-vystavok-yarmarok-i-konhresiv-79952100-3 UA-2021-09-22-005265-c-79950000-8-posluhy-z-orhanizacziyi-vystavok-yarmarok-i-konhresiv-79952100-3 | 1968 | 1940 | https://www.solor.gov.ua/info/0/17817#gallery | - | -
5 | № 166 "Облаштування дитячого майданчику ДНЗ №476" м.Київ, вул. Ушинського, 10 Олена Скарбовенко | Поставка та монтаж обладнання (встановлення декількох ігрових елементів та спортивних елементів на майданчиках). | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 01.02.2021 - КП 03.02.2021 - ТВ 27.08.2021 - ТВ | UA-2021-03-26-004348-c | 299.994 | 222 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/166
6 | № 213 "Оновлення ігрового майданчика садочка 350" м.Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 12-А Світлана Назаренко | Поставка та монтаж обладнання (встановлення декількох ігрових елементів та спортивних елементів на майданчиках). | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 01.02.2021 - КП 03.02.2021 -ТВ 27.08.2021 - ТВ | UA-2021-03-26-004348-c | 299.994 | 222 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/213
7 | № 398 "Мультимедійна та звукова система актової зали СЗШ 174" м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 43 Світлана Колосова | Закупівля та монтаж звукового, мультимедійного обладнання, систем затемнення вікон для актової зали. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 01.02.2021 - КП 09.03.2021 - ТВ 04.08.2021 - ТВ | UA-2021-10-19-010309-c UA-2021-11-02-016019-a | 145.106 | 133.012 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/398
8 | № 465 "Навчально-інженерне середовище ліцею "Престиж" м. Києва" м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 42-А Олег Левон | Закупівля лабораторного, демонстративного, інтерактивного та мультимедійного обладнання. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 01.02.2021 - КП 28.02.2021 - ТВ | UA-2021-06-24-001274-b UA-2021-05-26-014581-b UA-2021-05-06-002903-b UA-2021-09-27-001320-c UA-2021-09-27-000730-c UA-2021-09-07-000591-b | 196.625 | 196.547 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/465
9 | № 525 "сш52 «ЗА» - здорове харчування" м.Київ, вул. Донця Михайла, 16 Валерій Шевченко | Закупівля та монтаж обладнання для харчоблоку, буфету та меблів. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 18.01.2021 - КП 18.02.2021 - ТВ 24.09.2021 - ТВ | UA-2021-05-12-003303-b UA-2021-10-23-000349-a | 1100 | 1098.531 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/525
10 | № 526 "Обладнання для STEAM освіти сш 52" м.Київ, вул. Донця Михайла, 16 Валерій Шевченко | Закупівля та монтаж обладнання ( Stem лабораторія, комп'ютерне, інтерактивне та акустичне). | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 02.02.2021 - КП 15.01.2021 - ТВ 02.02.2021- ТВ 23.09.2021 - ТВ 29.09.2021 - ТВ | UA-2021-05-20-004895-c UA-2021-05-20-004790-c UA-2021-08-20-003441-c UA-2021-10-20-003420-a | 1100 | 1099.979 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/526
11 | № 612 "Сучасне мультимедійне обладнання актової зали спеціалізованої школи №173 міста Києва" м.Київ, просп. Відрадний, 20 Ірина Януш | Закупівля та монтаж звукового, мультимедійного, інтер'єрного обладнання для актової зали. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 18.01.2021 - КП 16.02.2021 - ТВ 18.10.2021 - ТВ | UA-2021-04-06-002845-a UA-2021-03-29-005797-c UA-2021-03-29-005531-c UA-2021-03-29-005458-c UA-2021-06-11-004651-b UA-2021-05-24-013154-b UA-2021-05-26-001788-b UA-2021-05-20-000425-c UA-2021-09-30-001143-c UA-2021-09-27-001191-c UA-2021-09-27-000834-с | 1053.54 | 954.846 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/612
12 | № 738 "Проект осучаснення кабінету обслуговуючої праці у спеціалізованій школі №64" м.Київ, вул.Ушинського, 32 Тетяна Чекман | Закупівля та монтаж обладнання та меблів для кабінету обслуговуючої праці. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 22.01.2021- КП 02.03.2021 - ТВ 05.11.2021 - ТВ | UA-2021-04-05-003900-c UA-2021-03-19-000460-c UA-2021-03-19-000513-c UA-2021-11-19-007150-b | 156 | 150.299 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/738
13 | № 754 "Територія здорового способу життя ліцею «Престиж»" м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 42-А Юлія Оземко | Закупівля та монтаж обладнання для спортивного майданчика. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 22.02.2021 -КП 02.03.2021 - ТВ | UA-2021-03-26-004722-c UA-2021-11-19-007229-b | 169.363 | 168.812 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/754
14 | № 836 "Сучасне освітлення актової зали ліцею №144" м.Київ, просп.Лобановського Валерія, 6 Денис Орєхов | Закупівля та монтаж світлового обладнання для актової зали. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 25.02.2021 - КП 25.02.2021 -ТВ | UA-2021-03-19-000377-c UA-2021-03-19-000245-c UA-2021-03-19-000309-c | 368.599 | 360.516 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/836
15 | № 845 "Створення сучасного кабінету English Speaking Club" м.Київ, просп. Лобановського Валерія, 6 Денис Орєхов | Закупівля та монтаж інтерактивного обладнання, меблів для кабінету англійської мови. Закупівлі наочних матеріалів. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 25.02.2021 -КП 29.03.2021 - ТВ | UA-2021-06-11-007489-b UA-2021-06-08-001326-c UA-2021-05-28-009948-b UA-2021-05-28-009369-b UA-2021-05-28-009742-b | 198.463 | 173.676 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/845
16 | № 901 "Ігровий майданчик для подвір'я спеціалізованої школи №7 ім. Рильського" м.Київ, пров.Платонівський, 3 Ольга Жидецька | Закупівля та монтаж обладнання для дитячого ігрового майданчика. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 25.02.2021 -КП 12.03.2021 - ТВ | UA-2021-04-06-002686-a UA-2021-09-10-002416-b | 242.28 | 242.28 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/901
17 | № 972 "Скелелазний комплекс в ліцей №142" м.Київ, пров. Політехнічний, 2-А Андрій Гаврушкевич | Закупівля та монтаж обладнання скеледрому. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 27.01.2021 - КП 27.01.2021 - ТВ | UA-2021-04-13-000372-b | 149 | 148.95 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/972
18 | № 1015 "Сучасне навчальне обладнання гімназії Міленіум №318" м.Київ, вул. Пулюя Івана, 3-Б Дмитро Брідня | Закупівля та монтаж інтерактивного обладнання . | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 22.02.2021 - КП 03.03.2021 -ТВ | UA-2021-05-26-011522-b | 373.374 | 373.277 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1015
19 | № 1016 "Нові дитячі майданчики Турецького Містечка (школа-дитячій садочок "Золотий Ключик" і ЗДО №63)" м.Київ, вул. Пулюя Івана, 3-А Дмитро Брідня | Закупівля та монтаж обладнання для дитячих майданчиків. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 22.02.2021 - КП 31.03.2021 - ТВ 28.09.2021 - ТВ | UA-2021-04-26-002843-c UA-2021-04-26-002675-c | 338.334 | 268.017 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1016
20 | № 1028 "Обладнання ігрового майданчика для учнів початкової школи СЗШ №166" м.Київ, вул. Єреванська, 20 Костянтин Тартасюк | Закупівля та монтаж обладнання для спортивно-ігрового дитячого майданчика. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 19.02.2021- КП 19.02.2021 -ТВ 01.07.2021 -ТВ | UA-2021-03-25-005410-c UA-2021-10-21-006427-a | 378.96 | 378.96 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1028
21 | № 1029 "Сучасне спорядження для юних спортсменів-туристів" м.Київ, вул. Генерала Генадія Воробйова, 15 Лідія Плісс | Закупівля спортивних плавзасобів та страхувального спорядження для туристсько-краєзнавчого відділу палаца дитячої та юнацької творчості. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 29.01.2021 - КП 21.01.2021 -ТВ | UA-2021-04-09-005325-c | 187.5 | 187.5 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1029
22 | № 1103 "Сучасне презентаційне обладнання "RADIO-SCHOOL" для СЗШ №166 м. Києва" м.Київ, вул. Єреванська, 20 Іванна Капелющак | Закупівлі та монтаж радіосистеми та презентаційного обладнання . | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 22.02.2021- КП 31.03.2021 - ТВ | UA-2021-06-24-004333-b UA-2021-11-04-000801-a | 181.543 | 176.54 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1103
23 | № 1729 "Комфортне середовище спеціалізованої школи №173 м. Києва" м.Київ, пр.-т Відрадний, 20 Ірина Януш | Закупівля та поставка меблів. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 02.02.2021 -КП 02.02.2021 - ТВ 19.08.2021 - ТВ 04.10.2021 - ТВ | UA-2021-02-23-012147-b UA-2021-11-01-011688-a | 288 | 269.23 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1729
24 | № 1797 "Ігровий та спортивний простір на територіі 324 школи" м.Київ, вул. Миколи Голего, 8 Яна Жирнова | Закупівля та монтаж обладнання для спортивного та ігрового дитячих майданчиків. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 02.03.2021 - КП 03.03.2021 -ТВ | UA-2021-09-16-005735-c | 1000 | 993.48 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1797
25 | № 404 "Ремонт та оснащення актової зали ЗЗСО №149" м.Київ, вул. Світличного Івана, 1 Роман Крошетецький | Закупівля та монтаж інтер'єрного обладнання, меблів. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 26.02.201 - КП 29.03.2021 - ТВ | UA-2021-05-05-004357-a UA-2021-05-05-004367-a UA-2021-05-24-012364-b UA-2021-07-15-004776-a UA-2021-08-09-006070-a | 360.325 | 360.178 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/404
|  | Капітальний ремонт підлоги, заміна вікон, дверей, заміна радіаторів опалення, штукатурення стін, заміна з протяжкою електромереж, ремонт стелі системою "Армстронг" з опорядженням поверхонь, оновлення освітлення. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 26.02.2021 - КП 17.02.2021 - ТВ | UA-2021-03-25-007581-c | 1139.565 | 1111.669 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/404#&gid=1&pid=2
|  | Разом |  |  |  | 1499.89 | 1471.847
26 | № 422 "Капітальний ремонт холу та І поверху ЗЗСО № 149" м.Київ, вул.Світличного Івана, 1 Роман Крошетецький | Закупівля меблів, настільних ігр для зон відпочинку. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 26.02.2021 - КП 29.03.2021 - ТВ | UA-2021-06-11-011795-b UA-2021-05-12-009183-b UA-2021-10-20-004401-a | 152.25 | 151.792 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/422
|  | Капітальний ремонт підлоги, стін, оновлення освітлення, заміна внутрішньої електромережі. Закупівля технічного та орг. обладнання. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 26.02.2021 - КП 16.02.2021 - ТВ | UA-2021-03-18-003399-b | 1347.736 | 1347.383 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/422#&gid=1&pid=1
|  | Разом |  |  |  | 1499.986 | 1499.175
27 | № 531 "Облаштування освітнього простору сш52" м.Київ, вул. Донця Михайла, 16 Валерій Шевченко | Закупівля меблів. | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 02.02.2021 -КП 02.02.2021- ТВ | UA-2021-02-11-001169-b | 25 | 24.9 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/531
|  | Ремонт місць загального користування (коридору другого поверху, санвузлу, облаштування лав). | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 26.02.2021 - КП 16.02.2021 - ТВ | UA-2021-04-20-007067-c | 1075 | 1060.59 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/531#&gid=1&pid=2
|  | Разом |  |  |  | 1100 | 1085.49
28 | № 1030 "Капітальний ремонт гардеробу та оснащення металевими шафами с/ш №7 ім. М.Т.Рильського м.Києва" м.Київ, пров. Платонівський, 3 м.Київ, Тетяна Грозна | Закупівлі та монтаж меблів (металеві шафи, лави) | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 21.02.2021 - КП 21.01.2021- ТВ | UA-2021-03-02-010050-b UA-2021-09-02-000710-b UA-2021-08-16-000874-b | 1300 | 1297 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1030
|  | Штукатурення стін з грунтуванням, ремонт покрівлі системою "Армстронг", заміна вікон, дверей, радіаторів опалення. Часткова заміна електромереж Облаштування шаф для зберігання речей. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 01.03.2021 - КП 15.02.2021 - ТВ | UA-2021-11-10-003162-b | 900 | 899.828 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1030
|  | Разом |  |  |  | 2200 | 2196.828
29 | № 45 "Дитячий майданчик "Дивосвіт"" м.Київ, просп. Відрадний, 14/45-А Лариса Німак | Облаштування дитячого (ігрового) майданчика: гойдалки, лави зі спинкою, облаштування гумового покриття та бордюру. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 26.02.2021 - КП 16.02.2021 - ТВ | UA-2021-08-06-001028-c | 399 | 367.323 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/45#&gid=1&pid=1
30 | № 47 "Дитячий майданчик "Сонячний"" м.Київ, просп. Відрадний, 14/45-А Лариса Німак | Облаштування дитячого (ігрового) майданчика: ігровий вагон, пісочниці з навісом, гойдалки, лави. Облаштування гумового покриття та бордюру. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 26.02.2021 - КП 16.02.2021 - ТВ | UA-2021-06-23-006609-c | 498.9 | 460.579 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/47#&gid=1&pid=1
31 | № 393 "Ремонт кабінета англійської мови 4.3 в Спеціалізованій школі № 7 ім. Рильського" м.Київ, пров. Платонівський, 3 Оксана Потоцька | Заміна вікон, ремонт стелі, стін та підлоги. Облаштування енергозберігаючих світильників | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 01.03.2021 - КП 16.02.2021 - ТВ | UA-2021-09-06-007860-c | 332.693 | 332.664 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/393#&gid=1&pid=1
32 | № 564 "Капітальний ремонт мультифункціонального майданчику за адресою вул. Волгоградська, 17" м.Київ, вул. Волгоградська, 17 Іван Лісовий | Облаштування спортивного майданчика: облаштування гравійно-піщаної суміші (покриття), комплексних баскетбольних стойок, воріт та сітки. Облаштування стічастого металевого огородження. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 19.02.2021 - КП 19.02.2021 - ТВ | UA-2021-03-24-005989-c | 1199.352 | 1169.278 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/564#&gid=1&pid=2
33 | № 566 "Капітальний ремонт мультифункціонального майданчику за адресою вул. Стадіонна, 19" м.Київ, вул. Стадіонна, 19 Іван Лісовий | Облаштування спортивного майданчика: облаштування гравійно-піщаної суміші (покриття), комплексних баскетбольних стойок, воріт та сітки. Облаштування стічастого металевого огородження. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 19.02.2021 - КП 19.02.2021 - ТВ | UA-2021-04-20-006936-c | 1627.272 | 1565.165 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/566#&gid=1&pid=2
34 | № 568 "Капітальний ремонт футбольного майданчику за адресою вул. Вузівська, 5" м.Київ, вул. Вузівська, 5 Іван Лісовий | Облаштування спортивного майданчика: облаштування гравійно-піщаної суміші (покриття) разом з штучною травою. Облаштування воріт та сітки. Заміна огорожі. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 19.02.2021 - КП 19.02.2021 - ТВ | UA-2021-04-27-006125-c | 1149.744 | 1120.7 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/568#&gid=1&pid=3
35 | № 594 "Спортивні майданчики сш 52" м.Київ, вул. Донця Михайла, 16 Валерій Шевченко | Облаштування спортивних майданчиків, настільного столику для тенісу та волейболу. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 01.03.2021 - КП 12.02.2021 - ТВ | UA-2021-04-20-007035-c | 1100 | 1085.482 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/594#&gid=1&pid=1
36 | № 605 "Сучасний ремонт актової зали спеціалізованої школи №173 міста Києва" м.Київ, просп. Відрадний, 20 Ірина Януш | Капітальний ремонт актової зали (заміна електромережі разом з фурнітурою освітлення, облаштування підлоги, сцени, заміна радіаторів опалення). Частковий ремонт стін. Ремонт стелі системою "Армстронг". | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 01.03.2021 - КП 16.02.2021 -ТВ | UA-2021-04-20-004680-c | 1675.657 | 1647.705 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/605#&gid=1&pid=1
37 | № 606 "сш52 «ЗА» - ігрові майданчики для дітей" м.Київ, вул. Донця Михайла, 16 Тетяна Шевченко | Облаштування дитячого (ігрового) майданчика на гравійно-піскову основу. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 01.03.2021 -КП 20.02.2021 - ТВ | UA-2021-05-13-000944-c | 400 | 394.365 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/606#&gid=1&pid=4
38 | № 727 "Безпечне гумове покриття для спортивного майданчика ДНЗ №374" м.Київ, вул. Ушинського, 3-А Ганна Нікітіна | Облаштування спортивного майданчика (облаштування гумового покриття та бордюру). | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 01.03.2021 - КП 16.02.2021 -ТВ | UA-2021-05-31-000939-c | 499 | 491.183 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/727#&gid=1&pid=1
39 | № 1014 "Сучасний фасад гімназії Міленіум №318" м.Київ, вул. Пулюя Івана, 3-Б Дмитро Брідня | Капітальний ремонт фасаду (шпаклювання, фарбування та виготовлення арт - об’єктів) | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 26.02.2021 - КП 18.03.2021 - ТВ | UA-2021-07-05-005162-c | 1001.11 | 964.115 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1014#&gid=1&pid=1
40 | № 1608 "Сучасна їдальня у школі 221" м.Київ, вул. Кудряшова,12/14 Валентина Ліченко | Капітальний ремонт їдальні: ремонт підлоги, заміна радіаторів опалення, ремонт вентеляційної системи, ремонт стін (грунтування та шпаклювання), ремонт покрівлі системою "Армстронг", сантехнічні роботи із заміною обладнання. Заміна дверей. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 26.02.2021 -КП 15.02.2021 - ТВ | UA-2021-03-24-006795-c | 1047.306 | 1003.079 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1608#&gid=1&pid=1
41 | № 1637 "Відкритий вуличний мангал "Антирейдер"" м.Київ, Польова, 19/8 Анна Атаманюк | Облаштування вуличного (цегляного) мангалу. Благоустрій території: озелення, облаштування лав та доріжок. | Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА Сидорук О. І. тел. 207 - 39 - 39 | 10.06.2021 16.11.2021 | UA-2021-12-07-001882-b | 100.2 | 98.541 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1637
42 | № 413 "Безпечний сквер на Польовій 56-74" м.Київ, вул. Вадима Гетьмана, 46-А Василь Харченко | Проведення монтажних робіт (монтаж опори, влаштування основ для опори). Монтаж освітлювальних приладів (світильники, сонячні батареї). Проведення пусконалагоджувальних робіт. | КП УЗН Солом'янського р-ну м. Києва Яцький В.А. 096 669 72 23 | 26.02.2021 -КП 15.03.2021 - ТВ | UA-2021-03-22-000607-c | 135.744 | 131.83 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/413
Всього | [5 empty] | 27980.599 | 27145.251
Інформація про реалізацію проєктів громадського бюджету 2021 року (Громадські проєкти, які не реалізовано у 2020 році (ГБ-4))
1 | № 34 Центр денного перебування та навчання професії для молоді з інвалідністю "Горнятко Доброти" м.Київ вул. М.Шепелєва, 14 Посівнич О. 0984254618 | Капітальний ремонт Центру денного перебування та навчання професії для молоді з інвалідністю "Горнятко Доброти" | КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» О.Сімороз 249 46 96 | 20.11.2019 - КП | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-14-004515-c | 1395.241 | 1395.241 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/34
2 | №1290 «Гетьманські дні в сквері на Польовій 56-74» м.Київ, сквер на Польовій 56-74 Василь Харченко | Проведення заходу (розважальна програма національно-патріотичного напрямку у козацькому стилі для дітей 6-12 років з аніматорами, майстер-класами, конкурсами, пригощанням та врученням грамот та призів) | Управління культури Солом’янської РДА Соколова І.І. 207 09 91 | 26.02.2021 -КП 17.03.2021 - ТВ | UA-2021-07-12-003700-a-79950000-8-posluhy-z-orhanizacziyi-vystavok-yarmarok-i-konhresiv-79952100-3 | 77.796 | 73 | https://www.solor.gov.ua/info/0/17508 | - | -
3 | № 1901 "Медіа простір "SoloMedia" СШ № 159" м. Київ, вул. Г.Тупикова, 22 Яценко В. | Поставка обладнання для медіа студії (фото, відео, аудіо, програмне обладнання). | Управління освіти СРДА Коренева І.О. тел. 243 73 62 | 30.03.2021 - ТВ 07.04.2021 - ТВ 13.09.2021 - ТВ | UA-2021-05-20-005057-c UA-2021-05-20-005022-c UA-2021-10-13-001703-c UA-2021-10-27-001176-c | 237.969 | 233.29 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/1901
4 | №744 "Зона відпочинку у Сквері ім. Олени Теліги" м.Київ, вул. Академіка Янгеля Даниіл Яремчук | Будівництво фундаменту під альтанки. Виготовлення альтанок (3шт.). Монтажні роботи по встановленню альтанок. | КП УЗН Солом'янського р-ну м. Києва Яцький В.А. 096 669 72 23 |  |  | 299 |  |  | Балансоутримувачем зазначеної у проекті ділянки є КП«Київпастранс». КП УЗН направлено лист балансоутимувачу від 06.03.2020 № 077/234-428. Відповідь від КП "Київпастранс" надійшла 24.04.2020 лист №053/01-1567. В листі зазначено, що дана ділянка може використовуватись лише за цільовим призначенням.
5 | № 746 "Газебо на Поляні" м.Київ, вул. Академіка Янгеля Даниіл Яремчук | Будівництво фундаменту під газебо. Виготовлення газебо. Монтажні роботи по встановленню газебо. | КП УЗН Солом'янського р-ну м. Києва Яцький В.А. 096 669 72 23 |  |  | 299 |  |  | Балансоутримувачем зазначеної у проекті ділянки є КП«Київпастранс». КП УЗН направлено лист балансоутимувачу від 06.03.2020 № 077/234-428. Відповідь від КП "Київпастранс" надійшла 24.04.2020 лист №053/01-1567. В листі зазначено, що дана ділянка може використовуватись лише за цільовим призначенням.
Всього | [5 empty] | 2309.006 | 1701.531
Начальник фінансового управління | [7 empty] | Олена АНІСТРАТЕНКО