Інформація про виконання за січень-березень 2026 року Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в м. Києві

(Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація)

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1.1.Вдосконалення і функціональне розширення діяльності просторів інформаційних, культурних та освітніх центрів |  |  |  |
| 1.1.1.Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу | 1.1.1.1 Капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи бібліотек комунальної власності територіальної громади міста Києва для перетворення їх на сучасні бібліотечні простори з урахуванням принципів безбар`єрності | січень-березень 2026 року | За інформацією Управління культури Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, у 2026 році виконання зазначених робіт не передбачено. |
| Стратегічна ціль 1.4. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою |  |  |  |
| 1.4.2. Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу | 1.4.2.2. Капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи клубних закладів та інших закладів культури комунальної власності територіальної громади міста Києва з урахуванням принципів безбар`єрності | січень-березень 2026 року | Управлінням культури Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації проінформовано, що у 2026 році виконання зазначених робіт не передбачено. |
| Стратегічна ціль 1.6. Збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини м. Києва |  |  |  |
| 1.6.1. Реставрація та розвиток обєктів культурної спадщини | 1.6.1.1.Проведення ремонтно-реставраційних, консерваційних робіт, облаштування об’єктів культурної спадщини до вимог сучасного функціонування з дотриманням принципів безбар`єрності та вимог пам`яткоохоронного законодавства | січень-березень 2026 року | На балансі Управління культури Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації об’єкти культурної спадщини відсутні. |
| Стратегічна ціль 1.8. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури |  |  |  |
| 1.8.1.Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території | 1.8.1.2 Проведення капітальних ремонтів технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва | січень-березень 2026 року | За інформацією Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, згідно з розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 02 березня 2026 року № 133 «Про розподіл коштів у 2026 році на реалізацію інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (адресний перелік об`єктів капітального ремонту)». Відповідно до вищевказаного розпорядження, протягом 2026 року, заплановано виконати роботи на 19 об’єктах. |
| Стратегічна ціль 1.10. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу |  |  |  |
| 1.10.1 Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту відповідно до чинних стандартів, правил, норм | 1.10.1.1. Облаштування та ремонт найпростіших укриттів у закладах освіти у зв’язку зі збільшенням їх місткості (зокрема облаштування другого евакуаційного виходу, виконання ремонтних робіт з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, встановлення автоматичної пожежної сигналізації (АПС) з виведенням на диспетчерський пульт спостереження (перелік об’єктів затверджується щорічно) | січень-березень 2026 року | Станом на початок 2025/2026 навчального року у закладах освіти Деснянського району облаштовано 119 найпростіших укриттів загальною місткістю 32276 осіб. У 121 закладі освіти встановлена автоматична пожежна сигналізація (АПС) з виведенням на диспетчерський пульт спостереження та укладені договори на обслуговування. |
| 1.10.2.Забезпечення безбар`єрного доступу до будівель та споруд закладів освіти для осіб з інвалідністю | 1.10.2.1 Забезпечення вхідної групи будівель та споруд закладів освіти (піднімальними пристроями), облаштування універсальних туалетних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп (перелік об’єктів затверджується щорічно) | січень-березень 2026 року | Усі вхідні групи будівель та споруд закладів загальної середньої освіти облаштовано поручнями та пандусами, у 2 закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО № 249, 275) наявні гусеничні підйомники на вхідних групах. У 18 закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО № 23, 119, 207, 213, 218, 238, 249, 250, 259, 263, 264, 275, 276, 278, 293, 300, Ліцей №18, спеціальний навчально-виховний комплекс «Мрія») облаштовано універсальні туалетні приміщення для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. За результатами проведення оцінки ступенів 120 закладів освіти Деснянського району є частково безбар’єрними. |
| Стратегічна ціль 2.2.Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу |  |  |  |
| 2.2.1 Забезпечення взаємодії з громадськістю | 2.2.1.1. Організація та проведення інформаційних заходів | січень-березень 2026 року | Структурні підрозділи Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, протягом березня 2026 року, приймали участь у тренінгу з теми «Інклюзивні публічні консультації» в рамках реалізації проєкту «Включення людей з інвалідністю у процеси прийняття рішень у Києві», що фінансується Департаментом Сенату з питань міського розвитку, будівництва та житла м. Берліну. |
| Стратегічна ціль 2.5. Проведення широкого кола інформаційно-просвітницьких заходів щодо обізнаності населення з питань запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі |  |  |  |
| 2.5.1. Формування в суспільстві нестерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки | 2.5.1.1. Проведення круглих столів, семінарів, конгресів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування нестерпимого ставлення насильницької моделі сімейних відносин, виховання нульової толерантності до насильства серед молоді , в т.ч. з субтитруванням, перекладом жестової мови (за потреби) | січень-березень 2026 року | Центром у справах сім’ї та жінок Деснянського району міста Києва забезпечено проведення різних форматів групової роботи: круглі столи, тренінги, лекції, терапевтичні групи тощо. Тематика та формат змінюються в рамках статутних завдань, з урахуванням запиту зі сторони отримувачів послуг та актуалізації проблематики. У звітному періоді проведено 4 заходи з соціальної профілактики (лекції, тренінги, семінари), охоплено 110 осіб ( жін. - 68; чол. - 42). |
| Стратегічна ціль 2.8. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві |  |  |  |
| 2.8.1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних послуг за допомогою електронних засобів | 2.8.1.1. Створення та супровід інформаційної платформи (системи статистичних даних про стан здоров’я населення та діяльність закладів охорони здоров’я | січень-березень 2026 року | За інформацією сектору охорони здоров’я Деснянського району м. Києва у Департаменті охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) існує інформаційно-аналітичний центр, де акумулюються статистичні дані про стан здоров’я населення та діяльність закладів охорони здоров’я. Медичні працівники постійно користуються інформаційними платформами. |
| 2.8.2. Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики та здорового способу життя | 2.8.2.1 Підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання та профілактики неінфекційних захворювань шляхом виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції | січень-березень 2026 року | Закладами охорони здоров’я Деснянського району м. Києва проводиться інформаційно-просвітницька робота стосовно підвищення рівня поінформованості населення по питаннях запобігання та профілактики неінфекційних захворювань шляхом трансляції відео на інформаційних екранах, розповсюдження поліграфічної продукції відповідного змісту та проведення очних бесід з лікарями. |
|  | 2.8.2.2.Пропаганда здорового способу життя шляхом виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції | січень-березень 2026 року | В закладах охорони здоров’я Деснянського району м. Києва розповсюджуються інформаційні матеріали з питань здорового способу життя, активного довголіття, профілактики та раннього виявлення захворювань, здорового харчування, ментального здоров’я. Проводиться пропаганда інформаційних кампаній з питань профілактики та здорового способу життя. Також відповідна інформація розміщується на веб-сайтах закладів охорони здоров’я та на відповідних стендах.. Водночас забезпечено розповсюдження листівок, пам’яток, демонстрацію інформаційних матеріалів відеороликом, оформлена візуальна інформація (https://knpcpmsd3_desna.itmed.org/#form_send_question). |
| Стратегічна ціль 2.13. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва |  |  |  |
| 2.13.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу | 2.13.2.1 Надання консультацій суб’єктам малого та середнього підприємництва щодо створення, розвитку бізнесу тощо | січень-березень 2026 року | В Деснянському районі міста Києва діють об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва: 3 бізнес-центри, 3 технологічні парки, 10 кредитних спілок, 8 фондів підтримки підприємництва, 39 інвестиційних фондів та компаній, 5 лізингових центрів, 5 бірж, 27 інформаційно-консультативних установ, 7 громадських об’єднань підприємців та інше. Через Центри надання адміністративних послуг в Деснянському районі відповідно до реєстру послуг надаються різні види адміністративних послуг у сфері підприємницької діяльності, зокрема: державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, оформлення договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою (найчастіше для тимчасової споруди), видачі ліцензії на експорт/імпорт товарів. В Деснянському районі міста Києва працює офіс програми «Зроблено в Україні» за адресою: вул. Каштанова, 7, що надає комплексну підтримку підприємцям з фінансування, бізнес-планування та пошуку персоналу. Зазначена установа пропонує: консультації щодо грантових програм, наприклад, «Власна справа» або «5-7-9%»; допомогу у складанні бізнес-планів та заявок на гранти; роз’яснення щодо отримання державної компенсації для роботодавців та безкоштовного навчання; підтримку у підборі кваліфікованих кадрів та інше. Офіс розташований на базі Деснянської районної філії Київського міського центру зайнятості, що надає інформаційні та профорієнтаційні послуги населенню та підприємцям. |
| Стратегічна ціль 2.15. Формування стратегій інформування населення щодо подій, пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України |  |  |  |
| 2.15.1. Проведення інформаційно-просвітницької роботи | 2.15.1.1. Створення експозицій, зокрема у музеях міста Києва, присвячених ветеранам, які брали участь у захисті суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України | січень-березень 2026 року | У Деснянському районі працює 11 музеїв при закладах освіти, що активно використовують свій потенціал в освітньому процесі. В усіх музеях створено експозиції про Героїв Небесної Сотні, воїнів АТО, волонтерів, інформаційні стенди присвячені героям російсько-української війни. |
| Стратегічна ціль 4.12. Забезпечення доступності та якості надання необхідних соціальних послуг для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, забезпечення належних умов діяльності спеціалізованих та інших служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства, насильства за ознакою статі |  |  |  |
| 4.12.1.Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | 4.12.1.1. Надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі шляхом забезпечення діяльності спеціалізованих служб та інших служб підтримки постраждалих осіб (мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, денних центрів соціально-психологічної допомоги, цілодобової служби «Телефону довіри», кризових кімнат; притулків для постраждалих, спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб та ін.) з дотриманням вимог фізичної безбар’єрності | січень-березень 2026 року | Центр у справах сім’ї та жінок Деснянського району міста Києва (далі – Центр) надає консультаційну практичну допомогу щодо виходу із ситуації домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за запитом клієнтів без обмежень в тому числі фізичного доступу всім жінкам і дівчатам з інвалідністю. Допомога надається спеціалізованими службами підтримки, які є структурними підрозділами Центру без права юридичної особи та фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно затвердженого кошторису для Центру та інших джерел, не заборонених законодавством, а саме: - «Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», створений розпорядження Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (надалі – Притулок), 04 жовтня 2005 року № 1081 (з наступними змінами від 01.11.2021 року № 661). - «Служба первинного соціально-психологічного консультування осіб які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» (надалі – Служба), створена розпорядженням Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації 30 вересня 2021 року № 599. Спеціалізовані служби підтримки розташовані в будівлях, які частково забезпечені безбар’єрним доступом для осіб з інвалідністю, а так як Центр не є їх балансоутримувачем тому не має можливості забезпечити в повному обсязі безбар’єрний доступ до їхніх приміщень. За інформацією сектору з охорони здоров’я Деснянського району м. Києва, діти з соціальної групи ризику знаходяться під наглядом медичних працівників закладу, з проведенням диспансерних оглядів першочергового оздоровлення в санаторно-курортних закладах. Також проводиться профілактична робота з цими родинами з питань раннього виявлення хвороб, недопущення домашнього насильства, вирішення проблем психологічного характеру. Обстежуються умови проживання дитини. Заклади працюють із соціальними службами району з питань соціального характеру. |
| Стратегічна ціль 4.14. Підвищення соціальної захищеності мешканців |  |  |  |
| 4.14.1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги | 4.14.1.1. Надання в установленому порядку щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем (зокрема на проведення капітального ремонту приміщень), обслуговування транспорту | січень-березень 2026 року | За інформацією служби у справах сім’ї та дітей Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації у Деснянському районі міста Києва функціонують 3 дитячі будинки сімейного типу. Щорічна додаткова фінансова допомога дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем надається в межах кошторисних призначень по міській цільовій програмі «Діти. Сім'я. Столиця на 2025–2027 роки», затвердженій рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 №1650/9616. |
| 4.14.2 Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | 4.14.2.1.Створення мережі закладів з надання соціальних і реабілітаційних послуг з дотримання вимог безбар’єрності та доступності відповідно до державних будівельних норм України | січень-березень 2026 року | Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Деснянського району міста Києва проінформовано, що за адресою: проспект Червоної Калини, 10а об’єкт має часткову безбар’єрність – доступний для осіб з порушеннями, опорно-рухового апарату. Цільовим призначенням його роботи є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю (віком від трьох до вісімнадцяти років включно), молоді з інвалідністю (віком від чотирнадцяти до тридцяти п’яти років включно) та дітей до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу. Водночас на балансі установи перебуває адміністративне приміщення за адресою: вул. Миколи Закревського, 3, що знаходиться на стадії реконструкції. Реконструкція проводиться з дотриманням безперешкодного доступу для всіх груп населення, зокрема для дітей та осіб із стійкими порушеннями повсякденного функціонування та всіх відповідних державних будівельних норм. Замовником реконструкції виступає Управління будівництва Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. |
| Стратегічна ціль 4.16.Вдосконалення і функціональне розширення діяльності просторів інформаційних, культурних та освітніх центрів |  |  |  |
| 4.16.1.Оновлення наявних об`єктів культури у відповідності до вимог часу | 4.16.1.1. Матеріально-технічне удосконалення бібліотек з метою забезпечення доступності для громадян | січень-березень 2026 року | Приміщення бібліотек Деснянського району м. Києва обладнали інтерактивними кіосками безбар’єрності та забезпечили літературою, надрукованою шрифтом Брайля. |
| Стратегічна ціль 5.2. Підвищення актуальності та якості освіти |  |  |  |
| 5.2.1. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді міста Києва | 5.2.1.1. Організація та проведення заходів національно-патріотичного виховання (районних, міських), зокрема Всеукраїнської дитячо-юнацької військово патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | січень-березень 2026 року | Управління молоді та спорту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, інформує про проведені в районі, протягом звітного періоду, заходи: - Соціальні проєкти для всіх верств населення району з фітнесу, соло бачати https://surl.li/tmkluv; - Благодійний концерт Заслуженого Академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України https://surl.li/uaecpf ; - Історично-патріотична екскурсія - досліджуємо Троєщину разом https://surl.li/pgljak; - Інтелектуально-командна гра «Скажи інакше» (ALIAS) об’єднала лідерів учнівського самоврядування, енергійних студентів Державного торговельно-економічного університету та майбутніх медиків – студентів Київського міського медичного фахового коледжу https://surl.li/zmuqai; - Історично-патріотична екскурсія - Досліджуємо Троєщину разом: частина III https://surl.li/cuburx. До Дня українського добровольця відбувся військово-патріотичний захід – Вишкіл Національного спротиву «Покоління нескорених» https://surl.li/idgncz Також проводились: - Турнір з боксу до Дня Українського добровольця https://surl.lu/rqxgnr, https://surl.li/wxagme; - Змагання «Всеукраїнської шкільної ліги «Пліч-о-пліч» https://surl.li/wfttys. У Ліцеї "АРТ" № 23 Деснянського району урочисто стартувала VIII районна мистецько-патріотична гра-квест «УкрЛенд». Цьогоріч вона присвячена 155-й річниці від дня народження Лесі Українки та проходить під натхненним гаслом: «Свобода – не мрія, Свобода – причина!..» (https://desn.kyivcity.gov.ua/news/tvorchist-iednist-i-patriotyzm-viii-raionna-hra-kvest-ukrlend-u-samomu-rozpali). Водночас учні спеціалізованої школи I-III ступеня № 207 Деснянського району м. Києва також приймали участь в національно-патріотичній грі-квесті «УкрЛенд». Захід спрямований на формування національної свідомості, розвиток творчого потенціалу молоді, збереження історичної пам’яті та популяризації української культурно-мистецької спадщини. |
| 5.2.4. Зміцнення державного статусу української мови в ЗЗСО | 5.2.4.1. Організація та проведення заходів зі зміцнення державного статусу української мови в ЗЗСО, у тому числі поповнення бібліотечних фондів | січень-березень 2026 року | З нагоди Міжнародного дня рідної мови у закладах освіти Деснянського району відбулася низка змістовних, пізнавальних та творчих заходів, спрямованих на популяризацію української мови, формування мовної культури та зміцнення національної свідомості учнів. Для школярів було організовано: мовознавчі брейн-ринги, інтелектуальні ігри, квести, вікторини, тематичні уроки, флешмоби та літературні зустрічі. Діти декламували поезії про рідну мову, брали участь у мовних флешмобах, онлайн-квестах та конкурсах, готували презентації, стіннівки , лепбуки, відеочитання, створювали власні казки й висловлювали особисті роздуми про значення українського слова. У бібліотеках проведено уроки-виставки, під час яких учні знайомилися з творчістю класиків української літератури та відкривали для себе нові сторінки мовної спадщини. Відповідна інформація висвітлена на офіційному вебпорталі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та офіційній сторінці мережі Facebook: https://desn.kyivcity.gov.ua/news/cherez-hru-i-tvorchist-do-liubovi-do-ridnoho-slova/. Також учні ліцею № 293 Деснянського району м. Києва відвідали знакову подію у бібліотеці імені Павла Загребельного – презентацію про життя та боротьбу Бориса Грінченка. В ході зазначеної події ліцеїсти дізнались про: - Силу слова: роль славнозвісного «Словника української мови» у боротьбі з імперським впливом; - Спротив русифікації: як Грінченко захищав українство в часи найсуворіших заборон. |
| 5.2.5. Забезпечення рівного доступу дітям, в тому числі з особливими освітніми потребами до освіти | 5.2.5.2. Розширення інклюзивно-ресурсних центрів шляхом відкриття філій та їх облаштування | січень-березень 2026 року | У Деснянському районі сформована мережа інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ): ІРЦ №3 та ІРЦ №12. Основні напрями діяльності: - діючі ІРЦ дають змогу наблизити послуги до місця проживання дітей та їхніх батьків; здійснено облаштування приміщень відповідно до державних стандартів безбар’єрності та інклюзивності; - здійснюється оснащення сучасними діагностичними комплексами, корекційними та навчально-методичними матеріалами; - створюються умови для роботи фахівців різних напрямів (психологів, логопедів, дефектологів, реабілітологів); - організовано взаємодію з закладами освіти району для своєчасного виявлення освітніх труднощів у дітей та надання індивідуально спрямованої допомоги. Оновлення матеріально-технічної бази інклюзивно-ресурсних центрів сприяє підвищенню якості та доступності послуг, розширенню можливостей комплексного супроводу дітей з особливими освітніми потребами та створенню умов для їхньої успішної інтеграції в освітній процес. З метою забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання, на офіційних сторінках ІРЦ №3 та №12 Деснянського району, на інформативних стендах зазначених ІРЦ висвітлюються нормативно - правові акти, що регулюють діяльність у сфері соціальної послуги раннього втручання, поширюються методичні та інформативні матеріали. Консультативна допомога щодо послуги раннього втручання, а також органів і установ, що забезпечують її надання, надається фахівцями (консультантами) ІРЦ за запитом. Крім того, фахівці (консультанти) ІРЦ беруть участь в освітніх заходах міста з питань впровадження, обміну досвідом між установами та визначення шляхів співпраці. Для ознайомлення батьків і педагогів з інформацією щодо надання послуги раннього втручання, фахівці (консультанти) Інклюзивно-ресурсних центрів №3 та №12 Деснянського району м. Києва поширюють матеріали Благодійного фонду «Інститут раннього втручання», розроблені за підтримки уряду Німеччини та ЮНІСЕФ, а саме посібники для батьків та спеціалістів: «Навчання дітей з порушенням розвитку навичці користування туалетом», «Якщо малюк народився з порушенням розвитку», «Якщо у вашої дитини розлади аутистичного спектра». |
| 5.2.6. Стимулювання інноваційної та дослідницької діяльності в закладах позашкільної освіти | 5.2.6.1. Проведення заходів з позашкільної роботи, зокрема з інноваційної та дослідницької діяльності, партисипації дітей та учнівської молоді, конкурсів, змагань, фестивалів | січень-березень 2026 року | Протягом звітного періоду учні ліцею «Троєщина» Деснянського району м. Києва побували в музеї популярної науки та техніки «Експериментаріум», в якому розгадували фізичні головоломки, власноруч будували мости без жодного цвяха, тестували закони оптики та магнетизму в дії. |
| Напрям 6. Економічна безбар'єрність |  |  |  |
| Стратегічна ціль 6.4. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва |  |  |  |
| 6.4.6. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу | 6.4.6.1. Організація та проведення: - форуму взаємодії бізнесу і влади; - заходів з підтримки підприємництва, зокрема: засідань за круглим столом, інформаційних семінарів та зустрічей з бізнесом та громадськими об'єднаннями промисловців і підприємців з актуальних питань підприємницької діяльності (в тому числі щодо сприяння розвитку соціального підприєм-ництва у місті Києві) | січень-березень 2026 року | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація взаємодії з підприємцями щодо організації «пунктів незламності» на підприємствах району, участі бізнесу у волонтерських заходах допомоги військовослужбовцям, залучення та участь підприємців у весняному та осінньому двомісячниках з благоустрою Деснянського району міста Києва. За сумлінну і плідну працю, активну громадську діяльність, допомогу військовослужбовцям та медикам Збройних сил України Деснянською районної в м. Києві державною адміністрацією надаються кандидатури на нагородження відзнаками Київського міського голови з нагоди відзначення: Дня підприємця, Дня працівників торгівлі та Міжнародного дня соціального бізнесу. |