## ЖКГ
Оперативна інформація щодо використання коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) Деснянського району міста Києва за об'єктами ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО станом на 26.08.2024
[8 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | 4
КФКВ | Установа | Напрямок | КЕКВ | Вид робіт |  | Уточнений ПЛАН на 2024 рік, ВСЬОГО, грн | в тому числі за КФБ | [8 empty] | залишок асигнувань
[7 empty] | 602400 кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку |  |  |  |  | 401101 довгострокові зобов"язання | 3103000 кошти від відчуження майна
[5 empty] | Кількість об'єктів |  | План | Профінансовано |  | ВИКОНАНО (касові видатки) | % виконання | План | План
0610 | Житлово-комунальне господарство | ( 6011+6015+6020) |  |  |  | 129605039 | 89801945 | 55775671.51 | 44107523.5814 | 55775671.51 | 43.0351 | 34803094 | 5000000 | 31454150 |  | 29721843.9086
6011 | Капітальний ремонт житлового фонду УЖКГ |  |  | Капітальний ремонт асфальтового покриття | 2 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Капітальний ремонт електричних мереж | 18 | 23437500 | 20523960 | 18302681.86 |  | 18302681.86 | 78.0914
|  |  |  | Капітальний ремонт покрівель | 15 | 18700000 | 13760183 | 12672011.25 |  | 12672011.25 | 67.7648
|  |  |  | Капітальний ремонт підвальних приміщень (укриття) | 2 | 10694500 | 10694500 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Капітальний ремонт вхідних груп | 64 | 23000000 | 1058627 | 733477.42 |  | 733477.42 | 3.189
|  |  |  | Заміна вікон та дверей | 21 | 20193600 | 18639386 | 14359655.35 |  | 14359655.35 | 71.1099
|  |  |  | Капітальний ремонт фасаду | 7 | 13162000 | 9707850 | 9707845.63 |  | 9707845.63 | 73.7566
| Капітальний ремонт житлового фонду, разом | Капітальний ремонт | 0 | 0 | 0 | 114187600 | 74384506 | 55775671.51 | 28690084.5814 | 55775671.51 | 48.8456
6015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів |  |  | Капремонт ліфтів на умовах співфінансування 95/5 (13 адрес) | 19 | 15417439 | 15417439 | 0 |  | 0 | 0
6011 | Капітальний ремонт житлового фонду УЖКГ (без участі власників) | Капітальний ремонт |  |  |  | 114187600 | 74384506 | 55775671.51 | 28690084.5814 | 55775671.51 | 48.8456 | 34803094 | 5000000
6011 | 3132 |  |  |  |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |  | 5000000
6011 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства УЖКГ | Капітальний ремонт | 3132 | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та між квартальних проїздів |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |  | 5000000
1 | вул. Миколи Лаврухіна, 15/46 |  | 3132 |  |  | 2400000 |  |  | 0 |  | 0 | 2400000 |  | 2400000 | 1 | 2400000
2 | вул.Бальзака, 8 |  | 3132 |  |  | 2600000 |  |  | 0 |  | 0 | 2600000 |  | 2600000 | 2 | 2600000
|  |  |  | Облаштування ігрового майданчика |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | Капітальний ремонт | 3132 | Облаштування ігрового майданчика | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | Капітальний ремонт | 3132 | Облаштування ігрового майданчика | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  |  |  | Встановлення спортивного майданчика |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Капітальний ремонт | 3132 | Встановлення спортивного майданчика | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1 | 0
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ 6011 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6011 | 3132 | 11 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0
6011 | № 1048 "ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК" НА ЦВЄТАЄВОЇ (Цветаєвої, 16А) | 284040 | 3132 | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1 | 0
6011 | № 1326 МИЛОСЛАВИЧІ - СПОРТИВНІ, ЗДОРОВІ, ЩАСЛИВІ !!! (Закревського, 95-В) | 1003350 | 3132 | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 2 | 0
6011 | № 1327 СПОРТИВНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "РІЧКОВИК-2" (Закревського, 85) | 107652 | 3132 | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 3 | 0
6011 | № 133 ПЕРШИЙ РОЛЛЕДРОМ НА ЛІСОВОМУ (Курчатова, 3Б) | 1369032 | 3132 | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 4 | 0
6011 | № 1397 БЛАГОУСТРІЙ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ВУЛ.ДАНЬКЕВИЧА 7-А | 165708 | 3132 | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 5 | 0
6011 | № 296 УНІВЕРСАЛЬНИЙ СПОРТМАЙДАНЧИК 15*28 м ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 8 | 1058903 | 3132 | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 6 | 0
6011 | № 429 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ, БЕРЕТТІ, 5 | 424718 | 3132 | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 7 | 0
6011 | № 479 СУЧАСНИЙ ІГРОВИЙ ТА ТРЕНАЖЕРНИЙ МАЙДАНЧИК ПО ВУЛ. СЕРЖА ЛИФАРЯ, 4 | 693233 | 3132 | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 8 | 0
6011 | № 486 СУЧАСНЕ ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ ЗА АДРЕСОЮ КУРЧАТОВА, 11 | 1559280 | 3132 | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 9 | 0
6011 | № 653 ОСУЧАСНЕННЯ ТРОЄЩИНСЬКИХ ЛИПОК, ЕТАП 2. СПОРТИВНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ (Градинська,11) | 200000 | 3132 | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 10 | 0
6011 | № 988 ОБЛАШТУВАННЯ МІСЦЬ ДЛЯ СМІТТЄВИХ КОНТЕЙНЕРІВ М.КИЇВ, ВУЛ.МИЛОСЛАВСЬКА, 12А, 12 | 132000 | 3132 | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 11 | 0
6011 | 3131 |  |  |  |  | 109187600 | 74384506 | 55775671.51 | 28690084.5814 | 55775671.51 | 51.0824 | 29803094 | 5000000 | 26454150 |  | 24721843.9086 | 0
6011 | Капітальний ремонт житлового фонду УЖКГ (на умовах співфінансування) | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт на умовах співфінансування |  | 0 | 4143074 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
6011 | Капітальний ремонт житлового фонду УЖКГ (на умовах співфінансування) | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт інженерні мережі (на умовах співфінансування) 70/30 |  | 0 | 3654000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт інженерні мережі |  |  | 1540781 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 1540781
[7 empty] | 2113219 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 2 | 0
6011 | Капітальний ремонт житлового фонду УЖКГ (на умовах співфінансування) | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт електричні мережі (на умовах співфінансування) 85/15 |  | 0 | 489074 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт електричні мережі |  |  | 489074 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1 | 0
6011 | Капітальний ремонт житлового фонду УЖКГ (без участі власників) | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт |  | 109187600 | 70104775.35 | 55775671.51 | 28690084.5814 | 55775671.51 | 51.0824 | 29803094 | 5000000 | 26454150 |  | 24721843.9086
6011 | Капітальний ремонт житлового фонду УЖКГ | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт вхідні групи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт вхідні групи | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1 | 0
6011 | Капітальний ремонт житлового фонду УЖКГ | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт електричних мереж без участі співвласників |  | 23437500 | 20523960 | 18302681.86 | 2221278.14 | 18302681.86 | 78.0914 | 2913540 | 0 |  |  | 2913540
1 | вул. Рональда Рейгана, 9 | Капітальний ремонт | 3131 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ (підготовка до опалювального сезону, енергозбереження) ЖБ |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | просп.Червоної Калини, 4Б |  | 3131 |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Бальзака, 10 профінансовано 20,08 |  | 3131 |  |  | 1451500 | 1408557 | 1408556.1 | 0.9 | 1408556.1 | 97.0414 | 42943 |  | 42943 |  | 42943
4 | Бальзака, 38 |  | 3131 |  |  | 1450000 | 1421626 | 1421625.78 | 0.22 | 1421625.78 | 98.0432 | 28374 |  | 28374 |  | 28374
5 | Бальзака, 40/11 |  | 3131 |  |  | 1450000 | 1410250 | 1410249.15 | 0.85 | 1410249.15 | 97.2586 | 39750 |  | 39750 |  | 39750
6 | Беретті, 3 |  | 3131 |  |  | 1450000 | 1429270 | 1429269.71 | 0.29 | 1429269.71 | 98.5703 | 20730 |  | 20730 |  | 20730
7 | Братиславська, 22 |  | 3131 |  |  | 1498500 | 1482148 | 1482147.18 | 0.82 | 1482147.18 | 98.9087 | 16352 |  | 16352 |  | 16352
8 | Закревського, 19 |  | 3131 |  |  | 1498500 | 1483167 | 1483166.73 | 0.27 | 1483166.73 | 98.9768 | 15333 |  | 15333 |  | 15333
9 | Кубаеської України, 39 |  | 3131 |  |  | 1450000 | 221269 |  | 221269 |  | 0 | 1228731 |  | 1228731 |  | 1228731
10 | Кубаеської України, 41/28 |  | 3131 |  |  | 1450000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1450000 |  | 1450000 |  | 1450000
11 | Лісківська, 5А профінансовано 20.08 |  | 3131 |  |  | 1000000 | 979141 | 979140.43 | 0.57 | 979140.43 | 97.914 | 20859 |  | 20859 |  | 20859
12 | Лісовий, 15А |  | 3131 |  |  | 950000 | 942051 | 942050.03 | 0.97 | 942050.03 | 99.1632 | 7949 |  | 7949 |  | 7949
13 | Мілютенка, 16 |  | 3131 |  |  | 1498500 | 1488010 | 1488009.05 | 0.95 | 1488009.05 | 99.2999 | 10490 |  | 10490 |  | 10490
14 | Рональда Рейгана, 11А |  | 3131 |  |  | 1358000 | 1357729 | 1357728.14 | 0.86 | 1357728.14 | 99.98 | 271 |  | 271 |  | 271
15 | Червоної Калини, 36/7 |  | 3131 |  |  | 1450000 | 1437424 | 1437423.71 | 0.29 | 1437423.71 | 99.1327 | 12576 |  | 12576 |  | 12576
16 | Червоної Калини, 4А |  | 3131 |  |  | 1498500 | 1487013 | 1487012.88 | 0.12 | 1487012.88 | 99.2334 | 11487 |  | 11487 |  | 11487
17 | Червоної Калини, 71 |  | 3130 |  |  | 1000000 | 992357 | 992356.28 | 0.72 | 992356.28 | 99.2356 | 7643 |  | 7643 |  | 7643
18 | Червоної Калини, 93Б |  | 3131 |  |  | 984000 | 983948 | 983946.69 | 1.31 | 983946.69 | 99.9946 | 52 |  | 52 |  | 52
6011 | Капітальний ремонт житлового фонду УЖКГ | Капітальний ремонт | 3131 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ покрівель (підготовка до опалювального сезону, енергозбереження) ЖБ |  | 18700000 | 13760183 | 12672011.25 | 1088171.75 | 12672011.25 | 67.7648 | 4939817 | 0 |  |  | 4939817 | 0
1 | вул.Архітектора Ніколаєва, 13 | Капітальний ремонт | 3131 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ покрівель (підготовка до опалювального сезону, енергозбереження) ЖБ |  | 1560000 |  |  | 0 |  | 0 | 1560000 |  | 1560000 |  | 1560000
2 | Бальзака, 54 |  | 3131 |  |  | 1100000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1100000 |  | 1100000 |  | 1100000
3 | Бальзака, 61 |  | 3135 |  |  | 1400000 | 1381478 | 1381477.52 | 0.48 | 1381477.52 | 98.677 | 18522 |  | 18522 |  | 18522
4 | Бальзака, 63 |  | 3131 |  |  | 1400000 | 1301767 | 1301766.63 | 0.37 | 1301766.63 | 92.9833 | 98233 |  | 98233 |  | 98233
5 | Бальзака, 77 |  | 3131 |  |  | 1600000 | 1581360 | 1581358.64 | 1.36 | 1581358.64 | 98.8349 | 18640 |  | 18640 |  | 18640
6 | Закревського, 85 |  | 3131 |  |  | 1450000 | 1434598 | 1434597.06 | 0.94 | 1434597.06 | 98.9377 | 15402 |  | 15402 |  | 15402
7 | Закревського, 87Б |  | 3131 |  |  | 1400000 | 919815 | 919814.39 | 0.61 | 919814.39 | 65.701 | 480185 |  | 480185 |  | 480185
8 | Лифаря, 11А |  | 3131 |  |  | 1300000 | 1285583 | 1285582.68 | 0.32 | 1285582.68 | 98.891 | 14417 |  | 14417 |  | 14417
9 | Лифаря, 18 |  | 3131 |  |  | 1300000 | 1121143 | 32976.84 | 1088166.16 | 32976.84 | 2.5367 | 178857 |  | 178857 |  | 178857
10 | Лісківська, 2/71 |  | 3131 |  |  | 600000 | 493192 | 493191.11 | 0.89 | 493191.11 | 82.1985 | 106808 |  | 106808 |  | 106808
11 | Милославська, 17А |  | 3133 |  |  | 1100000 | 1093406 | 1093405.74 | 0.26 | 1093405.74 | 99.4005 | 6594 |  | 6594 |  | 6594
12 | Милославська, 21А |  | 3134 |  |  | 1200000 | 1192701 | 1192700.76 | 0.24 | 1192700.76 | 99.3917 | 7299 |  | 7299 |  | 7299
13 | Червоної Калини, 17Б |  | 3131 |  |  | 995000 | 977570 | 977569.94 | 0.06 | 977569.94 | 98.2482 | 17430 |  | 17430 |  | 17430
14 | Червоної Калини, 17В |  | 3131 |  |  | 995000 | 977570 | 977569.94 | 0.06 | 977569.94 | 98.2482 | 17430 |  | 17430 |  | 17430
15 | Червоної Калини, 69 |  | 3132 |  |  | 1300000 |  |  | 0 |  | 0 | 1300000 |  | 1300000 |  | 1300000
6011 | Капітальний ремонт житлового фонду УЖКГ | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття |  | 10694500 | 10694500 | 0 | 10694500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Милославська, 4А | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття |  | 5505195 | 5505195 |  | 5505195 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Милославська, 8А |  | 3131 |  |  | 5189305 | 5189305 |  | 5189305 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6011 | Капітальний ремонт житлового фонду УЖКГ | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт вхідної групи |  | 23000000 | 1058627 | 733477.42 | 325149.58 | 733477.42 | 3.189 | 16941373 | 5000000 | 23000000 |  | 21941373
1 | Бальзака, 100/31 | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт вхідної групи |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 350000 | -350000 |  | 350000
2 | Бальзака, 20 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 350000 | -350000 |  | 350000
3 | Бальзака, 44 |  | 3131 |  |  | 300000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 300000 | -300000 |  | 300000
4 | Бальзака, 52/22 |  | 3131 |  |  | 500000 |  |  | 0 |  | 0 | 500000 |  | 500000 |  | 500000
5 | Бальзака, 55 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
6 | Бальзака, 61 |  | 3131 |  |  | 550000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 550000 | -550000 |  | 550000
7 | Бальзака, 88А |  | 3131 |  |  | 450000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 450000 | -450000 |  | 450000
8 | Бальзака, 92А |  | 3131 |  |  | 300000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 300000 | -300000 |  | 300000
9 | Бальзака, 98/29 |  | 3131 |  |  | 550000 |  |  | 0 |  | 0 | 550000 |  | 550000 |  | 550000
10 | Беретті, 6Б |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
11 | Градинська, 14 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 350000 | -350000 |  | 350000
12 | Градинська, 18 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 350000 | -350000 |  | 350000
13 | Екстер, 10/87 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
14 | Екстер, 12 |  | 3131 |  |  | 450000 |  |  | 0 |  | 0 | 450000 |  | 450000 |  | 450000
15 | Закревського, 17 |  | 3131 |  |  | 450000 |  |  | 0 |  | 0 | 450000 |  | 450000 |  | 450000
16 | Закревського, 23 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
17 | Закревського, 5 |  | 3131 |  |  | 550000 |  |  | 0 |  | 0 | 550000 |  | 550000 |  | 550000
18 | Закревського, 7 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
19 | Закревського, 91/1 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
20 | Каштанова, 15А |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
21 | Лаврухіна, 15/46 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
22 | Лісківська, 2/71 |  | 3131 |  |  | 450000 |  |  | 0 |  | 0 | 450000 |  | 450000 |  | 450000
23 | Милославська, 23В |  | 3131 |  |  | 250000 |  |  | 0 |  | 0 | 250000 |  | 250000 |  | 250000
24 | Милославська, 25 |  | 3131 |  |  | 550000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 550000 | -550000 |  | 550000
25 | Милославська, 31Б |  | 3131 |  |  | 450000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 450000 | -450000 |  | 450000
26 | Милославська, 45 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
27 | Ніколаєва, 15 |  | 3131 |  |  | 300000 |  |  | 0 |  | 0 | 300000 |  | 300000 |  | 300000
28 | Ніколаєва, 15Б |  | 3131 |  |  | 300000 |  |  | 0 |  | 0 | 300000 |  | 300000 |  | 300000
29 | Ніколаєва, 3 |  | 3131 |  |  | 250000 |  |  | 0 |  | 0 | 250000 |  | 250000 |  | 250000
30 | Ніколаєва, 3А |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
31 | Ніколаєва, 3Б |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
32 | Ніколаєва, 9 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
33 | Радунська, 1/10 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
34 | Радунська, 18А |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
35 | Радунська, 46Б |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
36 | Радунська, 9-А |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
37 | Радунська, 9-Б |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
38 | Рейгана, 20А |  | 3131 |  |  | 550000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 550000 | -550000 |  | 550000
39 | Рейгана, 30А |  | 3131 |  |  | 450000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 450000 | -450000 |  | 450000
40 | Рейгана, 4А |  | 3131 |  |  | 400000 |  |  | 0 |  | 0 | 400000 |  | 400000 |  | 400000
41 | Рейгана, 8А |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
42 | Рейгана, 9 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
43 | Рейгана, 9Д |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
44 | Червоної Калини, 12Б |  | 3131 |  |  | 300000 |  |  | 0 |  | 0 | 300000 |  | 300000 |  | 300000
45 | Червоної Калини, 14/13 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
46 | Червоної Калини, 15А |  | 3131 |  |  | 450000 |  |  | 0 |  | 0 | 450000 |  | 450000 |  | 450000
47 | Червоної Калини, 15Б |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
48 | Червоної Калини, 16\12 |  | 3131 |  |  | 450000 |  |  | 0 |  | 0 | 450000 |  | 450000 |  | 450000
49 | Червоної Калини, 1А |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
50 | Червоної Калини, 1Б |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
51 | Червоної Калини, 2/1 |  | 3131 |  |  | 250000 |  |  | 0 |  | 0 | 250000 |  | 250000 |  | 250000
52 | Червоної Калини, 46 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
53 | Червоної Калини, 7 |  | 3131 |  |  | 350000 |  |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
54 | Бальзака, 14 |  | 3131 |  |  | 250000 | 158627 | 158626.35 | 0.65 | 158626.35 | 63.4505 | 91373 |  | 91373 |  | 91373
55 | Бальзака, 54А |  | 3131 |  |  | 350000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 350000 |  | 350000 |  | 350000
56 | Бальзака, 57 |  | 3131 |  |  | 250000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 250000 |  | 250000 |  | 250000
57 | Бальзака, 81/1 |  | 3131 |  |  | 350000 | 350000 | 32976.84 | 317023.16 | 32976.84 | 9.422 |  |  | 0 |  | 0
58 | Бальзака, 83/2 |  | 3131 |  |  | 350000 | 350000 | 347724.01 | 2275.99 | 347724.01 | 99.3497 |  |  | 0 |  | 0
59 | Лаврухіна, 7 |  | 3131 |  |  | 250000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 250000 |  | 250000 |  | 250000
60 | Рейгена, 26 |  | 3131 |  |  | 250000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 250000 |  | 250000 |  | 250000
61 | Рональда Рейгана, 14/33 |  | 3131 |  |  | 200000 | 200000 | 194150.22 | 5849.78 | 194150.22 | 97.0751 |  |  | 0 |  | 0
62 | Червоної калини 15B |  | 3131 |  |  | 250000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 250000 |  | 250000 |  | 250000
63 | Червоної Калини, 17Д |  | 3131 |  |  | 250000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 250000 |  | 250000 |  | 250000
64 | Червоної Калини, 44/10 |  | 3131 |  |  | 250000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 250000 |  | 250000 |  | 250000
6011 | Капітальний ремонт житлового фонду УЖКГ |  | 3131 | Заміна вікон та дверей |  | 20193600 | 14359655.35 | 14359655.35 | 14360980.7414 | 14359655.35 | 71.1099 | 1554214 | 0 |  |  | -8527036.0914
1 | вул.Мілютенка, 28В |  | 3131 | Заміна вікон та дверей |  | 780000 | 780000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 | просп.Червоної Калини, 7А |  | 3131 |  |  | 800000 | 800000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Бальзака, 58 |  | 3131 |  |  | 630000 | 630000 | 593405.87 | 593405.87 | 593405.87 | 94.1914 | 0.014951 | 36593 |  | 36593
4 | Бальзака, 68 |  | 3131 |  |  | 945000 | 945000 | 887870.44 | 887870.44 | 887870.44 | 93.9545 | 0.0099423 | 57129 |  | 57129
5 | Бальзака, 70 |  | 3131 |  |  | 475000 | 475000 | 443764.32 | 443764.32 | 443764.32 | 93.4241 | 0.019668 | 31235 |  | 31235
6 | Бальзака, 72/19 |  | 3131 |  |  | 475000 | 475000 | 444833.89 | 444833.89 | 444833.89 | 93.6492 | 0.019716 | 30165 |  | 30165
7 | Бальзака, 90 |  | 3131 |  |  | 400000 | 400000 | 382609.78 | 382609.78 | 382609.78 | 95.6524 | 0.023913 | 17390 |  | 17390
8 | Братиславська, 22 |  | 3131 |  |  | 1686000 | 1686000 | 1645372.15 | 1645372.15 | 1645372.15 | 97.5903 | 0.0057883 | 40627 |  | 40627
9 | Вигурівський, 3 |  | 3131 |  |  | 660000 | 660000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12241 |  | 12241
10 | Вигурівський, 6 |  | 3131 |  |  | 1152000 | 1152000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 47114 |  | 47114
11 | Данькевича, 15 |  | 3131 |  |  | 440000 | 440000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 105901 |  | 105901
12 | Данькевича, 17 |  | 3131 |  |  | 1440000 | 1440000 | 1169601.93 | 1169601.93 | 1169601.93 | 81.2224 | 0.0056404 | 270398 |  | 270398
13 | Лісовий, 12А |  | 3131 |  |  | 470000 | 470000 | 447986.53 | 447986.53 | 447986.53 | 95.3163 | 0.02028 | 22013 |  | 22013
14 | Лісовий, 15А |  | 3131 |  |  | 300900 | 300900 | 298980.34 | 298980.34 | 298980.34 | 99.362 | 0.033022 | 1919 |  | 1919
15 | Лісовий, 18 |  | 3131 |  |  | 1830000 | 1830000 | 1800511.81 | 1800511.81 | 1800511.81 | 98.3886 | 0.0053764 | 29488 |  | 29488
16 | Мілютенка, 44 |  | 3131 |  |  | 1656000 | 1656000 | 1592277.54 | 1592277.54 | 1592277.54 | 96.152 | 0.0058063 | 63722 |  | 63722
17 | Поповича, 12А |  | 3131 |  |  | 1664000 | 1664000 | 1644550.41 | 1644550.41 | 1644550.41 | 98.8312 | 0.0059394 | 19449 |  | 19449
18 | Поповича, 2 |  | 3131 |  |  | 2700000 | 2700000 | 2491151.64 | 2491151.64 | 2491151.64 | 92.2649 | 0.0034172 | 208848 |  | 208848
19 | Поповича, 20 |  | 3131 |  |  | 541700 | 541700 | 516738.7 | 516738.7 | 516738.7 | 95.392 | 0.01761 | 24961 |  | 24961
20 | Червоної Калини, 65 |  | 3131 |  |  | 440000 | 440000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12223 |  | 12223
21 | Червоної Калини, 69 | Капітальний ремонт | 3131 |  |  | 708000 | 708000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 522798 |  | 522798
6011 | Капітальний ремонт житлового фонду УЖКГ | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт фасаду (підготовка до опалювального сезону) та енергозбереження) житлового будинку |  | 13162000 | 9707850 | 9707845.63 | 4.37 | 9707845.63 | 73.7566 | 3454150 | 0 | 3454150
1 | Бальзака, 73 | Капітальний ремонт | 3131 | Капітальний ремонт фасаду (підготовка до опалювального сезону) та енергозбереження) житлового будинку |  | 2200000 | 1837682 | 1837681.2 | 0.8 | 1837681.2 | 83.531 | 362318 |  | 362318 |  | 362318
2 | Закревського, 33 |  | 3131 |  |  | 1900000 | 1709970 | 1709969.6 | 0.4 | 1709969.6 | 89.9984 | 190030 |  | 190030 |  | 190030
3 | Каштанова, 14А |  | 3131 |  |  | 1162000 | 884537 | 884536.05 | 0.95 | 884536.05 | 76.1219 | 277463 |  | 277463 |  | 277463
4 | Милославська, 47 |  | 3131 |  |  | 1800000 | 1756032 | 1756031.4 | 0.6 | 1756031.4 | 97.5573 | 43968 |  | 43968 |  | 43968
5 | Радунська, 3А |  | 3131 |  |  | 2200000 | 1803824 | 1803822.9 | 1.1 | 1803822.9 | 81.992 | 396176 |  | 396176 |  | 396176
6 | Червоної Калини, 72Б |  | 3131 |  |  | 2000000 | 1715805 | 1715804.48 | 0.52 | 1715804.48 | 85.7902 | 284195 |  | 284195 |  | 284195
7 | Шолом-Алейхема, 17А |  | 3131 |  |  | 1900000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1900000 |  | 1900000 |  | 1900000
6015 |  |  |  | 6015 |  | 15417439 | 15417439 | 0 | 15417439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | Капітальний ремонт |  | Капремонт ліфтів на умовах співфінансування 95/5 |  | 15417439 | 15417439 | 0 | 15417439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | вул.Милославська, 32/51А (3під) | Капітальний ремонт | 3131 | Капремонт ліфтів на умовах співфінансування |  | 370016 | 370016 |  | 370016 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | вул.Радунська, 11А (2під) |  | 3131 |  |  | 599573 | 599573 |  | 599573 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | вул.Бальзака,68 |  | 3131 |  |  | 2223000 | 2223000 |  | 2223000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | вул.Каштанова, 12Б |  | 3131 |  |  | 1250650 | 1250650 |  | 1250650 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 | Беретті, 16 (1шт: вант.) |  | 3131 |  |  | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | Бальзака, 46 (1шт: вант.) |  | 3131 |  |  | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 | Закревського, 13 (1шт) |  | 3131 |  |  | 2300000 | 2300000 |  | 2300000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 | Лаврухіна, 5 (2шт: під.№2-пас, під.№2-вант.) |  | 3131 |  |  | 1631500 | 1631500 |  | 1631500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
9 | Лісківська, 20 (1шт: під.№1-пас.) |  | 3131 |  |  | 529000 | 529000 |  | 529000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 | Милославська, 2 (3шт: під.№1-вант., під.№2-вант., №3-вант.) |  | 3131 |  |  | 842200 | 842200 |  | 842200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
11 | Милославська, 4 (1шт: під.№3-вант.) |  | 3131 |  |  | 328400 | 328400 |  | 328400 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 | Радунська, 32 (2шт: пас, вант.) |  | 3131 |  |  | 511100 | 511100 |  | 511100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
13 | Червоної Калини, 46 (2шт: під.№2-пас, під.№2-вант.) |  | 3131 |  |  | 2432000 | 2432000 |  | 2432000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6016 |  |  |  | 6016 |  | 0 | 1185000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6016 | Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в житловому будинку | Капітальний ремонт | 10 шт | Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в житловому будинку |  | 0 | 1185000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Капітальний ремонт | 3131 | Капремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів |  |  | 1185000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
0
0
6020 |  |  |  | 6020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6020 | Забезпечення функціонування під-в, уст та орг,що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | Бомбосховища |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  |  | 3210 | капітальний ремонт об’єктів цивільного захисту | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Капітальний ремонт в т.ч. |  | РАЗОМ |  | 129605039 | 89801945 | 55775671.51 | 44107523.5814 | 55775671.51 | 43.0351 | 34803094 | 5000000 |  |  | 29721843.9086
|  |  | 6011 |  |  | 114187600 | 74384506 | 55775671.51 | 28690084.5814 | 55775671.51 |  | 34803094 | 5000000 |  |  | 29721843.9086
|  | Капітальний ремонт житлового фонду (УЖКГ) | 3131 | ВСЬОГО |  | 109187600 | 74384506 | 55775671.51 | 28690084.5814 | 55775671.51 |  | 29803094 | 5000000 |  |  | 24721843.9086
|  | Капітальний ремонт інших обєктів (УЖКГ) | 3132 | ВСЬОГО |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000000 | 0 |  |  | 5000000
|  |  | 6015 |  |  | 15417439 | 15417439 | 0 | 15417439 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Капітальний ремонт житлового фонду (УЖКГ) | 3131 | ВСЬОГО |  | 15417439 | 15417439 | 0 | 15417439 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ВСЬОГО |  | 129605039 | 89801945 | 55775671.51 | 44107523.5814 | 55775671.51 |  | 34803094 | 5000000 |  |  | 29721843.9086
0
|  |  | 6015 |  |  | 15417439 | 15417439 | 0 | 15417439 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Капітальний ремонт та заміна ліфтів | 3131 |  |  | 15417439 | 15417439 | 0 | 15417439 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 6016 |  |  | 0 | 1185000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Капремонт лічильників | 3131 |  |  | 0 | 1185000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 6020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | КК на бомбосховища | 3210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| СФ | РАЗОМ (6011+6015+6016+6020) |  |  |  | 129605039 | 90986945 | 55775671.51 | 44107523.5814 | 55775671.51 |  | 34803094 |  |  |  | 29721843.9086
0
| Разом ужг, спеціальний фонд | РАЗОМ (6011+6015+6017+6020) |  |  |  | 129605039 | 89801945 | 55775671.51 | 44107523.5814 | 55775671.51 |  | 34803094 | 5000000 |  |  | 29721843.9086
| загальний фонд, КК | 2610 | 6011 | З/ф КЕРУЮЧА |  | 3790705 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3790705
| Разом сроц-культ. сфера (освіта, соцзахист) | капітальний ремонт |  |  |  | 143912853 | 96541508 | 31749130.82 | 3970442.62 | 30388836 |  | 47371345 | 0
| ВСЬОГО кпремонт (спеціальний фонд) по головному розпоряднику | капітальний ремонт |  |  |  | 273517892 | 186343453 | 87524802.33 | 48077966.2014 | 86164507.51 |  | 82174439 | 5000000

## ОСВІТА, СОЦЗАХ
Оперативна інформація щодо використання коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) Деснянського району міста Києва за об'єктами ОСВІТИ та СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ станом на 26.08.2024
КФКВ | Установа | Напрямок | КЕКВ | Вид робіт | Кількість об'єктів | Уточнений ПЛАН на 2024 рік, ВСЬОГО, грн | в тому числі за КФБ | [5 empty] | залишок асигнувань
[7 empty] | 602400 кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку |  |  |  |  | 401101 довгострокові зобов"язання
[7 empty] | План | Профінансовано |  | ВИКОНАНО (касові видатки) | % виконання | План
| ОСВІТА |  |  |  |  | 141733786 | 94362441 | 30811557.82 | 3940370.62 | 29451263 | 20.7793 | 47371345
|  |  |  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 12 | 26533000 | 26533000 | 7521576.12 | 0 | 7520862.1 | 28.3453 |  |  | 141733786 | 0
|  |  |  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | 10 | 22123000 | 22123000 | 12650603.28 | 0 | 12650603.28 | 57.183 |  |  | 0
|  |  |  | ЗАМІНА ВІКОН | 13 | 33444000 | 26002833 | 10639378.42 | 3940370.62 | 9279797.62 | 27.7473
|  |  |  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ | 1 | 58133786 | 18203608 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ | 1 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Надання дошкільної освіти |  |  |  |  | 93733786 | 53803608 | 16998791.99 | 0 | 16998077.99 | 18.1344 | 39930178
1 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 "Едельвейс" Деснянського району міста Києва, Вулиця Бальзака Оноре де, 59 | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  | 1500000 | 1500000 | 17228.4 |  | 17228.4 | 1.1486
2 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №34 "Оріяна" Деснянського району міста Києва, Вулиця Олександри Екстер, 14-А | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ |  | 2000000 | 2000000 | 16073.4 |  | 16073.4 | 0.80367
|  | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  | 1184000 | 1184000 | 1104219.95 |  | 1104219.95 | 93.2618
3 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 "Світанок" Деснянського району міста Києва, Вулиця Мілютенка, 44-А | капітальний ремонт | 3132 | ЗАМІНА ВІКОН |  | 492000 | 492000 | 483337.61 |  | 483337.61 | 98.2394
4 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 91 "Діамант" Деснянського району міста Києва, Вулиця Радунська, 46-А | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  | 1700000 | 1700000 | 17942.4 |  | 17228.4 | 1.0134
5 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 111 Деснянського району міста Києва, Вулиця Бальзака Оноре де, 55-А | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  | 907000 | 907000 | 906253.52 |  | 906253.52 | 99.9177
6 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 165 Деснянського району міста Києва, Вулиця Будищанська, 4-А | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ |  | 2000000 | 2000000 | 344419.48 |  | 344419.48 | 17.221
|  | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  | 1678000 | 1678000 | 1560557.21 |  | 1560557.21 | 93.001
7 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 459 Деснянського району міста Києва, Вулиця Будищанська, 5-А | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  | 1200000 | 1200000 |  |  |  | 0
8 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 491 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, Вулиця Братиславська, 16-А | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ |  | 1974000 | 1974000 | 1501225.43 |  | 1501225.43 | 76.0499
9 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 721 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, Вулиця Милославська, 23-А | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  | 1179000 | 1179000 | 1178625.23 |  | 1178625.23 | 99.9682
10 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 744 Деснянського району міста Києва, Вулиця Закревського Миколи, 19-Б | капітальний ремонт | 3132 | ЗАМІНА ВІКОН |  | 1468000 | 1468000 | 1431690.4 |  | 1431690.4 | 97.5266
11 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 746 Деснянського району міста Києва, Вулиця Лифаря Сержа, 11-Б | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ |  | 1970000 | 1970000 | 1103378.24 |  | 1103378.24 | 56.009
12 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 758 Деснянського району міста Києва, Проспект Червоної Калини, 10-А | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ |  | 1976000 | 1976000 | 1292124.96 |  | 1292124.96 | 65.3909
13 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 770 Деснянського району міста Києва, Вулиця Будищанська, 7-Б | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ |  | 2971000 | 2971000 | 2185402.12 |  | 2185402.12 | 73.5578
|  | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  | 1185000 | 1185000 | 1130746.24 |  | 1130746.24 | 95.4216
14 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 781 Деснянського району міста Києва, Бульвар Висоцького Володимира, 3 | капітальний ремонт | 3132 | ЗАМІНА ВІКОН |  | 484000 | 484000 | 461333.36 |  | 461333.36 | 95.3168
15 | Дошкільний навчальний заклад № 782 Деснянського району міста Києва, Вулиця Лифаря Сержа, 16-А | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ |  | 58133786 | 18203608 |  |  |  | 0 | 39930178
16 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 784 Деснянського району міста Києва, Вулиця Бальзака Оноре де, 16-Б | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 0
17 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 796 Деснянського району міста Києва, Вулиця Данькевича Костянтина, 1-А | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ |  | 3732000 | 3732000 | 2236913.04 |  | 2236913.04 | 59.9387
18 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 797 Деснянського району міста Києва, Бульвар Бикова Леоніда, 3-А | капітальний ремонт | 3132 | ЗАМІНА ВІКОН |  | 2500000 | 2500000 | 10092.6 |  | 10092.6 | 0.4037
19 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 812 Деснянського району міста Києва, Проспект Червоної Калини, 62-Г | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  | 2000000 | 2000000 | 17228.4 |  | 17228.4 | 0.86142
1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |  |  |  |  | 48000000 | 40558833 | 13812765.83 | 3940370.62 | 12453185.01 | 25.9441 | 7441167
1 | Спеціалізована школа I-III ступенів № 152 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, Вулиця Ореста Левицького, 18/1 | капітальний ремонт | 3132 | ЗАМІНА ВІКОН |  | 2000000 |  |  |  |  | 0 | 2000000
2 | Школа І-ІІІ ступенів № 190 Деснянського району міста Києва, Вулиця Шолом-Алейхема, 16-А | капітальний ремонт | 3132 | ЗАМІНА ВІКОН |  | 4000000 |  |  |  |  | 0 | 4000000
3 | Школа І-ІІІ ступенів № 192 Деснянського району міста Києва, Вулиця Мілютенка, 5-Б | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ |  | 1000000 | 1000000 | 995980.69 |  | 995980.69 | 99.5981
|  | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 0
4 | Школа І-ІІІ ступенів № 212 Деснянського району міста Києва, Вулиця Ореста Левицького, 18/2 | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ |  | 3000000 | 3000000 | 2975085.92 |  | 2975085.92 | 99.1695
5 | Школа І-ІІІ ступенів № 218 Деснянського району міста Києва, Вулиця Ореста Левицького, 6-А | капітальний ремонт | 3132 | ЗАМІНА ВІКОН |  | 4500000 | 3058833 |  |  |  | 0 | 1441167
6 | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 251 імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва , Вулиця Закревського Миколи, 11-А | капітальний ремонт | 3132 | ЗАМІНА ВІКОН |  | 2500000 | 2500000 | 2463823.5 |  | 2463823.5 | 98.5529
7 | Школа І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена Коновальця Деснянського району міста Києва, Вулиця Лифаря Сержа, 19-Б | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  | 3500000 | 3500000 | 1229170.7 |  | 1229170.68 | 35.1192
8 | Школа І-ІІІ ступенів № 276 Деснянського району міста Києва , Вулиця Лифаря Сержа, 14 | капітальний ремонт | 3132 | ЗАМІНА ВІКОН |  | 2000000 | 2000000 | 1359580.8 |  |  | 0
|  | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 0
9 | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва , Вулиця Лифаря Сержа, 6 | капітальний ремонт | 3132 | ЗАМІНА ВІКОН |  | 5000000 | 5000000 | 3940370.62 | 3940370.62 | 3940370.62 | 78.8074
10 | Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини)- школа I-II ступенів № 278" Деснянського району міста Києва , Вулиця Радосинська, 2-А | капітальний ремонт | 3132 | ЗАМІНА ВІКОН |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 0
11 | Школа І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району міста Києва , Вулиця Закревського Миколи, 65-А | капітальний ремонт | 3132 | ЗАМІНА ВІКОН |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 0
12 | Ліцей № 293 Деснянського району міста Києва , Вулиця Милославська, 7 | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  | 6400000 | 6400000 | 359604.07 |  | 359604.07 | 5.6188
13 | Школа І-ІІІ ступенів № 306 Деснянського району міста Києва, Вулиця Лісківська, 4-А | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  | 3100000 | 3100000 |  |  |  | 0
14 | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва, Вулиця Будищанська, 8 | капітальний ремонт | 3132 | ЗАМІНА ВІКОН |  | 500000 | 500000 | 489149.53 |  | 489149.53 | 97.8299
| СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ |  |  |  |  | 2179067 | 2179067 | 937573 | 30072 | 937573 | 43.0264 | 0
3124 | Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі |  |  |  |  | 917288 | 917288 | 907501 | 0 | 907501 | 98.9331 | 0
1 | Капітальний ремонт приміщення Центру у справах сім'ї та жінок Деснянського району міста Києва вулиця Закревського Миколи 87-Д | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ |  | 917288 | 917288 | 907501 |  | 907501 | 98.9331
3105 | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам |  |  |  |  | 1261779 | 1261779 | 30072 | 30072 | 30072 | 2.3833 | 0
1 | Капітальний ремонт приміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Деснянського району міста Києва за адресою проспект Червоної Калини 10А | капітальний ремонт | 3132 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ |  | 1261779 | 1261779 | 30072 | 30072 | 30072 | 2.3833
| Разом сроц-культ. сфера (освіта, соцзахист) | капітальний ремонт |  |  |  | 143912853 | 96541508 | 31749130.82 | 3970442.62 | 30388836 | 21.1161 | 47371345
#REF!
#REF!
#REF!