Інформація про виконання за I квартал 2024 року Плану заходів на 2023-2024 роки

з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в м. Києві

**(Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту** |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірно інформації про доступність об’єктів фізичного оточення
 |
| Проведення за участю громадських органі-зацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) (щороку) | Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва»Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва» | 31.12.2024- | 31.12.2024- | *Виконується**Виконується* |  Станом на 21.03.2024 в господарському віданні комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» перебуває 529 житлових будинків комунальної власності. В господарському віданні підприємства відсутні дитячі майданчики з урахуванням принципів доступності.  Відповідно до звернень мешканців житлових будинків та звернень депутатів сформовано потребу в облаштуванні пандусів, яка складає: 99 пандусів (в 81 житловому будинку та в 1 нежитловій будівлі). В складі робіт по поточному ремонту балансових об’єктів вулично-дорожньої мережі за I квартал 2024 року КП «ШЕУ» Деснянського району м. Києва виконані роботи з облаштування 5 одиниць наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем (безбар’єрне середовище) з використанням тактильної плитки (10 од. понижень).  |
| 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |
| 1) оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024 | 31.12.2024 | *Виконується* |  Управлінням освіти та закладами освіти Деснянського району міста Києва постійно оприлюднюються результати виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.   |
| **Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності** |
| 22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури |
| Забезпечення без-перешкодного доступу до приміщень бібліотек | Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024 | 31.12.2024 | *Виконується* |  Централізована бібліотечна система Деснянського району м. Києва включає в себе 8 бібліотек, 5 з яких облаштовано пандусами. В одній з них встановлена піднімальна платформа. В інших бібліотеках Централізованої бібліотечної системи технічно не можливо забезпечити вимоги ДБН В.2.2-17:2006 у повному обсязі (встановлення пандусів)  |
| 27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування |
| 4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024 | 31.12.2024 | *Виконується* |  З метою доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами у всіх закладах загальної середньої освіти та у 7 закладах дошкільної освіти Деснянського району м. Києва пандуси збудовано. |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного** |
| 34. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг |
| проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних веб-сайтах | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | -31.12.2024 | -31.12.2024 | *Не виконується**виконується* |   В Управлінні (Центрі) надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації власний веб-сайт відсутній. На офіційному Інтернет-порталі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації висвітлений інформаційний банер під назвою «Потрібно зв’язатися з органами виконавчої влади? Звертайтесь на урядову гарячу лінію жестовою мовою через Skype» для осіб з порушенням слуху (<https://desn.kyivcity.gov.ua/files/2018/6/15/plakat_contact_center_A4_gor.jpg>). Зокрема, розміщена інформація Державного центру зайнятості з можливістю для осіб з інвалідністю з порушеннями зору мати доступ до оголошень про будь-яку вакансію на території країни, а також отримання кваліфікованої допомоги/відповіді на поширені питання. |
| **Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом** |
| 41. Проведення широкої інформаційно просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації |
| 1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністраціїЦентр у справах сім’ї та жінок Деснянського району міста КиєваУправління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.202420.03.202431.12.2024 | 31.12.202425.03.202431.12.2024 | *Виконується**Виконується**Виконується* |  Працівники Управління (Центру) надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації на постійній основі відвідують семінари задля підвищення навиків комунікації з особами, які постраждали внаслідок російської агресії, повернулись із зони бойових дій; семінари/вебінари для підвищення кваліфікації, в наданні послуг соціального характеру.  Центром у справах сім’ї та жінок Деснянського району міста Києва забезпечено надання інформації, яка надається для розповсюдження суб’єктами владних повноважень на запити осіб з інвалідністю у доступних та придатних для них форматах та в мережі Фейсбук онлайн на сторінці http://desn.gov.ua/ http://www.facebook.com/desncenter http://fam-center.at.ua/. Працівники Управління культури та підпорядкованих закладів культури братимуть участь у інформаційно просвітницькій компанії щодо політики безбар’єрності та недискримінації. |
| **Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною** |
| 43. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб |
| 2) реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України | Відділ охорони здоров’я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | - | - | *Не виконується* |  Зазначений пункт поза межами повноважень закладів охорони здоров'я, що віднесені до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. Заклади надають медичні послуги відповідно до укладених декларацій та договорів (пакетів) з НЗСУ (Національною службою здоров'я України). |
| 50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів” |
| 1) забезпечення проведення інформаційно просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району міста КиєваВідділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Деснянської районної в місті Києві державної адміністраціїЦентр у справах сім’ї та жінок Деснянського району міста Києва | 01.01.202431.12.202420.03.2024 | 20.03.202431.12.202425.03.2024 | *Виконується**Виконується**Виконується* |  Постійно оновлюються інформаційно-просвітницькі та профілактичні матеріали на актуальні теми для осіб з обмеженими можливостями на дошках оголошень та на сторінках соціальної мережі Facebook. Інформаційними заходами в Територіальному центрі Деснянського району міста Києва охоплено 712 осіб з інвалідністю (жінок - 520; чоловіків - 192). З метою забезпечення належних умов для реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод особами з інвалідністю, на офіційному Інтернет-порталі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації у складі порталу м. Києва (<http://desn.kievcity.gov.ua/>) розміщено банер «Безбар’єрне середовище» за посиланням <https://desn.kyivcity.gov.ua/content/bezbariernist.html>, де постійно оприлюднюється вищезазначена інформація.  У звітному періоді Центром у справах сім’ї та жінок розміщено 40 інформаційно-просвітницький та профілактичний матеріал на актуальні теми на власному сайті та в мережі Facebook (http://www.facebook.com/desncenter). Інформаційними заходами охоплено 3039 осіб (жін. - 2939; чол. - 100). |
| 2) забезпечення координації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024  | 31.12.2024 | *Виконується* |  Від відповідальних структурних підрозділів Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації до відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобів масової інформації Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації надається інформація щодо просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів”.  Зазначені матеріали оприлюднюються на офіційному Інтернет-порталі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації у соціальній мережі Facebook.  |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх** |
| 55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього |
| 1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | відділ охорони здоров’я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 18.03.2024 | 18.03.2024 | *Виконано* |  Комунальні некомерційні заклади «Центри первинної медико-санітарної допомоги №1,2,3,4,», комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва забезпечені доступом та засобами доступу до Інтернету. |
| 2) формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | відділ охорони здоров’я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024 | 31.12.2024 | *Виконується* |  Розглядається можливість залучення ресурсів для забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва забезпечене доступом та засобами доступу до швидкісного Інтернету, використовується МІС HELSI. |
| 56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів |
| 1. 1) забезпечення бібліотек комп’ютер-ними тифло-комплексами
 | Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністраціїУправління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації районної в місті Києві державної адміністрації | -31.12.2024 | -31.12.2024 | *Не виконується**Не розпочато* |  У бібліотеках району відсутні комп’ютерні тифлокомплекси. У бібліотеках закладів освіти Деснянського району міста Києва відсутні комп’ютерні тифлокомплекси.  |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі** |
| 73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб |
| 3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Деснянського району міста Києва | 31.12.2024 | 31.12.2024 | *Виконується* |  Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Деснянського району міста Києва приймає участь у проведенні інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді з інвалідністю (віком від чотирнадцяти до тридцяти п’яти років включно) з метою максимальної реалізації особистого потенціалу. |
| **Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення** |
| 97. Запровадження системи раннього втручання |
| 3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | Деснянський районний в місті Києві центр соціальних служб | 31.12.2024 | 31.12.2024 | *Виконується* |  Центр соціальних служб надає інформаційні довідки стосовно потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання для планування роботи з організації та надання зазначеної послуги. |
| 6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно - територіальної одиниці | Відділ охорони здоров’я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  | - | - | *Не виконується* |  Зазначений пункт поза межами повноважень закладів охорони здоров'я, що віднесені до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. Заклади надають медичні послуги відповідно до укладених декларацій та договорів (пакетів) з НЗСУ (Національною службою здоров'я України). |