Інформація про виконання за III квартал 2024 року Плану заходів на 2023-2024 роки

з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в м. Києві

**(Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланова-на дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність** | | | | | |
| **Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту** | | | | | |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірно інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | | | | | |
| Проведення за участю громадських органі-зацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) (щороку) | Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва»  Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва» | 31.12.2024  31.12.2024  31.12.2024 | 31.12.2024  31.12.2024  31.12.2024 | *Виконується*  *Виконується*  *Виконується* | На виконання доручень Київської міської державної адміністрації та Міністерства розвитку громад та територій України, відповідальними підрозділами району здійснено моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю у 2024 році, про що проінформовано Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  Додатково інформуємо, що станом на 17.09.2024 в господарському віданні комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» перебуває 529 житлових будинків комунальної власності.  Відповідно до звернень мешканців житлових будинків та звернень депутатів сформовано потребу в облаштуванні пандусів, яка складає: 115 пандусів (в 114 житлових будинках та в 1 нежитловій будівлі).  В складі робіт по поточному ремонту балансових об’єктів вулично-дорожньої мережі за III квартал 2024 року комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва» виконані роботи з облаштування 6 одиниць наземних пішохідних переходів пониженими бортовими каменями (безбар`єрне середовище) з використанням тактильної плитки (12 од. понижень), в тому числі в складі поточного дрібного ремонту по вул. Пухівська, 7а – 2 од. переходів (4 од. понижень). |
| 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | | | | | |
| 1) оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | Управління соціального захисту населення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024 | 31.12.2024 | *виконується* | Управлінням соціального захисту населення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, щоквартально, до відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобів масової інформації Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації надається інформація про виконання структурними підрозділами Деснянської райдержадміністрації Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в м. Києві для оприлюднення на офіційному вебпорталі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, за посиланнями:  - <https://desn.kyivcity.gov.ua/pro-raion/bezbariernist-desnianskyi-raion/informatsiia-pro-vykonannia-za-i-kvartal-2024-roku>;  - <https://desn.kyivcity.gov.ua/pro-raion/bezbariernist-desnianskyi-raion/informatsiia-pro-vykonannia-za-ii-kvartal-2024-roku>. |
| 5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури | | | | | |
| 8) проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | - | - | *виконується* | Проведено технічне обстеження приміщення Управління (Центру) надання адміністративних послуг та отримано заключення з рекомендаціями для подальшої підготовки та виготовлення проектної документації на проведення ремонтних робіт по пристосуванню приміщень з урахуванням потреб маломобільних груп населення.  Разом з тим, в приміщенні установи встановлені інформаційні знаки про наявність та розташування виходів для осіб з інвалідністю. |
| 10) оприлюднення на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних веб-сайтах центрів надання адміністративних послуг інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | - | - | *виконується* | Узагальнена інформація щодо стану доступності та адреса Центрів надання адміністративних послуг опубліковується Міністерством цифрової трансформації на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на офіційних веб-сайтах центрів надання адміністративних послуг. |
| **Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності** | | | | | |
| 22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури | | | | | |
| Забезпечення без-перешкодного доступу до приміщень бібліотек | Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024 | 31.12.2024 | *виконується* | Централізована бібліотечна система Деснянського району м. Києва включає в себе 8 бібліотек, 5 з яких облаштовано пандусами. В одній з них встановлена піднімальна платформа. |
| 24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | | | | | |
| 1) облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Відділ охорони здоров’я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | - | - | *виконано* | В закладах охорони здоров’я Деснянського району м. Києва забезпечено функціонування системи цивільного захисту та безпеки маломобільних груп населення.  Зокрема в комунальному некомерційному підприємстві «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва для осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, укриття облаштовано пандусом (дві паралельні рейки для коліс коляски створюють стабільну та стійку колію), що забезпечує доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. Також виготовлені вказівники шрифтом Брайля. |
| 27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | | | | | |
| 4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024 | 31.12.2024 | *виконується* | Вхідні групи всіх закладів освіти Деснянського району забезпечені пандусами або мають архітектурну доступність для використання особами з особливими потребами та іншими маломобільними групами населення. |
| 28.1 Облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | | | | | |
| Проведення оцінки доступності та облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Управління соціального захисту населення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 10.08.2024 | - | *виконується* | Управителями об’єктів підрозділів сфери соціального захисту населення району здійснено оцінку ступеня безбар’єрності у відповідності до норм Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537.  Інформацію щодо будівель надавачів соціальних послуг, у визначеному форматі, буде надано до Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації у встановлені терміни. |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність** | | | | | |
| **Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного** | | | | | |
| 34. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг | | | | | |
| проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних веб-сайтах | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації    Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | -  31.12.2024 | -  31.12.2024 | *Не виконується*  *виконується* | В Управлінні (Центрі) надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації власний веб-сайт відсутній.  На офіційному вебпорталі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (<https://desn.kyivcity.gov.ua/>) у банері «Безбар’єрність. Деснянський район» розміщена інформація Київської служби зайнятості на тему: «Без бар'єрів до професійної реалізації: послуги для людей з інвалідністю» (<https://desn.kyivcity.gov.ua/pro-raion/bezbariernist-desnianskyi-raion/bez-barieriv-do-profesiinoi-realizatsii-posluhy-dlia-liudei-z-invalidnistiu>) та «Безбар’єрність: пріоритет надання послуг столичної служби зайнятості» (<https://desn.kyivcity.gov.ua/pro-raion/bezbariernist-desnianskyi-raion/bezbariernist-priorytet-nadannia-posluh-stolychnoi-sluzhby-zainiatosti>) з можливістю для осіб з інвалідністю отримати комплексну підтримку, звернувшись до будь-якого підрозділу Київського міського центру зайнятості з питань працевлаштування.  Завдяки онлайн-платформам кожен може легко отримати доступ до пошуку вакансій, можливостей професійного навчання та кар'єрного консультування. |
| **Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом** | | | | | |
| 41. Проведення широкої інформаційно просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | | | | | |
| 1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024  31.12.2024 | 31.12.2024  31.12.2024 | *Виконується*  *виконується* | Працівники Управління (Центру) надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації на постійній основі відвідують семінари задля підвищення навиків комунікації з особами, які постраждали внаслідок російської агресії, повернулися із зони бойових дій та семінари/вебінари для підвищення кваліфікації, в наданні послуг соціального характеру.    Працівники Управління культури Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та підпорядкованих закладів культури братимуть участь у інформаційно просвітницькій компанії щодо політики безбар’єрності та недискримінації. |
| **Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною** | | | | | |
| 43. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | | | | | |
| 2) реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України | Відділ охорони здоров’я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | - | - | *Не виконується* | Зазначений пункт поза межами повноважень закладів охорони здоров'я, що віднесені до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. Заклади надають медичні послуги відповідно до укладених декларацій та договорів (пакетів) з НЗСУ (Національною службою здоров'я України). |
| 50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів” | | | | | |
| 1) забезпечення проведення інформаційно просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району міста Києва  Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Деснянського району міста Києва | 31.12.2024  31.12.2024  31.12024 | 31.12.2024  31.12.2024  31.12024 | *виконується*  *Виконується*  виконується | Постійно оновлюються інформаційно-просвітницькі та профілактичні матеріали на актуальні теми для осіб з обмеженими можливостями на дошках оголошень та на сторінках соціальної мережі Facebook.  Інформаційними заходами в Територіальному центрі Деснянського району м. Києва охоплено 785 осіб з інвалідністю (жінки - 477; чоловіки - 308)  З метою забезпечення належних умов для реалізації соціально-економічних, політичних, особистих, інформаційних прав і свобод особами з інвалідністю, на офіційному вебпорталі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації у складі порталу Києва (<https://desn.kyivcity.gov.ua/pro-raion/bezbariernist-desnianskyi-raion>) розміщено банер «Безбар'єрність. Деснянський район» за посиланням: <https://desn.kyivcity.gov.ua/pro-raion/bezbariernist-desnianskyi-raion>  У зазначеному посиланні розміщені рубрики безбар’єрності, в яких оприлюднюється інформація, яка надходить від відповідальних за комунікацію та інформаційне забезпечення структурних підрозділів.  Інформація про роботу Центру розміщена на вебпорталі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (https://desn.kyivcity.gov.ua/content/centr-socialnopsyhologichnoi-reabilitacii-ditey-ta-molodi-z-funkcionalnymy-obmezhennyamy) та на сторінці фейсбук (https://www.facebook.com/centre.reabilitation) |
| 2) забезпечення координації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Управління соціального захисту населення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024  31.12.2024 | 31.12.2024  31.12.2024 | *Виконується*  *Виконується* | З метою якісного та оперативного наповнення офіційного сайту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації рубрики «Безбар’єрність. Деснянський район», в.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Іриною Алєксєєнко, надано окреме доручення структурним підрозділам Деснянської райдержадміністрації щотижнево інформувати про вжиті заходи по облаштуванню безбар’єрного доступу до об'єктів фізичного оточення з фотофіксацією робіт до та після їх виконання.  Від відповідальних структурних підрозділів Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації до відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобів масової інформації Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації надається інформація щодо просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів”.  Зазначені матеріали оприлюднюються в рубриках безбар’єрності на офіційному вебпорталі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та у соціальній мережі Facebook. |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** | | | | | |
| **Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх** | | | | | |
| 55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | | | | | |
| 1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | відділ охорони здоров’я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | - | - | *виконано* | Комунальні некомерційні заклади «Центри первинної медико-санітарної допомоги №1,2,3,4,», комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва забезпечені доступом та засобами доступу до Інтернету. |
| 56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів | | | | | |
| 1. 1) забезпечення бібліотек комп’ютер-ними тифло-комплексами | Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації районної в місті Києві державної адміністрації | -  31.12.2024 | -  31.12.2024 | *Не виконується*  *Не розпочато* | У бібліотеках району відсутні комп’ютерні тифлокомплекси.  Бібліотеки закладів освіти Деснянського району міста Києва не мають комп’ютерних тифлокомплексів у зв’язку з відсутністю потреби. |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність** | | | | | |
| **Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі** | | | | | |
| 73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб | | | | | |
| 3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Деснянського району міста Києва  Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації районної в місті Києві державної адміністрації  Управління у справах молоді та спорту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024  31.12.2024  20.07.2024  09.08.2024  11.09.2024  19.09.2024 | 31.12.2024  31.12.2024  20.07.2024  09.08.2024  11.09.2024  19.09.2024 | *Виконується*  *Виконується*  *Виконано* | Протягом звітного періоду Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Деснянського району міста Києва (далі – Центр) проводились:   * тематичні заняття; * розважально - спортивні свята; - театралізовані та лялькові вистави; * виставки дитячих робіт; * заняття на лексичні теми з використанням елементів Монтессорі-терапії, елементів за Г. Доманом, пальчикової гімнастики, арт-терапії (музикотерапія, вокалотерапія, казкотерапія, танцювальна терапія, виразне читання та пісочна терапія).   Щотижня відбувались групові корекційно-розвивальні заняття «Емоційний інтелект - знайомий незнайомець» та заняття «Ліпака» для розвитку дрібної моторики. Проводились індивідуальні заняття з психологом на лексичні теми, логопедичні заняття, пальчикова гімнастика, артикуляційна гімнастика та масаж, слухове сприйняття за методикою «Живий звук», логоритміка, нейрокорекція, сенсорна інтеграція, вправи з тілесно-орієнтованої терапії, нейроакустичні ігри, заняття з лікувальної фізкультури та масаж.  Водночас інформуємо, що Центром впроваджено заняття за міжнародною програмою «Думай на рівних», яке допомагає розвинути емоційний інтелект дітей.  Щопонеділка діти відвідують Парк Закревського Періоду – дитячий розважальний центр на Троєщині. Щовівторка та щочетверга проходять групові заняття з адаптивної фізичної культури для дітей з ментальними порушеннями.  В закладі створено театральний гурток «Крила надії», який поставив виставу «Весна та Чудовисько» за участю дітей, молоді та спеціалістів Центру. Організовано та проведено Програму соціальної адаптації для осіб з інвалідністю, а саме: подорожі містом, екскурсії до музеїв, парків, розважально-спортивні заняття.  Створено клуб спілкування для підлітків та молоді віком до 35 років.  Закладами загальної середньої освіти розроблено систему інформаційно-просвітницьких заходів щодо участі учнівської молоді у громадянському та політичному житті району.      За інформацією Управління у справах молоді та спорту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації представники молоді Деснянського району міста Києва, протягом звітного періоду, брали участь у наступних заходах:  20.07.2024 – районний захід «Спорт у кожен двір»  09.08.2024 - районний захід до Міжнародного дня молоді;  11.09.2024 - історично-патріотична екскурсія «Відома та невідома Троєщина»;  19.09.2024 - перегляд документального кіно з молодіжними представниками навчальних закладів (коледж) «Ми були рекрутами».  Фото звіт вказаних заходів розміщений на офіційній сторінці соціальних мереж ФЕЙСБУК та на сайті Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за посиланнями:   * <https://desn.kyivcity.gov.ua/news/sport-u-kozhen-dvir666> * <https://desn.kyivcity.gov.ua/news/lehendarna-troieshchyna-rozvinchuiemo-mify>; * <https://desn.kyivcity.gov.ua/news/my-buly-rekrutamy-film-iakyi-perekazuie-istorii-voiennykh-podii-cherez-ochi-svoikh-heroiv-perehlianuly-studenty-kyivskoho-miskoho-fakhovoho-medychnoho-koledzhu>. |
| **Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам** | | | | | |
| 83. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях | | | | | |
| 5) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024 | 31.12.2024 | *виконується* | На територіях районних закладів освіти заплановано будівництво 4-х об’єктів цивільного захисту подвійного призначення, в проєктній документації яких враховано доступність для маломобільних груп населення. Планові терміни виконання 31.12.2025 року. |
| 7) забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з інвалідністю із слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | Управління (Центр) надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної  Відділ охорони здоров’я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району міста Києва | 31.12.2024  2024  31.12.2024 | 31.12.2024  2024  31.12.2024 | *Виконується*  *Виконано*  *виконується* | Сповіщення відвідувачів Управління (Центру) надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної про виклик до адміністратора або про повітряну тривогу відбувається за допомогою інформаційного екрану та з дублюванням інформації звуковим сповіщенням.  Біля місць надання послуг розміщено інформацію з посиланням на сервіси Українського товариства глухих з перекладання жестовою мовою.  Водночас виконані вимоги Державних будівельних норм В.2.2-40:2018, встановлені тактильні покажчики напрямків руху до місць надання послуг, порізи позначені контрастним кольором, встановлені мнемосхеми розміщення приміщень закладу, встановлені інформаційні таблички з шрифтом Брайля.  Відповідно до наказу Територіального центру від 17.11.2023 № 82 «Про виконання заходів безпеки на період дії воєнного стану» забезпечується візуальне чи тактильне оповіщення осіб з інвалідністю із слуху під час перебування в установі шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів, зокрема:   1. працівники припиняють прийом відвідувачів, негайно сповіщають про надходження сигналу «Повітряна тривога» відвідувачів (у тому числі у формах, доступних для осіб з порушеннями зору та слуху); 2. повідомляють місце розташування найближчого укриття; 3. сприяють швидкій евакуації відвідувачів, направляють до найближчого укриття, та попереджають про необхідність перебування в укритті до моменту отримання сигналу «Відбій повітряної тривоги», у крайньому випадку – керуються правилом «двох стін». |
| **Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення** | | | | | |
| 87. Впровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючої системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних сучасних підходів | | | | | |
| 7) здійснення підготовки до створення в реабілітаційних відділеннях кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями, у закладах охорони здоров’я, визначених в рамках реабілітаційного маршруту | Відділ охорони здоров’я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024 | 31.12.2024 | *виконується* | Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва надає реабілітаційну допомогу за 54 пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах» та 25 пакетом «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/ або хворими, протягом перших трьох років життя» на 2024 рік за умовами Програми медичних гарантій згідно договору з Національною службою здоров’я України.  В реабілітаційному відділені відсутній кабінет асистивних технологій. Пацієнтів з ампутаціями, які потребують протезування, скеровуємо в заклади третинної ланки. |
| 11) формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги | Відділ охорони здоров’я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024 | 31.12.2024 | *виконується* | У рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги в комунальному некомерційному підприємстві «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва» проводиться:  - складання індивідуального реабілітаційного плану та програми реабілітаційної допомоги, здійснення контролю за його виконанням;  - соціальна адаптація (підбір, налаштування та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, тощо) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни. |
| 97. Запровадження системи раннього втручання | | | | | |
| 2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | відділ охорони здоров’я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 31.12.2024 | 31.12.2024 | *виконується* | Новонароджені діти, яким не проводились скринінгові обстеження в пологових будинках або мають сумнівні чи позитивні результати, лікарями педіатрами направляються на повторні обстеження та консультацію до лікаря генетика в Київську міську дитячу клінічну лікарню №1.  Дітям, що мають захворювання чи патологічні стани, що дають право на одержання державної соціальної допомоги, лікарсько-консультативною комісією надаються медичні висновки.  Разом з тим, забезпечено безбар'єрний доступ до установи дітей з інвалідністю та дітей з обмеженими можливостями.  Лікарською консультативною комісією таким дітям надаються медичні висновки про можливість дистанційного навчання вдома під патронажем педагогів. Дітям з особливими освітніми потребами надаються медичні висновки про можливість інклюзивної освіти. |
| 6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно - територіальної одиниці | Відділ охорони здоров’я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | - | - | *Не виконується* | Зазначений пункт поза межами повноважень закладів охорони здоров'я, що віднесені до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. Заклади надають медичні послуги відповідно до укладених декларацій та договорів (пакетів) з НЗСУ (Національною службою здоров'я України). |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність** | | | | | |
| **Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя** | | | | | |
| 112.1 Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківської спільноти та профільних громадських об’єднань | | | | | |
| 2) налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами | Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації районної в місті Києві державної адміністрації | - | - | *виконується* | Фахівці закладів районних освіти долучаються до міжнародних та всеукраїнських навчальних програм (Хібукі-терапія, робота з травмою, методи сенсорної інтеграції тощо. Щорічно проходять курси підвищення кваліфікації згідно плану, зареєстровано подання практичних психологів на навчання володінню психо-діагностичними методиками. |
| **Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті** | | | | | |
| 113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивноресурсних центрів | | | | | |
| 7) продовження процесу формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивно - ресурсних центрів відповідно до нормативів | Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації районної в місті Києві державної адміністрації |  |  |  | В Деснянському районі м. Києва функціонує 2 інклюзивно-ресурсні центри:   * Інклюзивно-ресурсний центр № 3; * Інклюзивно-ресурсний центр № 12.   Зазначені центри створені з метою:  1) реалізації державних комплексних заходів із супроводження і забезпечення осіб з особливими освітніми потребами психолого-педагогічними та корекційно-розвитковими послугами;  2) проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини;  3) упорядкування  обліку реєстрів дітей з особливими освітніми потребами;  4) надавання  консультативно-психологічної допомоги батькам, педагогам закладів освіти району, впровадження  інформаційно-просвітницької  діяльності. |