## Лист1
Звіт про стан виконання плану заходів на ІІI квартал 2024р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року
Захід | Виконавець | Запланована дата | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури
1) збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | У Центрі культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва (вул. Алматинська, 109) на вході розташований пандус.
| Відділ молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | У Дніпровському районі міста Києва вісутні молодіжні центри.
2) збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Відділ молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | У Дніпровському районі м. Києва налічується 574 спортивних споруди різної форми власності. На спортивних спорудах, що розташовані на території Дніпровського району, а саме: легкоатлетичний манеж КМШВСМ (просп. П. Тичини, 18), прибудинкові спортивні майданчики за адресами вул. Березняківська, 30 А, вул. Березняківська, 38, вул. Малишка, 3, а також спортивні майданчики закладів загальної середньої освіти № 120 вул. Райдужна, 17 Б, № 258 вул. Шалетт, 1 А, № 272 вул. Шептицького, 5 А, під час проведення їх реконструкції та капітального ремонту було враховано вимоги державних будівельних норм щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
4) здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності | Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | У КТВЗК «Театр української традиції «Дзеркало» Дніпровського району міста Києва (вул. Алматинська, 109) на вході розташований пандус.
13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю
1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | У Дніпровському районі міста Києва функціонує 132 заклади освіти комунальної сфери власності. Під час проведення капітальних ремонтів приміщень цих закладів обов'язково враховується забезпечення дотримання принципів безбар'єрності, вимог державних будівельних норм та державних стандартів для доступності освітнього середовища.
2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | Дніпровський районний центр соціальних служб в місті Києві | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | На вході встановлена фасадна табличка з інформацією зазначеною шрифтом Брайля.
| Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району міста Києва | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | В приміщеннях центру облаштовані тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля.
| Служба у справах дітей та сім'ї Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | Центральний вхід до основної будівлі Служби обладнано кнопкою виклику для осіб з обмеженими можливостями та інформаційною табличкою шрифтом Брайля.
| Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровсього району міста Києва | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | Центр реабілітації розташований в спеціально пристосованій будівлі з необхідними приміщеннями, які відповідають санітарно-гігієнічним та іншим вимогам, мають всі види комунального благоустрою. Заїзд до відділень Центру оснащений пандусами, за допомогою яких діти у візочках можуть безперешкодно потрапляти у відділення, Приміщення, а саме коридори та санвузли, облаштовані поручнями. Проте для організації зручності безперешкодного доступу маломобільних груп населення до приміщень відділення Центру за адресою вул. Райдужна 51 заплановано встановлення підйомної платформи (Ліфта), яке буде виконано за умови фінансування. Придбані інформаційні тактильні таблички з шрифтом Брайля.
16. Покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
2) забезпечення дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | Дніпровський районний центр соціальних служб в місті Києві | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | Забезпечено дотримання норм безбар'єрності під час облаштування приміщення Центру, створено сучасне безбр'єрне середовище: пандус та сходи на вході, двірні прорізи, облаштовано санвузол для маломобільниз груп населення.
| Служба у справах дітей та сім'ї Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | Приміщення Служби у справах дітей та сім'ї Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, яке знаходитьсяна першому та другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Харківське шосе, 4, доступне для відвідування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
| Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району міста Києва | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | Територіальні центри, які знаходяться за адресами: вул. Остафія Дашкевича, 7-А, ІІІ корпус, Русанівський б-р, 4, вул. Березняківська, 6-А, для комфортного пересування маломобільних груп населення, облаштовані зручними під'їздами та пандусами, дверні прорізи відповідають вимогам державних будівельних норм.
22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури
забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | 1. Перелік закладів культури районного підпорядкування, в яких на вході розташовані пандуси: - Бібліотека ім. П. Усенка (вул. Івана Миколайчука, 7); - Бібліотека на Воскресенці (вул. Остафія Дашкевича, 9); - Бібліотека ім. В. Яна (проспект Миру, 13); - Бібліотека № 16 для дітей (вул. Празька, 24); - Бібліотека ім. О. Олеся (проспект Леоніда Каденюка, 19/30); - Бібліотека ім. П. Буйка (проспект Воскресенький, 15); - Бібліотека № 118 для дітей (вул. Малишка, 25/1) - Центральна районна бібліотека ім. П. Тичини (вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24). 2. Територія, прилегла до будівлі ЦРБ ім. П Тичини, облаштована тактильними смугами, є занижений бордюр. У ЦРБ ім. П. Тичини та у бібліотеці ім. Є.Кравченка для юнацтва обладнані спеціальні кабінки у санвузлах. 3. Для осіб, що пересуваються на інвалідних візках, завдяки оснащенню зручною вхідною групою доступні бібліотеки: - Бібліотека ім. Є. Кравченка для юнацтва (вул. Ентузіастів, 51/24); - Бібліотека на Русанівці (вул. Ентузіастів, 29); - Бібліотека ім. В. Сосюри (Харківське шосе, 13); - Бібліотека для дітей ім. Г. Тютюнника (вул. Мартоса, 4-б); - Бібліотека ім. М. Куліша (вул. Мартоса, 4-б).
24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровсього району міста Києва | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | Центр розміщується на території зі спеціально побудованими та пристосованими приміщеннями, які відповідають державним будівельним нормам і правилам, санітарним нормам і правилам протипожежної вимоги. Заїзд до відділень Центру оснащений пандусами, за допомогою яких діти та молодь на візочках можуть безперешкодно потрапляти у відділення. Приміщення, а саме коридори та санвузли мають поручні. Проте, для організації зручності безперешкодного доступу маломобільних груп населення до приміщень відділень Центру 2-го поверху за адресою вул. Райдужна, 51 заплановано встановлення підйомної платформи, яке буде виконано за умови фінансування. Центрза адресою вул.Райдужна 51 облаштовано найпростішим укриттям, яке відповідає вимогам щодо забезпечення безпеки отримувачів послуг та працівників закладу і має всі види комунального благоустрою. Укриття облаштовано з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності. Заплановано ремонтні роботи та розширенню площі найпростішого укриття у 2024 році.
| Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | Вхід до будівель закладів, в яких розташовані найпростіші укриття, облаштовані пандусами: Центр культур та мистецтв Дніпровського району м. Києва (вул. Алматинська, 109), Школа джазового та естрадного мистецтв Дніпровського району міста Києва (вул. Пантелеймона Куліша, 7-в), Дитяча школамистецтв № 6 ім. Г. Жуковського (бульвар Верховної Ради, 15). Безпосередньо до укриттів (підвалів) засоби для доступу маломобільних груп населення відсутні.
26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення
2) здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | Відділ молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | З метою обліку спортивних споруд, що розташовані на території Дніпровського району міста Києва до Електронного реєстру спортивних споруд, балансоутримувачами, вносяться відповідні дані. Станом на 23.09.2024 року в Електронному реєстрі спортивних споруд обліковується 57об’єктів.
27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування
4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | Пандуси наявні у таких закладах: - Дитяча школа мистецтв № 6 ім. Г.П. Жуковського Дніпровського району міста Києва (бульвар Верховної Ради, 15); - Школа джазового та естрадного мистецтв Дніпровського району міста Києва (вул. Пантелеймона Куліша, 7-в); - Дитяча музична школа № 20 (вул. Амвросія Бучми, 6); - Дитяча художня школа № 2 (вул. Амвросія Бучми, 6).
| Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | З метою доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами створені умови у закладах освіти Дніпровського району м. Києва: 1) встановлено пандуси у 25 закладах: - у 6 ЗДО (№№ 515 «Березняки», 522, 566, 591, 616, будівля дошкільного підрозділу НВК 141 «ОРТ»); - у 17 ЗЗСО (№№ 4, 42, 120, 128, 137, 141 «ОРТ», 148 ,182, 183 «Фортуна», 201, 208, 209 «Сузір’я», 224, Технічний ліцей, НВК «Домінанта», Мистецький ліцей «Зміна», СШ №26); - у 2 ЗПО (СЮТ – ЦНТТМ, ЦДЮТ) 2) забезпечені підіймальними платформами : 7 ЗЗСО (Гімназія 146, СЗШ № 195, СЗШ № 224, Український колеж, Русанівський ліцей, СШ № 26, Мистецький ліцей «Зміна»); 3) забезпечено гусеничними підйомниками для інвалідного крісла: 7 ЗЗСО (Гімназія № 66, Гімназія 99, Ліцей № 120, СЗШ № 158, НВК № 167, СШ № 26, Мистецький ліцей «Зміна»); 4)встановлено по два ліфти у 3-х закладах: НВК № 141 «ОРТ», СЗШ № 42, СЗШ № 128; 5)мають рівний доступ 15 закладів загальної середньої освіти: СШ № 31, СЗШ №№ 42, 158, гімназії №№ 11, 136, 146, Ліцей № 98, Ліцей № 176, Технічний ліцей, СШ №№ 26, СШ №325, СШ №327, НВК «Домінанта», НВК «Щастя», НВК «Монтессорі». Також у Дніпровському районі м. Києва функціонують інклюзивноресурсні центри № 4 та № 13, в яких створено сучасне безбар’єрне середовище: пандуси, вхідні групи, облаштовані туалетні кімнати, тактильна плитка, фасадні вивіски із застосуванням шрифту Брайля тощо.
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність
Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом
41. Проведення широкої інформаційнопросвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації
1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | 1. Педагогічні працівники мистецьких шкіл регулярно проходять спеціальні курси та тренінги з напряму «Мистецтво для дітей з особливими потребами». 2. Працівники публічних бібліотек Дніпровського району та мистецьких шкіл пройшли навчання жестової мови (січень-травень 2024 року – 9 осіб). 3. Навчальний курс громадської спілки «Ліга сильних» «Розвиток безбар’єрності в громадах: стандарти, моніторинг, оцінка та звітування» (січень-березень 2024 року). 4. Чотири працівники ЦБС Дніпровського району пройшли онлайн навчання «Створюємо безбар’єрну бібліотеку» на платфіормі Zoom (15.03.024) 5.Дев’ять працівників ЦБС прослухали вебінар на платформі Zoom, проведений ЦРБ ім. П. Тичини, 11 вересня 2024 року на тему «Бібліотека без бар’єрів: наш спільний обов’язок». 6. Двадцять один працівник ЦБС прослухав 18 вересня 2024 року вебінар «Як зробити бібліотеку доступною для всіх: практичні поради», проведений ЦРБ ім. П. Тичини.
Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною
50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів”
1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Дніпровський районний центр соціальних служб в місті Києві | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | Інформація висвітлюється на двох офіційних сторінках Центру (Facebook, Instagram)
| Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району міста Києва | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | На сторінці Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району у соціальній мережі Фейсбук розміщено інформацію про "Довідник безбар'єрності" та відповідне посилання на нього.
Напрям 3. Цифрова безбар’єрність
Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх
56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів
1) забезпечення бібліотек комп’ютерними тифлокомплексами | Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | Центральна районна бібліотека ім. П. Тичини (вул. Митрополита Андрея Шептицького) обладнана екранними збільшувачами Magic для людей з вадами зору, є електронна лупа з можливістю індивідуального налаштування, рідери для прослуховування аудіокнижок,комп’ютер з ліцензійною програмою синтезу мовлення Jaws,яка читає багатьма мовами. На сайті Централізованої бібліотечної системи Дніпровського району м. Києва http://dniprolib.com.ua/menu-services/submenu-general-services.html розміщена інформація про наявні безкоштовні послуги для людей з вадами зору; у розділі «Проєкти» http://dniprolib.com.ua/01-03-2016/lbiblio-hubr-r.html наявна інформація про проєкт «BIBLIO HUB» для людей з вадами зору».
2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | Всі бібліотеки Централізованої бібліотечної системи Дніпровського району міста Києва мають безкоштовний доступ до мережі Інтернет як через кабельне підключення, так і через Wi-Fi. У ЦБС Дніпровського району діють 3 Інтернет-центри, які загалом налічують 13 місць для користувачів. Крім того, ще 7 бібліотек ЦБС обладнані 7 Інтернет-місцями. З початку 2024 року Інтернет-послугою скористалися 1467 користувачів 6417 разів. Усі 18 бібліотек ЦБС Дніпровського району міста Києва обладнані комп’ютерною технікою. Загалом у бібліотеках налічується 87 комп’ютерів, з яких 66 мають доступ до мережі Інтернет.
68. Впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (реєстр)
1) впровадження в промислову експлуатацію Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою автоматизації надання державної допомоги | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровсього району міста Києва | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | Інформація про Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва розміщено в реєстрі надавачів соціальних послуг.
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
87. Впровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючої системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних сучасних підходів)
1) впровадження навчання медичних працівників та активне використання ними національного класифікатора Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я для оцінки втрати функціональності | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровсього району міста Києва | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | На виконання рішення Київської міської ради від 18.10.2018 № 1905/5969 прийнято розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.11.2018 № 660 створено Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва(далі – Центр). Цільовим призначенням Центру є здійснення комплексного підходу до вирішення проблем дітей та молоді з інвалідністю, відновлення та підтримка їх фізичного та психічного стану, адаптації та інтеграції у суспільство, надання комплексу реабілітаційних та соціальних послуг, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей та осіб з інвалідністю, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу. Центр почав своє функціонування з 02 січня 2019 року за адресою (вул. Остафія Дашкевича 7-а, 2 корпус). До Центру приймаються діти з інвалідністю віком від народження до 18 років та особи з інвалідністю віком до 35 років.
При Центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю функціонують відділення: відділення раннього втручання; відділення ранньої реабілітації, відділення психолого-педагогічної реабілітації, відділення фізичної реабілітації; відділення трудової реабілітації/працетерапії, відділення соціальної допомоги догляд вдома, служба соціального патронажу. В Центрі надаються соціальні та реабілітаційні послуги, а саме: ранньої реабілітації та раннього втручання, педагогічної реабілітації, психологічної реабілітації, медичної реабілітації, денного догляду, денного догляду вдома, денного догляду дітей з інвалідністю, соціально-трудової адаптації, соціальної адаптації, соціальної реабілітації, фізкультурно-спортивної реабілітації, соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями, консультативні, інформаційні, транспортні та ін.
97. Запровадження системи раннього втручання
2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровсього району міста Києва | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | З 2022 року в Центрі реабілітації функціонує відділення раннього втручання, спеціалісти якого надаютькомплексну послугу раннього втручання. При відділенні організовано допомогу дітям раннього віку і їх сім’ям, що запобігає інвалідизації та інституціоналізації дітей та сприяє соціальній інклюзії сімей. На даний час на обслуговуванні у відділенні раннього втручання перебувають 20 сімей. За перше півріччя 2024 року по теперішній час послугою раннього втручання скористалася 28 сімей.
120. Забезпечення умов для роботи в сфері будівництва та архітектури, соціальній та медичній сферах особам з інвалідністю та представникам громадськості з досвідом
| Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровсього району міста Києва | 2024-07-01 | 2024-09-30 | виконано | В Центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва працює 5 осіб з інвалідністю.