Інформація щодо районного Комітету доступності за 2025 рік

| Кількість проведених засідань Комітету доступності – 2: |  | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Посилення роботи в напрямку ведення обліку осіб з інвалідністю та інших маломобілъних груп населення, в яких є потреба у встановленні пандусів | Постійно |
| 2 | Проведення обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності закладів, що підпорядковуються структурним підрозділам Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. | Березень 2025 |
| 3 | За результатами обстеження визначитись з переліком заходів, які потрібно провести для поліпшення стану доступності до об’єктів фізичного оточення i послуг для осіб з інвалідністю | Березень 2025 |
| 4 | Підготовка інформації щодо обміну інформацією з Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва» в напрямку визначення об'єктів на яких є потреба у встановленні або ремонті пандусів за 2024 рік | Лютий 2025 |
| 5 | Проведення роботи з соціально відповідальним бізнесом стосовно обов'язкового врахування при відкритті закладів розміщення, торгівлі, сервісів, послуг та інше ДБНів, стандартів стосовно доступності до безбар’єрності | Постійно |
| 6 | Проведення обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності до житлових будинків, закладів торгівлі, сервісів, послуг на безбар’єрному маршруті від станції метро Дарниця (вул. Гетьмана Павла Полуботка, бульвар Івана Котляревського) до приміщення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (бульвар Івана Котляревського, 1/1) | Березень 2025 |
| 7 | Виконання окремого доручення заступниці голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Марини Хонди стосовно надання інформації про реконструкцію/впровадження безбар’єрних рішень, здійснення фото фіксації елементів, щодо яких будуть застосовані безбар’єрні рішення | Постійно |
| 8 | Проведення обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності підходів до закладів охорони здоров'я | Березень 2025 |
| 9 | Проведення перевірки наявності порушень стандартів доступності по облаштуванню пандусів, виконаних у 2024 році. | Травень 2025 |
| 10 | За результатами перевірки визначитись з переліком робіт, які потрібно провести для усунення виявлених порушень по облаштуванню пандусів у 2024 році та звернутись до підрядних організацій, які виконували зазначені роботи з вимогою усунути порушення в межах гарантійних зобов’язань | Травень 2025 |
| 11 | Формування адресного переліку об’єктів, на яких виявлено порушення стандартів доступності із зазначенням вартості робіт цих об’єктів | Травень 2025 |
| 12 | Перед початком проведення робіт, запланованих у поточному та наступних роках, проводити аналіз щодо можливості забезпечення доступності/інклюзивності об’єктів відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та державних стандартів України. | Постійно |
| 13 | Облаштування паркувальні місця (кишені) з маркуванням паркомісць для транспортних засобі людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення (з нанесенням розмітки, встановленням відповідних дорожніх знаків) біля амбулаторії № 1 КПН «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва (вул. Ентузіастів, 49) | Грудень 2025 |
| 14 | Облаштування паркувальні місця (кишені) з маркуванням паркомісць для транспортних засобі людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення (з нанесенням розмітки, встановленням відповідних дорожніх знаків) біля Амбулаторії № 3 КПН «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва (вул. Шептицького, 5) | Грудень 2025 |
| 15 | Облаштування паркувальні місця (кишені) з маркуванням паркомісць для транспортних засобі людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення (з нанесенням розмітки, втановленням відповідних дорожніх знаків) біля Амбулаторії № 1 КПН «ЦПМСД № 1» Дніпровського району м. Києва (вул. Райдужна, 23) | Грудень 2025 |
| 16 | Облаштування паркувальних місць (кишень) з маркуванням паркомісць для транспортних засобів людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення (з нанесенням розмітки, втановленням відповідних дорожніх знаків) біля КНП «ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва», вул. Чорних Запорожців, 26 | Грудень 2025 |
| 17 | Забезпечити проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю в рамках Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 537 від 26.05.2021 | Серпень 2025 |
| 18 | Посилення контролю в напрямку наповнення та своєчасного оновлення і актуалізації достовірності інформації в програмному модулі «Інформаційна база об’єктів соціальної сфери та безбар’єрних маршрутів в місті Києві» та інформаційного шару «Мапа доступності міста Києва» | Постійно |
| 19 | Продовження роботи в напрямку виправлення помилок на мапі ГО “ЛУН Місто” (в Картках безбар’єроності) після проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та внесення інформації відповідно до типів об’єктів визначених Міністерством розвитку громад та територій України | Постійно |
| 20 | Нанесення інформацію на мапу ГО “ЛУН Місто”, щодо поштових відділень, супермаркетів, магазинів, кафе, ресторанів, АЗС, аптек, закладів догляду, краси, інших будівель і споруд, які знаходяться на шляху руху автобусного маршруту № 45 | Постійно |