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	                                                    ГРОМАДСЬКА РАДА
                                     при Дніпровській районній в місті Києві
                                                  державній адміністрації

	02094 м. Київ, бул. Івана Котляревського 1/1, тел.: (044) 366-51-28 
e-mail: gr_drda@ukr.net                                   www.facebook.com/groups/dniprgr



                                                ПРОТОКОЛ № 52
          засідання Громадської ради при Дніпровській районній 
                              в місті Києві державній адміністрації

м. Київ, бульвар Івана Котляревського, 1/1                       24 червня 2026 року

Загальна кількість членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації (далі - Громадська рада) – 22 особи. 
Присутні офлайн: 8 осіб, а саме: Павленко А.М., Ковальчук І.М., Шашкіна Л.О., Кулик О.В., Майоров В.Ю., Тиркало В.Б., Григор’єва О.В.,  Кругляк М.С. 
Присутні онлайн: 7 осіб, а саме: Базік О.М., Бурля О.Ю., Мазуренко Т.С., Мітюк С.О., Лапін О.О., Кунах Г.Є., Холкін О.А.
Відсутні: 7 осіб. 
Реєстр додається. 
Запрошені: 
- депутат Київради Овраменко Олена Вікторівна;
- начальник управління житлово-комунального господарства Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Косар Надія Романівна;
- перший заступник директора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» Кравчук Сергій Григорович;
- помічник-консультант народного депутата України Лесі Забуранної, експерт Громадської ради Борисов Денис Володимирович;
- помічниця депутата Київради Тараса Криворучка Рогован Олеся Миколаївна;
- помічниця депутата Київради Сергія Артеменка Пономаренко Юлія Миколаївна;
- експерт Громадської ради Ксєніч Олексій Костянтинович;
- експерт Громадської ради Онищук Іван Вікторович; 
- громадський діяч Юрченко Володимир Ілліч; 
- голова Молодіжної ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Селезньов Марк Олегович;
- представник Ради ветеранів при Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації Середюк Юрій Володимирович;
- ініціативна група мешканців будинку № 33 на вул. Андрія Малишка.

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 15 членів Громадської ради з 22. Таким чином, засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації правомочне. Павленко А.М. запропонував розпочати засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 
Вирішили: відкрити засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 
Голосували: «за» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Павленка А.М., який запропонував наступний порядок денний: 
1. Про хід проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру в житловому будинку № 33 на вулиці Андрія Малишка. 

Вирішили:  
Затвердити наступний порядок денний:
1. Про хід проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру в житловому будинку № 33 на вулиці Андрія Малишка. 
Голосували: «за» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Рішення прийнято.

Голова Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Павленко А.М. запропонував перейти до розгляду питання порядку денного засідання Громадської ради.
«Про хід проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру в житловому будинку № 33 на вулиці Андрія Малишка»
Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Павленка А.М., який навів коротку хронологію подій навколо проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру в житловому будинку № 33 на вулиці Андрія Малишка:
22.06.2023 - вибух газу, руйнування конструкцій 7–9 поверхів, загибель 3 мешканців, відселення понад 130 родин.

Після розчищення завалів встановлені підпірки.

01.04.2024 - протоколом постійної комісії КМДА № 6 технічний стан будівлі визнано аварійним, ситуацію віднесено до надзвичайної ситуації регіонального рівня.

25.03.2025 - розпорядженням КМВА № 240 «Про виділення коштів із резервного фонду бюджету міста Києва» підприємству передбачено 23 507 124,00 грн на умовах повернення для ліквідації наслідків НС у будинку.

19.05.2025 - укладено договір № 263 з ПП «ЕТАЛОНБУД» за результатами відкритих торгів на виконання будівельних робіт.

Протягом 2025 року розпочато будівельно-монтажні роботи, однак виявлено, що проєктні рішення робочого проєкту не відповідають фактичним умовам будівельного майданчика та обсягам робіт. Це викликало потребу внесення змін до робочої документації, відомості обсягів робіт, додаткового коригування проєктної документації та повторної експертної оцінки технічних рішень. Додатково роботи зупинялися через відключення електроживлення майданчика та повітряні тривоги.

[bookmark: _GoBack]31.12.2025 - невикористаний залишок коштів повернуто до бюджету міста Києва у зв'язку із закінченням бюджетного періоду та умовами повернення коштів. З січня 2026 року виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у зазначеному будинку призупинено до вирішення питання фінансування.

06.05.2026 - Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація звернулася листом № 103-4368 до постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської ради з проханням виділення фінансування для продовження робіт.

20.05.2026 - на виконання доручення КМДА № ОП/КО-7437 Дніпровською РДА розглянуто колективне звернення громадськості щодо продовження відновлювальних робіт.

04.06.2026 - Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація надала офіційну відповідь (вих. № 103-ОП/КО-7437-2833, підписана першим заступником голови Р. Смиком): роботи призупинено, питання фінансування перебуває на розгляді профільної комісії Київради/КМДА.

Востаннє питання «Про хід проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру в житловому будинку № 33 на вулиці Андрія Малишка» заслухали 26 січня 2026 року (протокол № 46 від 26.01.2026). Тоді з відповідною інформацією виступили експерт Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  Борисов Д.В. та начальник управління житлово-комунального господарства Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Косар Н.Р.

Громадська рада доручила Борисову Д.В. продовжити моніторинг ходу проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру в житловому будинку № 33 по вулиці Андрія Малишка.

При підготовці питання на це засідання, Громадська рада направила до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації запит на публічну інформацію з проханням надати вичерпну інформацію стосовно виконаного обсягу ремонтних робіт (станом на червень 2026 року) та проблем, що заважають завершенню робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру в житловому будинку № 33 на вулиці Андрія Малишка (лист № 329ГР від 17 червня 2026 року).

На момент проведення засідання, Громадська рада не отримала відповіді на цей запит.
Разом з тим, у розпорядженні Громадської ради є лист Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації - відповідь на колективне звернення мешканців будинку за № 103-ОП/КО-7437-2833 від 04.06.2026.

Виходячи з інформації, якою ми володіємо на сьогодні, в тому числі зі змісту цього листа, ситуація виглядає таким чином.

Бюджетний 2025-й рік закінчився 31.12.2025 - отже, Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація вже наприкінці 2025 року знала, що фінансування закінчилося, роботи зупиняються, і необхідне нове звернення.

Перший квартал 2026 року (січень-березень) - час, коли можна було подати звернення відразу з початком нового бюджетного року, поки питання ще актуальне і будівельний майданчик не встиг простояти місяцями.

Натомість лист до профільної комісії Київради подано лише 06.05.2026 - тобто через 4-5 місяців після закінчення фінансування, і це сталося не з власної ініціативи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, а на виконання доручення КМДА від 20.05.2026 (за відповіддю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації) — хоча сам лист Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації датований раніше доручення (06.05 vs 20.05), що означає: Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація все ж зрушила з місця, але це сталося вже після того, як громадськість (ймовірно, через колективне звернення мешканців) змусила систему реагувати.


Тож маємо наступні питання:
1. До КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» (хронологія дій):
· Які саме кроки здійснювало Підприємство протягом 2025 року для прискорення коригування проєктної документації, щойно виявилась невідповідність Робочого проєкту?
· Коли та яким документом Підприємство вперше повідомило Дніпровську районну в місті Києві державну адміністрацію про ризик неосвоєння коштів до кінця бюджетного 2025 року?
· Чи зверталося Підприємство до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з пропозицією продовжити дію (використання) коштів або заздалегідь розпочати процедуру нового виділення і якщо так, коли саме і з яким результатом?
· Які саме дії здійснювались (чи не здійснювались) Підприємством у період січень–квітень 2026 року, коли роботи вже стояли?
2. До Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (хронологія дій):
· Коли Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація отримала інформацію про те, що кошти 2025 року освоєно лише частково і підлягають поверненню?
· Чому перше офіційне звернення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації до профільної комісії Київради подано лише 06.05.2026, які дії (чи бездіяльність) мали місце в період з грудня 2025 по квітень 2026 року?
· Чи готувала Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація якісь проміжні документи (службові записки, доручення, контроль виконання) у цей період, що не дійшли до стадії формального звернення?
· Чи діяла Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація за власною ініціативою, чи виключно після доручення КМДА від 20.05.2026? Якою була реакція на колективне звернення громадськості?
Виступили: 
· Кравчук С.Г. та Косар Н.Р., які надали відповіді на, зазначені вище, питання.
·  Овраменко О.В., яка, зокрема, зголосилася підготувати і направити колективне депутатське звернення до Київського міського голови Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка щодо вирішення цього проблемного питання.	
В обговоренні питання взяли участь: Борисов Д.В., Ксєніч О.К.,      Ковальчук І.М., Шашкіна Л.О.
Вирішили:
1. Звернутися до начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо невідкладного виділення коштів із резервного фонду бюджету міста Києва для завершення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у житловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, № 33 (текст звернення додається).
2. Звернутися до депутатів Київської міської ради від Дніпровського району м. Києва з проханням сприяти завершенню робіт у цьому будинку у межах своїх повноважень.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської ради Павленка А.М.
Голосували: «за» - 15, «проти» - 0, «утрималися» - 0.
Рішення прийнято.

Голова Громадської ради                                              Анатолій Павленко

Секретар Громадської ради                                           Наталія Черевко
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