**Звіт про стан виконання плану заходів за II квартал 2025 року**

**з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування заходів** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Джерела фінансування** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль 1.1. Вдосконалення і функціональне розширення діяльності просторів інформаційних, культурних та освітніх центрів*** | | | | | |
| 1.1 1. Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу | 1.1.1.1. Капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи бібліотек комунальної власності територіальної громади міста Києва для перетворення їх на сучасні бібліотечні простори з урахуванням принципів безбар’єрності | Січень 2025 – грудень 2026 | Бюджет міста | Відділ культури Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації | Мережа закладів культури налічує 18 установ, 15 з яких пристосовані для безперешкодного доступу до приміщень осіб з особливими потребами у відповідності до вимог державних будівельних норм. У Дитячій школі мистецтв №5 та Дитячому кінотеатрі «Кадр» встановлені пандуси та облаштовано вхідні групи. У 2-х дитячих бібліотеках (№ 102 та Центральній районній бібліотеці ім. Героїв Небесної Сотні) облаштовані адаптовані туалети для зручного користування особами з обмеженими фізичними можливостями. |
| ***Стратегічна ціль 1.8. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури*** | | | | | |
| 1.8.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкових територій | 1.8.1.2. Проведення капітальних ремонтів технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва | Січень 2025 – грудень 2026 | Бюджет міста | Управління житлового господарства Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації | У 2024-2025 роках на 12 об’єктах виконані роботи з обладнання вхідних груп під’їздів пандусами у житлових будинках для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. У 2025 році заплановано виконання робіт ще у 24 житлових будинках. Станом на 30.06.2025 виконані проектні роботи та укладено договір на виконання робіт на 4 об’єктах. |
| ***Стратегічна ціль 1.10. Підвищення рівня забезпечення освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу*** | | | | | |
| 1.10.1 Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту відповідно до стандартів, правил, норм | Облаштування та ремонт найпростіших укриттів у закладах освіти (зокрема облаштування другого евакуаційного виходу, виконання ремонтних робіт з урахуванням потреб осіб з інвалідністю) | Січень 2025 – грудень 2026 | Бюджет міста | Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. | Для забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану у 10 закладах освіти Оболонського району (НВК № 20, Школа I-III ступенів № 29, НВК № 143, НВК № 157, СШ № 194, СШ № 214, СШ № 216, Школа I-III ступенів № 256, СШ № 298, ЦНТТМ «СФЕРА»),  проведені ремонтні роботи найпростіших укриттів шляхом забезпечення другого виходу (додатково обладнані металевими трапами).  Також проведені чергові навчання соціальних, медичних працівників та працівників системи ДСНС, які проводять евакуацію маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю. |
| 1.10.2.. Забезпечення доступності будівель та споруд закладів освіти для осіб з інвалідністю | Забезпечення вхідних груп будівель та споруд закладів освіти пандусами (піднімальними пристроями), облаштування універсальних туалетних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Січень 2025 – грудень 2026 | Бюджет міста | Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. | У 2025 році забезпечено доступність іще до 6 закладів освіти Оболонського району. Загалом доступність забезпечено у 30 закладах освіти:  1) ЗДО №115, пр. Володимира Івасюка, 8-б;  2) ЗДО № 206, вул. Полярна, 13-а;  3) ЗДО № 260, пр. Оболонський, 12-б;  4) ЗДО № 585, вул. Героїв полку “АЗОВ”,1-б;  5) ЗДО № 593, вул. Макіївська, 9;  6) ЗДО № 613, вул. Озерна, 8-а;  7) Ліцей №9 «Гармонія», просп. Рокоссовського, 5;  8) Ліцей № 14 імені українського професора Грушевського Сергія Федоровича, вул. Макіївська;  9) СШ № 16, вул. Вишгородська, 42/1;  10) Ліцей № 20, пр. Оболонський, 32-б;  11) НРЦ № 22, вул. Бережанська, 6;  12) Ліцей № 29 ім. Петра Калнишевського, вул. П. Калнишевського, 3-а;  13) Ліцей № 143, вул. Богатирська, 2-б;  14) Ліцей № 157, пр. Оболонський, 12-в;  15) Ліцей №157 (мол.), пр.Володимира Івасюка,23-а;  16) Ліцей № 168, вул. Озерна, 2;  17) Ліцей № 194 «Перспектива», вул. Героїв Дніпра, 10-б;  18) СШ № 210, вул.Йорданська,22-а;  19) СШ № 211, вул. Йорданська, 24-а - підйомник;  20) Ліцей № 214, пр. Оболонський, 9-а;  21) Школа I-III ступенів № 219,пр. Оболонський,2-б;  22) Школа I-III ступенів №231, вул. Богатирська,2-в;  23) СШ № 252 імені Василя Симоненка, вул. Зої Гайдай, 10-в;  24) Ліцей № 256 «СМАРТ», вул. Озерна, 2-а;  25) Ліцей № 285, вул. Полярна ,8-в;  26) НВК «Ластівка», пр. Оболонський, 32-а;  27) ПШ «Перша Ластівка», вул.Героїв полку «Азов»,30-а;  28) ДОЕЦ, вул. Героїв Дніпра, 32-В;  29) ЦНТТМ «Сфера», пр. Володимира Івасюка, 18;  30) ЦТДЮ, вул. Левка Лук’яненка, 11-Б;  Ліцей № 168, вул. Озерна, 2 також обладнано ліфтом, що забезпечує доступність до 2-го та 3-го поверхів. На кожному із 3-х поверхів облаштовано місце загального користування. Також школа забезпечена шкільним автобусом, пристосованим для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних.  Споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової школи «Перша Ластівка» Оболонського району м. Києва, вул. Героїв полку «Азов», 30-а обладнано ліфтом, є тактильна плитка, інклюзивний санвузол, шрифт Брайля. Заклад дошкільної освіти № 206, вул. Полярна, 13-а обладнано підйомником, ліфтом, пандусом бетонним, є інклюзивний санвузол, тактильна плитка, приміщення для навчання дітей з особливими потребами. |
|  |  |  |  |  |  |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність** | | | | | |
| 2.2.1. Забезпечення взаємодії з громадськістю | 2.2.1.1. Організація та проведення інформаційних заходів | Постійно | Бюджет міста  Бюджет міста | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією під час здійснення комунікацій та звітування в рамках інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» враховані доведені Міністерством культури та інформаційної політики України механізми звітування про проведену комунікаційну роботу.Інформацію про «Довідник безбар’єрності» опубліковано на офіційному сайті Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за посиланням:  <https://obolon.kyivcity.gov.ua/bezbariernist-obolonskyi-raion> |
| КНП «Консультативно - діагностичний центр» Оболонського району м. Києва | Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”)Проведено 64 бесіди з питань формування здорового способу життя та раннього виявлення захворювань |
|  |  |  |  | КНП «ЦПМСД №1», КНП «ЦПМСД №2», КНП «КДЦ» Оболонського району м.Києва | Проведення заходів із забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та мало мобільних груп населення |
| КНП «Консультативнодіагностичний центр» Оболонського району м. Києва КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 1» Оболонського району м. Києва, КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2» Оболонського району м. Києва | Проведені заходи із забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації. Проводиться інформаційно-просвітницька робота з населенням. Випадки звернення постраждалих від насильства не зареєстровані. |