Звіт

за 3-й квартал реалізації плану заходів на 2025—2026 роки

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу  | Строк виконання  | Джерела фінансування  | Відповідальні за виконання  | Індикатор виконання  | Посилання на виконання заходу |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах” |
| 24. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 8) надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору  | січень — жовтень 2025 р.  | Бюджет міста  | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | Протоколом засідання комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктурипри Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації від 18.09.2025 п. 2, 3 підведені висновки моніторингу стану безбар’єрності в Оболонському районі, надані рекомендації керівникам відокремлених підрозділів щодо покращення рівня доступності, в тому числі встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм. |  |
| Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації | Споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової школи «Перша Ластівка» Оболонського району м. Києва, вул. Героїв полку «Азов», 30-а обладнано ліфтом, є тактильна плитка, інклюзивний санвузол, шрифт Брайля.Заклад дошкільної освіти №206, вул. Полярна, 13-а обладнано підйомником, ліфтом, є інклюзивний санвузол, тактильна плитка, приміщення для навчання дітей з особливими потребами. | <https://www.facebook.com/share/p/14KdwwxPh1o/?mibextid=wwXIfr> <https://www.facebook.com/share/v/16X27SDMX9/> |
| Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Оболонського району міста Києва | В Центрі ПМСД №2 на входах в кожній амбулаторії встановлені вказівники із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | <https://www.cpmsd2obolon.com>  <https://www.facebook.com/cpmsd2.obolon>  |
|

|  |
| --- |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |
| Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі” |

 |
| 47. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері  | 4) проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності  | квітень — вересень 2025 р.  | інші джерела, не заборонені законодавством  | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | підготовлено звіт про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій  | <https://www.facebook.com/share/v/168Raq6YRA/?mibextid=wwXIfr>;<https://docs.google.com/document/d/1GEAMl6Fs9CPpzCn6gBpvzXdqbvrasMhl/edit?usp=sharing&ouid=112332707779766846217&rtpof=true&sd=true>  |