Форма № 01-ЗВІТ (квартальна)

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки за січень-червень 2024 року

Районні в місті Києві державні адміністрації

| № п/п | Назва завдання/заходу Програми | Період реалізації завдання/ заходу Програми, рік/роки | Інформація про виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  2  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва** |
| **1.1. Промисловість та розвиток підприємництва** |
| Оперативна ціль 2 «Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу» |
| Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу |
| 14 | Створення інформаційної бази «Соціальне підприємництво. Екосистема. Координація та взаємодія». | 2024-2026 |  Рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7510/7551 «Про затвердження Міської цільової програми сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку на 2024-2025 роки» зазначено, що на державному рівні розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.02.2023 № 160-р затверджено План заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки. Документом передбачено сприяння та напрацювання механізму підтримки соціального підприємництва, в якому міська влада зазначена одним із відповідальних виконавців. Водночас на сьогодні у місті Києві не існує бази даних соціального підприємництва як інноваційного сектору малого та середнього бізнесу, його екосистеми та основних її учасників. Також немає узагальненої інформації щодо напрямів діяльності соціальних підприємств столиці, їхніх послуг та товарів, що перешкоджає запрошенню представників соціального бізнесу до участі у виконанні міських цільових програм. З метою забезпечення умов для розвитку соціального бізнесу Програмою передбачається діяльність щодо створення інформаційної бази соціального підприємництва, проведення досліджень щодо необхідних змін в екосистемі соціального підприємництва із врахуванням наслідків воєнного часу, щодо участі соціального підприємництва як інноваційного сектору у виконанні міських цільових програм та розробка відповідних заходів. З метою підвищення рівня обізнаності підприємців щодо основ підприємницької діяльності та сучасних методів організації господарювання, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, залучення їх до активної роботи в сфері бізнесу, Печерська районна в місті Києві державна адміністрація направила лист (від 28.03.2024 №105-3502) підприємствам, закладам вищої та фахової передвищої освіти, науково-дослідним установам основного кола району для ознайомлення з посиланням на Портал Дія.Бізнес, який допомагає підприємцям у створенні, розвитку та масштабуванні соціального бізнесу. На офіційному вебпорталі райдержадміністрації в рубриці діяльність – підприємництво/бізнес розміщено інформацію керівника програми соціального інвестування Western NIS Enterprise Fund В. Назарука «Як створити соціальне підприємництво під час війни» в якій поетапно розписано процедуру створення cоціальних підприємств під час війни.  | Виконується |
| 15 | Проведення досліджень (зокрема напрямів розвитку промисловості та підприємництва м. Києва та розробка заходів щодо релокації суб’єктів господарювання до м. Києва; необхідних змін в екосистемі соціального підприємництва із врахуванням наслідків воєнного часу та розробка заходів щодо її вдосконалення; щодо участі соціального підприємництва як інноваційного сектора у виконанні міських цільових програм). | 2024-2026 |  На виконання листа Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2024 № 052-679 стосовно виконання рішення Київської міської ради від 02.11.2023 № 7286/7327 «Про затвердження Плану дій «Зелене місто» для міста Києва», Печерська районна в місті Києві державна адміністрація звернулась до керівників підприємств основного кола Печерського району з проханням надати інформацію щодо впровадження енергоефективних технологій у 2023 році (лист від 09.02.2024 року № 105-1636). Узагальнену інформацію надіслано Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від 21.02.2024 № 105-1994. На виконання листа Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.02.2024 № 052-576 стосовно доручення Прем’єр-міністра України від 02.02.2024 № 3315/2/1-24 до Указу Президента України від 26.01.2024 № 31 «Про Всеукраїнську економічну платформу «Зроблено в Україні», Печерська районна в місті Києві державна адміністрація звернулась до керівників підприємств з проханням надати пропозиції до концепції та структури функціонування Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» (лист від 08.02.2024 року № 105-1575). Отримані пропозиції надіслано Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). На виконання листа Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2024 № 052-1022, Печерська районна в місті Києві державна адміністрація надіслала для ознайомлення і використання в роботі наукову доповідь Інституту економіки промисловості Національної академії наук України «Оцінка проблем і можливостей забезпечення промисловості робочою силою в умовах воєнного стану та повоєнної розбудови України» керівникам промислових підприємств та установ основного кола Печерського району, які знаходяться на території району (лист від 05.03.2024 № 105-2578) з інформуванням щодо розміщення на сайті Інституту економіки промисловості Національної академії наук України Наукової вищезазначеної доповіді. На виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації В.Мондриївського від 12.04.2024 № 13481 до листа Міністерства економіки України від 10.04.2024 № 3811-06/26283-06 про прийняття участі у нараді щодо популяризації товарів, вироблених в Україні до платформи «Зроблено в Україні», від Печерської районної в місті Києві державної адміністрації участь взяв заступник голови Ради директорів промислових та науково-дослідних підприємств Печерського району міста Києва - Муштук Анатолій Дмитрович, голова ради директорів ТОВ «ОЛК ЮЕс ОПТИКС». На виконання листа Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.05.2024 № 052-2295 стосовно доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації В.Мондриївського від 20.05.2024 № 18465 до листа Офісу Президента України від 16.05.2024 № 41-01/725, Печерська районна в місті Києві державна адміністрація надіслала запит керівникам промислових підприємств основного кола Печерського району щодо надання інформації про участь підприємства у виставках, долученню до цільових програм, спрямованих на підтримку українського виробника в рамках програми «Зроблено в Україні». Узагальнену інформацію буде надано Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установлений термін. | Виконується |
| 16 | Проведення заходів з нагоди: Дня підприємця; машинобудівника; працівників легкої промисловості; працівників харчової промисловості; працівників торгівлі та Міжнародного дня соціального бізнесу. | 2024-2026 |  У місті Києві не існує бази даних соціального підприємництва, як інноваційного сектору малого та середнього бізнесу, тому райдержадміністрацією не надавалися пропозиції по нагородженню до Міжнародного дня соціального бізнесу.  На виконання листа Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.03.2024 № 052-1082 з нагоди святкування Дня працівників торгівлі (свято припадає на 28.07.2024), Печерська районна в місті Києві державна адміністрація надала кандидатуру для нагородження Подякою Київського міського голови - директора ТОВ «Схід», Грачова В.С. На виконання листа Департаменту промисловості та розвитку підприємництва від 13.05.2024 № 052-2141 стосовно святкування Дня підприємця, Печерська районна в місті Києві державна адміністрація надала кандидатів для нагородження: Подякою Київського міського голови - заступника генерального директора ТОВ «ДОЛЯ І КО ЛТД» - Татарінцева Я.А. та Почесною Грамотою Київського міського голови - директора ПП «САМСОНЕ» - Мінько О.І. Святкування Дня підприємця у 2024 році припадає на 1 вересня.  Інформацію стосовно проведення заходів з нагоди відзначення дня машинобудівника буде надано встановленим порядком у визначений термін. | Виконується |
| 17 | Організація та проведення міського і районних конкурсів – оглядів суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві. | 2024-2026 | Розпорядженням Київського міського голови від 26.02.2024 № 158 «Про результати міського конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у місті Києві у 2023 році» присвоєно звання Зразкового: ФОП Левінзон М.Л. (приймальний пункт хімчистки «KIMS», вул. Велика Васильківська, 29).Районний конкурс – огляд суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання Зразкового у Печерському районі – ІІІ квартал 2024 року. | Виконується |
| Завдання 2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва |
| 18 | Підтримка створення та розвитку об’єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків, програм підтримки стартапів, коворкінг-центрів). | 2024-2026 | На сайті Печерської районної в місті Києві державної адміністрації розміщено інформацію про пропозицію здобування знань і отримання $ 6500 на консалтинг та менторство необхідні для розвитку бізнесу - буткемп WE.Brave. SET University за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", запуск буткемп WE.Brave, який проходив з 11 до 22 березня і передбачає інтенсивне онлайн-навчання та менторські сесії з українськими і міжнародними експертами.Під час навчання учасники дізнаються про: - розроблення MVP;- аналіз ринку;- фінансове планування;- побудову бізнес-, маркетингової та sales-стратегій;- фандрейзинг;- пітчинг;- побудову стосунків з інвесторами. Участь у програмі можуть взяти технологічні стартапи, засновані жінками, або ті, де 70% core-команди становлять жінки. На виконання п. 3 Розпорядження Київського міського голови Кличка В.В. від 09.02.2024 № 110 «Про організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва у 2024 році» стосовно підготовки та подання інформації про інвестиційні проекти за напрямами реалізації стратегічних ініціатив, визначених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженій рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 (у редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року 724/2886), Печерська районна в місті Києві державна адміністрація листом від 05.03.2024 № 105-2574 надала підприємствам основного кола форми згідно з додатками 1,2 до цього розпорядження (Додаток 1 – «Основні дані про інвестиційний проєкт; Додаток 2 – «Детальна інформація про інвестиційний проєкт») для ознайомлення та опрацювання. 18.07.2024 року Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією до Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації було надано інформацію про державний інвестиційний проєкт «Реконструкція будівлі і споруд Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів тканин Міністерства охорони здоров’я України на Кловському узвозі,13-А, у Печерському районі м. Києва» для розгляду. На офіційному вебпорталі Печерської РДА в рубриці діяльність – підприємництво/бізнес розміщено інформацію: «$100 ТИСЯЧ УКРАЇНСЬКИМ СТАРТАПАМ: ОГОЛОШЕНО РЕЄСТРАЦІЮ НА ДРУГИЙ ЕТАП ФОНДУ ПІДТРИМКИ ВІД GOOGLE», в якій повідомляється про запуск другого етапу Фонду підтримки в Україні, в якому відібрані компанії отримають до $100 тисяч на розвиток бізнесу, а також менторську допомогу від Google та кредити Google Cloud до $350 тисяч. Ініціативу спрямовано на підтримку української стартап - екосистеми, яка зазнала негативного впливу повномасштабної війни. Також в інформації надано зноску для подання заявки на реєстрацію. В Печерському районі за адресою: вул. Михайла Бойчука, буд.18-А працює Інформаційний центр сприяння розвитку підприємництва Печерського району ТОВ «Лайонс Ко ЛТД». За січень-червень 2024 року, ТОВ «Лайонс Ко ЛТД» було проведено та надано:-кількість консультацій, од. – 37;- кількість розроблених бізнес-планів, од. - 3;-кількість виконаних маркетингових досліджень, од. – 6;-кількість проведених круглих столів з питань підприємництва, од - 6 шт., в яких прийняло участь 42 особи. | Виконується |
| **1.3. Ринок праці** |
| Оперативна ціль 1 «Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва» |
| Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу |
| 34 | Стимулювання роботодавців до створення робочих місць, також і шляхом застосування фінансових програм, передбачених законодавством про зайнятість населення, зокрема для ВПО та учасників бойових дій. | 2024-2026 | Відповідно листа Київського міського центру зайнятості від 26.06.2024 №05-2-55/10-19/24 у зв’язку зі змінами в організаційній структурі та штатному розписі Київського міського центру зайнятості (Київський МЦЗ) Центральне та інші районні управління Київського МЦЗ ліквідовані. Натомість утворено філію Київського міського центру зайнятості «Кар’єрний центр» та її структурні підрозділи – Правобережне та Лівобережне управління, які надають соціальні послуги населенню та роботодавцям по місту Києву в цілому.Київський міський центр зайнятості самостійно надає інформацію про реалізацію завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки та Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Київський міський центр зайнятості самостійно надає інформацію про реалізацію завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки та Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації.) |
| Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці |
| 39 | Реалізація спільних проєктів із закладами професійної (професійно-технічної) освіти та роботодавцями щодо організації та проведення спільних майстер-класів, семінарів тощо. | 2024-2026 | Відповідно листа Київського міського центру зайнятості від 26.06.2024 №05-2-55/10-19/24 Київський міський центр зайнятості самостійно надає інформацію про реалізацію завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки та Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  | Київський міський центр зайнятості самостійно надає інформацію про реалізацію завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки та Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  |
| Оперативна ціль 2 «Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві» |
| Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (зокрема легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») |
| 45 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян та роботодавців щодо негативних соціально-економічних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах». |  |  Доведення до кожного громадянина інформації про важливість оформлення належним чином трудових відносин та участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні є ефективним засобом детінізації зайнятості та доходів. Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання – роботодавців та населення щодо негативних економічних та соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах», дотримання трудового законодавства. Інформація щодо негативних економічних та соціальних наслідків незадекларованої праці висвітлюється на офіційному вебсайті Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.  В Печерському районі працює міжвідомча робоча група з питань легалізації зайнятості та заробітної плати, забезпечення дотримання державних гарантій з оплати праці до складу якої входять представники податкових органів, органів Пенсійного фонду, Державної служби з питань праці та служби зайнятості. Протягом звітного періоду проведено 1 засідання міжвідомчої робочої групи; здійснено моніторинг 25 підприємств району, розмір середньої заробітної плати працівникам яких, за відпрацьовану місячну норму робочого часу нижче або на рівні розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством, та мали розмір середньої заробітної плати нижчий середнього показника по місту за відповідним видом економічної діяльності. За результатами засідань суб’єктам господарювання рекомендується вживати відповідних заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту (за відповідним видом економічної діяльності) з урахуванням фінансових можливостей. | Виконується |
| **Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва** |
| **2.1. Житлово-комунальне господарство** |
| Оперативна ціль 1 «Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури» |
| Завдання 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури |
| *Житлове та ліфтове господарство* |
| 70 | Здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках м. Києва шляхом застосування механізму спільного фінансування (кошти бюджету міста Києва та кошти співвласників багатоквартирних будинків). | 2024-2026 | Відповідно до розпорядження від 17.05.2024 № 333 Печерської РДА «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 12 лютого 2024 року №77 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації» передбачено кошти для капітального ремонту 6 житлових будинків на загальну суму 2 988,752 тис. грн: шляхом застосування механізму спільного фінансування (кошти бюджету міста Києва та кошти співвласників багатоквартирних будинків). За звітний період січень-червень 2024 року по Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва виконання робіт становить 0,00 тис. грн. | За звітний період січень-червень 2024 року по Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва виконання робіт становить 0,00 тис. грн. |
| 71 | Пристосування житлових будинків (гуртожитків) до потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. | 2024-2026 | Розпорядженням від 20.02.2024 № 105 Печерська РДА (зі змінами та доповненнями) у 2024 році передбачено кошти для влаштування пандусів у 42 житлових будинках становить 20000,0 тис. грн.На 18 об’єктах укладено договори на предпроєктні роботи.За звітний період січень-червень 2024 року по Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва виконання робіт становить 0,00 тис. грн. | На 18 об’єктах укладено договори на предпроєктні роботи.За звітний період січень-червень 2024 року по Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва виконання робіт становить 0,00 тис. грн. |
| 72 | Капітальний ремонт і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття. | 2024-2026 | Розпорядженням від 20.02.2024 № 105 Печерська РДА у 2024 році передбачено кошти для капітального ремонту 4 підвальних приміщень житлових будинків, які використовуються як найпростіші укриття на загальну вартість 18639,575 тис.грн.Станом на 01.07.2024: 3 об’єкти - отримано позитивний експертний звіт, готується до оголошення закупівлі;1 об’єкт - проводиться експертиза проєктно-кошторисної документації.За звітний період січень-червень 2024 року по Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва виконання робіт становить 0,00 тис. грн. | 3 об’єкти - отримано позитивний експертний звіт, готується до оголошення закупівлі;1 об’єкт - проводиться експертиза проєктно-кошторисної документації.За звітний період січень-червень 2024 року по Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва виконання робіт становить 0,00 тис. грн. |
| Завдання 2.2. Енергозаощадження житлового господарства |
| 77 | Реалізація енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках м. Києва шляхом застосування механізму спільного фінансування (кошти бюджету міста Києва та кошти співвласників багатоквартирних будинків). | 2024-2026 | У КП «Керуюча компанія» за січень-червень 2024 року звернень щодо реалізації енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках м. Києва шляхом застосування механізму спільного фінансування (кошти бюджету міста Києва та кошти співвласників багатоквартирних будинків) не надходило. | У КП «Керуюча компанія» за січень-червень 2024 року звернень щодо реалізації енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках м. Києва шляхом застосування механізму спільного фінансування (кошти бюджету міста Києва та кошти співвласників багатоквартирних будинків) не надходило. |
| Оперативна ціль 4 «Залучення власників квартир до управління житловим фондом» |
| Завдання 4.1. Участь власників в управлінні житловим фондом шляхом створення ОСББ |
| 80 | Сприяння співвласникам у питаннях управління багатоквартирним будинком, зокрема шляхом створення ОСББ або вибору інших форм управління житловим будинком; участі у міських стимулюючих програмах. | 2024-2026 | Протягом 1 півріччя 2024 року (в умовах воєнного часу) в Печерському районі в 3-х житлових будинках створено ОСББ. Відповідальними працівниками Управлінням ЖКГ та будівництва Печерської райдержадміністрації та КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» постійно проводиться робота по створенню в житлових будинках ОСББ/обрання управителя будинку, надаються консультації, ініціативні групи забезпечуються відповідними методичними матеріалами. | Виконується |
| **2.3. Соціальна підтримка та допомога** |
| Оперативна ціль 1 «Підвищення соціальної захищеності мешканців» |
| Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою |
| 101 | Розвиток системи та розширення мережі установ (відділень) з надання соціальних і реабілітаційних послуг, зокрема особам (дітям) з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок воєнних дій, пов’язаних з російською військовою агресією проти України, а також шляхом здійснення соціального замовлення. | 2024-2026 |  Відповідно до державних стандартів Печерським районним у місті Києві центром соціальних служб сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, сім’ям у яких виховуються діти та молодь з інвалідністю, сім’ям, які постраждали внаслідок воєнних дій, пов’язаних з російською військовою агресією проти України надаються послуги консультування, інформування, соціального супроводу, екстреного (кризового) втручання.  Упродовж січня – червня 2024 року сім’ям, у яких виховуються діти та молодь з інвалідністю надано 583 соціальні послуги:155 - консультувань; 155 - інформувань, 45 – соціальних супроводів, 73 - натуральна допомога, інші послуги - 155.Сім’ям, які постраждали внаслідок воєнних дій, пов’язаних з російською військовою агресією проти України надано 1399 соціальних послуг:477-консультувань; 477-інформувань, 73 –соціальних супроводів, 63 -натуральна допомога, інші послуги- 309.Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – Територіальний центр) та його структурних підрозділів відповідає вимогам чинного законодавства та спрямована на задоволення індивідуальних потреб отримувачів соцпослуг.  За перше півріччя 2024 соціальні послуги в Територіальному центрі надані 380 особам з інвалідністю, зокрема: у відділеннях соціальної допомоги вдома 175 особам з інвалідністю (догляд вдома, представництво інтересів), у відділенні паліативного догляду вдома – 44 (паліативний догляд, представництво інтересів), у відділенні денного перебування – 44 (соціальна адаптація, консультування), у відділенні надання адресної допомоги і виконання соціальних програм – 117 (натуральна допомога). З початку року соціальні послуги у Територіальному центрі отримали 266 внутрішньо переміщених осіб. З них: 8 підопічні відділень соціальної допомоги вдома, 3 – відділення паліативної допомоги вдома, 2 – відділення денного перебування та 253 – відділення надання адресної допомоги і виконання соціальних програм. Також соціальні послуги отримують 3 особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в заходах необхідних для забезпечення оборони України в зв’язку з агресією рф проти України, та зазнали шкоду, завдану бойовими діями (2 особи отримують соціальну послугу догляд вдома та 3 – натуральну допомогу). | Виконується |
| 102 | Відкриття дитячих будинків сімейного типу з метою забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання для реалізації реформи деінституалізації в умовах воєнного стану. | 2024-2026 |  Станом на 01.07.2024 рік, на обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування і мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування перебуває 7 дітей, які потребують влаштування до сімейних форм виховання. Ще 2 дітей мають не визначений статус. Справи про позбавлення батьків батьківських прав перебувають в провадженні судів міста Києва. Після набуття статусу, зазначених дітей необхідно буде влаштувати до сімейних форм виховання. Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією знайдено приміщення, яке задовольняє всім необхідним вимогам для створення ДБСТ.  Є родина – кандидатів в батьки – вихователі ДБС, яка погодилася на проходження навчання з подальшою роботою. Відповідно до рішення Київської міської ради від 15.06.2023 року № 6513/6554 «Про визначення іншого с пособу використання та повернення з позички (користування) нежитлового приміщення на вул. Омеляновича – Павленка,3» розірвано договір позички (користування) майном територіальної громади міста Києва від 01.11.2012 року № 449/607, укладений між Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчим органом Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Національною спілкою письменників України, Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва», відповідно до закону і умов цього договору. Приміщення звільнено. | У відкритті дитячого будинку сімейного типу в 2024 році – потреби немає в зв’язку з тим, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів захисту прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та інших вразливих груп дітей», який набирає чинності з 1 січня 2025 року, поняття «Дитячий будинок сімейного типу» замінено на «Прийомна сім’я», тобто Дитячі будинки сімейного типу припиняють своє існування і продовжують функціонувати як Прийомні сім’ї. Зважаючи на зазначене, існує потреба у створенні «Прийомної сім’ї».Дію розпоряження Печерської РДА від 31.01.2022 № 40 «Про організаційно -правові заходи для створення дитячого будинку сімейного типу» призупинено. |
| 103 | Розвиток системи сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема дітей, які постраждали від воєнних дій і збройних конфліктів, шляхом створення малих групових будинків для забезпечення проживання та виховання дітей вказаної категорії в умовах, максимально наближених до сімейних. | 2024-2026 |  Протягом 2024 року усиновлено 1 дитину, позбавлену батьківського піклування, яка перебувала на обліку в Службі у справах дітей та сім’ї, 1 дитина передана під опіку. На обліку потенційних опікунів перебуває – 1 особа, 7 сімей – на обліку кандидатів в усиновлювачі. Станом на 01.07.2024 року на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває 75 дітей з яких влаштовані під опіку/піклування – 50 дітей, до Дитячого будинку сімейного типу -5, одна дитина передана на усиновлення, потребують влаштування до сімейних форм виховання -7 дітей.З зазначених 7-ми дітей – 5 дітей (перебувають в евакуації у Німеччині) в тому числі: 1 дитину Німеччина відмовляється повертати до України, всупереч бажання дитини, ще 3-х дітей було заплановано влаштувати до Дитячого будинку сімейного типу на базі родини Вовк В.В., але діти мають психоневрологічні захворювання, тому питання влаштування перенесли до проходження дітьми психіатричного обстеження після повернення їх в Україну.1 дитину усиновили, але рішення суду не набрало законної сили, 2 дітей проживають в реабілітаційному центрі міста Києва. Стосовно цих 2-х дітей вирішується питання влаштування до сімейних форм виховання.Упродовж січня – червня 2024 року сім’ї опікунів/піклувальників та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримували продовольчі набори та товари першої необхідності.  З метою популяризації сімейних форм влаштування (прийомних сімей, патронатних сімей) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, працівниками Печерського районного у місті Києві центру соціальних служб «Діти шукають батьків», «Ми стали патронатними вихователями», «Зміни одне життя» розповсюджено 115 інформаційних листівок. Інформація викладається у соцмережах - на сторінці Печерського районного у м. Києві центру соціальних служб у Фейсбук, інстаграм, ютуб. Упродовж січня – червня 2024 року розміщено 10 дописів про патронатні сім’ї, 8 постів про інститут наставництва, 8 дописів про сімейні форми влаштування. Інформаційні матеріали щодо розвитку сімейних форм виховання розміщено на сторінці у Фейсбук (@pecherskyrcssm), на каналі YouTube (www.bit.ly/3dkLUGZ) та на сторінці в Інстаграм (pechersk\_social). | Виконується |
| Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |
| 111 | Забезпечення надання комплексної соціальної підтримки та матеріальної допомоги киянам-учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведені антитерористичної операції, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей Героїв Небесної Сотні, киянам, які брали (беруть) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та киянам-членам сімей загиблих (померлих) киян-Захисників та киянок-Захисниць України. | 2024-2026 |  Згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон), Управлінням соціального захисту населення Печерського району (далі-Управління) забезпечується встановлення статусів та видача відповідних посвідчень мешканцям району, а саме: учасникам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, постраждалим учасникам Революції Гідності.В районі встановлено статусів та видано посвідчень:- особам з інвалідністю внаслідок війни -124;- сім′ям загиблих Захисників і Захисниць України – 45.Дані особи знаходяться під постійним контролем органів виконавчої влади, які сприяють їм у вирішенні соціально-побутових питань, матеріального забезпечення та надання їм всілякої допомоги та підтримки.З кожною родиною проводиться індивідуальна робота по вивченню їх потреб та наданню допомоги у вирішенні проблемних питань. Управлінням постійно проводиться інформування стосовно проведення всіх видів реабілітації, отримання путівок на санаторно - курортне лікування. В першому півріччі 2024 року оздоровлено 11 дітей зазначеної категорії в супроводі 9 законних представників. З метою відновлення та вдосконалення професійних навичок і вмінь, як невід’ємної складової адаптації до життя в мирних умовах, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, проводиться роз’яснювальна робота та інформування осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України, постраждалих учасників Революції Гідності та поранених щодо можливості проходження навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації, підвищення освітнього рівня за рахунок коштів державного бюджету у професійно–навчальних закладах, на курсах цільового призначення, за бюджетною програмою «Заходи із професійної адаптації», шляхом розміщення відповідної інформації на сайті та у письмовій формі (надсилання листів). Для забезпечення професійною адаптацією, на обліку перебуває 33 осіби. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336 «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та членів сімей Захисників і Захисниць України» (із змінами), на підставі рішень міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», призначено одноразову грошову допомогу 2 особам з інвалідністю внаслідок війни. | Виконується |
| 112 | Розв’язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб.  | 2024-2026 |  На обліку в Управлінні перебуває 19 053 внутрішньо переміщених осіб, в тому числі 11 331 особа, з числа тих, хто після введення Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яку визначено в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 204-р «Про затвердження переліку адміністративно територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках програми «є Підтримка». Єдина інформаційна база даних про внутрішньо перемішених осіб, зокрема даними щодо розміщення, працевлаштування, рівня освіти, спеціалізації за професійною освітою переселених громадян наповнюється в повному обсязі. Розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.08.2023 № 379 утворено Координаційний центр підтримки цивільного населення при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, а також затверджено Положення про Центр. Розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.12.2023 № 701 затверджено склад Ради з питань переміщених осіб при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації та затверджено Положення про Раду. | Виконується |
| 113 | Надання соціальних послуг особам, що постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. | 2024-2026 |  Відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг» Управлінням прийнято 292 рішень про надання соціальних послуг. | Виконується |
| 114 | Надання соціальних послуг одиноким непрацездатним особам. | 2024-2026 |  За перше півріччя 2024 року структурними підрозділами Територіального центру соціального обслуговування забезпечено надання соціальних послуг 1252 одиноким непрацездатним громадянам та особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг (1169 отримувачів соціальних послуг є громадянами похилого віку, 380 – особи з інвалідністю). У двох відділеннях соціальної допомоги вдома протягом звітного періоду 488 особам надавалися соціально-побутові послуги в домашніх умовах. За звітний період соціальними робітниками цих відділень виконано 106614 заходів, що складають зміст соціальних послуг. У відділенні паліативної допомоги вдома протягом звітного періоду соціальні послуги отримало 76 осіб, з яких 49 осіб з V групою рухової активності. Протягом звітного періоду виконано 34505 заходів, що складають зміст соціальних послуг. У відділенні денного перебування протягом звітного періоду послуги отримали 184 особи. Протягом звітного періоду вжито 1198 заходів, що складають зміст соціальних послуг.  Відділенням надання адресної допомоги і виконання соціальних програм протягом звітного періоду вжито 3465 заходи, серед яких: 1572 - надання послуг з ремонту одягу, перукарських послуг та послуг з манікюру та педикюру. Решта – заходи із забезпечення продуктами харчування, мийними засобами, засобами особистої гігієни, товарами першого вжитку тощо. Крім того, у Територільному центрі функціонує  мультидисциплінарна команда до складу якої входять: провідний фахівець із соціальної допомоги вдома, фахівець із соціальної допомоги вдома, соціальний працівник, медична сестра, лікар, психолог, перукар, майстер з манікюру та педикюру, соціальний робітник тощо. Мультидисциплінарною командою у звітному періоді здійснено виходи до 71 отримувача соціальних послуг (37 з V групою рухової активності, 341 – з IV), та здійснено 579 заходів з надання соціальних послуг. Осіб - учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, які перебувають на лікуванні та реабілітації у військових госпіталях та інших закладах охорони здоров'я, яким необхідно забезпечення супроводом для вирішення соціальних питань, та осіб з інвалідністю за місцем проживання для соціального супроводу немає.  Інформація щодо роботи Територіального центру постійно висвітлюється на сторінці закладу у соціальній мережі Фейсбук. | Виконується |
| 115 | Професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю. | 2024-2026 | На обліку в Управлінням соціального захисту населення Печерського району не перебувають особи з інвалідністю внаслідок війни.  | Інформацію надає Головний виконавець |
| 116 | Забезпечення автотранспортом дитячих будинків сімейного типу та придбання автотранспорту для підпорядкованих Службі у справах дітей та сім’ї закладів соціального захисту дітей з метою забезпечення їх мобільності в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій. | 2024-2026 |  У забезпеченні автотранспортом Дитячого будинку сімейного типу – немає потреби. | У забезпеченні автотранспортом Дитячого будинку сімейного типу – немає потреби |
| Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями |
| 119 | Забезпечення партнерської взаємодії міської влади та громадського сектору з розвитку соціальної сфери, зокрема у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. | 2024-2026 |  Забезпечено співпрацю з громадськими організаціями щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям району, зокрема дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах. Службою у справах дітей та сім’ї Печерського району налагоджена робота з Благодійним фондом «Ми сильні. Ми вільні». На виконання державної політики, спрямованої на реалізацію конституційних гарантій та прав громадян на соціальний захист, протягом звітного періоду працівниками Управління соціального захисту населення Печерського району (далі- Управління) прийнято заяви та комплекти документів для призначення державних соціальних допомог та компенсацій. З них: 855 особи звернулись відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» Закону України «Про соціальні послуги» та інших законів України та постанов Кабінету Міністрів України. Відповідно до звернень громадян станом на 01.07.2024 спеціалістами Управління видано 347 довідок про отримання (неотримання) державних соціальних допомог, видано 114 посвідчень отримувачам допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». Згідно з рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 №549/6600 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної картки «Картка киянина» здійснено ідентифікацію, реєстрацію та облік громадян, які зареєстровані в місті Києві та мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внутрішньо переміщених осіб (осіб, облікованим у місті Києві, як переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/ операції об`єднаних сил) для 1170 осіб. На обліку в Управління перебуває 13 навчальних закладів фахової передвищої та вищої освіти, соціальна стипендія виплачується 1 671 студентам. За перше півріччя 2024 року профінансовано виплату соціальних стипендій на загальну суму 16 757 120 гривень.  За перше півріччя 2024 року прийнято 125 заяв на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації з урахуванням медичних висновків. З питання надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, відділом зараховано на облік та прийнято від законних представників заяв з відповідними документами – 35. | Виконється |
| Завдання 1.4. Забезпечення своєчасності та належного рівня матеріальної допомоги незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення |
| 121 | Надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим окремим категоріям населення міста Києва. | 2024-2026 | Відповідно до пунктів 5,7 Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.01.2022 № 16 (у редакції наказу Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2023 № 130 – далі Порядок), для отримання матеріальної допомоги особа або її законний представник звертається з письмовою заявою, форма якої наведена в додатку до цього Порядку, до Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або до Управлінь (Центрів) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державної адміністрації. Адміністратор центру надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після реєстрації заяви передає її з доданими документами до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим окремим категоріям населення міста Києва відповідає Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). |
| **2.4.** **Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя** |
| Оперативна ціль 2 «Просування здорового способу життя серед мешканців міста» |
| Завдання 2.1. Популяризація здорового способу життя |
| 134 | Підтримка та проведення масових спортивних заходів. | 2024-2026 | Згідно плану організаційно-спортивних масових заходів Печерського району, Відділом молоді та спорту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, у ІІ кварталі звітного періоду проведено наступні заходи:- лютий–березень 2024 року – районний етап (етап ІІ) в рамках всеукраїнських змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів закладів загальної середньої освіти у 2023-2024 навчальному році під гаслом «Разом переможемо» з п’яти видів спорту: волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування та черліденг;- 25 лютого 2024 року – Турнір з мініфутболу серед учасників бойових дій, ветеранів війни, військовослужбовців, співробітників державних установ та силових структур;- 16 березня 2024 року – Турнір із мініфутболу, присвячений Дню українського добровольця;- 27 березня 2024 року – Кубок Печерська з волейболу;- 12 по 15 березня 2024 року – Відділ молоді та спорту долучився до організації чемпіонату Збройних сил України з футзалу серед вищих військових навчальних закладів, який відбувся на спортивній базі Національного університету фізичного виховання і спорту України; - 24-27 квітня 2024 року – спільно з Київським військовим ліцеєм імені Івана Богуна щорічно проводиться Всеукраїнський турнір з футболу «Кубок Пам’яті Героя України Андрія Кизила»; - 15 - 26 квітня 2024 року – участь у проведені Спартакіади Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. В рамках Спартакіади проведено змагання з бігу (жінки та чоловіки) на 100 м, на 1 км, 3 км, жим штанги лежачи та перетягування канату; - з 22 по 30 квітня 2024 року – Весняний кубок з волейболу серед змішаних команд, Весняний кубок з баскетболу серед юнаків та Весняний кубок з волейболу серед дівчат загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва; - 30 квітня 2024 року – Турнір з мініфутболу «Незламний Печерськ»; - 11 травня 2024 року – Фестиваль з футболу серед юнаків 2016-2017 років народження «Печерськ-2024», участь в якому взяли команди з десяти районів міста Києва; - 29 травня 2024 року – участь у проведенні щорічного турніру з мініфутболу «Кубок пам’яті Ігоря Павлова». | Виконється |
| 135 | Формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури і спорту, зокрема шляхом поліпшення інформаційного середовища, впровадження соціальної реклами переваг рухової активності, організації масових заходів та заходів національно-патріотичного і спортивного виховання. | 2024-2026 | З метою популяризації фізичної культури та спорту Відділом молоді та спорту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації здійснюється комплекс організаційних заходів щодо сприяння в задоволенні фізкультурно-оздоровчих, спортивних потреб різних верств населення.Інформація про заходи щодо оздоровчої рухової активності, спортивно-масові та молодіжні заходи висвітлюється у засобах масової інформації, зокрема, на офіційному веб-сайті Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. | Виконується |
| 136 | Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. | 2024-2026 | Відділ молоді та спорту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації не є надавачем підтримки громадським організаціям. Порядок надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва на конкурсних засадах затверджено Рішенням КМР від 24.10.2019 року № 17/7590. | Відділ молоді та спорту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації не є надавачем підтримки громадським організаціям |
| 137 | Залучення осіб з інвалідністю до фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації. | 2024-2026 | Відділом молоді та спорту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації здійснюється комплекс організаційних заходів щодо сприяння в задоволенні фізкультурно-оздоровчих, спортивних потреб різних верств населення, організовуються та проводяться заходи для дітей та молоді району, а також, з метою задоволення фізкультурно-оздоровчих потреб, неформального спілкування та психологічного розвантаження, заходи для учасників бойових дій, ветеранів війни, військовослужбовців, співробітників державних установ та силових структур.Фізкультурно-спортивна реабілітація не відноситься до компетенції відділу. | Фізкультурно-спортивна реабілітація не відноситься до компетенції відділу. |
| Завдання 2.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення |
| 138 | Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів. |  | На створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів кошти Відділу молоді та спорту Печерської РДА на 2024 та попередні роки не виділялись.  | На створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів кошти Відділу молоді та спорту Печерської РДА на 2024 та попередні роки не виділялись. |
| 139 | Використання спортивних залів та майданчиків закладів загальної середньої освіти для тренувань ДЮСШ у вільний від занять час. | 2024-2026 | Спортивні зали та спортивні майданчики закладів загальної середньої освіти використовуються у вільний від занять час для тренувань ДЮСШ № 1 та СДЮСШОР № 9 Печерського району м. Києва. | Виконується |
| 140 | Підготовка спортивного резерву, підвищення ефективності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема залучення дітей віком до 17 років до занять у ДЮСШ, вдосконалення матеріально-технічного забезпечення дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту (придбання спортивного обладнання довгострокового використання та інвентарю для ДЮСШ). | 2024-2026 | У ДЮСШ № 1 та СДЮСШОР № 9 Печерського району м. Києва проводиться постійна підготовка спортивного резерву. Заклади загальної середньої освіти району сприяють залученню школярів віком до 17 років до занять у спортивних школах. На постійній основі Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації проводиться вдосконалення матеріально-технічного забезпечення дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту (придбання спортивного обладнання довгострокового використання та інвентарю для ДЮСШ).  | Виконується |
| **2.6. Публічний простір** |
| Оперативна ціль 1 «Впорядкування та розвиток публічного простору» |
| Завдання 1.2. Впорядкування об’єктів міського простору |
| 167 | Удосконалення діяльності підприємств ринкової мережі. | 2024-2026 |  На території району розташовано і функціонує два ринки приватної власності:- продовольчий ринок ТОВ «Печерський ринок» - торговельний майданчик № 1 (Печерська площа, 1) та торговельний майданчик № 2 (вул. Михайла Бойчука, 1/2);- непродовольчий ринок «Рибалка» ТОВ «Фірма Катран-К» (Набережне шосе, 25).В Печерському районі проводяться сезонні ярмарки КП «Київська спадщина», яке підпорядковане Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до затвердженого заступником голови Київської міської державної адміністрації В.Мондриївським адресного переліку сезонних ярмарків у місті Києві на І півріччя 2024 року, а саме: щосереди – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);щочетверга - вул. Генерала Алмазова, 6-8;щоп'ятниці – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;щонеділі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Дмитра Дорошенка). | Виконується |
| **2.7. Адміністративні послуги** |
| Оперативна ціль 1 «Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка» |
| Завдання 1.1. Розвиток територіальних підрозділів районних центрів надання адміністративних послуг |
| 178 | Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг, їх модернізація, зокрема з урахуванням дотримання принципів безбар’єрного простору та доступності. | 2024-2026 |  У Печерському районі міста Києва створено та функціонує управління (центр) надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації який є сучасним підрозділом, що знаходиться на першому поверсі будівлі Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. Приміщення управління (центру) надання адміністративних послуг облаштовано засобами безперешкодного доступу, зокрема пандусами та вхідною групою для забезпечення комфортного пересування осіб, які користуються колісними кріслами та мало мобільних груп населення, а також для безперешкодного отримання всіх необхідних адміністративних послуг, в холі ЦНАП у вільному доступі, знаходиться інвалідний візок. Додатково повідомляємо, що в управлінні (центрі) надання адміністративних послуг Печерської райдержадміністрації реалізовано проект «Інклюзивно-привітний ЦНАП», а саме впроваджено новий сервіс, що спрямований на забезпечення комфортних умов якісного обслуговування осіб з вадами слуху. В грудні 2023 року розпочав роботу територіальний підрозділ центру надання адміністративних послуг за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна, 4/7. Приміщення облаштовано сучасними новими меблями, дитячою кімнатою, куточком самообслуговування, вільним доступом Wi-fi, засобами безперешкодного доступу, зокрема пандусами та вхідною групою для забезпечення комфортного пересування осіб, які користуються колісними кріслами та маломобільних груп населення. У підрозділі надаються всі адміністративні послуги, окрім послуг Державної міграційної служби, сервісних послуг МВС та витягу з державного земельного кадастру. | Виконано |
| 179 | Впровадження принципів інклюзії та гендерної рівності в роботі ЦНАП. | 2024-2026 | В роботі управління (центр) надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації впроваджує принципи інклюзії та гендерної рівності.Сприяє реалізації рівних прав та можливостей, враховує різні потреби, а також враховує відмінності заявників. | Виконується |
| 180 | Забезпечення функціонування на базі ЦНАП осередків надання психологічної допомоги. | 2024-2026 | Адміністратори управління (центру) надання адміністративних послуг, відвідують відповідні семінари, короткострокові тренінги щодо питань профілактики професійному вигоранню, практичних технік відновлення, захисту та роботи зі стресом. Стресостійкість та навички управління стресом забезпечують людині здатність до здійснення ефективної діяльності в стані стресу, за для забезпечення стабільної організації роботи  | Виконується |
| 181 | Надання в центрах надання адміністративних послуг широкого спектра послуг ветеранам війни. Реалізація проєкту «Я – Ветеран». | 2024-2026 | Головною метою проєкту «Я – Ветеран» – зробити процес отримання послуг, на які можуть розраховувати військовослужбовці та члени їхніх родин, швидким, доступним та результативним.Управліннями ЦНАП забезпечується надання адміністративних послуг згідно затверджених інформаційних та технологічних карток суб’єктами надання адміністративних послуг. | Виконується |
| Завдання 1.2. Кадрове забезпечення |
| 182 | Розвиток системи корпоративного навчання адміністраторів ЦНАПів. | 2024-2026 | В ЦНАПі проводиться постійний аналіз по забезпеченню оптимальної кількості адміністраторів з розрахунку наявного населення району та статистичної кількості наданих адміністративних послуг. Наказом начальника управління (центру) надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації затверджується відповідний графік чергування адміністраторів на місяць.Також на контролі забезпечення направлення адміністраторів на відповідні курси, семінари та тренінги для підвищення кваліфікації. Складання відповідного графіку їх відвідання. Згідно штатного розпису в управлінні (центрі) 48 одиниць. Станом на звітний період вільних вакансій 8. Проте для забезпечення повного доукомплектування посад в управлінні (центрі) відповідними відділами проводиться організаційна робота відповідно до діючого законодавства на період воєнного стану для зайняття вакантних посад. Розроблення та затвердження графіку чергувань забезпечується щомісячно.  Адміністратори управління (центру) згідно з графіком підвищення кваліфікації направляються до відповідних навчальних закладів, проходять підвищення кваліфікації про що отримують відповідні сертифікати. | Виконується |
| Оперативна ціль 2 «Підвищення якості надання адміністративних послуг» |
| Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді |
| 183 | Забезпечення функціонування хабів цифрової освіти та доступу до електронних послуг в ЦНАП. | 2024-2026 |  Відвідувачі ЦНАП забезпечені можливістю дистанційного доступу до повної, актуальної та достовірної інформації про адміністративну послугу, яка розмішена на офіційному веб- порталі ЦНАП міста Києва. Крім того, забезпечена можливість дистанційного доступу суб’єкта звернення для завантаження, заповнення та друку електронних заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем. Разом з тим, суб’єкти звернень можуть зареєструватися онлайн в електронній черзі ЦНАП та перевірити свій статус в ній. У залах очікування ЦНАП облаштовані місця для самообслуговування. На веб- порталі ЦНАП міста Києва, працює функція зворотного зв’язку. Заявники мають можливість проконсультуватися он-лайн з будь-якого питання, що входить до повноважень ЦНАП та залишити свій відгук щодо роботи адміністраторів або ЦНАП в цілому. | Виконується |
| 184 | Розширення функціоналу та модернізація інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві». | 2024-2026 | Управліннями (центрами) надання адміністративних послуг системно надаються пропозиції щодо розширення функціоналу та модернізація інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» | Виконується |
| 185 | Розширення форм взаємодії та консультування громадян. | 2024-2026 | У зв’язку з запровадженням роботи єдиного Call-центру ЦНАП м. Києва за телефонами: (044) 202-60-38, (044) 202-60-39 в ЦНАПі забезпечено робочі місця для обробки звернень. Щоденно адміністратори Управління здійснюють прийом дзвінків громадян та надають консультації з метою спрощення та покращення якості надання адміністративних послуг.Додатково інформуємо, що адміністраторами постійно здійснюється консультація заявників на ресепшині, проводиться обробка звернень які надходять на електронну пошту та засобами поштового зв’язку.  | Виконується |
| Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг |
| 186 | Реінжиніринг та оптимізація процедур отримання адміністративних послуг. | 2024-2026 | В управлінні (центрі) надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації для збільшення ефективності роботи ЦНАПів і скорочення часу на обробку та перевірку документів заявників активно використовуються ширінг документів. Адже – це новітній спосіб надання копій цифрових документів.  | Виконується |
| **2.8. Освіта** |
| Оперативна ціль 1 «Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу» |
| Завдання 1.1. Розвиток мережі закладів освіти |
| 187 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів освіти. | 2024-2026 |  У 2024 році будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів освіти відбувався відповідно до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2024 № 77 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації». | В процесі реалізації  |
| 188 | Створення безпечних умов для вихованців і здобувачів освіти в закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва: | 2024-2026 |  У Печерському районі міста Києва функціонують, зокрема, 24 заклади загальної середньої освіти, 27 закладів дошкільної освіти та 4 позашкільні заклади освіти комунальної форми власності.  З них, найпростіше укриття відсутнє в 2 ЗЗСО (№№ 56, 145, укладені договори) та в 4 ЗДО (№№ 48, 107, 241, 450), в 4 ЗДО не рекомендовані до використання (№№ 141, 265, 378, 152). В 4 закладах позашкільної освіти та ЗДО № 450, 48 відсутні найпростіші укриття, але укладені договори на розміщення учасників освітнього процесу в укриттях, які знаходяться поряд. Разом з тим, в ЗДО №141 та ЗДО № 152 проводяться ремонтні роботи укриття, після його закінчення, буде складено Акт про його придатність до використання. Враховуючи вищевикладене, найпростіші укриття мають:* 22 - ЗЗСО;
* 18 - ЗДО.
* та 1 бомбосховище в ЗДО № 205.

Відповідно до програми «Безпечне освітнє середовище (ремонт та облаштування укриттів)» виділено кошти на поточний та капітальний ремонти у сумі 12 800,00 тис грн.  | В процесі реалізації  |
| 188.1 | - будівництво захисних споруд, реконструкція об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту; | 2024-2026 |  Проводяться роботи з розробки робочого поєкту по об’єкту будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи №181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Джона Маккейна 22-а (Івана Кудрі), у Печерському районі м. Києва. | В процесі реалізації  |
| 188.2 | - виконання ремонтних робіт та облаштування найпростіших укриттів у закладах освіти відповідно до вимог законодавства. | 2024-2026 |  У Печерському районі міста Києва функціонують, зокрема, 24 заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО), 27 закладів дошкільної освіти (ЗДО) та 4 позашкільні заклади освіти (ПЗО) комунальної форми власності.З метою покращення умов перебування в закладах освіти проводяться поточні та капітальні ремонті роботи, а саме: облаштування сховищ та найпростіших укриттів. На поточні ремонти трьох укриттів закладів загальної середньої освіти виділені кошти: № 32 – 2 000,0 тис.грн., № 47 – 1 500,0 тис.грн., №78 – 1 000,0 тис.грн. Роботи по галузі «Освіта» на теперішній час в стадії підготовки до виконання. Заплановано виконання капітальних ремонтів укриттів в двох закладах загальної середньої освіти, а саме: ЗЗСО: № 89 – 5 800,0 тис.грн.,  № 134 – 7 000,0 тис.грн.  Організаційно-правові заходи проведено та вживаються необхідні дії з підготовки початку виконання робіт. | В процесі реалізації  |
| 189 | Забезпечення вхідної групи пандусом (піднімальним пристроєм) в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. | 2024-2026 | У 21 закладі (із 24 ЗЗСО) пандус наявний, 2 заклади не потребують влаштування пандусів, в 1 закладі пандус буде влаштований після завершення реконструкції, 7 закладів забезпечені спеціальними кабінками для маломобільних груп населення в санвузлах та в 1 закладі влаштовано зовнішній підйомник. Із 27 закладів дошкільної освіти - в 7 закладах пандус наявний, 14 закладів не потребують влаштування пандусів, у 6 закладах пандуси будуть влаштовані під час проведення ремонтних робіт. Із 4 закладів позашкільної освіти - в 2 закладах пандус наявний, 1 заклад потребує влаштування пандуса, 1 не потребує. | Виконується |
| 190 | Оптимізація мережі груп закладів дошкільної освіти, зокрема компенсуючого типу, в залежності від потреб громади. | 2024-2026 |  У районі обліковується 27 ЗДО комунальної форми власності. З них: загального розвитку – 19; комбінованого типу – 5;компенсуючого – 3, у тому числі: санаторних – 2, спеціалізований – 1.  Також, 25 груп компенсуючого типу, що складає 20% від загальної кількості груп. Це групи для дітей з вадами мови, зору, із скаліотичною поставою, з позитивною туберкульозною пробою, які часто хворіють та із затримкою психічного розвитку.  Станом на 30.06.2024 в районі функціонує 18 ЗДО/75 груп, з них- 15 компенсуючого типу. Окрім того, функціонує 4 групи з інклюзивною формою навчання та виховання для дітей з особливими освітніми потребами. Надалі також планується відкриття інклюзивних групи в ЗДО відповідно до потреб населення. | Виконується |
| 191 | Трансформація існуючої мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб мешканців територіальної громади міста Києва та приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства. | 2024-2026 | За звітній період було підготовлено:Розпорядження ПРДА від 13.03.2024 №155 «Про зміну типу і найменування гімназії №117 ім. Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м. Києва»; Розпорядження ПРДА від 13.03.2024 № 154 «Про зміну типу і найменування Спеціалізованої школи № 80 Печерського району м. Києва»;Розпорядження ПРДА від 27.02.2024 № 128 «Про зміну типу і найменування Спеціалізованої школи № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м. Києва»;Розпорядження ПРДА від 27.03.2024 № 200 «Про зміну типу і найменування Гімназії «Консул» №86 Печерського району м. Києва».Розпорядження ПРДА від 01.07.2024 №441 «Про зміну типу і найменування Ліцею міжнародних відносин № 51 Печерського району м. Києва»;Розпорядження ПРДА від 26.06.2024 № 418 «Про деякі питання діяльності закладу загальної середньої освіти Печерського району м. Києва»; Розпорядження ПРДА від 26.06.2024 № 443 «Про зміну типу і найменування Предславинської гімназії № 56 Печерського району м. Києва» | Виконується |
| 192 | Розширення мережі класів інклюзивного навчання відповідно до потреб громади. | 2024-2026 | У 16 закладах загальної середньої освіти відкрито 54 класи з інклюзивною формою навчання, в яких здобувають освіту 74 учнів та учениць з особливими освітніми потребами. Забезпечено диференційований психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, введені ставки асистента вчителя, по 1 (одній) ставці на клас. Розроблені та затверджені індивідуальні навчальні плани для цих дітей. У 13 закладах загальної середньої освіти створені ресурсні кімнати, які оснащені відповідним обладнанням, дидактичними матеріалами, технічними засобами для навчання, корекції та розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Надалі також планується відкривати інклюзивні класи в закладах загальної середньої освіти відповідно до потреб населення. | Виконується |
| Завдання 1.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти: |
| 194 | Створення комфортних умов для усіх учасників освітнього процесу в приміщеннях найпростіших укриттів закладів освіти, зокрема придбання сучасних меблів, учбового та ігрового обладнання, облаштування освітнього й ігрового простору, зони психологічного розвантаження, зон денного відпочинку тощо. | 2024-2026 | Благодійним фондом ”Янголи миру” передано до Управління освіти та інноваційного розвитку:Монтессорі (дит.іграшки) 9шт -10000,00 грн. ЗДО № 457 | Виконується |
| 195 | Забезпечення вчителів закладів загальної середньої освіти засобами навчання, зокрема технічними. | 2024-2026 | Київським благодійним фондом ”КОЛО” передано до Управління освіти та інноваційного розвитку:- Комп'ютер б/у 4шт-15300,00грн УГЛ;- Монітор Samsung б/у 20-30000,00 грн УГЛ. Благодійним фондом “Україна-ХХІ ст.” передано до Управління освіти та інноваційного розвитку:Господарчі товари 162 шт-13874,20 ЗЗСО№51. | Виконується |
| 197 | Оснащення лабораторій, кабінетів шляхом придбання для закладів освіти предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, забезпечення цифровими засобами навчання. | 2024-2026 | Комунальним некомерційним підприємством ”Освітня агенція міста Києва” передано до Управління освіти та інноваційного розвитку:* підручники ЗЗСО №75-140шт-18914,10 грн;
* підручники ЗЗСО 4555-514845,38 грн.
 | Виконується |
| Оперативна ціль 2 «Підвищення актуальності та якості освіти» |
| Завдання 2.2. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм |
| 200 | Мотивування учасників/ниць освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти до навчання шляхом організації та проведення учнівських олімпіад, конкурсів та турнірів, спрямованих на формування наскрізних умінь та компетентностей учнів / учениць, і відзначення стипендіями призерів / призерок із навчальних предметів та МАН. | 2024-2026 |  У закладах освіти Печерського району приділяється велика увага питанням виявлення та підтримки творчої молоді шляхом залученням її до участі у різноманітних конкурсах, олімпіадах, фестивалях, змаганнях тощо.  Протягом січня – травня 2024 навчального року учні закладів загальної середньої освіти району брали участь у ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2023/2024 навчальному році та вибороли 403 призових місця. У 2024 році було проведено Міжнародному турнірі з художньої гімнастики «Pastorelli Cup 2024», у якому учениця 9-А класу Академічного ліцею №47 Печерського району м. Києва Полгородник Анастасія виборола І місце.Міжнародною федерацією Араши карате було проведено змагання, у яких взяли участь та посіли перші місця учні ліцею №80 Печерського району м. Києва Зніщенко Алан та Космина Богдан. 15 здобувачів освіти ЗЗСО подано на присудження персональних стипендій Київської міської ради в галузі освіти за видатні досягнення у навчанні. За наполегливість в навчанні, старанність, активну життєву позицію та перемоги в міжнародних олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях здобувачам освіти Печерського проведено другу Церемонія вручення відзнаки «Гордість Печерська», яка відбулася 01 червня 2024 року в Палаці дітей та юнацтва Печерського району. Відзнакою було нагороджено 101 дитину. | Виконується |
| 202 | Удосконалення медичного обслуговування в ЗДО та ЗЗСО, зокрема шляхом підвищення кваліфікації сестер / братів медичних у закладах освіти. | 2024-2026 | Медичні сестри закладів загальної освіти району на постійній основі проходять курси підвищення кваліфікації.У 2023-2024 навчальному році медичний працівник ЗДО проходила відповідні курси підвищення кваліфікації. | Виконується |
| 203 | Впровадження неформальної STEM-освіти, яка спрямована на стимулювання інноваційної та дослідницької діяльності шляхом забезпечення закладів загальної середньої освіти STEM та STEAM обладнанням. | 2024-2026 | Заклади загальної середньої освіти забезпечуються STEM-обладнанням, що є важливим кроком до модернізації освіти для задоволення запитів суспільства на наукоємну освіту, формування актуальних на ринку праці ключових компетентностей. | Виконується |
| Завдання 2.3. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва |
| 208 | Організація та проведення освітніх заходів, націлених на піднесення престижу української мови, культури, історичної пам’яті. | 2024-2026 | Відповідно до плану виховної роботи управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерського району проводяться: інформаційні години, бесіди, лекції, тематичні виховні години “Міста-герої — міць та сила духу української нації”, “Річниця звільнення Київщини від рашистів”, “#Міста\_Героїв”, “Хроніка героїзму”, “Витримали й не скорилися”, “Нескорені міста України”; уроки мужності, присвячені пам’яті загиблим випускникам гімназії № 32 “Успіх” Печерського району м. Києва онлайн-уроки “Ірпінь — річка-геройка” та “Буча — місто-герой”; виставки фотоматеріалів “Незламні міста Герої України”, “Витримали й не скорилися...”, “Це моє героїчне місто”, “Ірпінь. Буча”; виставки малюнків “Слава Україні! Слава ЗСУ”, “Герої нашого часу”; фотофлешмоб “Міць українського народу”; покладання квітів до меморіальних дощок встановлених у ЗЗСО району оформлення тематичних стендів; дописи в соціальних мережах та на офіційних вебсайтах закладів освіти з хештегом #МістаГероїв; круглий стіл для одинадцятикласників та одинадцятикласниць “Слава нації”; перегляд документальних фільмів “Битва за Київ”,”Мощун, який чинив опір та виживав”, Харківський контрнаступ. Земля”.Центром по роботі з дітьми та молоддю в клубах за місцем проживання забезпечено проведення заходів, спрямованих на популяризацію історії України, зокрема, боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, видатних особистостей українського державотворення, українців, досягнення яких увійшли до світової історії.Для популяризації історії України, її боротьби за незалежність та територіальну цілісність в клубах за місцем проживання Печерського району були проведені наступні заходи:**За І квартал 2024 року:**● 21.02.2024 - до Міжнародного дня рідної мови:  -інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» **(клуб «Бригантина», «Супутник»);** -[бесіда «Мова — духовний скарб нації"](https://naurok.com.ua/rozrobka-informaciyno-hvilinki-mzhnarodniy-den-ridno-movi-65538.html) **(клуб «Молоді серця», «Поділля», «Супутник», «Форма», «Веселка»);** -виховна година «Квітни, мово наша рідна!» **(клуб «Юність», «Товариш», «Зміна», «Червоні вітрила», «Чайка»);**● 09.03.2024 - **з нагоди відзначення Шевченківських днів:** **-** тематичні виставки творчих робіт вихованців ЦРДММП **(клуб «Веселка», «Молоді серця», «Поділля», «Юність», «Товариш», «Бригантина», «Супутник»);** - біографічний калейдоскоп «Тернистими шляхами долі» **(клуб «Поділля», «Супутник», «Веселка», «Молоді сеця», «Товариш», «Червоні вітрила»);** - виховна година «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» **(клуб «Зміна», «Чайка», «Форма», «Супутник», «Юність»).**● 29.03.2024 - відвідування вихованцями ЦРДММП Музею Становлення української нації **(клуб «Супутник», «Поділля», «Веселка») .****За ІІ квартал 2024 року:****Клуб «Молоді серця»**18.04.2024 – до Дня пам’яток історії та культури виховна бесіда «Зберігаємо історичну Батьківщину»; 16.05.2024 – до Дня вишиванки виставка малюнків «Вишиванка очима дітей»;24.05.2024 - **до Дня слов’янської писемності та культури відвідування Національного музею літератури України;****25.05.2024 - до Дня Києва бесіда «Історія заснування Києва»;****Клуб «Бригантина»**18.04.2024 – до Дня пам’яток історії та культури тематична бесіда «Історичні місця, що входять у світовому спадщину Юнеско»; 16.04.2024 – до Дня вишиванки тематична бесіда «Кожен колір у вишиванці має своє символічне значення»;**24.05.2024 –** **до Дня слов’янської писемності і культури пізнавальна година «Дорогами тисячоліть до слов’янської писемності»;****26.05.2024 – до Дня Києва проведення майстер класу по виготовленню з фетру брошки «Каштан»;****28.06.2024 – до Дня Конституції України гра-квест** **«Я маю право та обов'язки»;****Клуб «Веселка»****18.04.2024 –** до Дня пам’яток історії та культури тематична бесіда «Кожна епоха нам залишає об’єкти культурної спадщини»;16.05.2024 – до Дня вишиванки майстер клас «Паперова вишиванка»;**24.05.2024 - до Дня слов’янської писемності і культури тематична бесіда та віртуальна екскурсія «Сторінками історії України»;****25.05.2024 – до Дня Києва виставка малюнків «Мій Київ»;****Майстер клас з плетіння стрічки Перемоги!****28.06.2024 – до Дня Конституції України виставка малюнків «Конституція очима дітей»;****«Супутник»****18.04.2024 –** до Дня пам’яток історії та культури тематична бесіда «Пам’ятки національної культури України»;16.05.2024 – до Дня вишиванки тематична бесіда «Вишиванка -душа могу народу»;**25.05.2024 – до Дня Києва до Дня Києва майстер-клас з виготовлення листівок «Мій Київ»;** **28.06.2024 – до Дня Конституції України вікторина «Чи знаєшь ти свою країну?»;****Клуб «Зміна»****16.05.2024 – до Дня вишиванки виховна година «Вишиванка наш генетичний код»;****25.05.2024 – до Дня Києва тематична бесіда «Як тебе не любити Києві мій!»;****28.06.2024 – до Дня Конституції пленер біля пам'ятника Пилипа Орлика, історична екскурс-лекція;****Клуб «Чайка»****16.05.2024 – до Дня вишиванки тематична бесіда «Історія вишиванки»;****25.05.2024 – до Дня Києва загадки «Чи знаєшь ти своє місто?»;****28.06.2024 – до Дня Конституції України інформаційна година «Мої права, мої обов'язки»****Клуб «Червоні вітрила»**16.05.2024 – до Дня вишиванки інтерактивна вікторина «Правда. Дія. Передбачення»;**24.05.2024 - до Дня слов’янської писемності і культури тематична бесіда «Збережемо наш скарб – рідну мову»;****25.05.2024 – до Дня Києва тематична бесіда «Легенда про заснування Києва»;****28.06.2024 – до Дня Конституції України виховна година *«***Права знай та обов’язки не забувай!***»*;****Клуб «Форма»****16.05.2024 – до Дня вишиванки година спілкування «Особливості вишитої сорочки»;****25.05.2024 – до Дня Києва тематична бесіда Київ стародавній, Київ сучасний»;****28.06.2024 – до Дня Конституції України спортивні змагання «Передай стрічку», виховна бесіда «Хай живе вільна Україна, й завжди буде мужня, сильна!»;****Клуб «Поділля»****18.04.2024 –** до Дня пам’яток історії та культури інформаційна бесіда «Національні заповідники України»;16.05.2024 – до Дня вишиванки музична вітальня «Мамина сорочка», «Вишиванка білесенька», «Весняна вишиваночка»;**24.05.2024 - до Дня слов’янської писемності і культури виховна година «На якій не розмовляй ти мові, але рідною найбільше дорожи»;****25.05.2024 – до Дня Києва тематична бесіда «Три брати – засновники Києва»;****28.06.2024 – до Дня Конституції України правова вікторина «Знавці Конституції»;****Клуб «Товариш»****18.04.2024 –** до Дня пам’яток історії та культури лекція презентація про культуру України;16.05.2024 – до Дня вишиванки виставка малюнків «З вишиванкою у серці»;**24.05.2024 - до Дня слов’янської писемності і культури тематична бесіда «**Кирило та Мефодій, як виникла книга, як виникла наша рідна  українська мова**»;****25.05.2024 – до Дня Києва виставка художніх робіт «Як тебе не любити Києві мій»;****28.06.2024 – до Дня Конституції України пленер біля пам'ятника Пилипа Орлика, історична екскурс-лекція»;****Клуб «Юність»****18.04.2024 –** до Дня пам’яток історії та культури лекція презентація про культуру України;16.05.2024 – до Дня вишиванки тематична бесіда «Вишиванка як символ української культури»;**24.05.2024 - до Дня слов’янської писемності і культури виховна година *«***Мандрівка стежками слов’янської  писемності та культури**»;****25.05.2024 – до Дня Києва виставка малюнків «Символи Києва»;****28.06.2024 – до Дня Конституції України інформаційна бесіда «Конституція для всіх і великих і малих»;** | Виконується |
| 209 | Організація та проведення заходів національно-патріотичного виховання (районних, міських тощо). | 2024-2026 | Вихованці клубів постійно беруть участь у вшануванні пам'яті загиблих героїв, які не повернулися із поля бою, виконуючи військовий обов’язок.У клубах за місцем проживання Печерського району на постійнй основі висвітлюється інформація щодо заходів та кампаній з питань національно-патріотичного виховання та національної свідомості. Протягом ІІ кварталу 2024 року було проведено цикл патріотичних бесід, вікторин, створення листівок та оберегів для воїнів ЗСУ, а саме:**За І квартал 2024 року:**● **Клуб «Веселка»:**29.01.2024 - до Дня пам'яті Героїв Крут тематична бесіда «Від героїв Крут до героїв сьогодення – «Кіборгів»;20.02.2024 – до Дня Героїв Небесної Сотні інформаційна хвилина «Небесна сотня: герої не вмирають»;● **Клуб** **«Молоді серця»:** 29.01.2024 - до Дня пам'яті героїв Крут бесіда «Пам’ятаємо». Перегляд кінохроніки;20.02.2024 – до Дня Героїв Небесної Сотні тематична бесіда «Наші янголи»; ● **Клуб «Поділля»:** 29.01.2024 - до Дня пам'яті Героїв Крут виховна бесіда: «Пам'ять Героїв Крут»;15.02.2024 – до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав виховна година «Пам'ятаємо ваш подвиг бойовий»;20.02.2024 – до Дня Героїв Небесної Сотні виховна година «Герої Небесної Сотні». Перегляд відео сюжетів «Небесна сотня» та «Майдан»;25.03.2024 - до Дня Національної гвардії України конкурс плакатів «Сила, доблесть та відвага»; ● **Клуб «Супутник»:**29.01.2024 **–** до Дня пам'яті Героїв Крут виховна бесіда «Бій під Крутами» - 300 українських спартанців;20.02.2024 – до Дня Героїв Небесної Сотні бесіда «Наші ангели - Небесна Сотня»;● **Клуб «Товариш»:**29.01.2024 - до Дня пам’яті Героїв Крут презентація «Герої Крут – герої українського народу»;12.02.2024 – до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав виховна година «Час і досі не загоїв рани»;20.02.2024 – до Дня Героїв Небесної Сотні виховна година «Вони помирали, щоб жила Україна»;14.03.2024 - до Дня українського добровольця. виховна година «Сила нескорених»;● **Клуб «Чайка»:**20.02.2024 – до Дня Героїв Небесної Сотні інформаційна хвилина «Небесна Сотня: герої не вмирають»;**Клуб «Форма»:**20.02.2024 - до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні бесіда «Захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України»;● **Клуб «Зміна»:**19.01.2024 – Бесіда «День вшанування захисників Донецького аеропорту в Україні!»;29.01.2024 – до Дня пам’яті Героїв Крут бесіда «День пам'яті Героїв Крут»;20.02.2024 - до Дня Героїв Небесної Сотні бесіда «Небесна Сотня: герої не вмирають!».● **Клуб «Червоні вітрила»:**29.01.2024 **-** до Дня пам’яті Героїв Крут тематична бесіда «Бій під Крутами»;20.02.2024- до Дня Героїв Небесної Сотні тематична бесіда «Герої на небесах».● **Клуб «Юність»:**29.01.2024 **–** до Дня пам’яті Героїв Крут проведення тематичної бесіди «Захисники того часу»;20.02.2024 - до Дня Героїв Небесної Сотні виховна година «Сотня лебедят у синім небі прикриває земленьку крилами»;● **Клуб «Бригантина»:**29.01.2024 – до Дня пам'яті Героям Крут виховна бесіда «Пам'ять героям Крут»;20.02.2024 – до Дня Героїв Небесної Сотні історичний відеогляд «Залишаємось гідними своїх героїв!». 26.03.2024 – до Дня Національної гвардії України відеолекторій «Шана! Повага! Гордість!»**За ІІ квартал 2024 року:****Клуб «Веселка»:**23.05.2024 – до Дня Героїв України тематична бесіда «Шануємо Героїв»;**Клуб** **«Молоді серця»**23.05.2024 – до Дня Героїв України тематична бесіда «Гідності хай промінь не згасає!»;**Клуб «Поділля»**23.05.2024 – до Дня Героїв України тематична бесіда «Честь і слава незламним!»;**Клуб «Супутник»**23.05.2024 **–** до Дня Героїв України тематична бесіда «В маленьких серцях завжди є місце для великої вдячності Героям!»;**Клуб «Товариш»**23.05.2024 **–** до Дня Героїв України створення колажу «Слава Героям, полеглим і живим!»; **Клуб «Чайка»**23.05.2024 **–** до Дня Героїв України виховна година «Їх боротьба – наша незалежність на своїй Богом даній землі!»;**Клуб «Форма»**23.05.2024 **–** до Дня Героїв України тематична бесіда «Шануємо Героїв»;**Клуб «Зміна»**23.05.2024 – до Дня Героїв України тематична година пам'яті «Щоб ніколи світанки не здригалися від війни»;**Клуб «Червоні вітрила»**23.05.2024 – до Дня Героїв України тематична бесіда «Патріотизм - потреба України, кожного українця»;**Клуб «Юність»**23.05.2024 – до Дня Героїв України тематична екскурс «Свято українських воїнів – борців за волю України»;**Клуб «Бригантина**23.05.2024 **–** до Дня Героїв України тематична бесіда «В маленьких серцях завжди є місце для великої вдячності Героям!»;**У всіх клубах ЦРДММП:****22.06.2024** – до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні виховна година «Їх мужність і боротьба – наша незалежність на своїй, Богом даній землі!».З грудня по травень проводиться районний етап військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») який включає в себе : стрільбу, стройову підготовку, тощо. | Виконується |
| **2.9. Безпека та цивільний захист** |
| Оперативна ціль 2 «Забезпечення цивільного захисту населення» |
| Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту |
| 220 | Покращення якості системи захисних споруд цивільного захисту на території міста Києва. Створення, використання, утримання та реконструкція фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної власності. | 2024-2026 |  Визначено 4 об’єкти захисних споруд цивільного захисту, які розташовані в житловому фонді на території Печерського району, у яких буде здійснений капітальний ремонт та заплановане будівництво 1 споруди подвійного призначення в закладі освіти. На підприємстві КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» відпрацьовано механізм забезпечення роботи окремо розташованих захисних споруд (сховищ ІІІ класу) цивільного захисту населення та найпростіших укриттів, розміщених в підвалах житлових будинків, які перебувають на обслуговуванні КП «Керуюча компанія» в цілодобовому режимі У І-ІІ кварталах 2024 року підприємством продовжується процедура прийняття на баланс майна та обладнання, яке було встановлене в укриттях під час проведення ремонтних робіт. Відповідно до Наказу по підприємству визначено відповідальних за збереження майна та обладнання, встановленого в найпростіших укриттях під час ремонту. Співробітниками житлово-експлуатаційних дільниць щоденно проводиться огляд приміщень укриттів та захисних споруд, перевіряється наявність та технічний стан встановленого обладнання, підтримується задовільний санітарний стан об’єктів. Спеціалістами підприємства проводяться заходи з матеріально-технічного укомплектування сховищ та укриттів відповідно до вимог діючих норм.Найпростіші укриття у закладах освіти мають:* 22 - ЗЗСО;
* 18 - ЗДО.
* та 1 бомбосховище в ЗДО.
 | Виконується |
| 225 | Вдосконалення та розвиток мереж інформування та оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та загроз. | 2024-2026 | Погоджено проект розпорядження КМДА про тестування територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. | Виконується |
| 226 | Проведення заходів з інформування та навчання мешканців міста щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. | 2024-2026 | Проведено 16 занять з працівниками закладів освіти, комунальних підприємств та мешканцями району із зазначених питань. | Виконується |
| 227 | Створення та постійне вдосконалення програмно-технічного комплексу єдиної системи оперативно-диспетчерського управління територіальної системи цивільного захисту міста Києва. | 2024-2026 | Наказом керівника Печерської районної ланки територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту «Про організацію спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» № 1 від 23.02.2024 затверджено перелік диспетчерських служб, постів РХС та інших служб Печерського району. | Виконується |
| *Стратегічна ціль ІІІ: Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві* |
| **3.2. Культура** |
| Оперативна ціль 1 «Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою» |
| Завдання 1.2. Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу |
| 248 | Забезпечення фізичної та інформаційної доступності закладів культури (створення безбар’єрного доступу, впровадження альтернативних форматів інформаційного супроводу). |  | У підпорядкуванні Відділу культури перебуває 18 закладів, серед них 13 бібліотек: 6 – забезпечено пандусами, 4 – не потребують встановлення, на 2 з технічних причин неможливо встановити пандус), 1 – вхідна група бібліотеки не перебуває на балансі Відділу. Серед 5-ти музичних шкіл: 2 – забезпечені пандусами (Дитяча музична школа № 4 - один мобільний, Дитяча музична школа № 28), 1– є потреба облаштування безбар’єрного простору в середині приміщення (Дитяча музична школа №27), 1 – Дитяча музична школа № 9 є необхідність встановлення пандусу в під’їзді будинку, житлово- експлуатаційна дільниця «Хрещатик», 1 - Дитяча музична школа № 10 – будинок пам’ятка архітектури – по технічним причинам неможливо облаштувати пандус.  Бібліотеки Централізованої бібліотечної системи Печерського району намагаються в межах своїх можливостей створювати безбар’єрний простір для своїх читачів, щоб вони мали змогу безперешкодно відвідувати заклади системи та отримувати повний спектр послуг. Бібліотеки працюють в тісному співробітництві з Центральною спеціалізованою бібліотекою для сліпих. В рамках цієї співпраці заклади по замовленням міжбібліотечного абонементу надають літературу зі своїх фондів для подальшої обробки працівниками бібліотеки для сліпих в формат, придатний для осіб з порушеннями зору.  Всі бібліотеки Централізованої бібліотечної системи Печерського району забезпечені доступом до Інтернету.Також в самих бібліотеках Печерського району різноманітні написи, (назви, роздільники, тощо) робляться, по можливості, великими літерами для зручності осіб з вадами зору. У 2023-2024 навчальному році у дитячих музичних школах №№ 4, 9, 10, 27, 28 Печерського району навчається 18 дітей з інвалідністю. Музичну освіту вони здобувають безоплатно. У Дитячій музичній школі № 9 Печерського району м. Києва продовжується робота інклюзивної музичної освіти для дітей із вадами зору.  У І півріччі 2024 року у закладах культури та початкової мистецької освіти сфери культуриПечерського району міста Києва організовано проведення циклу інформаційних заходів щодо політики безбар’єрності та недискримінації.Впродовж січня-березня 2024 року в Дитячих музичних школах №№ 4, 9, 10, 27, 28 відбулись засідання педагогічних рад на теми: «Стратегія створення безбар’єрного простору та протидія дискримінації у навчальному закладі для дітей з особливими потребами», «Прості стратегії допомоги учням як перемогти та впоратися зі стресом» та «Толерантність щодо людей з особливими потребами. Робота з інклюзією».01.02.2024 - 01.03.2024 з метою організації інклюзивного освітнього середовища, впровадження диференційованого навчання, викладач Дитячої музичної школи № 4 пройшов програмне підвищення кваліфікації за темою: «Школа для всіх», навчання організоване за підтримки Європейського Союзу й Міністерства закордонних справ Фінляндії та Міністерства освіти і науки України. 22.01.2024 - 02.02.2024 з метою набуття арт-коригувальної, універсально-пізнавальної та художньо-емпатійної компетентностей викладачі Дитячої музичної школи № 4 пройшли курс підвищення кваліфікації «Музикотерапія в інклюзивній освіті». 06.02.2024 - 12.03.2024 – 13 працівників Централізованої бібліотечної системи Печерського району та Відділу культури пройшли навчання з основ жестової мови на базі Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за підтримки Уповноваженої Київради з прав осіб з інвалідністю та Українського товариства глухих.У березні 2024 року викладачі Дитячої музичної школи № 9 пройшли онлайн-навчання по безбар'єрній грамотності: «Стосується кожного» та «Безбар’єрне середовище».20.03.2024 для працівників Централізованої бібліотечної системи Печерського району відбувся вебінар «Створення безбар’єрного середовища в бібліотеках». Семінар-практикум «Зрозуміти без слів», отримання інформації про проблеми людей з вадами слуху та мовлення, оволодіння базовими навичками розуміння та спілкування з цими людьми та надання необхідної допомоги, Дитяча музична школа №27, 25.04.2024. Семінар-практикум «Програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки», оволодіння навичками створення власного плану піклування про себе, Дитяча музична школа №27, 09.05.2024, за підтримки ООН. Курси «Інклюзивна середа», навички роботи з дітьми з особливими потребами, організатори: Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів Державний науково- методичний центр змісту культурно-мистецької освіти, дитячі музичні школи №№ 9, 27, 05.06.2024 - 26.06.2024. Курси підвищення кваліфікації, які включають лекції по Безбарʼєрності, налагодження роботи з дітьми з особливими потребами, Дитяча музична школа №27, квітень 2024 - червень 2024. Курси навчання з жестової мови, набуття знань та вмінь з предмету «Жестова мова», Дитяча музична школа №28, 04.04.2024 - 02.05.2024. Вебінар «Довідник безбар’єрності та як ним користуватися», використання в роботі, застосування набутих знань у викладацькій діяльності, Дитяча музична школа №28, 10.05.2024 - 10.05.2024. Проведення відкритого уроку - майстер-класу «Безбар’єрність в позашкільній освіті. Складові реалізації» викладача Фролової Є.К. за участю учнів та їх батьків - Захисників України, пошук нових шляхів в роботі з дітьми з особливими потребами, Дитяча музична школа № 4, 23.05.2024. Показовий відкритий сценічний виступ учениці з особливими потребами Поташевої Анни, викладач Бугров А.В. «В колі друзів», адаптація в соціумі, Дитяча музична школа № 4, 22.05.2024. Показовий відкритий сценічний виступ – онлайн учениці з особливими потребами, яка знаходиться за кордоном - Крицької Яни, викладач Гайченя О.Д. в ансамблі з учнем офлайн класу ударних інструментів Чайка А.Ю. під час підсумкового концерту учнів класу гри на електро-музичних інструментах, адаптація в соціумі, Дитяча музична школа № 4, 19.05.2024. «Безбар’єрному середовищу бути! Безбар’єрний календар», навчальні заняття, виконання практичних завдань, Дитяча музична школа №9, 31.05.2024. Курси ППК «Інклюзивна музична освіта», навчальні заняття, виконання практичних завдань, організатори: Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладівДержавний науково- методичний центр змісту культурно-мистецьї освіти, Дитяча музична школа №9, 05.06.2024 - 26.06.2024.Педагогічні тренінги викладачів з основ психологічної підтримки в межах проекту “ПОРУЧ”, навчальні заняття, виконання практичних завдань, організатор: Всеукраїнський громадський центр ВОЛОНТЕР, за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Дитяча музична школа № 10, 03.06.2024 - 28.06.2024. | Виконується |
| **ІІІ. Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста** |
| **Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб** |
| Завдання 6.3. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій |
| 287 | Удосконалення системи внутрішнього аудиту в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). | 2024-2026 | З метою вдосконалення системи внутрішнього аудиту проводяться наступні дії:1. Створення сектору з питань внутрішнього аудиту
2. Добір кадрів відповідної кваліфікації та забезпечення систематичне підвищення їх кваліфікації;
3. Планування діяльності з внутрішнього аудиту, організація і проведення внутрішніх аудитів;
4. Моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій;

Взаємодія з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими структурами. | Виконується |
| 289 | Розробка та затвердження стратегічних планів діяльності підприємств, установ, організацій комунальної власності м. Києва на середньострокову перспективу. | 2024-2026 |  Чотири підприємства комунальної власності, які знаходяться в сфері управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації розробили та затвердили стратегічні плани на середньострокову перспективу діяльності підприємств на 2023-2025 роки.(КП «Шкільне» відповідно до рішення Київської міської ради від 08.02.2024 № 7658/7699 «Про припинення Комунального підприємства «Шкільне» шляхом ліквідації» знаходиться в стані припинення). | Виконується |
| 290 | Забезпечення контролю фінансової відповідності (розробка правил і процедур, контроль за їх дотриманням). | 2024-2026 | Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією підготовлене розпорядження від 22.02.2024 № 113 «Про проведення комісії з аналізу фінансово – господарської діяльності підприємств переданих до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за 2023 рік».На виконання даного розпорядження проведені засідання комісії з аналізу фінансово – господарської діяльності підприємств переданих до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 04.03.2024 та 28.03.2024 за 2023 рік.По підсумках проведених комісій, надані доручення керівникам комунальних підприємств щодо підвищення фінансової стійкості підприємства та збільшення прибутку, як основи стабільної його роботи. По результатах проведених комісій складені протоколи, копії яких надані до Департаменту комунальної власності м. Києва. З метою підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств району, за І півріччя 2024 року будуть проведені засідання комісій з аналізу фінансово- господарської діяльності комунальних підприємств різних галузей, переданих до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. | В процесі виконання |
| Завдання 6.5. Забезпечення ефективного управління активами міста |
| 293 | Впровадження системи довгострокового планування діяльності комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці. | 2024-2026 |  Відповідно до розпорядження виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018 № 2107 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконання середньострокових стратегічних плані розвитку підприємств, організацій, установ, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%» всі підприємства комунальної власності, які знаходяться в сфері управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації розробили та затвердили стратегічні плани на середньострокову перспективу діяльності підприємств на 2023-2025 роки. Комунальні підприємства своєчасно звітують щодо виконання стратегічних планів розвитку підприємства. Розпорядженням виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) від 19.01.2022 № 139 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об’єднань територіальної громади міста Києва» керівники комунальних підприємств, переданих до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, попереджені про персональну відповідальність щодо своєчасного подання фінансових планів, у відповідності до вимог даного Положення. Подання комунальними підприємствами річних фінансових планів здійснюються з метою визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виробничо-господарської діяльності підприємства, а також джерел їх надходження. | В процесі виконання |