1
48

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського міського голови

від
20 травня 2025 року № 394
Виконання Плану заходів на 2025-2026 роки
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в м. Києві
за 2025 рік Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
	Найменування завдання
	Найменування заходу
	Строк виконання
	Джерела фінансування
	Відповідальні за виконання
	Індикатор виконання

	Напрям 1. Фізична безбар’єрність

	Стратегічна ціль 1.1. Вдосконалення і функціоональне розширення діяльності просторів інформаційних, культурних та освітніх центірв

	1.1.1. Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу
	1.1.1.1. Капітльний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи бібіліотек комунальної власності теритторіальної громади міста Києва для перетворення їх на сучасні бібіліотечні простори з урахуванням принципів безбар’єрності
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Відділ культури Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 28.12.2025 № 106/54-791)
	Бюджетом міста Києва на 2025 рік для Подільського району міста Києва по розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури Подільської районної в місті Києві державної адміністрації не передбачені кошти на виконання робіт з капітального ремонту та ремонтно-реставраційних робіт бібліотек.

Повністю безбарʼєрний багатофункціональний простір облаштовано в бібліотеці на Межигірській (вул. Межигірська, 25) та універсальній публічній бібліотеці № 11 (вул. І.Виговського, 20а). Безперешкодний доступ облаштовано до приміщень районної бібліотеки № 123 та бібліотеки ім. Ганни Чубач для дітей.

	Стратегічна ціль 1.2. Впорядкування та розвиток публічного простору

	1.2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території
	1.2.2.1. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об’єктів зеленого господарства м. Києва
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	
	

	Стартегічна ціль 1.4. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою

	1.4.2. Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до  вимог часу
	1.4.2.2. Капітальний ремонт та ремонтно- реставраційні роботи клубних закладів та інших закладів культури комунальної власності територіальної громади міста Києва з урахуванням принципів безбар’єрності
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Відділ культури Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 28.12.2025 № 106/54-791)
	У 2025 році не передбачене виконання робіт з капітального ремонту та ремонтно-реставраційних робіт закладів культури з урахуванням принципів безбарʼєрності. 

Відповідно до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.01.2025 № 42 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації» по розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури Подільської районної в місті Києві державної адміністрації на 2025 рік передбачено виконання наступних робіт: капітальний ремонт приміщень Київської дитячої художньої школи № 10 на просп. Георгія Гонгадзе, 14а у Подільському районі міста Києва та капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) в Київській дитячій хореографічній школі № 1 на просп. Василя Порика, 3а у Подільському районі міста Києва.

	Стратегічна ціль 1.6. Збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини м. Києва

	1.6.1. Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини
	1.6.1.1. Проведення ремонтно-реставраційних, консерваційних робіт, облаштування об’єктів культурної спадщини до вимог сучасного функціонування з дотриманням принципів безбар’єрності та вимог пам’яткоохоронного законодавства
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Відділ культури Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 28.12.2025 № 106/54-791)
	Бюджетом міста Києва на 2025 рік для Подільського району міста Києва по розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури Подільської районної в місті Києві державної адміністрації не передбачені кошти на проведення ремонтно-реставраційних, консерваційних робіт, облаштування об’єктів культурної спадщини до вимог сучасного функціонування з дотриманням принципів безбарʼєрності та вимог памʼяткоохоронного законодавства.



	Стратегічна ціль 1.7. Об'єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасиних стандартів доступності

	1.7.1. Забезпечення облаштування об’єктів транспортної інфраструктури з урахуванням потреб осіб з інвалідінстю та інших маломобільних груп населення (безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинкових комплексів, тротуарів, дублювання підземних та надземних пішохідних переходів наземними)
	1.7.1.4.Облаштування безбар’єрних наземних пішохідних переходів (із заниженим бортовим каменем та тактильною навігацією)
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	
	

	Стратегічна ціль 1.8. Підвищення ефективності використання комунальної інфрастурктури

	1.8.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території
	1.8.1.1. Реконструкція та модернизація ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрація, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонд Подільського району м. Києва» (лист від 29.12.2025 № 106/55-580)


	Відповідно до рішень Київської міської ради від 14.12.2023 № 7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–2026 роки» та від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» (зі змінами) та відповідно до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.12.2025     № 960 «Про внесення змін до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.01.2025 № 42» по галузі «Житлово-комунальне господарство» затверджені видатки на капітальний ремонт ліфтового господарства на суму 39 387, 472 тис. грн (20 об’єктів (житлових будинків) – 27 ліфтів). 
За ІV квартали 2025 року укладено договори з підрядними організаціями на 17 об’єктах, роботи виконано, на 3 об’єктах – закупівлі не відбулися. Освоєно коштів на загальну суму 37 608, 529 тис. грн.

	
	1.8.1.2. Проведення капітальних ремонтів технічного переоснащення спільного майна у багтоквартирних будинках міста Києва
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/55-580)


	Відповідно до рішень Київської міської ради від 14.12.2023 № 7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024–2026 роки» та від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» (зі змінами) та відповідно до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.12.2025 № 960 «Про внесення змін до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.01.2025 № 42» по галузі «Житлово-комунальне господарство.  Експлуатація та технічне переоснащення житлового фонду» затверджені видатки на капітальний ремонт житлового фонду на загальну суму 105 372, 027 тис. грн на 135 об’єктах (електромережі/електрощитові, інженерні мережі, покрівлі, вхідні групи з влаштуванням пандусів, підвальні приміщення для використання під найпростіші укриття, асфальтування покриття прибудинкових територій, кап.ремонт міжбудинкових проходів).

За ІV квартали 2025 року укладено договори з підрядними організаціями на 128 об’єктах, з них: роботи виконано на 125 об’єктах, на 3 об’єктах договір розірвано, на 7 об’єктах – закупівлі не відбулися. 

Освоєно коштів на загальну суму 93 138,839 грн.

	1.8.2. Будівлі закладів бюджетної сфери м. Києва
	1.8.2.1. Реконструкція внутрішніх інженерних систем у будівлях закладів бюджетної сфери м. Києва у т.ч. із застосуванням джерел енергії)
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	
	

	Стратегічна ціль 1.10. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу

	1.10.1. Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цмвільного захисту відповідно до чинних стандартів, правил, норм
	1.10.1.1 Облаштування та ремонт найпростіших укриттів у закладах освіти у зв'язку зі збільшенням їх місткості (зокрема облаштування другого евакуаційного виходу, виконання ремонтних робіт з урахуванням потреб осіб маломобільних груп, встановлення автоматичної пожежної сигналізації (АПС) з виведенням на диспечерський пульт спостереження (перелік об’єктів затверджується щорічно)
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/52-2821)
	В районі функціонують 50 закладів загальної середньої освіти різних типів і форм власності, з них 32 заклади загальної середньої освіти комунальної форми власності, в яких здобувають освіту 27 755 учнів, з них 19 479 учнів в комунальних закладах освіти району. Освітній процес в закладах загальної середньої освіти організовано в основному в очному форматі та за різними формами навчання в дві зміни в змішаному форматі у відповідності до наявних місць у найпростіших укриттях. Відповідно до Плану запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181-р у закладах освіти району здійснюється використання фонду захисних споруд цивільного захисту (згідно актів обстеження захисних споруд цивільного захисту). Найпростіші укриття закладів освіти району приведено у готовність до використання за призначенням в особливий період. Безпечне перебування дітей та персоналу у закладах загальної середньої освіти під час правового режиму воєнного стану обумовлюється наявністю в них найпростіших укриттів для створення безпечних умов під час оголошення сигналу повітряної тривоги. У 29 закладах загальної середньої освіти облаштовано найпростіші укриття. В рамках проведення ремонтних робіт по облаштуванню ІІ евакуаційних виходів в найпростіших укриттях управлінням освіти за потреби та технічних можливостей будівлі встановлюються пандуси.

	1.10.2. Забезпечення безбар'єрного доступу до будівель та споруд закладів освіти для осіб з інвалідністю
	1.10.2.1. Забезпечення вхідної групи будівель та споруд закладів освіти пандусами (підіймальними пристроями), облаштування універсальних туалетних приміщень для осіб з інвалідністю та осіб маломобільних груп (перелік об'єктів затверджується щорічно) 
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/52-22821)
	Для забезпечення доступності будівель для маломобільних груп населення у закладах освіти під час проведення робіт з капітального та поточного ремонту вхідних груп та приміщень передбачається забезпечення безбар’єрного середовища, за потреби та технічних можливостей будівлі.

	Стратегічна ціль 1.11. Підвищення соціальної захищеності мешканців

	1.11.1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги
	1.11.1.1. Придбання житлових приміщень для створення малих групових будинків з урахуванням потреб щодо створення безбар'єрного простору
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Служба у справах дітей та сім’ї Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/58-3580)
	У Подільському районі міста Києва відсутній малий груповий будинок.

	Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність

	Стратегічна ціль 2.2. Перетворення Києва у місто для бізнесу

	2.2.1. Забезпечення взаємодії з громадскістю
	2.2.1.1. Організація та проведення інформаційних заходів
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	не потребує фінансування
	Відділ внутрішньої політики,

зв’язків з громадськістю та ЗМІ Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
	За надходженням інформації стосовно виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, відділом внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ Подільської РДА, забезпечується оприлюднення вищезазначеної інформації на офіційній веб сторінці Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у розділі Громадськості / Безбар’єрність.

	
	2.2.1.2. Організація та проведення інформаційних заходів
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	не потребує фінансування
	Управління соціальної та ветеранської політики Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
	З нагоди відзначення державних свят та пам’ятних дат, присвячених Захисникам і Захисницям України, забезпечується організація та проведення урочистих заходів за участі ветеранів війни, членів їх сімей, представників громадськості та керівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.
Інформаційні матеріали відповідної тематики систематично поширюються на офіційному вебпорталі Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за посиланням:

https://podil.kyivcity.gov.ua/ та офіційній сторінці в соціальній мережі.

Відповідно до указів Президента України та розпорядження Київського міського голови в 2025 році проведено заходи із вручення 51 державних нагород сім’ям загиблих військовослужбовців посмертно: Орденів «За мужність» ІІІ ступеня, Ордену «За мужність» ІІ ступеня, Орденів «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня, медалі «За військову службу України», медалі «Честь. Слава. Держава» сім’ї безвісти зниклого військовослужбовця. Дітям військовослужбовців вручено медалі «Мій батько –Герой».

В приміщенні Управління здійснює свою діяльність фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Комунальної бюджетної установи Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій «Київ мілітарі хаб», який надає ветеранам війни допомогу щодо вирішення соціальних питань, отримання юридичних консультацій, психологічної допомоги, медичної реабілітації та оздоровлення, працевлаштування.

06.02.2025 Управлінням у співпраці з Подільським районним в місті Києві Центром соціальних служб, «Київським міським центром комплексної підтримки учасників бойових дій «Київ Мілітарі Хаб», структурними підрозділами охорони здоров’я організовано спільну зустріч з родинами загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців.

Представники «Київського міського центру комплексної підтримки учасників бойових дій «Київ Мілітарі Хаб» розповіли про інструменти соціальної підтримки, зокрема, надання пільг, виплаті державної соціальної допомоги, місцевих та державних програм підтримки, можливості медичних гарантій та реабілітації, психологічній допомозі та адаптації до нових умов життя, питання грошового забезпечення членів сімей військовослужбовців, які знаходяться у полоні та членів сімей військовослужбовців, які визнані зниклими безвісти. 

30.09.2025 в Подільській районній в місті Києві державній адміністрації з метою надання інформації щодо вирішення соціальних питань, отримання юридичних консультацій, психологічної допомоги, медичної реабілітації та оздоровлення, працевлаштування відбулася презентація діяльності Київ мілітарі хабу, де були присутні члени родин загиблих Захисників України, військових, керівники структурних підрозділів, голова та члени громадської організації «Київська спілка ветеранів АТО Подільського району».

	
	2.2.1.3. Проведення круглих столів, тренінгових семінарів, тематичних фотовиставок за участю киян – Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	не потребує фінансування
	
	

	Стратегічна ціль 2.5. Проведення широкого кола інформаційно-просвітницьких заходів щодо обізнаності населення з питань запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству статі

	2.5.1. Формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки
	2.5.1.1. Проведення круглих столів, конференцій, семінарів, конгресів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницькох моделі сімейних відносин, виховання нульової толерантності до насильства серед молоді, в т.ч. субтитруванням, перекладом жестовою мовою (за потреби)
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління соціальної та ветеранської політики Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - Управління)

	За ініціативою Управління спільно з фахівцями Управління патрульної поліції у місті Києві, Подільського управління поліції Головного управління поліції у місті Києві 25.03.2025 проведено зустріч лекцію на тему «Протидія та запобігання домашньому насильству» у зустрічі взяли участь Управління та Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві. Після завершення лекції учасникам було запропоновано пройти тестування в Google Формі для закріплення отриманих знань.

Також, 02.04.2025 з представниками Управління патрульної поліції у місті Києві, Подільського управління поліції Головного управління поліції у місті Києві, Подільського районного в місті Києві центру соціальних служб проведено зустріч-лекцію на тему «Протидія та запобігання домашньому насильству» з працівниками Територіального центру соціального обслуговування Подільського району м. Києва.

Крім того, представник Управління, а саме відповідальна особа з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі 13.03.2025 взяв участь у інформаційній зустрічі у форматі круглого столу з ГО «Осоння» та ГО Центр Суспільних Ініціатив «Перспектива» у партнерстві з БО «Благодійний Фонд «Рокада» щодо реалізації проєкту: «Впровадження програми для кривдників, як частини роботи з домашнім насильством, з метою посилення захисту жінок і дівчат». Питання запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі 26.06.2025 висвітлено на засіданні Колегії Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

На засіданні Колегії було прийнято 5 рішень відносно питань протидії домашньому насильству. Управлінням 24.07.2025 організовано та проведено Робочу онлайн нараду в Zoom, в якій взяли участь представники Служби у справах дітей та сім’ї Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, Подільського районного в місті Києві центру соціального служб, Подільського управління поліції Головного управління поліції у місті Києві Національної поліції України, Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. На зазначеній нараді було обговорено проблемні питання щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, узгодженості заходів у цій сфері, підвищення їх ефективності.
В межах Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» проведено:

26.11.2025 засідання круглого столу з представниками закладів охорони здоров’я Подільського району м. Києва;

17.12.2025 засідання круглого столу з представниками закладів охорони здоров’я Подільського району м. Києва.

Заходи організовано Управлінням, Центром, Відділом охорони здоров’я та Управлінням освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

За результатами обговорення учасники круглих столів домовилися про розширення співпраці між освітніми установами та профільними організаціями, закладами охорона здоров’я проведення тематичних тренінгів і семінарів, а також створення єдиної комунікаційної платформи для оперативного реагування на випадки насильства.

	
	2.5.1.2. Проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (флешмоби, семінари, зустрічі, фотовиставки) з використанням технологій інформаційної безбар'єрності та доступності для осіб з інвалідністю
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління соціальної та ветеранської політики Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Відділ культури Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 28.12.2025 № 106/54-791)
	У Подільському районі міста Києва з 2023 року затверджуються Плани районних заходів, згідно з якими проводяться заходи до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (період з 25 листопада по 10 грудня щороку). До зазначених заходів долучаються структурні підрозділи Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та правоохоронні органи. Відповідно до зазначеного Плану заходів структурними підрозділами Подільської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечено проведення 52 заходів: демонстрація відеороликів, розміщення інформаційних матеріалів, дні відкритих дверей, вуличні інформаційні акції, інформування сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, психологічні тренінги, флешмоби, виховні заходи, години спілкування, лекції, виставки, інформаційно просвітницькі заходи, інформаційні майданчики, правові орієнтири, уроки безпеки. 

Інформація про проведені заходи розміщується на офіційному вебпорталі та соціальних мережах Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

З метою підвищення рівня обізнаності людей щодо усіх форм насильства, продовження процесу створення недискримінаційного простору для життя, розвитку і професійного зростання кожної людини, в  закладах Централізованої бібліотечної системи Подільського району міста Києва щорічно у період з 25 листопада по 10 грудня проводяться заходи до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

З нагоди проведення з 25 листопада до 10 грудня 2025 року акції «16 днів проти насильства» в закладах Централізованої бібліотечної системи Подільського району міста Києва пройшли наступні заходи:

правовий простір «Право на повагу: знай, розумій, дій!» (25.11.2025, бібліотека ім. В. Некрасова);

просвітницько-профілактична виставка «Сім’я – це простір без насильства» (25.11.2025, бібліотека на Вишгородській);

перегляд літератури «Майбутнє без насильства» (25.11.2025, центральна районна бібліотека ім.І. Франка);

виставка-засторога «Стоп насильству: зруйнуй коло!», до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок (25.11.2025, бібліотека ім. А. Дімарова);

бесіда-діалог «Чи гарний ти друг?» (26.11.2025, Етнобібліотека);

огляд літератури «Захисти себе: поради від психологів і юристів» (27.11.2025, бібліотека ім. А. Дімарова);

інформаційна хвилина «Стоп– булінг» (04.12.2025, Етнобібліотека);

година доброти «Толерантність – крок до миру і злагоди» (07.12.2025, бібліотека ім. А. Дімарова);

майстер-клас «Долоньки добра», створення символічного дерева доброти (07.12.2025, бібліотека ім. А. Дімарова);

правова викладка «Подорож в країну прав», до Дня захисту прав людини (07.12.2025, бібліотека ім. Ю. Збанацького для дітей);

година правознайки «Подорожуємо Країною права» (07.12.2025, бібліотека ім. Ганни Чубач для дітей);

виставка-правовий орієнтир: «Право на життя – єдине для всіх» (08.12.2025, універсальна публічна бібліотека № 11);

виставка-правовий орієнтир «Україна мовою закону» (09.12.2025, бібліотека на Вишгородській);

книжкова виставка «Права людини: знати, розуміти, захищати» (09.12.2025, бібліотека ім. Джамбула Джабаєва);

правова виставка «Ці закони не прості – у Конвенції вони» (09.12.2025, бібліотека ім. Ганни Чубач для дітей);

презентація книжкової виставки «Права людини: знай і поважай!» (10.12.2025, бібліотека ім. А. Дімарова).

	Стратегічна ціль 2.12. Міжнародне міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом

	2.12.1. Активізація роботи з наявними партнерами та пошук нових на міжнародній арені для реалізації спільних проєктів та обміну досвідом
	2.12.1.1. Організація візитів представників/представниць міста Києва за кордон, проведення заходів міжнародного характеру за кордоном, а саме: забезпечення відряджень та направлень Київського міського голови. Заступника/заступниці міського голови-секретаря Київськогої міської ради,  першого заступника/заступниці, заступників/заступниць голови Київької міської державної адміністрації, депутатів/депутаток Київської міської ради, працівників/працівниць секретаріату Київської міської ради, керівників/керівниць та працівників/працівниць структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районих в місті Києві державних адміністрацій для участі у міжнародних заходах; -включення до складу делегацій інших осіб-громадян/громадянок України; - організація й проведення заходів міжнародного характеру за кордоном
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	
	

	Стратегічна ціль 2.13. Підвищення рівня конкурентноспроможності економіки міста Києва

	2.13.1. Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств та просування їхньої продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках
	2.13.1.1. Актуалізація електронного каталога «Експортери міста Києва»
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	
	

	2.13.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу
	2.13.2.1. Надання консультацій суб’єктам малого та середнього підприємництва щодо створення, розвитку бізнесу тощо
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Відділ торгівлі та споживчого ринку Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 30.12.2025 № 147)
	Згідно з розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2023 № 63 створено робочу групу з питань дотримання операторами ринку (суб’єктами господарювання) вимог законодавства про дотримання правил роздрібної торгівлі, ресторанного господарства, ринків, побутового обслуговування населення, вимог законодавства про харчові продукти, зокрема щодо безпечності та якості харчових продуктів тваринного і рослинного походження на території Подільського району (далі – Робоча група).

Робоча група проводить моніторинг  закладів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, надає консультації суб’єктам господарювання щодо норм чинного законодавства, зокрема, створення, розвитку бізнесу тощо.

У період із 01.01.2025 по 30.12.2025 проведено 742 такі консультації.

	Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар'єрність

	Стратегічна ціль 4.1. Забезпечення якісної та доступної медицини в місті Києві

	4.1.2. здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу
	4.1.2.1. Діагностика туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції у осіб з групи ризику шляхом проведення туберкулінодіагностики
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Відділ охорони здоров’я Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
ДОЗ

КНП «Фтизіатрія»

Заклади охорони здоров’я (лист від 25.12.2025 № 487)
	Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Подільського району м. Києва та комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва (далі – КНП ЦПМСД Подільського району) забезпечено охоплення дорослих осіб з груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз систематичним скринінгом на латентну туберкульозну інфекцію шляхом проведення туберкулінодіагностики або квантиферонового тесту. 

КНП ЦПМСД № 1 та № 2 Подільського району забезпечено доставку відібраних зразки крові для діагностики латентної туберкульозної інфекції за допомогою тестів вивільнення гамма-інтерферону (квантиферонові тести) з груп ризику   транспортовані до лабораторії Державної установи «Київський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

КНП ЦПМСД Подільського району звіти про виконання систематичного скринінгу на  латентну туберкульозну інфекцію щоквартально надають до комунального некомерційного підприємства «Київський фтизіопульмонологічний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

	4.1.3 Своєчасне виявлення та профілактика захворювань 
	4.1.3.3. Скринінг населення на гепатит В за групами ризику, визначеними стандартами медичної допомоги  
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Відділ охорони здоров’я Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
ДОЗ

КНП Фтизіатрія

Заклади охорони здоров’я (лист від 25.12.2025 № 487)
	КНП Подільського району забезпечено проведення тестування осіб на гепатит В за групами ризику, визначеними стандартами медичної допомоги.

	
	4.1.3.4. Скринінг населення на гепатит С за групами ризику, визначеними стандартами медичної допомоги  
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Відділ охорони здоров’я Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
ДОЗ

КНП Фтизіатрія

Заклади охорони здоров’я (лист від 25.12.2025 № 487)

	КНП Подільського району забезпечено проведення тестування осіб на гепатит С за групами ризику, визначеними стандартами медичної допомоги  

	Стратегічна ціль 4.5. Підвищення актуальності та якості освіти

	4.5.1. Розвиток організаційної структури системи психологічної служби
	4.5.1.1. Проведення заходів з психосоціальної підтримки та соціально-емоційного навчання для учасників освітнього процесу
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	не потребує фінансування
	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/52-2821)
	В квітні 2025 року заступники директорів з виховної роботи, психологи та соціальні педагоги закалдів освіти долучилися до роботи платформи «Метнальна варта», відвідали майстер-класи, тренніги, семінари-навчання.
У закладах загальної середньої освіти учні з ООП охоплені психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими послугами відповідно до наявних фахівців. Надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг у закладах загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами здійснюється на підставі актів виконаних робіт до типових договорів, які укладені з відповідними фахівцями. Якщо кількість корекційно-розвиткових занять більше 9 годин, то у штат введено ставку вчителя-логопеда та вчителя-дефектолога. Фахівці Інклюзивно-ресурсного центру № 7 Подільського району м. Києва постійно надають корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами, які не відвідують заклади освіти за станом здоров’я та навчаються за індивідуальною формую навчання.


	Стратегічна ціль 4.7. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу

	4.7.1. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти з розширенням освітньої інфраструктури
	4.7.1.1. Облаштування гендерно-чутливого освітнього та ігрового простору, зони психологічного розвантаження та денного відпочинку, у тому числі в приміщеннях найпростіших укриттів ЗДО, для створення комфортних умов всім  учасникам/учасницям освітнього процесу (придбання сучасних меблів, ігрового обладнання, іграшок тощо
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/52-2821)
	В приміщеннях найпростіших укриттів облаштовано ігрові локації, зони психологічного розвантаження та місця для денного відпочинку.

В найпростіших укриттях створено комфортні  умови для всіх учасників освітнього процесу (в наявності меблі, ігрове обладнання, дидактичні матеріали тощо).

	Стратегічна ціль 4.8. Підвищення якості надання адміністративних послуг

	4.8.1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги
	4.8.1.1. Надання соціальних послуг киянам – Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей та киянам – членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, зокрема забезпечення невідкладного реагування на звернення, які надходять на гарячу лінію, та надання комплексної кваліфікованої підтримки мобільними бригадами під час екстреного та кризового реагування
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління (Центр) надання адміністративних послуг Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 15.12.2025 № 106/20-388)


	Надано адміністративні послуги киянам – Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей та киянам – членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, зокрема:

встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки) – 300;

видача нового посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, постраждалого учасника Революції Гідності замість непридатного/втраченого та у разі зміни персональних даних – 32.



	4.8.2. Посилення співпраці з інститутами громадянського суспільства
	4.8.2.1. Сприяння проєктів соціального спрямування, розроблених громадськими об’єднаннями киян– Захисників та Захисниць України, киян - членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених за результатами конкурсного відбору, шляхом надання їм фінансової підтримки
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	
	

	Стратегічна ціль 4.10. Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам

	4.10.1. Забезпечення прав на публічні послуги осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	4.10.1.1. Забезпечення можливості реалізації права на звернення та отримання послуг особами з порушеннями слуху, зору та особами, які страждають на психічні розлади
	
	
	Управління (Центр) надання адміністративних послуг Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 15.12.2025 № 106/20-388)


	Центром щоквартально надається інформація щодо моніторингу облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю за допомогою Єдиного державного Веб-порталу електронних послуг «Дія» відповідно до «Порядку проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг та оприлюднення інформації про результати моніторингу якості надання адміністративних послуг», затвердженого Постановою КМУ від 11.08.2021 № 864 «Питання організації моніторингу якості надання адміністративних послуг».

У приміщенні Центру за адресою: 

вул. Костянтинівська, 9/6 перед входом встановлено пандус (не відповідає стандартам), на першому поверсі на вході в приміщення встановлено кнопку виклику персоналу, на рецепції проводиться консультування громадян та при необхідності прийом документів від осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Для адаптації отримання послуг для осіб з додатковими потребами в Центрі та на філіях організовано надання послуг перекладача жестової мови через відеозв’язок «Сервіс УТОГ». 

Для пристосування приміщення для потреб осіб з вадами зору встановлено контрастне маркування на сходах. Розроблено та закуплено посібник шрифтом Брайля «Інформаційний довідник» з інформацією про найактуальніші адміністративні послуги та порядок їх отримання. 

Приміщення в якому розміщено Центр входить до пам’яток архітектури та будівель, що являють історичну цінність. За цих умов якісно переобладнати приміщення під стандарти потреб осіб з інвалідністтю немає можливості.

Філія Центру за адресою: вул. Ярославська, 31б забезпечена пандусом, облаштована санітарна кімната відповідно до норм ДБН (розмір дверей, поручні, гачки на доступній висоті).

Філія Центру за адресою: вул. Перемишльська, буд. 14/14 забезпечена пандусами, відповідними поручнями на сходах, візком інвалідним, облаштована санітарна кімната відповідно до норм ДБН, понижена рецепція, контрастне маркування на сходах.

Відповідно до пунктів 5, 6, 19, 21 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення методичних рекомендацій щодо надання адміністративних послуг ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 27.02.2024 № 167-р, у Центрі запроваджено реалізацію проєкту «Адмінсервіс «Ветеран». Надання адміністративних послуг ветеранам та членам їхніх сімей, у тому числі послуг з інформування, має відповідати всім критеріям доступності для різних категорій осіб, зокрема осіб з інвалідністю, а також враховувати потреби осіб із різним рівнем можливостей до комунікації, зокрема осіб із порушеннями слуху, мови і мовлення, зору, когнітивними порушеннями.

Нині в Центрі облаштовані 3 локації, де функціонує цей сервіс. Виділені робочі місця для обслуговування ветеранів. Всі адміністратори універсальні та пройшли відповідне навчання, зокрема, як працювати з людьми, які пережили кризову ситуацію. Враховуючи специфіку обслуговування даної категорії заявників, виокремлено по два адміністратора на кожній локації саме для надання даних послуг. Центр щомісячно здійснює моніторинг стану реалізації ветеранської політики, зокрема стосовно утворення та функціонування об'єктів ветеранської інфраструктури.

Забезпечено надання адміністративних послуг особами з порушеннями слуху, зору та особами, які страждають на психічні розлади, зокрема:

Компенсація витрат на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних установах, у тому числі ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока – 11.

	Стратегічна ціль 4.12. Забезпечення доступності та якості надання нелбхідних соціальних послуг для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, забезпечення належних умов діяльності спеціалізованих та інших служб підтримки осіб, постаждалих від домашнього насильства, насильства за ознакою статі

	4.12.1. Підвищення забезпеченості соціальною  інфраструктурою
	4.12.1.1. Надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та/та насильства за ознакою статі шляхом забезпечення належних умов діяльності спеціалізованих та інших служб підтримки осіб,  постраждалих від домашнього насильства та/та насильства за ознакою статі (мобільних бригад, соціально-психологічної допомоги, денних центрів соціально-психологічної допомоги, цілодобової служби «Телефону довіри», кризових кімнат, притулків для постраждалих, спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб та ін.) з дотримання вимог фізичної безбар’єрності.
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Подільський районний в місті Києві центр соціальних служб (лист від 30.12.2025 № 106/71-823)
Управління соціальної та ветеранської політики Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
	Подільським районним в місті Києві центром соціальних служб  забезпечено надання соціальних послуг мешканцям району з питань домашнього насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. 

Упродовж ІV кварталу 2025 року мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі було охоплено соціальними послугами - 82 сім’ї.
Всього за ІV квартал було надано індивідуальних  послуг – 532; з них: психологічних – 71; юридичних – 1; інформаційних - 451, економічних – 9.
2 кривдники (чоловіки) упродовж звітнього періоду проходили психокорекційну програму для кривдників у груповому та індивідуальному форматі. Упродовж ІV кварталу фахівцем із соціальної роботи було проведено в рамках реалізації програми для кривдників 9 групових та 6 індивідуальних занять. 

Упродовж звітнього періоду спеціалістами мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали домашнього насильства та насильства за ознакою статі було проведено 2 рейди щодо попередження домашнього насильства.

Упродовж ІV кварталу було проведено зустрічі з 3 особами, які постраждавли від торгівлі людьми (військові, особи, які перебували в полоні). З ними було складено 3 акта оцінки потреб.

Спеціалістами Центру 17.10.2025 та 18.10.2025 було проведено 2 заходи щодо відзначення Європейського Дня боротьби з торгівлею людьми. Всього було  охоплено 100 осіб.

14 жовтня психологи МБ прийняли участь у інтервізійній зустрічі з «Використання методики «Hand-test» Вагнера» у психологічній роботі з кривдниками та особами, які зазнали домашнього насильства, яка була організована Київським міським центром соціальних служб.

27 листопада 2025 року психологи, які відповідають за напрям протидії домашньому насильству в рамках Щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» провели інформаційну вуличну акцію біля метро Контрактова площа, мета якої привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Психологи провели з подолянами первинні психологічні консультації та надали інформацію щодо організацій, які надають допомогу у випадках домашнього насильства, роздали роздатковий матеріал з телефонами гарячих ліній, за якими можна звернутися за допомогою.

28 листопада 2025 року психолог Центру прийняв участь у супервізії з питань роботи з кривдниками, які вчиняють домашнє насильство мають психічні розлади та різні види залежностей. Супервізія була організована Київським міським центром соціальних служб.

28 листопада 2025 року психологи Центру в рамках Щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» провели лекційно-тренінгові заняття стосовно протидії явищам булінгу в школі на базі ліцею № 242.

У листопаді 2025 року в рамках Щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» психологи МБ провели навчання для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та проходили курси «Підвищення батьківського потенціалу, на яких батьки отримали знання щодо видів насильства, алгоритму виходу з конфліктних ситуацій, інформацію щодо організацій, в які потрібно звернутися у випадках домашнього насильства та телефони гарячих ліній.

3 грудня 2025 року психологи МБ прийняли участь у вебінарі з теми онлайн профілактики насильства щодо дівчат-підлітків. Тренінг проводили тренери організації МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я».

4 грудня 2025 року психологи Центру провели інформаційну вуличну акцію біля Куренівського парку. Вони провели з подолянами первинні психологічні консультації та надали інформацію щодо організацій, які надають допомогу у випадках домашнього насильства, роздали роздатковий матеріал з телефонами гарячих ліній, за якими можна звернутися за допомогою.

16 грудня 2025 року психологи Центру провели провели інформаційну вуличну акцію щодо попередження домашнього насильства та насильствіа за ознакою статі біля м. Контрактова площа. Вони провели з подолянами первинні психологічні консультації та надали інформацію щодо організацій, які надають допомогу у випадках домашнього насильства, роздали роздатковий матеріал з телефонами гарячих ліній, за якими можна звернутися за допомогою.
Протягом звітного періоду Управлінням прийнято 40 рішень про надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства, зокрема:

26 рішень про надання соціальних послуг «втручання екстрено-кризове»;

14 рішень на соціальні послуги «інформування», «консультування», «представництво інтересів», «соціальний супровід сімей які опинились в складних життєвих обставинах».

	Стратегічна ціль 4.14. Підвищення соціальної захищеності мешканців

	4.14.1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги
	4.14.1.1. Надання в установленому порядку щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем (зокрема на проведення капітального ремонту приміщень), обслуговування автотранспорту
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Служба у справах дітей та сім’ї Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/58-3580)


	Для забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу надано 694300,00 грн та витрачено 676654,30 грн.



	
	4.14.1.2. Створення та облаштування нових дитячих будинків сімейного типу з урахуванням потреб щодо створення безбар’єрного простору
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Служба у справах дітей та сім’ї Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/58-3580)
	Відповідно до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.01.2025 № 69 у Подільському районі міста Києва створено та облаштовано дитячий будинок сімейного типу.

	
	4.14.1.4. Забезпечено надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та адресної матеріальної домооги окремим категоріям населення міста Києва з нагоди відзначення державних свят та виначних дат
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління (Центр) надання адміністративних послуг Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 15.12.2025 № 106/20-388)


	Забезпечено надання адміністративних послуг, зокрема:

надання адресної матеріальної допомоги з нагоди відзначення державних свят – 313;

надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва – 9 260.


	
	4.14.1.5. Сприяння забезпеченню осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію, протезами (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами), засобами пересування, реабілітації та складного протезування тощо; киян у першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям; киян із числа малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, осіб з інвалідіністю, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, передчасно народжених дітей, з вагою при народженні до 1500 грамів засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо)
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління (Центр) надання адміністративних послуг Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 15.12.2025 № 106/20-388)

Управління соціальної та ветеранської політики Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
	Забезпечено надання адміністративних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам похилого віку та жінкам, які зазнали мастектомію, протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами), засобами пересування, реабілітації та складного протезування тощо; киян, у першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям; киян із числа малозабезпечених  громадян, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та  багатодітних сімей, передчасно народжених дітей, з вагою при народжені до 1500 грамів засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо).

Забезпечено надання адміністративних послуг:

видача направлення на забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій осіб – 495.

За звітній період від Управління (центру) надання адміністративних послуг прийнято та опрацьовано 98 заяв щодо забезпечення допоміжними засобми реабілітації, які завантажено до Централізованого банку даних з проблем інвалідності та надіслано до територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для подальшого формування направлень.

59 особам сформовано направлення для забезпечення допоміжними засобами реабілітації.

22 особам видано направлення для забезпечення ортопедичним взуттям відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025-2027 роки.

4 особам з інвалідністю по зору видано годинники та палиці відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025-2027 роки.

2 особам за медичними рекомендаціями видано крісла колісні.

11 особам відмовлено у зв’язку з наданням не повного комплекту документів.

Відповідно до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги деяким категоріям мешканців міста Києва для придбання медичних виробів (підгузків, пелюшок, урологічних прокладок) у 2025-2027 роках, затверджений наказом Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.06.2025 № 238 прийнято 51 заяву та призначено одноразову матеріальну допомогу для придбання медичних виробів (підгузків, пелюшок, урологічних прокладок), зокрема:

49 дітей з інвалідністю;
1 дитина з багатодітної сім’ї;

1 особа з числа Захисників України.

	
	4.14.1.6. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (яким виповнилося 18 років0, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідінстю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, міста Києва
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління (Центр) надання адміністративних послуг Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 15.12.2025 № 106/20-388)

Управління соціальної та ветеранської політики Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
	Забезпечено надання адміністративної послуги щодо взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (яким виповнилося 18 років), постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, міста Києва.

Зокрема забезпечено надання адміністративних послуг:

щорічна допомога на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, кожній дитині, яка втратила одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році – 1;

взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 95;

призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2;

забезпечення санаторно-курортними путівками постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб -50;

взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю – 197;

взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» – 61.
З початку 2025 року Управлінням соціальної та ветеранської політики Подільської районної в місті Києві державної адміністрації на підставі видаткових накладних отримано від Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 182 санаторно-курортних путівок, у тому числі 7 путівок для супроводжуючих осіб.

На обліку в Управлінні перебуває 1549 осіб пільгових категорій, зокрема:

515 осіб з інвалідністю;

717 осіб «ветерани праці»;

125 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія);

64 особи, які постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (ІІ категорія);

128 ветеранів війни.
Станом на 30.12.2025 182 особи забезпечено путівками, втому числі 7 супроводжуючих осіб, зокрема:

35 осіб з інвалідністю;

45 осіб «ветерани праці»;

34 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія);

11 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (ІІ категорія);

47 ветеранів війни;
3 постраждалих Учасників Революції Гідності;

7 супроводжуючих осіб.

Робота щодо забезпечення осіб пільгових категорій санаторно-курортним лікуванням триває відповідно до черговості та наявності путівок.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним лікуванням» на обліку станом на кінець 2025 року в Управлінні перебуває 95 осіб: учасників бойових дій – 47; осіб з інвалідністю внаслідок війни – 28; постраждалих учасників Революції Гідності – 3; членів сімей загиблих – 17.

Забезпечено в 2025 році санаторно-курортним лікуванням 15 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 10 учасників бойових дій, 3 постраждалих Учасників Революції Гідності, 2 члени сімей загиблих.

Для оздоровлення та відпочинку в супроводі одного з батьків або іншого законного представника дітей киян – Захисників та Захисниць України, постраждалих учасників Революції Гідності з дітьми віком до 14 років; членів сімей Захисників, Захисниць України, постраждалих учасників Революції Гідності з дітьми віком до 14 років; законних представників дітей загиблих (померлих) Захисників, Захисниць України, Героїв Небесної Сотні, Захисників, Захисниць України, які перебувають у полоні або зникли безвісти, віком до 18 років відповідно до Порядку надання додаткових пільг і гарантій киянам – Захисникам, Захисницям України та деяким іншим категоріям осіб» на обліку перебуває 179 дітей (109 родин).

Отримано від Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 174 путівки на оздоровлення дітей відповідних пільгових категорій у супроводі 13 дорослих. Станом на 01.01.2026 оздоровлено 167 дітей у супроводі 123 дорослих осіб.

	
	4.14.1.7. Сприяння забезпеченню безкоштовним гарячим харчуванням та/або продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Територіальний центр соціального обслуговування Подільського району м. Києва (лист від 29.12.2025 № 106/73-1100)
	Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про соціальні  послуги»,  «Про публічні закупівлі», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики» та на виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 04 липня 2024 року № 1651/9617, з метою соціального захисту окремих категорій населення міста Києва.

За 2025 рік видано 2870 щоквартальних наборів на суму 2913,6 тис. грн, видано 1528 шт., пасхальних куличів до Пасхи на суму 99,9 тис. грн, святкових наборів на сумму 409,9 тис. грн, за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам».


	
	4.14.1.8. Забезпечення надання соціальних послуг установами. Закладами соціального захисту, створенними за рішенням місцевих органів влади
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління соціальної та ветеранської політики Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Територіальний центр соціального обслуговування Подільського району м. Києва (лист від 29.12.2025 № 106/73-1100)
	З 01.01.2025 по 30.12.2025 Управлінням прийнято 558 рішень про надання соціальних послуг на безоплатній основі, 2 рішення з встановленням диференційованої плати.

Надавачі державного замовлення: 

Територіальний центр соціального обслуговування Подільського району міста Києва, Подільський районний в місті Києві центр соціальних служб, Центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю, Центр комплексної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району міста Києва.
Надавачі недержавного замовлення:
Громадська Організація Спілка Самаритян України Київське Об’єднання, Комунальне некомерційне підприємство «Клінічний заклад з надання психіатричної допомоги «ПСИХІАТРІЯ», Громадська спілка «Соціальне таксі», БО «Еволюція», КНП «Медичний центр реабілітації», КОМУНАЛЬНА БЮДЖЕТНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ «КИЇВ МІЛІТАРІ ХАБ», ТОВ «Міцне здоров’я», Громадська організація «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху» Українське товариство глухих», ГО «Всеукраїнська громадська організація осіб з  інвалідністю «Інститут реабілітації та соціальних технологій», Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Творче об’єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями «ВГОІ «ТО ДІМФО»; Київський міський територіальний центр соціального обслуговування м. Києва.
Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про соціальні  послуги», «Про публічні закупівлі», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики» та на виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 04 липня 2024 року № 1651/9617, з метою соціального захисту окремих категорій населення міста Києва.

Станом на 29.12.2025 на обліку Територіального центру перебуває 589 осіб з інвалідністю. У Територіальному центрі соціальну послугу «Догляд вдома», відповідно до Державного стандарту, отримують 273 особи з інвалідністю безкоштовно. У відділенні денного перебування 99 особам з інвалідністю надавалася соціальна послуга «Соціальна адаптація». Також 217 підопічних центру з інвалідністю мали можливість отримувати соціальну послугу «Натуральна допомога»: послуги генерального прибирання приміщень, столяра, перукаря, швачки. Малозабезпечені особи з інвалідністю забезпечувалися продуктовими наборами, підгузками, миючими засобами, відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».

	
	4.14.1.9. Забезпечення компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління соціальної та ветеранської політики Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
	У звітному періоді відповідно до Наказу Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28.01.2025 № 30 «Про затвердження Порядку щорічної виплати грошової компенсації витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», здійснюється виплата грошової компенсації витрат за проїзд особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають відповідний статус. За 2025 рік призначено грошову компенсацію витрат на проїзд 25 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

	4.14.2. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктур
	4.14.2.1. Створення мережі закладів з надання соціальних і реабілітаційних послуг з дотриманням вимог безбар'єрності та доступності відповідно до державних будівельних норм України
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	
	

	Стратегічна ціль 4.16. Вдосконалення і функціональне розширення діяльності просторів інформаційних, культурних та освітніх центрів

	4.16.1. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу
	4.16.1.1. Матеріально-технічне удосконалення бібліотек з метоою забезпечення доступності для громадян
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Відділ культури Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 28.12.2025 № 106/54-791)
	Бюджетом міста Києва на 2025 рік для Подільського району міста Києва по розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури Подільської районної в місті Києві державної адміністрації не передбачені кошти на матеріально-технічне удосконалення бібліотек з метою забезпечення доступності для громадян.

Сайт Централізованої бібліотечної системи Подільського району міста Києва (https://cbspodil.org.ua/) пропонує плагін, що дозволяє налаштовувати екран комп’ютера відповідно до потреб слабозорих користувачів та інформацію у розділі «Послуги без бар’єрів».

Користувачам із короткозорістю та іншими порушеннями зору, із залишковим зором, у бібліотеці на Межигірській надана можливість отримати доступ до інформації завдяки стаціонарному відеозбільшувачу Topaz HD 24, придбаному компанією «Кураж Базар».

Бібліотека на Межигірській пропонує слабозорим користувачам скористатися електронними читанками PocketBook для читання текстів із функцією збільшення шрифту, прослуховування аудіозаписів, користування іншими функціями, передбаченими технічними характеристиками електронної читанки.

Про наявність книг з шрифтом Брайля у бібліотеках інформує бібліографічний список-буклет «Читаємо, торкаючись» (https://cbspodil.org.ua/wp-content/uploads/2024/06/Torkayuchys-chytayu.docx).

	Напрям 5. Освітня безбар’єрність

	Стратегічна ціль 5.1. Удосконалення функціонування системи та підвищення рівня професійної компетенції спеціалістів щодо запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі

	5.1.1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги
	5.1.1.1. Проведення навчань із міжвідомчого реагування на випадки домашнього насильства, насильства за ознакою статі та жорстокого поводження з дітьми, спрямованими на розв’язання зазанченої проблеми  з застосуванням технологій інформаційної безбар’єрності
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління соціальної та ветеранської політики Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/52-2821)
	Працівники Управління, з метою підвищення рівня кваліфікації з питань запобігання та протидії домашньому насильству, проходять навчання у вигляді тренінгів, семінарів та загально короткострокові програми. У 2025 році спеціалісти Управління взяли участь у тренінгах на теми: «Перша психологічна допомога в кризовій ситуації. Алгоритм дій», «Ментальне здоров’я: підтримка та зміцнення у воєнний час», «Запобігання і протидія гендерно зумовленому, зокрема домашньому насильству», «Саморегуляція емоційного стану», «Формування резильєнтності: як опанувати стрес, впоратися з викликами та управляти конфліктами», «Посилення ефективності міжвідомчої взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах воєнного стану на території України».
Практичні психологи закладів дошкільної освіти району та практичні психологи, соціальні педагоги та заступники директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти успішно пройшли навчальний курс «Запобігання та протидія домашньому насильству: взаємодія суб’єктів» 

Питання «Підвищення рівня взаємодії, інформування суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», протидії булінгу  розглядалося на нараді директорів закладів загальної середньої освіти.

	Стратегічна ціль 5.2. Підвищення актуальності та якості освіти

	5.2.1. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді міста Києва
	5.2.1.1. Організація та проведення національно-патріотичного виховання (райооних, міських), зокрема Всеукраїнських дитячо-юнацької військово- патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/52-2821)
	Цьогоріч Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в Подільському районі проходив з дотриманням законодавства України про введення воєнного стану для трьох вікових категорій учасників.

У змаганнях взяли участь 30 роїв із 20 закладів освіти району (ЗЗСО №№ 2, 3, 6, 10, 17, 19, 34, 45, 63, 93, 100, 107, 114, 118, 124, 193, 243, 257, 262, 271).

У квітні відбувся фінал районного етапу.

Рої, що завоювали перші місця в кожній віковій категорії, представляли Подільський район в ІІ (міському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Команда Ліцею № 34 «Либідь» перемогла у міському етапі та представлятиме місто Київ на Всеукраїнському рівні.

	5.2.2. Створення стимулів для мотивування учасників/учасниць освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти
	5.2.2.1. Організація та проведення учнівських олімпіад та конкурсів, спрямованих на формування наскрізних умінь та компетентностей учнів/учениць
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/52-2821)
	Закладами освіти району взято участь у конкурсі «Про проведення щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського голови у 2025 році. Учні 5-11 класів взяли участь у конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт і проектів Малої академії наук, експериментальна діяльність у закладах освіти.
Учні закладів освіти брали активну участь в учнівських олімпіадах та конкурсах, де посідали призові місця.

	5.2.4. Зміцнення державного статусу української мови в ЗЗСО
	5.2.4.1. Організація та проведення захоів зі зміцнення державного статусу української мови в ЗЗСО, у тому числі поповнення бібіліотечних фондів
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/52-2821)

	Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» мовою освітнього процесу в закладах освіти району є державна мова. 
Заходи:
Проєктна діяльність: «Наша мова калинова», «Мова – це душа народу. А слово – це його сила».
Конкурс віршів Т. Г. Шевченка «Сторінками Кобзаря». 
Учні закладів освіти району вивчають поглиблено українську мову і літературу, як предмет, факультативно та курсом за вибором. Управління освіти долучає  педагогічних працівників району до Центру професійного розвитку, який організовує онлайн уроки, вебінари, консультації. Постійно для вчителів-предметників організовані та проведені онлайн конференції, вебінари.

	5.2.5. Забезпечення рівного доступу дітям, у тому числі з особливими освітніми потребами до освіти
	5.2.5.1. Розширення мережі ЗЗСО, в яких створено інклюзивні та спеціальні класи для учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням освітніх труднощів та рівнів підтримки в освтньому процесі, зокрема ресурсні кімнати
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/52-2821)
	В ході реформування освіти розширюється мережа інклюзивних закладів та класів. Станом на 29.12.2025 у районі функціонує 232 інклюзивних класи у 25 закладах освіти, де навчається 383 учня, в даних класах працює асистент вчителя. В 2 закладах освіти (ліцей № 242, ліцей № 243) забезпечено доступність послуг супроводу для двох учнів під час інклюзивного навчання. Вчителі, психологи закладів загальної середньої освіти, де навчаються діти з інвалідністю та діти з обмеженими фізичними можливостями, постійно створюють необхідні умови для адаптації цих дітей.

	
	5.2.5.2. Розширення інклюзивно-ресурсних центрів шляхом відкриття філій та їх облаштування
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/52-2821)
	У Подільському районі функціонує Інклюзивно-ресурсний центр № 7 Подільського району м. Києва (далі – ІРЦ № 7). У 2025 році відкрита філія даної установи за адресою: вул. Вишгородська, 23а.

	5.2.6. Стимулювання інноваційної та дослідницької діяльності в закладах позашкільної освіти
	5.2.6.1. Проведення заходів з позашкільної роботи, зокрема з інноваційної та дослідницької діяльності, партисипації дітей та учнівської молоді, конкурсів, змагань, фестивалів

	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 29.12.2025 № 106/52-2821)
	Протягом звітного періоду на базі БДТ було реалізовано дослідницький проєкт для старшокласників «Славетні українці». Проведено понад 40 конкурсів, вікторин, фестивалів, в яких взяли участь майже 6 тис. учнів.

	Стратегічна ціль 6.4. Підвищення рівня конкурентноспроможності економіки міста Києва

	6.4.4. Підвищення рівня доходів населення та скорочення незадекларованої праці
	6.4.4.1. Забезпечити організацію оплачуваних громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники. Які втартили частину заробітної плати
	січень 2025 р.-грудень 2026 р.
	Бюджет міста Києва
	
	


Голова












Володимир НАКОНЕЧНИЙ
Світлана Бернадська

Ігор Смаровоз

Лариса Кліопа

Олена Ющенко-Савенкова

Олексій Сидоренко

Євгенія Гаватюк
Олена Довгич
Людмила Даценко

Любов Федорова

Олена Слабеняк

Вікторія Цибульська 044 482 41 99
