## Зупинені по актам
Ліфти, які зупинено відповідно до висновків ліцензованої ліфтової організації
№ п/п | Адреса (будинок, під'їзд) | Тип ліфта | № акта ліцензованої ліфтової організації, відповідно до якого зупинено ліфт
1 | просп. Правди, 62-А (п. 2) | пас. | Акт № 14475 від 04.05.2020
2 | просп. Свободи, 38 (п. 2) | прав.пас. | Акт № 10860 від 28.04.2020
3 | вул. Вишгородська, 47-А (п. 1) | вант. | Акт № 15008 від 11.03.2020
4 | вул. Василя Порика, 15 (п. 6) | прав.пас. | Акт № 9288 від 27.02.2019
5 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-В (п. 3) | лів.пас. | Акт № 13983 від 28.02.2020
6 | просп. Свободи, 38 (п. 4) | лів. пас. | Акт № 10799 від 20.02.2019
7 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-Д (п. 6) | лів.пас. | Акт № 14219 від 09.12.2019
8 | просп. Свободи, 30-А (п. 1) | пас. | Акт № 10913 від 03.09.2020
9 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-Г (п. 2) | прав.пас. | Акт № 16214 від 11.09.2020
10 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-Г (п. 1) | прав.пас. | Акт № 16212 від 17.09.2020
11 | просп. Георгія Гонгадзе, 12 (п. 1) | пас. | Акт № 9997 від 02.11.2020
12 | вул. Василя Порика, 17-Б (п. 1) | пас. | Акт № 14092 від 06.11.2020
13 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-Б (п. 1) | прав.пас. | Акт № 13711 від 20.11.2020
14 | просп. Георгія Гонгадзе, 18-Б (п. 2) | прав.пас. | Акт № 10400 від 25.11.2020
15 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-Б (п. 4) | лів.пас. | Акт № 13718 від 14.12.2020
16 | вул. Василя Порика, 17-А (п. 1) | пас. | Акт № 14274 від 14.12.2020
17 | вул. Копилівська, 12-А (п. 1) | пас. | Акт № 30235 від 29.01.2021
18 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-Д (п. 2) | лів.пас. | Акт № 14211 від 09.02.2021
19 | просп. Правди, 17 (п. 1) | вант. | Акт № 19627 від 26.04.2021
20 | просп. Правди, 70-Б (п. 2) | пас. | Акт № 18431 від 27.04.2021
21 | вул. Виговського, 24 (п. 1) | пас. | Акт № 33014 від 05.05.2021
22 | вул. Полкова, 74/76-А (п. 2) | пас. | Акт № 21888 від 17.05.2021
23 | вул. Червонопільська, 2-Б (п. 1) | пас. | Акт № 27523 № 08.06.2021
24 | просп. Правди, 88-А (п. 1) | пас. | Акт № 30026 від 04.06.2021
25 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-Д (п. 4) | лів.пас. | Акт № 14215 від 13.08.2021
26 | вул. Василя Порика, 9-В (п. 1) | вант. | Акт № 25435 від 23.08.2021
27 | вул. Василя Порика, 7-А (п. 2) | пас. | Акт № 25916 від 31.08.2021
28 | вул. Оленівська, 8 (п. 1) | пас. | Акт № 1366 від 03.09.2021
29 | вул. Виговського, 24-В (п. 1) | пас. | Акт № 27839 від 14.09.2021
30 | вул. Виговського, 11-А (п. 6) | пас. | Акт № 24745 від 16.09.2021
31 | вул. Виговського, 24-А (п. 2) | пас. | Акт № 32456 від 24.09.2021
32 | вул. Василя Порика, 9-Г (п. 1) | вант. | Акт № 26446 від 27.09.2021
33 | вул. Тираспольська, 43 (п. 1) | пас. | Акт № 20959 від 01.10.2021
34 | вул. Кирилівська, 124 (п. 3) | пас. | Акт № 1846 від 11.10.2021
35 | пров. Межовий, 5 (п. 2) | пас. | Акт № 30101 від 11.10.2021
36 | вул. Введенська, 26 (п. 3) | пас. | Акт № 28023 від 15.10.2021
37 | вул. Сирецька, 40 (п. 1) | пас. | Акт № 28875 від 27.10.2021
38 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-В (п. 6) | пас.прав. | Акт № 13990 від 01.11.2021
39 | вул. Галицька, 7 (п. 1) | пас. | Акт № 27522 від 05.11.2021
40 | вул. Галицька, 11 (п. 2) | пас. | Акт № 16952 від 12.11.2021
41 | вул. Порика, 14-А (п. 1) | пас. | Акт № 13685 від 22.11.2021
42 | просп. Правди, 8-А (п. 2) | пас. | Акт № 17424 від 30.11.2021
43 | вул. Введенська, 26 (п. 2) | пас. | Акт № 28024 від 02.12.2021
44 | вул. Петропавлівська, 6 (п. 2) | пас. | Акт № 30194 від 17.12.2021
45 | просп. Георгія Гонгадзе, 18-Є (п. 1) | пас..лів. | Акт № 27511 від 22.12.2021
46 | пров. Межовий, 3-А (п. 2) | пас. | Акт № 29930 від 24.12.2021
47 | просп. Правди, 64 (п. 6) | пас. | Акт № 14139 від 28.12.2021
48 | Порика, 15-А (п.2) | пас | Акт № 9152 від 05.01.2022
49 | Осиповського, 1 (п.1) | вант. | Акт № 26378 від 05.01.2022
50 | Петропавлівська, 13/8 (п.1) | пас | Акт № 30432 від 05.01.2022
51 | вул. Кирилівська, 116-А (п. 2) | пас. | Акт № 4402 від 28.12.2021
52 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-г (п. 2) | пас..лів. | Акт № 16213 від 13.01.2022
Начальник технічного відділу Ольга РИБОЧКІНА
425 23 35

## Викрадення
Ліфти, в яких викрадене ліфтове обладнання
№ п/п | Адреса (будинок, під'їзд) | Тип ліфта | Викрадене обладнання | Орієнтовна дата відновлення роботи ліфта | № та дата кримінального впровадження
1 | вул. Мостицька, 10 (п. 1) | вант. | Внаслідок вандалізму критично пошкоджені підвісні кабелі | 2022-02-28 | № 32928 від 19.08.2020
2 | просп. Свободи, 4-А (п. 1) | вант. | Викрадено підвісні кабелі | 2022-02-28 | № 32724 від 18.08.2020
3 | вул. Вітряні Гори, 3 (п. 2) | пас. | Викрадено трансформатор станції управління | 2022-02-28 | № 24482 29.06.2021
Начальник технічного відділу Ольга РИБОЧКІНА
425 23 35

## Реконструкція
Ліфти які включено до адресних переліків реконструкції ліфтів
№ п/п | Адреса (будинок, під'їзд) | Тип ліфта | № та дата розпорядження | Дата зупинки | Орієнтовна дата відновлення роботи ліфта
1 | просп. Правди, 31 (п. 2) | вант. | від 27.08.2021 № 1829 | 2021-10-08 | 06.01.2022
2 | просп. Правди, 31 (п. 1) | вант. | від 27.08.2021 № 1829 | 2021-10-08 | 06.01.2022 | ДАТА пуску
3 | просп. Свободи, 5 (п. 4) | пас. | від 27.08.2021 № 1829 | 2021-11-03 | 06.01.2022
4 | просп. Правди, 37-Б (п. 1) | вант. | від 24.11.2021 № 2432 | 2021-12-21 | 2022-03-31
5 | вул. Наталії Ужвій, 4-Г (п. 1) | вант. | від 24.11.2021 № 2432 | 2021-12-21 | 2022-03-31
6 | вул. Наталії Ужвій, 4-Г (п. 2) | пас. | від 24.11.2021 № 2433 | 2022-01-11 | 2022-04-20
Начальник технічного відділу Ольга РИБОЧКІНА
425 23 35

## Закупівлі
Ліфти, відновлення роботи яких потребує проведення електронних закупівель
№ п/п | Адреса (будинок, під'їзд) | Тип ліфта | № публічної закупівлі ProZorro | Дата зупинки | Орієнтовна дата відновлення роботи ліфта
Начальник технічного відділу Ольга РИБОЧКІНА
425 23 35

## Зняття рейтинг 31.01.2022
№ п/п | Адреса (будинок, підїзд) | Тип ліфта | Дата зупинки | Причина зупинки | Орієнтовна дата відновлення роботи ліфта
В ЗВЯЗКУ З НЕОБХІДНІСТЮ ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ
1 | просп. Свободи, 38 (п. 4) | лів пас. | 2019-02-20 | Викрадено або критично пошкоджено (не підлягає ремонту) обладнання та устаткування в МП ліфту (гальмівна котушка, силові контактори та ін.) | 2022-03-31
2 | вул. Василя Порика, 15 (п. 6) | прав.пас | 2019-02-27 | В зв'язку з тим, що була викрадена гальмівна катушка МП-201 під час руху кабіни, вийшов з ладу ел.двигун головного приводу АС2-62 | 2022-03-31
3 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-В (п. 3) | лів пас. | 2019-02-28 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АС2-72. | 2022-03-31
4 | вул. Вишгородська, 47-А (п. 1) | вант | 2019-03-11 | Внаслідок вандальних дій невідомих осіб, пошкоджено (деформовано) стулки, каретки ДК. | 2022-03-31
5 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-Д (п. 6) | лів. пас | 2019-12-09 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АС2-72. | 2022-03-31
6 | просп. Правди, 62-А (п. 2) | пас | 2020-05-04 | Внаслідок довготривалої роботи та фізичного зношення, вийшов з ладу статор електродвигун головного приводу 4АН-160 | 2022-03-31
7 | просп. Свободи, 38 (п. 2) | прав. пас | 2020-04-28 | Критичне зношення троса ОШ та іншого обл. Необхідна заміна. | 2022-03-31
8 | просп. Свободи, 30-А (п. 1) | пас. | 2020-09-03 | Критичне зношення КТШ (шківа), тягових канатів та інш. Необхідна заміна. | 2022-03-31
9 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-Г (п. 2) | прав.пас. | 2020-09-11 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу 4АН-180 | 2022-03-31
10 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-Г (п. 1) | прав.пас. | 2020-09-17 | Вийшов з ладу ротор електродвигуна головного приводу 4АН-180 | 2022-03-31
11 | просп. Георгія Гонгадзе, 12 (п. 1) | пас. | 2020-11-02 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АН-180 | 2022-03-31
12 | вул. Василя Порика, 17-Б (п. 1) | пас. | 2020-11-06 | Критичне зношення троса ОШ та інш. обладнання. Необхідна заміна. | 2022-03-31
13 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-Б (п. 1) | прав.пас. | 2020-11-20 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АС2-72 | 2022-03-31
14 | просп. Георгія Гонгадзе, 18-Б (п. 2) | прав.пас. | 2020-11-25 | Критичне зношення КТШ (шківа) , тягових канатів та інш. Необхідна заміна. | 2022-03-31
15 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-Б (п. 4) | лів.пас. | 2020-12-14 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АС2-72 | 2022-03-31
16 | вул. Василя Порика, 17-А (п. 1) | пас. | 2020-12-14 | Критичне зношення КТШ (шківа), тягових канатів та інш. Необхідна заміна. | 2022-03-31
17 | вул. Копилівська, 12-А (п. 1) | пас. | 2021-01-29 | Некоректна робота блока управління приводу дверей кабіни "БУАД-4". (ремонту не підлягае) Необхідна заміна на більш сучасний "Магнус-21". | 2022-03-31
18 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-Д (п. 2) | лів.пас. | 2021-02-09 | Критичне зношення КТШ (шківа), тягових канатів та інш. Необхідна заміна. | 2022-03-31
19 | просп. Правди, 17 (п. 1) | вант. | 2021-04-26 | Викрадено підвісні кабелі | 2022-03-31
20 | просп. Правди, 70-Б (п. 2) | пас. | 2021-04-27 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу 4АН-160 | 2022-03-31
21 | вул. Виговского, 24 (п. 1) | пас. | 2021-05-01 | Критичне зношення складових елементів редуктора головного приводу | 2022-03-31
22 | вул. Полкова, 74/76-А (п. 2) | пас. | 2021-05-17 | Потребує заміни електродвигун приводу ДК | 2022-03-31
23 | просп. Правди, 88-А (п. 1) | пас. | 2021-06-04 | Заміна тягових канатів, канатно-тяговий шків | 2022-03-31
24 | вул. Червонопільська, 2-Б (п. 1) | пас. | 2021-06-08 | Заміна канатно-тягового шківа, тягові канати, привод ДК | 2022-03-31
25 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-Д (п. 4) | лів.пас. | 2021-08-13 | Ремонт електродвигуна головного приводу АС2-72 | 2022-03-31
26 | вул. Василя Порика, 9-В (п. 1) | вант | 2021-08-23 | Ремонт електродвигуна головного приводу АС2-72 | 2022-03-31
27 | вул. Василя Порика, 7-А (п. 2) | пас. | 2021-08-31 | Заміна тягових канатів, КТШ | 2022-03-31
28 | вул. Оленівська, 8 (п. 1) | пас. | 2021-09-03 | Ремонт електродвигуна головного приводу 4АН-160 | 2022-03-31
29 | вул. Виговського, 24-В (п. 1) | пас. | 2021-09-14 | Ремонт направляючої ДК та ДШ, штанга приводу ДК | 2022-03-31
30 | вул. Виговського, 11-А (п. 6) | пас. | 2021-09-16 | Заміна тягових канатів, КТШ | 2022-03-31
31 | вул. Виговського, 24-А (п. 2) | пас. | 2021-09-24 | Ремонт блоку управління приводу дверей кабіни "БУАД-7" | 2022-03-31
32 | вул. Василя Порика, 9-Г (п. 1) | вант. | 2021-09-27 | Ремонт редуктора головного приводу РГЛ-180. | 2022-03-31
33 | вул. Тираспольська, 43 (п. 1) | пас. | 2021-10-01 | Заміна обмежувача швидкості, канату ОШ | 2022-03-31
34 | вул. Кирилівська, 124 (п. 3) | пас. | 2021-10-11 | Заміна редуктора головного приводу РГЛ-160 | 2022-03-31
35 | пров. Межовий, 5 (п. 2) | пас. | 2021-10-11 | ОШ, канат ОШ, заміна плат АМ-1, АL-1, AD-1, пускач електромагнітний ПМ2-3210 | 2022-03-31
36 | вул. Введенська, 26 (п. 3) | пас. | 2021-10-15 | Ремонт лебідки головного приводу | 2022-03-31
37 | вул. Сирецька, 40 (п. 1) | пас. | 2021-10-27 | Повне фізичне зношення направляючих ДК | 2022-03-31
38 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-В (п. 6) | пас.прав. | 2021-11-01 | Заміна електродвигуна головного приводу ліфта, заміна редуктора лебідки, заміна ОШ, заміна тягових канатів | 2022-03-31
39 | вул. Галицька, 7 (п. 1) | пас. | 2021-11-05 | Заміна плати RS-14, заміна елетромагнітних пускачів в станції керування | 2022-03-31
40 | вул. Галицька, 11 (п. 2) | пас. | 2021-11-12 | Заміна електродвигуна приводу дверей кабіни | 2022-03-31
41 | вул. Порика, 14-А (п. 1) | пас. | 2021-11-22 | Заміна пошкодженого силового кабелю живлення електродвигуна головного приводу і в станції керування ліфта | 2022-03-31
42 | просп. Правди, 8-А (п. 2) | пас. | 2021-11-30 | Заміна електродвигуна головного приводу ліфта | 2022-03-31
43 | вул. Введенська, 26 (п. 2) | пас. | 2021-12-02 | Заміна тягових канатів, канатно-тягового шківа | 2022-03-31
44 | вул. Петропавлівська, 6 (п. 2) | пас. | 2021-12-17 | Заміна блоку управління приводу ДК "Магнус-21" | 2022-03-31
45 | просп. Георгія Гонгадзе, 18-Є (п. 1) | пас..лів. | 2021-12-22 | Заміна тягових канатів, канатно-тягового шківа | 2022-03-31
46 | пров. Межовий, 3-А (п. 2) | пас. | 2021-12-24 | Заміна блоку управління приводу ДК "Магнус-21" | 2022-03-31
47 | просп. Правди, 64 (п. 6) | пас. | 2021-12-28 | Заміна електродвигуна головного приводу 4 АН-180 | 2022-03-31
48 | вул. Кирилівська, 116 -А(п. 2) | пас. | 2021-12-28 | Фізичне зношення електромеханічного обладнання шахти ліфту | 2022-03-31
49 | вул. Порика, 15-А (п. 2) | пас. | 2022-01-05 | Потрібен капітальний ремонт станції керування ліфтом | 2022-03-31
50 | вул.Осиповського,1 (п.1) | вант. | 2022-01-05 | Вийшов з ладу редуктор головного приводу РГЛ-160 та інше обладнання | 2022-03-31
51 | вул.Петропавлівська,13/8(1) | пас. | 2022-01-05 | Необхідна заміна відвідок балки ДК | 2022-03-31
52 | просп. Георгія Гонгадзе, 20-г (п. 2) | пас..лів. | 2022-01-13 | Фізичне зношення електромеханічного обладнання шахти ліфту | 2022-03-31
ВИКРАДЕННЯ ОБЛАДНАННЯ, ВАНДАЛІЗМ
53 | вул. Мостицька, 10 (п. 1) | вант. | 2020-08-13 | Внаслідок вандалізму критично пошкоджені підвісні кабелі | 2022-03-31
54 | просп. Свободи, 4-А (п. 1) | вант. | 2020-08-18 | Викрадено підвісні кабелі | 2022-03-31
55 | вул. Вітряні Гори, 3 (п. 2) | пас. | 2021-06-29 | Трансформатор станції управління | 2022-03-31
ЛІФТИ, ЯКІ ЗУПИНЕНО НА РЕКОНСТРУКЦІЮ
56 | просп. Правди, 31 (п. 2) | вант. | 2021-10-08 | Розпорядження від 27.08.2021 № 1829 | 2022-01-06
57 | просп. Правди, 31 (п. 1) | вант. | 2021-10-08 | Розпорядження від 27.08.2021 № 1829 | 2022-01-06
58 | просп. Свободи, 5 (п. 4) | пас. | 2021-11-03 | Розпорядження від 27.08.2021 № 1829 | 2022-01-06
59 | просп. Правди, 37-Б (п. 1) | вант. | 2021-12-21 | Розпорядження від 24.11.2021 № 2432 | 2022-03-31
60 | вул. Наталії Ужвій, 4-Г (п. 1) | вант. | 2021-12-21 | Розпорядження від 24.11.2021 № 2433 | 2022-03-31
61 | вул. Наталії Ужвій, 4-Г (п. 2) |  | 2022-01-11 | Розпорядження від 24.11.2021 № 2434 | 2022-04-20
ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ
Начальник технічного відділу Ольга РИБОЧКІНА
425 23 35