## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 01.06.2017 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 521 | Капітальний ремонт та облаштування клубу "Нивки" по вул. Гречка, 14 | Заміна вікон - 04.04.17 укладено договір на 125,0 тис.грн. Проведено експертизу кошторису. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 26.04.17 укладено договір на 744,0 тис.грн. Здійснюється експертиза кошторису. Проводяться роботи з капітального ремонту приміщень. | 988 | 122.7228 | 865.2772 | Заміна вікон | 130 | 122.7228 | -
2 | 519 | Капітальний ремонт клубу за місцем проживання "Чемпіон" по вул. Світлицького, 35-Б | Заміна вікон - 12.04.17 укладено договір на 99,9 тис.грн. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 14.04.17 укладено договір на 840,0 тис.грн. Здійснюється експертиза кошторису. Проводяться роботи з капітального ремонту покрівлі та приміщень. | 995 | 98.118 | 896.882 | Заміна вікон | 105 | 98.118 | -
3 | 535 | Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання "Соняшник" по вул.Андріївській 8/12 | Заміна вікон - 04.04.17 укладено договір на 58,0 тис.грн. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 04.04.17 укладено договір. на 495,6 тис.грн. Здійснюється експертиза кошторису. Проводяться роботи з капітального ремонту приміщень. | 670.1 | 0 | 670.1 | - | 0 | 0
4 | 527 | Капітальний ремонт будівлі та облаштування клубу за місцем проживання «Темп» по пр.Гонгадзе,18-Б | Заміна вікон - 04.04.17 укладено договір на 45,0 тис.грн. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 04.04.17 укладено договір на суму 913,3 тис.грн. Здійснюється експертиза кошторису. Проводяться роботи з капітального ремонту покрівлі та приміщень. | 986 | 44.1768 | 941.8232 | Заміна вікон | 50 | 44.1768 | -
5 | 541 | Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання«Академія дитинства»по пр.Квітневий, 4 | Заміна вікон - 10.04.17 укладено договір на суму 85,0 тис.грн. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 18.04.17 укладено договір на суму 808,3 тис.грн. Здійснюється експертиза кошторису. Проводяться роботи з капітального ремонту приміщень. | 950 | 83.4336 | 866.5664 | Заміна вікон | 90 | 83.4336 | -
6 | 543 | Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання «Лідер» по просп.Г.Гонгадзе, 32-Г | Капітальний ремонт - укладено договір від 20.03.2017 № 2 на суму 824,4 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. Відремонтовано покрівлю та фасад клубу. Проводяться роботи з капітального ремонту приміщень | 1000 | 339.9148 | 660.0852 | Капітальний ремонт покрівлі, фасаду, внутрішніх приміщень (частково) | 970 | 339.9148 | -
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА: |  |  |  | 5589.1 | 688.366 | 4900.734 | - | 1345 | 688.366 | -
7 | 114 | Капітальний ремонт шкільного стадіону ЗНЗ № 63 по вул. Гречка 10-А | 28.04.17 укладено договір суму 973,1 тис.грн. Проводиться експертиза кошторису. Проводяться роботи з капітального ремонту шкільного стадіону | 990.1 | 0 | 990.1 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської РДА: |  |  |  | 990.1 | 0 | 990.1 | - | 0 | 0 | -
8 | 306 | Лікування пам'ятки природи "Дуб Шевченка" в парку "Березовий Гай" | Процедуру закупівлі в системі Prozorro на 75,0 тис.грн. завершено. 24.04.17 укладено договір. Проведено розпломбування дерева. Проводяться обстеження на виявлення ушкоджень. Вмонтовано захисну сітку для захисту від сміття та опалого листя. Профінансовано аванс по договору (30%) в сумі 22,5 тис.грн. | 75 | 22.5 | 52.5 | - | 0 | 0 | -
9 | 174 | Освітлення парку між житловим мікрорайоном та метро «Сирець» | 27.02.17 відбулася нарада на об'єкті робочої комісії за участю Подільської РДА, КП "Київміськсвітло", замовника, автора проекту та ін. Листом Подільської РДА від 14.03.2017 № 106-1551 до КП "Київміськсвітло" направлено звернення для отримання технічних умов на проектування електромереж зовнішнього освітлення території парку "Сирецький гай". 06.04.17 № 1068-016 від КП "Київміськсвітло" отримано технічні умови. 22.05.17 повторно розпочато процедуру закупівлі на проектні роботи в системі Prozorro на 60,0 тис.грн.(попередньо оголошена 10.05.17 закупівля не відбулася у зв'язку із відсутністю пропозицій). | 880.7 | 0 | 880.7 | - | 0 | 0 | -
10 | 115 | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Світлицького 35-Б | Завершено процедуру закупівлі в системі Prozorro. 15.05.2017 укладено договір на суму 860,8 тис.грн. Здійснюється експертиза проектно-кошторисної документації. Проводяться демонтажні роботи. Профінансовано аванс по договору (30%) в сумі 258,3 тис.грн. | 932.6 | 258.2505 | 674.3495 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів управління житлово-комунального господарства Подільської РДА: |  |  |  | 1888.3 | 280.7505 | 1607.5495 | - | 0 | 0 | -
Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 8467.5 | 969.1165 | 7498.3835 | - | 1345 | 688.366 | -