## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 01.01.2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 521 | Капітальний ремонт та облаштування клубу "Нивки" по вул. Гречка, 14 | Заміна вікон - 04.04.17 укладено договір на 125,0 тис.грн. Проведено експертизу кошторису. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 26.04.17 укладено договір на 744,0 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. Роботи з капітального ремонту приміщень виконано. Придбано меблі та обладнання для облаштування клубу. | 988 | 981.2058 | 6.7942 | Заміна вікон | 124.6088 | 124.6088 | Проект реалізовано |  | 0
[7 empty] | Придбання обладнання (мати, татамі) | 66 | 66 |  |  | 0
[7 empty] | Придбання кондиціонерів | 35 | 28.95 |  |  | -6.05
[7 empty] | Капітальний ремонт | 762.3912 | 761.647 |  |  | -0.7442
2 | 519 | Капітальний ремонт клубу за місцем проживання "Чемпіон" по вул. Світлицького, 35-Б | Заміна вікон - 12.04.17 укладено договір на 99,9 тис.грн. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 14.04.17 укладено договір на 840,0 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. Відремонтовано покрівлю. Капітальний ремонт приміщень виконано. Проект реалізовано. | 995 | 989.4899 | 5.5101 | Заміна вікон | 105 | 99.643 | Проект реалізовано |  | -5.357
[7 empty] | Капітальний ремонт | 890 | 889.8469 |  |  | -0.15309
3 | 535 | Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання "Соняшник" по вул.Андріївській 8/12 | Заміна вікон - 04.04.17 укладено договір на 58,0 тис.грн. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 04.04.17 укладено договір. на 495,6 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. Роботи з капітального ремонту приміщень виконано. Придбано меблі та обладнання для облаштування клубу. | 670.1 | 665.6062 | 4.4938 | Заміна вікон | 57.8227 | 57.8227 | Проект реалізовано |  | 0
[7 empty] | Придбання меблів | 50 | 49.4498 |  |  | -0.55017
[7 empty] | Придбання обладнання (аудіосистема) | 50 | 46.829 |  |  | -3.171
[7 empty] | Капітальний ремонт | 512.2773 | 511.5047 |  |  | -0.77261
4 | 527 | Капітальний ремонт будівлі та облаштування клубу за місцем проживання «Темп» по пр.Гонгадзе, 18-Б | Заміна вікон - 04.04.17 укладено договір на 45,0 тис.грн. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 04.04.17 укладено договір на суму 913,3 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. Відремонтовано покрівлю. Роботи з капітального ремонту приміщень виконано. Придбано меблі для облаштування клубу. | 986 | 985.4997 | 0.50033 | Придбання меблів | 22 | 22 | Проект реалізовано |  | 0
[7 empty] | Заміна вікон | 44.8628 | 44.8628 |  |  | 0
[7 empty] | Капітальний ремонт | 919.1372 | 918.6369 |  |  | -0.50033
5 | 541 | Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання«Академія дитинства» по пр.Квітневий, 4 | Заміна вікон - 10.04.17 укладено договір на суму 85,0 тис.грн. Встановлено металопластикові вікна. Капітальний ремонт - 18.04.17 укладено договір на суму 808,3 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. Роботи з капітального ремонту приміщень виконано. Придбано меблі для облаштування клубу. | 950 | 944.2969 | 5.7031 | Придбання меблів | 50 | 49.5663 | Проект реалізовано |  | -0.43372
[7 empty] | Заміна вікон | 90 | 84.7306 |  |  | -5.2694
[7 empty] | Капітальний ремонт | 810 | 810 |  |  | 0
6 | 543 | Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання «Лідер» по просп.Г.Гонгадзе, 32-Г | Капітальний ремонт - укладено договір від 20.03.2017 № 2 на суму 824,4 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. Відремонтовано покрівлю та фасад клубу. Роботи з капітального ремонту приміщень виконано. Придбано меблі та обладнання для облаштування клубу. | 1000 | 998.2203 | 1.7797 | Придбання обладнання (система відеоспостереження) | 92.7 | 91.017 | Проект реалізовано |  | -1.683
[7 empty] | Придбання меблів | 10 | 10 |  |  | -4e-05
[7 empty] | Капітальний ремонт покрівлі, фасаду, внутрішніх приміщень | 897.3 | 897.2033 |  |  | -0.09667
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА: |  |  |  | 5589.1 | 5564.3188 | 24.7812 | - | 5589.1 | 5564.3188 | - | ЗФ 198,0 | СФ 5391,1
7 | 114 | Капітальний ремонт шкільного стадіону ЗНЗ № 63 по вул. Гречка 10-А | 28.04.17 укладено договір суму 973,1 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. Капітальний ремонт шкільного стадіону виконано. Проект реалізовано. | 990.1 | 969.4875 | 20.6125 | Капітальний ремонт шкільного стадіону | 990.098 | 969.4875 | Проект реалізовано
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської РДА: |  |  |  | 990.1 | 969.4875 | 20.6125 | - | 990.098 | 969.4875 | -
8 | 306 | Лікування пам'ятки природи "Дуб Шевченка" в парку "Березовий Гай" | Процедуру закупівлі в системі Prozorro на 75,0 тис.грн. завершено. 24.04.17 укладено договір. Проведено розпломбування дерева. Проведено обстеження на виявлення ушкоджень. Вмонтовано захисну сітку для захисту від сміття та опалого листя. Оброблено ушкоджені частини спец. протигнильними препаратами. Роботи з облаштування території навколо дубу виконано. Громадський проект реалізовано. | 75 | 75 | 0 | - | 75 | 75 | Проект реалізовано
9 | 174 | Освітлення парку між житловим мікрорайоном та метро «Сирець» | 27.02.17 відбулася нарада на об'єкті робочої комісії за участю Подільської РДА, КП "Київміськсвітло", замовника, автора проекту та ін. Листом Подільської РДА від 14.03.2017 № 106-1551 до КП "Київміськсвітло" направлено звернення для отримання технічних умов на проектування електромереж зовнішнього освітлення території парку "Сирецький гай". 06.04.17 № 1068-016 від КП "Київміськсвітло" отримано технічні умови. 15.06.17 повторно розпочато процедуру закупівлі на проектні роботи в системі Prozorro на 86,0 тис.грн.(попередньо оголошені 10.05.17 та 22.05.2017 закупівлі не відбулися у зв'язку із відсутністю пропозицій). Станом на 12.07.17 укладено договір. Виготовлено проект на влаштування освітлення. Експертизу кошторису проведено. В системі Prozorro проведено закупівлю та укладено договір на роботи з влаштування освітлення від 23.11.2017 № 185. | 880.7 | 880.7 | 0 | Оплата послуг з виготовлення проекту на влаштування освітлення парку | 71.5668 | 71.5668 | Проект реалізовано | 86,7582 ПРОФІНАНСОВАНО |  |  | 20.11. | 69699.6 | 1867.2 | 71566.8
[7 empty] | Роботи з влаштування освітлення | 809.1332 | 809.1332
10 | 115 | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Світлицького 35-Б | Завершено процедуру закупівлі в системі Prozorro. 15.05.2017 укладено договір на суму 860,8 тис.грн. Експертиза проектно-кошторисної документації проведено. Роботи з капітального ремонту спортивного майданчика виконано. Проект реалізовано. | 932.6 | 833.8746 | 98.7254 | - | 932.6 | 833.8746 | Проект реалізовано | 806181.41 | 258250.48 | 15381.22 | 547930.93 | 12312 | 833874.63
Разом по розпоряднику коштів управління житлово-комунального господарства Подільської РДА: |  |  |  | 1888.3 | 1789.5746 | 98.7254 | - | 1888.3 | 1789.5746 | - |  |  | 258300 | 575574.63 |  | 833874.63
Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 8467.5 | 8323.3809 | 144.1191 | - | 8467.498 | 8323.3809 | -