## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 01.05.2017 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 521 | Капітальний ремонт та облаштування клубу "Нивки" по вул. Гречка, 14 | Заміна вікон - 04.04.17 укладено договір на 125,0 тис.грн. Проводиться експертиза кошторису. Капітальний ремонт - 26.04.17 укладено договір на 744,0 тис.грн. - готуються документи на експертизу кошторису. | 988 | 0 | 988 | - | 0 | 0 | -
2 | 519 | Капітальний ремонт клубу за місцем проживання "Чемпіон" по вул. Світлицького, 35-Б | Заміна вікон - 12.04.17 укладено договір на 99,9 тис.грн. Капітальний ремонт - 14.04.17 укладено договір на 840,0 тис.грн. Проводиться експертиза кошторису. | 995 | 0 | 995 | - | 0 | 0 | -
3 | 535 | Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання "Соняшник" по вул.Андріївській 8/12 | Заміна вікон - 04.04.17 укладено договір на 58,0 тис.грн. Капітальний ремонт - 04.04.17 укладено договір. на 495,6 тис.грн. Проводиться експертиза кошторису. | 670.1 | 0 | 670.1 | - | 0 | 0
4 | 527 | Капітальний ремонт будівлі та облаштування клубу за місцем проживання «Темп» по пр.Гонгадзе,18-Б | Заміна вікон - 04.04.17 укладено договір на 45,0 тис.грн. Капітальний ремонт - 04.04.17 укладено договір на суму 913,3 тис.грн. Проводиться експертиза кошторису. | 986 | 0 | 986 | - | 0 | 0 | -
5 | 541 | Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання«Академія дитинства»по пр.Квітневий, 4 | Заміна вікон - 10.04.17 укладено договір на суму 85,0 тис.грн. Капітальний ремонт - 18.04.17 укладено договір на суму 808,3 тис.грн. Готуються документи на експертизу кошторису. | 950 | 0 | 950 | - | 0 | 0 | -
6 | 543 | Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання «Лідер» по просп.Г.Гонгадзе, 32-Г | Капітальний ремонт - укладено договір від 20.03.2017 № 2 на суму 824,4 тис.грн. Експертизу кошторису проведено. | 1000 | 0 | 1000 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА: |  |  |  | 5589.1 | 0 | 5589.1 | - | 0 | 0 | -
7 | 114 | Капітальний ремонт шкільного стадіону ЗНЗ № 63 по вул. Гречка 10-А | 28.04.17 укладено договір суму 973,1 тис.грн. Проводиться експертиза кошторису. | 990.1 | 0 | 990.1 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської РДА: |  |  |  | 990.1 | 0 | 990.1 | - | 0 | 0 | -
8 | 306 | Лікування пам'ятки природи "Дуб Шевченка" в парку "Березовий Гай" | Процедуру закупівлі в системі Prozorro на 75,0 тис.грн. завершено. 24.04.17 укладено договір. | 75 | 0 | 75 | - | 0 | 0 | -
9 | 174 | Освітлення парку між житловим мікрорайоном та метро «Сирець» | 27.02.17 відбулася нарада на об'єкті робочої комісії за участю Подільської РДА, КП "Київміськсвітло", замовника, автора проекту та ін. Листом Подільської РДА від 14.03.2017 № 106-1551 до КП "Київміськсвітло" направлено звернення для отримання технічних умов на проектування електромереж зовнішнього освітлення території парку "Сирецький гай". 06.04.17 № 1068-016 від КП "Київміськсвітло" отримано технічні умови. 27.04.17 оголошено процедуру закупівлі на проектні роботи в системі Prozorro на 60,0 тис.грн. | 880.7 | 0 | 880.7 | - | 0 | 0 | -
10 | 115 | Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Світлицького 35-Б | 13.04.2017 оголошено процедуру закупівлі в системі Prozorro. 28.04.17 визначено переможця. 01.05.2017 процедура закупівлі на стадії укладання договору на суму 881,8 тис.грн. | 932.6 | 0 | 932.6 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів управління житлово-комунального господарства Подільської РДА: |  |  |  | 1888.3 | 0 | 1888.3 | - | 0 | 0 | -
Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 8467.5 | 0 | 8467.5 | - | 0 | 0 | -