## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.11.2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Відхилення факту від плану тис.грн. | Виконані роботи |  |  |  | Пояснення щодо використання коштів | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт |  | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
1 | 222 | Ганок для гімназії 34 «Либідь» | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 224 | 220.3 | 3.7 | Капітальний ремонт (3132) | 224 | 220.3 |  | Проект реалізовано | - | -
2 | 289 | Інтерактивні дошки для вивчення предметів філологічного циклу в Подільському районі | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 2000 | 1872 | 128 | Придбання обладнання (3110) | 2000 | 1872 |  | Проет реалізовано. Економія 128,0 тис.грн Укладений договор № 273 від 01.11.18 на два мультимедійних комплекса на суму 127,8 тис.грн.поставка до 20.11.18. | - | - | 128
3 | 293 | Науково-пізнавальний та розвивальний простір учнів початкових класів для шкіл Подільського району | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 1988.238 | 1287.8 | 700.438 | Придбання меблі/ інше обладнання (2210) | 335.4 | 111.8 |  | Крісла мішки,стільці -157,7 тис.грн. товар буде поставлено до 30.11.18 р. Мальберт на суму 37,9 тис.грн. торги не відбулися тричі. Після узгодження з автором буде оголошено закупівлю на придбання іншого обладання. | - | - |  |  | 469,295,349 | КОМП, НОУТ | UA-2018-07-20-001068-c
[7 empty] | Придбання обладнання (3110) | 1652.838 | 1176 |  | Закупівля з придбання столів LEGO тричі не відбулися,через відсутність учасників. Автором проекту в вересні було змінено технічні вимоги,процедура закупівлі на суму 476,8 тис.грн. двічи не відбулась. Триває узгодження з автором проекту | - | - |  |  | 373 | мульт.обладнання | UA-2018-07-20-001108-c
4 | 295 | Сучасні комп’ ютери в кабінет інформатики для шкіл Подільського району | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 1989.198 | 1959.6 | 29.598 | Придбання інше обладнання (2210) | 26.388 | 10.1 |  | Подовжувач, дріт, конвектори укладений договір № 271 від 29.10.18 на суму 15,9 тис.грн. поставка в листопаді місяці | - | - |  | Придбання: принтерів, плотерів, килимків для комп᾿ютерної миші, світчів, принтеру чорно- білого, принтер лазерний, безперебійник електричний для комп᾿ютера, пристрій багатофункціональний (кольоровий), миша компьютерна, клавіатура, флешки, 3D-принтера, 3D-сканера
[7 empty] | Придбання обладнання (3110) | 1962.81 | 1949.5 |  | Реалізовано | - | - |  |  | 373 | мыкроскоп
5 | 349 | ШКОЛЯРАМ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ - ЛАБОРАТОРІЯ РОБОТОТЕХНІКИ LEGO | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 1991.19 | 1819.8 | 171.39 | Придбання інше обладнання (2210) | 1327.08 | 1197.3 |  | Акумуляторна батарея, блоки живлення, сервомотор підписанні договори № 278,277 від 02.11.18 на суму 116,7 тис.грн.поставка листопаді місяць | - | - |  |  | 349 | набор наука та технологія, поля для робототехніки та пісочницз підсвіткою | UA-2018-07-13-000436-b
[7 empty] | Придбання обладнання (3110) | 664.11 | 622.5 |  | Реалізовано | - | -
6 | 373 | Інтерактивне та лабораторне обладнання для шкіл Подільського району | 30.05.2018 року. План реалізації проекту на травень-серпень 2018 року | 1982 | 932.1 | 1049.9 | Придбання інше обладнання (2210) | 54 | 0 |  | Султан електричний, блоки живлення торги відбулися, укладений договір № 273 від 01.11.18 суму 53,0 тис.грн.поставка до 30.11.18 | - | - |  |  |  | набор лабораторний електрика та магнетизм, комплект напівпровідників діоди, електростатичний султан
[7 empty] | Придбання обладнання (3110) | 1928 | 932.1 |  | Набір лабораторній "Електрика та магнетизм" на суму 882,0 тис.грн. укладений договір № 273 від 01.11.18 суму 882,0 тис.грн. поставка до 30.11.18 | - | -
7 | 469 | Мережа хабів. Сучасний освітній простір гімназії 107 "Введенська" | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-липень 2018 року | 1990.031 | 1527.861 | 462.17 | Капітальний ремонт (3132) | 1175.5 | 494.761 |  | Дог.№ 132 від 04.06.18 ТОВ"Київське управління механізації" Роботи на стадії завершення | - | -
[7 empty] | Придбання обладнання (3110) | 655.373 | 492.5 |  | Проектори на суму 40,9 тс.грн торги на закупівлю проекторів не відбулися двічі. Після узгодження пропозиції щодо змін умов технічних характеристик предмета закупівлі з авторами переможців буде подано оголошення про закупівлю. Меблі на суму 140,3 тис.грн.(в зв"язку з проведенням ремонтних робіт в приміщенні в якому буде змонтовано кухонні меблі збірка була призупинена) | - | -
[7 empty] | Придбання обладнання (2210) | 159.158 | 115.6 |  | Крісла мішки, стільці-22,7 тис.грн. товар буде поставлено до 30.11.18 р. Екрани для проекторів - 7,7 тис.грн. товар буде поставлено до 31.10.18 р. | - | -
8 | 612 | "BrightYard" у гімназії №257 "Синьоозерна" ("Яскраве подвір'я") | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-липень 2018 року | 400 | 215.6 | 184.4 | Капітальний ремонт (3132) | 205 | 151.7 |  | Дог.№ 148 від 09.07.2018 ФОП Науменко Олександр Миколайович. Роботи завершені, оплата до кінця листопада місяця | - | - |  |  | 469612 | крісла мішки і стільці | UA-2018-07-19-000821-b
[7 empty] | Придбання обладнання (3110) | 70 | 25.4 |  | Проектори на суму 30,0 тис.грн.Торги на закупівлю проекторів не відбулися двічі. Після узгодження поциції щодо змін умов технічних характеристик предмета закупівлі з з авторами переможців буде подано оголошення про закупівлю. | - | -
[7 empty] | Придбання меблі/ інше обладнання (2210) | 125 | 38.5 |  | Фліпчарт на суму 6,0 тис.грн.торги не відбулися тричі,пропозиції будуть подаватись знову Крісла мішки,розкладні стільці -38,2 тис.грн. товар буде поставлено до 30.11.18 р. Оплата до кінця року. | - | -
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської РДА: |  |  |  | 12564.657 | 9835.061 | 2729.596 | - | 12564.657 | 9410.061 |  |  | - | -
9 | 27 | «Масові дитячі свята» | 15.05.2018 року План реалізації проекту на червень-вересень 2018 року |  | 0 |  | Придбання інше обладнання |  |  |  | Закупівля рятувальних поясів № UA-2018-06-21-002603-a від 21.06.2018 року; закупівля карабінів туристичних № UA-2018-06-21-002210-a від 21.06.2018 року - не відбулася; повторна № UA-2018-07-04-001486-c від 04.07.2018 року; закупівля квитків в аквапарк № UA-2018-06-25-001165-b від 25.06.2018 - не відбулася; № UA-2018-07-09-001338-c від 09.07.2018 року - повторно не відбулася | - | -
[7 empty] | Послуги |  |  |  | Закупівля послуги з харчування № UA-2018-06-27-001444-a від 27.06.2018 року - не відбулася; повторно № UA-2018-07-18-000006-c від 18.07.2018 | - | -
10 | 158 | «МІСТО – ДІТЯМ» (Оновлення дитячого клубу «Спарта») | 15.03.2018 року План реалізації проекту на квітень-серпень 2018 року | 1525.23 | 0 |  | Капітальний ремонт |  |  |  | Закупівля № UA-2018-04-10-000409-c від 10.04.2018 року, № UA-2018-04-17-002900-a від 17.04.2018 року | - | -
[7 empty] | Придбання меблів/ спорт. інвентарю |  |  |  | - | - | -
[7 empty] | Придбання обладнання |  |  |  | Закупівля оргтехніки: № UA-2018-05-21-000906-c від 21.05.2018 (моноблок); № UA-2018-06-25-000398-b від 25.06.2018 (багатофункційного пристрій) | - | - | реалізовано | 0
11 | 448 | «МІСТО МАЙБУТНІХ ЧЕМПІОНІВ» (Оновлення дитячого клубу «ЧЕМПІОН») | 15.03.2018 року План реалізації проекту на квітень-червень 2018 року |  | 0 |  | Капітальний ремонт |  |  |  | Закупівля № UA-2018-04-26-001127-b від 26.04.2018 року | - | -
[7 empty] | Придбання меблів |  |  |  | Закупівля диванів для відвідувачів № UA-2018-04-24-000499-b від 24.04.2018 року; закупівля № UA-2018-05-30-002731-a від 30.05.2018 року (жалюзі); закупівля лав для роздягальні № UA-2018-06-07-002376-a від 07.06.2018 року | - | - | 0 | рецепція, акустична система, коврики для фітнеса
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА: |  |  |  | 1525.23 | 0 |  | - |  |  |  |  | - | -
12 | 85 | «Крок до мрії» | 15.05.2018 року План реалізації проекту на квітень-травень 2018 року |  | 0 |  | Придбання меблі/ інше обладнання |  |  |  | Закупівля побутової техніки: № UA-2018-06-08-002934-a від 08.06.2018 року (правльна машина); № UA-2018-04-03-001620-c від 03.04.2018 року (електроплита ); закупівля меблів: № UA-2018-05-08-001491-b від 08.05.2018 року (світлодіодний стіл); закупівля іншого обладнання: № UA-2018-06-12-000339-a від 12.06.2018 року (джерело безперебійного живлення) | - | -
[7 empty] | Придбання обладнання |  |  |  | Закупівля меблів: № UA-2018-05-30-001810-a від 30.05.2018 року (кухонні меблі); № UA-2018-05-11-001793-c від 11.05.2018 року (шкільні шафи); № UA-2018-05-08-001629-b від 08.05.2018 року (спец.меблі для дітей з інвалідністю); закупівля оргтехніки: № UA-2018-06-07-003138-a від 07.06.2018 року (інтерактивна дошка); № UA-2018-05-08-001579-b від 08.05.2018 року (телевізор); № UA-2018-05-08-001536-b від 08.05.2018 року (комп'ютерна мережа) | - | - |  | 98736
Разом по розпоряднику коштів управління праці та соціального захисту населення Подільської РДА: |  |  |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  |  | - | -
Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 14089.887 | 9835.061 |  | - | 12564.657 | 9410.061 |  |  | - | -
9 | 27 | «Масові дитячі свята» | 15.05.2018 року План реалізації проекту на червень-вересень 2018 року | 69.9 | 68.1 |  | Придбання інше обладнання | 69.9 | 68.1 | Реалізовано | Проект реалізовано
|  |  |  | 33.1 | 32.1 |  | Послуги | 33.1 | 32.1 | реалізовано
10 | 158 | «МІСТО – ДІТЯМ» (Оновлення дитячого клубу «Спарта») | 15.03.2018 року План реалізації проекту на квітень-серпень 2018 року | 1274.55 | 997.7 |  | Капітальний ремонт | 1274.55 | 997.7 |  | Проект реалізовано, в межах економії , яка виникла під час реалізації виконуються додаткові роботи
|  |  |  | 221.65 | 178.1 |  | Придбання меблів/ спорт. інвентарю | 221.65 | 178.1
|  |  |  | 29.03 | 29 |  | Придбання обладнання | 29.03 | 29
11 | 448 | «МІСТО МАЙБУТНІХ ЧЕМПІОНІВ» (Оновлення дитячого клубу «ЧЕМПІОН») | 15.03.2018 року План реалізації проекту на квітень-червень 2018 року | 350 | 314.8 |  | Капітальний ремонт | 350 | 314.8 |  | Проект реалізовано
|  |  |  | 50 | 26.616 |  | Придбання меблів | 50 | 26.616
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА: |  |  |  | 2028.23 | 1646.416 | 0 |  | 2028.23 | 1646.416
12 | 85 | «Крок до мрії» | 15.05.2018 року План реалізації проекту на квітень-травень 2018 року | 82.157 | 82.1 |  | Придбання меблі/ інше обладнання | 82.157 | 82.1 |  | Проект реалізовано
|  |  |  | 270.765 | 270.7 |  | Придбання обладнання | 270.765 | 254.9
Разом по розпоряднику коштів управління праці та соціального захисту населення Подільської РДА: |  |  |  | 352.922 | 352.8 | 0 |  | 352.922 | 337
| РАЗОМ по ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ ПОДІЛЬСЬКІЙ РАЙОННІЙ В м. КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ |  |  | 14945.809 | 11834.277 |  |  | 14945.809 | 11393.477