## РІЧНИЙ
Річний звіт реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Номер проекту | Назва проекту | Адреса реалізації проекту | Команда проекту (ПІП лідера Команди) | Замовник (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з лідером Команди проекту тендерної документації (технічного завдання) (дата) | Посилання на закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проекту |  | Загальний опис результатів проекту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Фотозвіт щодо результату реалізації проекту та інформаційного знаку | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[8 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Головний розпорядник бюджетних коштів - Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | 222 | Ганок для гімназії 34 «Либідь» | Вул.Межова,22 | Арцимович Юлія Олександрівна | Управління освіти | 15.03.2018 | Капітальний ремонт - UA-2018-07-12-000820-c, технічний нагляд дог.№ 265 від 24.10.2018 | 224 | 223.3 | Проведено ремонт центральних сходів при вході до гімназії, встановлено пандус, замінено віконні та дверні блоки. Створено належні температурні та санітарно-гігієнічні умови, привабливий вигляд та безпечний вхід для учнів, вчителів та обслуговуючого персоналу гімназії. | https://podil.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/_222.pdf | Х | Х
2 | 289 | Інтерактивні дошки для вивчення предметів філологічного циклу в Подільському районі | Вул.Копилівська,3Б Вул.Білицька,41/43 Пров.Межовий,7 Пр.Правди ,64 Г Вул.Галицька,5 Вул.Мостицька,16 | Кулеєва Марина Василівна | Управління освіти | 15.03.2018 | UA-2018-05-18-001973-a (мультемідійні комплекси), UA-2018-09-21-001383-a, (мультимедійні комплекси) | 2000 | 1999.8 | 6 шкіл Подільського району забезпеченні мультимедійними засобами навчання, що дозволяє підвищити ефективність навчального процесу та якість навчання учнів. | https://podil.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/_289.pdf | Х | Х
3 | 293 | Науково-пізнавальний та розвивальний простір учнів початкових класів для шкіл Подільського району | Вул.Копилівська,3Б Вул.Білицька,41/43 Пров.Межовий,7 Пр.Правди ,64 Г Вул.Галицька,5 Вул.Мостицька,16 | Стрельчук Ірина Володимирівна | Управління освіти | 15.03.2018 | UA-2018-07-13-000436-b (конструктори Лего), UA-2018-08-31-000119-b (крісла мішки, стільці), UA-2018-10-26-000238-a (столи мобільні дитячі -торги не відбулися); UA-2018-05-18-001973-a (мулітимедійне обладнання), UA-2018-10-26-000238-a (столи ігрові) | 1988.2 | 1919.9 | Створено сучасний освітній простір для забезпечення доступності та комфортності сучасних умов навчання, розвитку та спілкування учнів початкових класів. | https://podil.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/_293.pdf | Х | Х
4 | 295 | Сучасні комп’ютери в кабінет інформатики для шкіл Подільського району | Вул.Копилівська,3Б Вул.Білицька,41/43 Пров.Межовий,7 Пр.Правди ,64 Г Вул.Галицька,5 Вул.Мостицька,16 | Мірошниченко Ольга Олександрівна | Управління освіти | 15.03.2018 | UA-2018-09-06-000259-b (свіч, килимок для миші), UA-2018-10-12-000996-a (подовжувач, дріт, конвектори), UA-2018-07-20-001068-c (комп"ютери), UA-2018-05-18-001973-a (мультимедійне обладнання) | 1989.2 | 1969.4 | Створено сучасний освітній простір для забезпечення якісної сучасної освіти з використанням сучасних інноваційних технологій. | https://podil.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/_295.pdf | Х | Х
5 | 349 | ШКОЛЯРАМ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ - ЛАБОРАТОРІЯ РОБОТОТЕХНІКИ LEGO | Вул.Копилівська,3Б Вул.Білицька,41/43 Пров.Межовий,7 Пр.Правди ,64 Г Вул.Галицька,5 Вул.Мостицька,16 | Тулубаєва Інна Борисівна | Управління освіти | 15.03.2018 | UA-2018-09-06-000259-b (миша комп'ютерна), UA-2018-10-12-000456-c, UA-2018-10-12-000739-a (акумуляторна батарея, блоки живлення, сервомотор), UA-2018-07-13-000436-b (конструктори Лего); UA-2018-07-20-001068-c (ноутбуки) | 1991.2 | 1950.4 | В 6 школах Подільського району м.Києва створено навчально-ігровий простір для розвитку здібностей дітей, що відповідають міжнародним сучасним критеріям, за допомогою введення до навчального процесу додаткових занять предмету з викладання робототехніки. | https://podil.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/_349.pdf | Х | Х
6 | 373 | Інтерактивне та лабораторне обладнання для шкіл Подільського району | Вул.Копилівська,3Б Вул.Білицька,41/43 Пров.Межовий,7 Пр.Правди ,64 Г Вул.Галицька,5 Вул.Мостицька,16 | Марченко Євгенія Віталіївна | Управління освіти | 15.03.2018 | UA-2018-10-03-001236-c (султан електричний), UA-2018-07-20-001193-c (мікроскопи), UA-2018-10-03-001236-c (набір лабораторній "Електрика та магнетизм",блок живлення), UA-2018-07-20-001108-c (мультимедійне обладнання - система опитування); UA-2018-08-06-000507-b (метеостанція) | 1982 | 1847.6 | 6 шкіл Подільського району забезпечені інтерактивними дошками, системою інтерактивного опитування, засобами для проведення учнями досліджень, вимірювань та лабораторних робіт з обраних тем наук природничого циклу на якісно новому рівні. | https://podil.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/_373.pdf | Х | Х
7 | 469 | Мережа хабів. Сучасний освітній простір гімназії 107 "Введенська" | Вул.Введенська,35 | Спітковська Катерина Василівна | Управління освіти | 15.03.2018 | Капітальний ремонт UA-2018-04-27-001290-a, тех.наг. № 264 від 23.10.2018, UA-2018-07-20-001068-c (ноутбуки), UA-2018-08-28-001297-a (кухонне обладнання), UA-2018-05-18-001973-a (мулітимедійне обладнання), UA-2018-09-06-000259-b (принтер, плотер), UA-2018-06-25-000132-b (тренажер), UA-2018-07-20-001320-c (меблі), торги не відбулися тричі на проектори, укладено прямий договір на суму 46,5 тис.грн., UA-2018-09-05-000994-b (мийка), UA-2018-09-19-000621-b (кухонне обладнання), UA-2018-06-25-000132-b (тренажер), UA-2018-08-31-000119-b (крісла мішки, стільці - товар не поставлено), UA-2018-09-27-002254-c (екрани для проекторів), UA-2018-07-13-000436-b (міні-станок конструктор), UA-2018-07-20-001320-c (меблі), UA-2018-10-26-000238-a (столи дитячі -торги не відбулися). | 1990 | 1932.3 | Створено сучасний, інтерактивний, багатофункціональний освітній простір в гімназії 107 "Введенська", куди діти із задоволенням приходять отримувати знання, здобувати важливі життєві навички. | https://podil.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/_469.pdf | Х | Х
8 | 612 | "BrightYard" у гімназії №257 "Синьоозерна" ("Яскраве подвір'я") | Пр.Гонгадзе, 7 Б | Русіна Катерина Володимирівна | Управління освіти | 15.03.2018 | UA-2018-08-06-000507-b (метеостанція), UA-2018-08-31-000305-c (мікшерний пульт), (торги не відбулися тричі на проектори - укладено прямий договір), UA-2018-09-05-001226-b (настільні ігри), UA-2018-08-31-000305-c , (мікрофон), фліпчарт-торги не відбулися тричі, UA-2018-08-31-000119-b (крісла мішки, розкладні стільці), трибуна-прямий договір. | 400 | 336.8 | У внутрішньому дворику гімназії створено функціональний простір для активного розвитку дітей та навчання на основі інноваційних методик освіти. | https://podil.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/_612.pdf | Х | Х
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації: | [7 empty] | 12564.6 | 12179.5 | Х | Х | Х | Х
9 | 27 | Масові дитячі свята | м.Київ, вул. Вишгородська, 5 | Масловський М.М. | Відділ у справах сім'ї молоді та спорту Подільської РДА в м.Києві | 2018-04-01 | Закупівлі UA-2018-06-21-002603-а (страховки універсальні); UA-2018-06-25-001165-а (квитки в аквапарк);UA-2018-07-04-001486-с (карабіни); UA-2018-07-18-000006-с (послуги з харчування) | 103 | 101.2 | Проведено захід в парковій зоні Березового гаю. Участь в заході прийняло 300 осіб. Учасники заходу пройшли естафети: історія України, паралельні мотузки, орієнтування на місцевості та інш. Отримали солодощі, морозиво та квитки в АКВАПАРК | https://podil.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/_27.pdf | Х | Х
10 | 158 | Місто дітям" (Оновлення дитячого клубу "Спарта") | м.Київ,вул Сирецька,36 | Іванко А.В. | Подільський районний в місті Києві Центр клубів за місцем проживання "Поділ" | 15.03.2018 | Закупівлі UA-2018-06-25-000398-b (принтер), UA-2018-05-21-000906-c (моноблок), UA-2018-08-02-000554-a (покриття для тренувальної та боксерської зали), UA-2018-10-23-002387-b ( мати з хімічно зшитого пенополіетілкну), UA-2018-10-23-000767-a (покриття армоване), UA-2018-08-03-001808-b (мати гімнастичні), UA-2018-08-15-02027-b (кінь гімнастичний), UA-2018-08-17-000086-a (лавки гардеробні), UA-2018-08-16-001939-b (шведська стінка), UA-2018-11-21-001617-a (стіл письмовий одномумбовий), UA-2018-11-21-0001617-a (шафа напівзакрита 2-х дверна), UA2018-11-21-001617-a (шафа для одягу), UA-2018-11-21-001617-a (тумба мобільна), UA-2018-11-27-001337-b (дивани,стіл складний), UA-2018-11-26-001833-b (стілець складний),капітальний ремонт клубу за місцем проживання "Спарта"-UA-2018-04-10-000409-c, капітальний ремонт клубу за місцем проживання "Спарта" (додаткові роботи) UA-2018-10-12-000729-a, капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП та ГВП) по клубу "Спарта"-UA-2018-04-17-002900-a, послуги технагляду UA-2018-06-26-000119-b | 1525.23 | 1520.1 | З метою вдосконалення якості послуг, які надаються подолянам, ПРЦК «Поділ» успішно прийняв участь та став переможцем у 2018 році ГБ-2, а саме проекту з капітального ремонту клубу «Спарта». Проведено комплекс робіт, а саме:замінено електропроводку електроарматуру,замінено двірні блоки,покриття підлоги,труби та запірну арматуру системи тепло,водопостачання та каналізації,виконано ремонт опорядження стін та стелі,встановлено систему примусової вентиляції та протипожежну систему,відремонтовано санвузли та встановлено електросушарку для рук,облаштована зона очікування для батьків.Завдяки реалізації проекту ГБ вихованці клубу відточують свою майстерність на оновленому обладнанні (кінь гімнастичний,шведські стінки,мати гімнастичні тощо) | https://podil.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/_158.pdf | Х | Х
11 | 448 | Місто майбутніх чемпіонів" (Оновлення клубу "Чемпіон") | м.Київ,вул Світлицького,35 Б | Мальський А.М. | Подільський районний в місті Києві Центр клубів за місцем проживання "Поділ" | 15.03.2018 | Закупівлі UA-2018-04-24-000499-b (дивани"Доміно"), UA2018-05-30-002731-a (жалюзі вертикальні), UA-2018-06-07-002376-a (лавки гардеробні), UA-2018-11-22-000929-b (станок хореографічний, акустична система), UA-2018-11-27-001337-b (стіл складний), UA-2018-11-26-001833-b (стілець складний), капітальний ремонт вхідної групи в клубі за місцем проживання "Чемпіон" - UA-2018-04-26-001127-d, послуги технагляду-UA-2018-07-02-000175-b | 400 | 365.1 | У зв’язку з тим, що КМП «Чемпіон» не мав окремого входу, було прийнято рішення про участь в ГБ-2. ПРЦК «Поділ» успішно прийняв участь та став переможцем проекту з капітального ремонту вхідної групи клубу «Чемпіон». Було облаштовано окремий вхід до клубу, накриття вхідної групи та сходів,встановлено освітлення, виконано ремонт опорядження стін та стелі,підлогу встелено морозостійкою керамічною плиткою.Зону очікування облаштовано диванами,танцювальну залу облаштовано хореографічними станками. | https://podil.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/_448.pdf | Х | Х
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської районної в місті Києві державної адміністрації: | [7 empty] | 2028.23 | 1986.4 | Х | Х | Х | Х
12 | 85 | «Крок до мрії» | м. Київ, пр. Правди, 4 | Бєлова Т.А. | Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Подільського району міста Києва | 2018-05-15 | Закупівлі UA-2018-04-03-001620c (плита електрична кухонна); UA-2018-05-08-001491-b (світлодіодний стіл); UA-2018-06-08-002934-a (пральна машина); UA-2018-06-12-000339-a (джерело безперебійного живлення), UA-2018-07-27-001111-a (акустична система); UA-2018-05-08-001579-b (телевізор); UA-2018-05-08-001536-b (комп. мережа); UA-2018-05-30-001810-a (кухонні меблі); UA-2018-05-11-001793-c (шкільні меблі); UA-2018-06-07-003138-a (мультимедійний комплекс); UA-2018-05-08-001629-b (спец.меблі для дітей з інвалідністю); UA-2018-08-07-001677-b (безкаркасні меблі); UA-2018-08-00111-c-c1 (меблі для зони очікування); UA-2018-10-02-001377-a (комп'ютер для педагога) | 352.922 | 352.809 | З метою проведення заходів для соціально-трудової адаптації дітей та молоді з інвалідністю придбано обладнання для комп"ютерного класу; для навчальної побутової кімнати; меблі та обладнання для навчальної кухні; меблі та обладнання та матеріали для навчального класу; меблі для зони очікування. | https://podil.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/_85.pdf | Х | Х
Разом по розпоряднику коштів управління праці та соціального захисту населення Подільської районної в місті Києві державної адміністрації: | [7 empty] | 352.922 | 352.809 | Х | Х | Х | Х
Всього: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14945.752 | 14518.709 | Х | Х | Х | Х