## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 01.05.2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 222 | Ганок для гімназії 34 «Либідь» | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. | 224 | 0 | 224 | Капітальний ремонт | 224 | 0 | -
2 | 289 | Інтерактивні дошки для вивчення предметів філологічного циклу в Подільському районі | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. Тендерні пропозиції 17.04.2018 надіслано на перевірку до Київаудит. | 2000 | 0 | 2000 | Придбання обладнання | 2000 | 0 | -
3 | 293 | Науково-пізнавальний та розвивальний простір учнів початкових класів для шкіл Подільського району | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. Тендерні пропозиції 17.04.2018 відправлено на перевірку до Київаудит. | 1988.238 | 0 | 1988.238 | Придбання меблі/ інше обладнання | 335.4 | 0 | - | ЗФ травень
[7 empty] | Придбання обладнання | 1652.838 | 0 | - | СФ червень
4 | 295 | Сучасні комп’ ютери в кабінет інформатики для шкіл Подільського району | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. Тендерні пропозиції 17.04.2018 відправлено на перевірку до Київаудит. | 1989.198 | 0 | 1989.198 | Придбання інше обладнання | 26.388 | 0 | - | ЗФ травень
[7 empty] | Придбання обладнання | 1962.81 | 0 | - | СФ червень
5 | 349 | ШКОЛЯРАМ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ - ЛАБОРАТОРІЯ РОБОТОТЕХНІКИ LEGO | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. Тендерні пропозиції 17.04.2018 відправлено на перевірку до Київаудит. | 1991.19 | 0 | 1991.19 | Придбання інше обладнання | 674.88 | 0 | - | ЗФ травень
[7 empty] | Придбання обладнання | 1316.31 | 0 | - | СФ червень
6 | 469 | Мережа хабів. Сучасний освітній простір гімназії 107 "Введенська" | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. Узгоджуються з автором проекту технічні вимоги для оголошення закупівлі на облаштування на шкільному подвір'ї спорт.майданчика та міні стадіону. | 1990.031 | 0 | 1990.031 | Капітальний ремонт | 1175.5 | 0 | - | СФ червень
[7 empty] | Придбання обладнання | 673.773 | 0 | - | СФ липень
[7 empty] | Придбання меблів | 140.758 | 0 | - | ЗФ липень
7 | 612 | "BrightYard" у гімназії №257 "Синьоозерна" ("Яскраве подвір'я") | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. 27.04.2018 оголошено процедуру закупівлі в системі Prozorro на виконання робіт з капітального ремонту вхідної групи КМП "Чемпіон". | 400 | 0 | 400 | Капітальний ремонт | 205 | 0 | - | СФ травень
[7 empty] | Придбання обладнання | 70 | 0 | - | СФ травень
[7 empty] | Придбання меблі/ інше обладнання | 125 | 0 | - | ЗФ травень
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської РДА: |  |  |  | 10582.657 | 0 | 10582.657 | - | 10582.657 | 0 | -
8 | 158 | «МІСТО – ДІТЯМ» (Оновлення дитячого клубу «Спарта») | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. 17.04.2018 оголошено процедуру закупівлі в системі Prozorro на виконання робіт з капітального ремонту інженерних мереж КМП "Спарта" та за результатами якої укладено договір від 27.04.2018 на суму 183,1 тис.грн. 10.04.2018 оголошено процедуру закупівлі в системі Prozorro на виконання робіт з капітального ремонту приміщень КМП "Спарта". | 1525.23 | 0 | 1525.23 | Капітальний ремонт | 1274.55 | 0 | - | СФ червень- липень
[7 empty] | Придбання меблів/ спорт. інвентарю | 221.65 | 0 | - | СФ липень-серпень
[7 empty] | Придбання обладнання | 29.03 | 0 | - | СФ квітень
9 | 448 | «МІСТО МАЙБУТНІХ ЧЕМПІОНІВ» (Оновлення дитячого клубу «ЧЕМПІОН») | Визначено відповідальних за виконання проектів-переможців. Спільно з авторами громадських проектів - переможців розроблено та затверджено календарні плани з їх реалізації. 26.04.2018 оголошено процедуру закупівлі в системі Prozorro на виконання робіт з капітального ремонту вхідної групи КМП "Чемпіон". | 400 | 0 | 400 | Капітальний ремонт | 350 | 0 | - | СФ червень
[7 empty] | Придбання меблів | 50 | 0 | - | ЗФ травень
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА: |  |  |  | 1925.23 | 0 | 1925.23 | - | 1925.23 | 0 | -
Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 12507.887 | 0 | 12507.887 | - | 12507.887 | 0 | -