## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 01.01.2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Відхилення факту від плану тис.грн. | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Пояснення щодо використання коштів | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт |  | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12
1 | 222 | Ганок для гімназії 34 «Либідь» | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 224 | 223.328 | 0.672 | Капітальний ремонт (3132) | 224 | 223.328 | Закупівля № UA-2018-06-01-002483-a від 01.06.2018 року не відбулася Закупівля № UA-2018-06-20-001239-a від 20.06.2018 року не відбулася Закупівля № UA-2018-07-12-000820-c від 12.07.2018, тех.нагляд дог.№ 265 від 24.10.2018 |  | Проект реалізовано | -
2 | 289 | Інтерактивні дошки для вивчення предметів філологічного циклу в Подільському районі | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 2000 | 1999.8 | 0.2 | Придбання обладнання (3110) | 2000 | 1999.8 | Закупівля № UA-2018-05-18-001973-a від 18.05.2018 року; № UA-2018-09-21-001383-a (мультимедійні комплекси на суму 127,8 тис.грн. (економія) | Проет реалізовано. Економія 128,0 тис.грн Укладений договор № 273 від 01.11.18 на два мультимедійних комплекса на суму 127,8 тис.грн.поставка до 20.11.18. | Проект реалізовано | -
3 | 293 | Науково-пізнавальний та розвивальний простір учнів початкових класів для шкіл Подільського району | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 1988.238 | 1919.871 | 68.367 | Придбання меблі/ інше обладнання (2210) | 335.4 | 269.556 | Закупівля № UA-2018-07-13-000436-b (конструктори Lego - 111,8 тис.грн.), № UA-2018-08-31-000119-b (крісла мішки,стільці -157,7 тис.грн. товар буде поставлено в грудні), № UA-2018-10-26-000238-a від 26.10.2018 року (столи мобільні дитячі - 65,3 тис.грн.) - не відбулася | Крісла мішки,стільці -157,7 тис.грн. товар буде поставлено до 30.11.18 р. Мальберт на суму 37,9 тис.грн. торги не відбулися тричі. Після узгодження з автором буде оголошено закупівлю на придбання іншого обладання. | Проект реалізовано | -
[7 empty] | Придбання обладнання (3110) | 1652.838 | 1650.315 | Закупівля № UA-2018-05-18-001973-a від 18.05.2018 року (інтерактивної дошки, мультимедійне обладнання - 1176,0 тис.грн.), № UA-2018-10-26-000238-a від 26.10.2018 року (столи ігрові - 474,4 тис.грн.) - не відбулася | Закупівля з придбання столів LEGO тричі не відбулися,через відсутність учасників. Автором проекту в вересні було змінено технічні вимоги,процедура закупівлі на суму 476,8 тис.грн. двічи не відбулась. Триває узгодження з автором проекту |  | -
4 | 295 | Сучасні комп’ ютери в кабінет інформатики для шкіл Подільського району | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 1989.198 | 1969.392 | 19.806 | Придбання інше обладнання (2210) | 26.388 | 19.872 | Закупівля № UA-2018-09-06-000259-b (свіч, килимок для миші - 10,1 тис.грн.); № UA-2018-10-12-000996-a (подовжувач, дріт, конвектори - 9,8 тис.грн.) | Подовжувач, дріт, конвектори укладений договір № 271 від 29.10.18 на суму 15,9 тис.грн. поставка в листопаді місяці | Проект реалізовано | -
[7 empty] | Придбання обладнання (3110) | 1962.81 | 1949.52 | Закупівля № UA-2018-05-18-001973-a від 18.05.2018 року (мультимедійне обладнання - 375,6 тис.грн.); закупівля персональних комп'ютерів № UA-2018-06-08-001026-a не відбулася; № UA-2018-07-20-001068-c від 20.07.2018 (1573,9 тис.грн.) | UA-2018-10-03-001236-c (Набір лабораторній "Електрика та магнетизм"-867,7 тис.грн.,блок живлення 45,7 тис.грн.) UA-2018-07-20-001108-c " (муліт.обл.система опитування-832,1 тис.грн.). UA-2018-08-06-000507-b ( метеостанція- 69,9 тис.грн.) |  | -
5 | 349 | ШКОЛЯРАМ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ - ЛАБОРАТОРІЯ РОБОТОТЕХНІКИ LEGO | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-червень 2018 року | 1991.19 | 1950.4268 | 40.7632 | Придбання інше обладнання (2210) | 1327.18 | 1327.9388 | Закупівля № UA-2018-07-13-000436-b від 13.07.2018 (набори конструкторів «LEGO» - 1186,2 тис.грн.); № UA-2018-09-06-000259-b (миша комп'ютерна - 11,1 тис.грн.), № UA-2018-10-12-000456-c, № UA-2018-10-12-000739-a (акумуляторна батарея, блоки живлення, сервомотор- 130,6 тис.грн.) | Акумуляторна батарея, блоки живлення, сервомотор підписанні договори № 278,277 від 02.11.18 на суму 116,7 тис.грн.поставка листопаді місяць | Проект реалізовано | -
[7 empty] | Придбання обладнання (3110) | 664.01 | 622.488 | Закупівля № UA-2018-06-08-001026-a не відбулася; № UA-2018-07-20-001068-c від 20.07.2018 (ноутбуки - 622,5 тис.грн.) | UA-2018-08-28-000079-c ( ноутбуки -622,5 тис. грн.) |  | -
6 | 373 | Інтерактивне та лабораторне обладнання для шкіл Подільського району | 30.05.2018 року. План реалізації проекту на травень-серпень 2018 року | 1982 | 1847.624 | 134.376 | Придбання інше обладнання (2210) | 84 | 32.228 | Закупівля № UA-2018-10-03-001236-c (султан електричний - 6,7 тис.грн.); № UA-2018-07-20-001193-c (мікроскопи - 30,0 тис.грн.) | Султан електричний, блоки живлення торги відбулися, укладений договір № 273 від 01.11.18 суму 53,0 тис.грн.поставка до 30.11.18 | Проект реалізовано | -
[7 empty] | Придбання обладнання (3110) | 1898 | 1815.396 | Закупівля № UA-2018-07-20-001108-c від 20.07.2018 (мультимедійне обладнання, система опитування - 832,1 тис.грн.); № UA-2018-07-24-001031-c від 24.07.2018 (метеостанція - 69,9 тис.грн.); № UA-2018-10-03-001236-c (набір лабораторний "Електрика та магнетизм"- 867,7 тис.грн.,блок живлення -45,7 тис.грн.) | Набір лабораторній "Електрика та магнетизм" на суму 882,0 тис.грн. укладений договір № 273 від 01.11.18 суму 882,0 тис.грн. поставка до 30.11.18 |  | -
7 | 469 | Мережа хабів. Сучасний освітній простір гімназії 107 "Введенська" | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-липень 2018 року | 1990.031 | 1932.277 | 57.754 | Капітальний ремонт (3132) | 1175.5 | 1162.704 | Закупівля № UA-2018-04-27-001290-a від 27.04.2018 року, тех.нагляд договір № 264 від 23.10.2018 -7,2 тис.грн | Дог.№ 132 від 04.06.18 ТОВ"Київське управління механізації" Роботи на стадії завершення | Проект реалізовано | -
[7 empty] | Придбання обладнання (3110) | 651.273 | 603.972 | Закупівля № UA-2018-05-18-001973-a від 18.05.2018 року (мультимедійного обладнання - 34,8 тис.грн.); № UA-2018-06-08-001026-a не відбулася, № UA-2018-07-20-001068-c від 20.07.2018 (ноутбуки - 215,1 тис.грн.); № UA-2018-06-01-000409-b від 01.06.2018- не відбулася; № UA-2018-06-25-000132-b від 25.06.2018 (бігові доріжки, орбітреки - 39,7 тис.грн.); № UA-2018-08-28-001297-a (кухонне обладнання - 35,2 тис.грн.); № UA-2018-09-06-000259-b (притер, плотер -167,6 тис.грн.); № UA-2018-07-20-001320-c (меблі - 65,0 тис.грн.) | Проектори на суму 40,9 тс.грн торги на закупівлю проекторів не відбулися двічі. Після узгодження пропозиції щодо змін умов технічних характеристик предмета закупівлі з авторами переможців буде подано оголошення про закупівлю. Меблі на суму 140,3 тис.грн.(в зв"язку з проведенням ремонтних робіт в приміщенні в якому буде змонтовано кухонні меблі збірка була призупинена) |  | -
[7 empty] | Придбання обладнання (2210) | 163.258 | 165.601 | Закупівля № UA-2018-06-11-000920-a не відбулася; № UA-2018-07-19-000821-b від 19.07.2018 року (крісла-мішки, стільці мобільні дитячі - 22,7 тис.грн.); № UA-2018-06-01-000409-b від 01.06.2018- не відбулася; № UA-2018-06-25-000132-b від 25.06.2018 (велотренажери і степ-платформа - 24,2 тис.грн.); № UA-2018-09-05-000994-b (мийка-3,9 тис.грн.), № UA-2018-09-19-000621-b (кухонне обладнання -8,8 тис.грн.); № UA-2018-09-27-002254-c (екрани для проекторів - 7,7 тис.грн); № UA-2018-07-13-000436-b 20.08.18 (міні-станок конструктор - 52,7 тис.грн.); № UA-2018-07-20-001320-c (меблі- 18,3 тис.грн.); № UA-2018-10-26-000238-a столів дитячих не відбулася на суму 31,7 тис.грн. | UA-2018-08-31-000119-b ( Крісла мішки, стільці-22,7 тис.грн. товар буде поставлено в грудні) UA-2018-09-27-002254-c .( Екрани для проекторів - 7,7 тис.грн).UA-2018-07-13-000436-b 20.08.18 " (міні-станок констр.-52,7 тис.грн.),UA-2018-07-20-001320-c (меблі- 18,3 тис.грн) UA-2018-10-26-000238-a та (столи дитячі на суму 31,7 тис.грн. триває закупівля) |  | -
8 | 612 | "BrightYard" у гімназії №257 "Синьоозерна" ("Яскраве подвір'я") | 15.03.2018 року План реалізації проекту на лютий-липень 2018 року | 400 | 336.8312 | 63.1688 | Капітальний ремонт (3132) | 205 | 203.82 | Закупівля № UA-2018-03-30-000622-b від 30.03.2018 - не відбулася; повторно закупівля № UA-2018-04-10-000453-b від 10.04.2018 року - не відбулася; повторно закупівля № UA-2018-04-18-000217-c від 18.04.2018 року - не відбулася; повторно закупівля № UA-2018-06-01-000678-c від 01.06.2018 року - не відбулася; повторно № UA-2018-07-09-000208-b від 09.07.2018 року, тех.нагляд дог.№ 266 від 25.10.2018 - 2,9 тис.грн. | Дог.№ 148 від 09.07.2018 ФОП Науменко Олександр Миколайович. Роботи завершені, оплата до кінця листопада місяця | Проект реалізовано | -
[7 empty] | Придбання обладнання (3110) | 70 | 55.4078 | Закупівля № UA-2018-07-24-001031-c від 24.07.2018 (метеостанція -,7,3 тис.грн.); № UA-2018-08-31-000305-c ( мікшерний пульт -18,1 тис.грн.) | Проектори на суму 30,0 тис.грн.Торги на закупівлю проекторів не відбулися двічі. Після узгодження поциції щодо змін умов технічних характеристик предмета закупівлі з з авторами переможців буде подано оголошення про закупівлю. |  | -
[7 empty] | Придбання меблі/ інше обладнання (2210) | 125 | 77.6034 | Закупівля № UA-2018-09-05-001226-b (настільні ігри - 26,0 тис.грн.), № UA-2018-08-31-000305-c (мікрофон - 12,5 тис.грн.); № UA-2018-08-31-000119-b (крісла -мішки, розкладні стільці -38,2 тис.грн.) | Фліпчарт на суму 6,0 тис.грн.торги не відбулися тричі,пропозиції будуть подаватись знову Крісла мішки,розкладні стільці -38,2 тис.грн. товар буде поставлено до 30.11.18 р. Оплата до кінця року. |  | -
Разом по розпоряднику коштів управління освіти Подільської РДА: |  |  |  | 12564.657 | 12179.55 | 385.107 | - | 12564.657 | 12179.55 |  |  | - | -
9 | 27 | «Масові дитячі свята» | 15.05.2018 року План реалізації проекту на червень-вересень 2018 року |  | 0 |  | Придбання інше обладнання |  |  |  | Закупівля рятувальних поясів № UA-2018-06-21-002603-a від 21.06.2018 року; закупівля карабінів туристичних № UA-2018-06-21-002210-a від 21.06.2018 року - не відбулася; повторна № UA-2018-07-04-001486-c від 04.07.2018 року; закупівля квитків в аквапарк № UA-2018-06-25-001165-b від 25.06.2018 - не відбулася; № UA-2018-07-09-001338-c від 09.07.2018 року - повторно не відбулася | - | -
[7 empty] | Послуги |  |  |  | Закупівля послуги з харчування № UA-2018-06-27-001444-a від 27.06.2018 року - не відбулася; повторно № UA-2018-07-18-000006-c від 18.07.2018 | - | -
10 | 158 | «МІСТО – ДІТЯМ» (Оновлення дитячого клубу «Спарта») | 15.03.2018 року План реалізації проекту на квітень-серпень 2018 року | 1525.23 | 0 |  | Капітальний ремонт |  |  |  | Закупівля № UA-2018-04-10-000409-c від 10.04.2018 року, № UA-2018-04-17-002900-a від 17.04.2018 року | - | -
[7 empty] | Придбання меблів/ спорт. інвентарю |  |  |  | - | - | -
[7 empty] | Придбання обладнання |  |  |  | Закупівля оргтехніки: № UA-2018-05-21-000906-c від 21.05.2018 (моноблок); № UA-2018-06-25-000398-b від 25.06.2018 (багатофункційного пристрій) | - | -
11 | 448 | «МІСТО МАЙБУТНІХ ЧЕМПІОНІВ» (Оновлення дитячого клубу «ЧЕМПІОН») | 15.03.2018 року План реалізації проекту на квітень-червень 2018 року |  | 0 |  | Капітальний ремонт |  |  |  | Закупівля № UA-2018-04-26-001127-b від 26.04.2018 року | - | -
[7 empty] | Придбання меблів |  |  |  | Закупівля диванів для відвідувачів № UA-2018-04-24-000499-b від 24.04.2018 року; закупівля № UA-2018-05-30-002731-a від 30.05.2018 року (жалюзі); закупівля лав для роздягальні № UA-2018-06-07-002376-a від 07.06.2018 року | - | -
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА: |  |  |  | 1525.23 | 0 |  | - |  |  |  |  | - | -
12 | 85 | «Крок до мрії» | 15.05.2018 року План реалізації проекту на квітень-травень 2018 року |  | 0 |  | Придбання меблі/ інше обладнання |  |  |  | Закупівля побутової техніки: № UA-2018-06-08-002934-a від 08.06.2018 року (правльна машина); № UA-2018-04-03-001620-c від 03.04.2018 року (електроплита ); закупівля меблів: № UA-2018-05-08-001491-b від 08.05.2018 року (світлодіодний стіл); закупівля іншого обладнання: № UA-2018-06-12-000339-a від 12.06.2018 року (джерело безперебійного живлення) | - | -
[7 empty] | Придбання обладнання |  |  |  | Закупівля меблів: № UA-2018-05-30-001810-a від 30.05.2018 року (кухонні меблі); № UA-2018-05-11-001793-c від 11.05.2018 року (шкільні шафи); № UA-2018-05-08-001629-b від 08.05.2018 року (спец.меблі для дітей з інвалідністю); закупівля оргтехніки: № UA-2018-06-07-003138-a від 07.06.2018 року (інтерактивна дошка); № UA-2018-05-08-001579-b від 08.05.2018 року (телевізор); № UA-2018-05-08-001536-b від 08.05.2018 року (комп'ютерна мережа) | - | -
Разом по розпоряднику коштів управління праці та соціального захисту населення Подільської РДА: |  |  |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  |  | - | -
Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: |  |  |  | 14089.887 | 12179.55 |  | - | 12564.657 | 12179.55 |  |  | - | -
9 | 27 | «Масові дитячі свята» | 15.05.2018 року План реалізації проекту на червень-вересень 2018 року | 69.9 | 68.0914 |  | Придбання інше обладнання (2210) | 69.9 | 68.0914 | Закупівля рятувальних поясів № UA-2018-06-21-002603-a від 21.06.2018 року; закупівля карабінів туристичних № UA-2018-07-04-001486-c від 04.07.2018 року; закупівля квитків в аквапарк № UA-2018-07-09-001338-c від 09.07.2018 року - | Проект реалізовано | Проект реалізовано | -
|  |  |  | 33.1 | 33.1 |  | Послуги | 33.1 | 33.1 | Закупівля послуги з харчування № UA-2018-07-18-000006-c від 18.07.2018
10 | 158 | «МІСТО – ДІТЯМ» (Оновлення дитячого клубу «Спарта») | 15.03.2018 року План реалізації проекту на квітень-серпень 2018 року | 1274.55 | 1269.5647 |  | Капітальний ремонт (3132) | 1274.55 | 1269.5647 | Закупівля № UA-2018-04-10-000409-c від 10.04.2018 року, № UA-2018-04-17-002900-a від 17.04.2018 року | Проект реалізовано, в межах економії , яка виникла під час реалізації виконуються додаткові роботи | Проект реалізовано | -
|  |  |  | 221.65 | 221.615 |  | Придбання меблів/ спорт. інвентарю (2210) | 221.65 | 221.615 | Закупівля № UA-2018-08-02-000554-a та UA-2018-10-23-000767-a (покриття для трен.зали); № UA-2018-10-23-002387-b та № UA-2018-08-03-001808-b (мати); № UA-2018-08-15-02027-b (кінь гімнастичний); № UA-2018-08-16-001939-b (шведська стінка); № UA-2018-08-17-000086-a, № UA-2018-11-21-001617-a, № UA-2018-11-27-001337-b та № UA-2018-04-26-001127-d (меблі)
|  |  |  | 29.03 | 28.981 |  | Придбання обладнання (3110) | 29.03 | 28.981 | Закупівля оргтехніки: № UA-2018-05-21-000906-c від 21.05.2018 (моноблок); № UA-2018-06-25-000398-b від 25.06.2018 (багатофункційного пристрій) |  |  | -
11 | 448 | «МІСТО МАЙБУТНІХ ЧЕМПІОНІВ» (Оновлення дитячого клубу «ЧЕМПІОН») | 15.03.2018 року План реалізації проекту на квітень-червень 2018 року | 350 | 315.1311 |  | Капітальний ремонт (3132) | 350 | 315.1311 | Закупівля № UA-2018-04-26-001127-b від 26.04.2018 року | Проект реалізовано | Проект реалізовано
|  |  |  | 50 | 49.904 |  | Придбання меблів (2210) | 50 | 49.904 | Закупівля диванів для відвідувачів № UA-2018-04-24-000499-b від 24.04.2018 року; закупівля № UA-2018-05-30-002731-a від 30.05.2018 року (жалюзі); закупівля лав для роздягальні № UA-2018-06-07-002376-a від 07.06.2018 року |  |  | -
Разом по розпоряднику коштів відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської РДА: |  |  |  | 2028.23 | 1986.3872 | 0 |  | 2028.23 | 1986.3872
12 | 85 | «Крок до мрії» | 15.05.2018 року План реалізації проекту на квітень-травень 2018 року | 82.157 | 82.096 |  | Придбання меблі/ інше обладнання (2210) | 82.157 | 82.096 | Закупівля побутової техніки: № UA-2018-06-08-002934-a від 08.06.2018 року (правльна машина);№ UA-2018-04-03-001620-c від 03.04.2018 року (електроплита ); закупівля меблів: № UA-2018-05-08-001491-b від 08.05.2018 року (світлодіодний стіл); закупівля іншого обладнання: № UA-2018-06-12-000339-a від 12.06.2018 року (джерело безперебійного живлення); UA-2018-07-27-001111-a (акустична система) | Проект реалізовано | Проект реалізовано | -
|  |  |  | 270.765 | 270.7128 |  | Придбання обладнання (3110) | 270.765 | 270.7128 | Закупівля UA-2018-05-08-001579-b (телевізор); UA-2018-05-08-001536-b (комп. мережа); UA-2018-05-30-001810-a (кухонні меблі); UA-2018-05-11-001793-c (шкільні меблі); UA-2018-06-07-003138-a (мультимедійний комплекс); UA-2018-05-08-001629-b (спец.меблі для дітей з інвалідністю); UA-2018-08-07-001677-b (безкаркасні меблі); UA-2018-08-00111-c-c1 (меблі для зони очікування); UA-2018-10-02-001377-a (комп"ютер)
Разом по розпоряднику коштів управління праці та соціального захисту населення Подільської РДА: |  |  |  | 352.922 | 352.8088 | 0 |  | 352.922 | 352.8088
| РАЗОМ по ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ ПОДІЛЬСЬКІЙ РАЙОННІЙ В м. КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ |  |  | 14945.809 | 14518.746 |  |  | 14945.809 | 14518.746