## Лист1
Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2019 році по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації
станом на 01.04.2019 року
№ з/п | Назва проекту | № проекту | Адреса реалізації проекту | Автор проекту(П.І.Б., тел.) | Замовник | Погодження з автором проекту технічних вимог (дата) | Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів,послуг) (дата) | Стан реалізації проекту | [5 empty] | Проблемні питання
[9 empty] | Сума проекту (тис.грн) | Які основні етапу проекту виконано | Освоєно |  | Профінансовано ДФ КМДА
[11 empty] | тис.грн | % | тис.грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Тепло для гімназії №34 «Либідь» | 199 | вул.Межова,22 | Арцимович Юлія Олександрівна | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 964.068 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)розміщено оголошення, аукціон 05.04
2 | SportLand на Межовій | 203 | вул.Межова,22 | Арцимович Юлія Олександрівна | Управління освіти | 2019-03-05 | 20.02.2019 |  | 979.59 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)розміщено оголошення, аукціон 11.04
3 | Профорієнтація учнів 9 класів Подільського району | 403 |  | Лаврукевич Володимир Миколайович | Управління освіти | 2019-03-27 | 20.02.2019 |  | 289.62 | розроблено і затверджено календарний план;
4 | Вхідна група гімназії 107 "Введенська" | 493 | вул. Введенська,35 | Спітковська Катерина Василівна | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 794.4 | розроблено і затверджено календарний план;
5 | Школа 63 (спортивно-ігровий майданчик) | 719 | вул.Маршала Гречка,10А | Литвиненко Тетяна Григорівна | Управління освіти | 2019-03-18 | 20.02.2019 |  | 387 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)розміщено оголошення, аукціон 15.04
6 | Громадський бюджет діти у школі 257 (EVORANK) | 731 | пр.Георгія Гонгадзе, 7 Б | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 193 | розроблено і затверджено календарний план;
7 | Громадський бюджет діти у школі 93 (EVORANK) | 736 | пр. Межовий,7А | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 193 | розроблено і затверджено календарний план;
8 | Громадський бюджет діти у школі 107 (EVORANK) | 739 | вул.Введенська,35 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 193 | розроблено і затверджено календарний план;
9 | Громадський бюджет діти у школі 243 (EVORANK) | 746 | вул. Новомостицька,10 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 143 | розроблено і затверджено календарний план;
10 | Громадський бюджет діти у школі 19 (EVORANK) | 751 | вул. Межигірська,16 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 143 | розроблено і затверджено календарний план;
11 | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | 769 | вул.Маршала Гречка,22А | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 143 | розроблено і затверджено календарний план;
12 | Громадський бюджет діти у школі 10 (EVORANK) | 770 | вул. Костянтинівська,37 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 143 | розроблено і затверджено календарний план;
13 | Роботрафік | 1107 | пр. Правди,84 | Дзюба Сергій Миколайович | Управління освіти | - | 22.02.2019 |  | 396 | розроблено і затверджено календарний план;
14 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" (гімназія 107 “Введенська”) | 326 | вул. Введенська,35 | Козак Євгеній Миколайович | Управління освіти | 2019-03-19 | 20.02.2019 |  | 122.09 | розроблено і затверджено календарний план;
15 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" в школу №45 | 1173 | вул.Маршала Гречка,22А | Козак Євгеній Миколайович | Управління освіти | 2019-03-19 | 20.02.2019 |  | 122.09 | розроблено і затверджено календарний план;
| Всього по управлінню освіти | [7 empty] | 5205.858
16 | Сучасний інвентар для майбутніх чемпіонів з карате, вихованців секцій Подільського району | 115 | вул. Світлицького, 35-Б | Геращенко Андрій Костянтинович | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-13 | 2019-01-24 | дог 4 від 27.02.2019 на суму 44,444тис.грн | 82.44 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro та укладено договір; 4). проведено розрахунок з Постачальником | 44.4 | 53.8574 | 44.4 | 53.8574
17 | Темп - клуб майбутніх олімпійців | 149 | пр. Георгія Гонгадзе, 18-Б | Мальський Андрій Михайлович | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-07 | 2019-02-25 | дог 1 від 20.02.2019 на суму 28,8 тис.грн дог 12 від 27.03.2019 на суму 20,0 грн | 196.8 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro та укладено договір ; 4). проведено розрахунок з Постачальником | 168.8 | 85.7724 | 168.8 | 85.7724
18 | Місто дітям, танцювальний простір | 294 | вул. Копилівська, 31 | Агафонова Ольга Петрівна | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-28 | 2019-01-25 |  | 54 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro |  | 0 |  | 0
19 | Місто дітям, танцювальний простір | 301 | пров. Квітневий, 4 | Агафонова Ольга Петрівна | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-28 | 2019-01-25 |  | 60 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro |  | 0 |  | 0
20 | МІСТО ДІТЯМ - розвиток креативного мислення у підлітків Подолу | 389 | вул. Ярославська, 31 | Рев'юк Адріян Михайлович | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-12 | 2019-01-25 | дог 2 від 25.02.2019 на суму 121,448 тис.грн | 186.156 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro та укладено договір; 4). проведено розрахунок з Постачальником | 121.4 | 65.2141 | 121.4 | 65.2141
21 | МІСТО ДІТЯМ - навчання підлітків Подолу комп'ютерній анімації (обладнанняком'ютерного класу) | 394 | вул. Ярославська, 31 | Рев'юк Адріян Михайлович | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-28 | 2019-01-25 |  | 270.6 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro
| Всього по ПРЦК "Поділ" | [7 empty] | 849.996 |  | 334.6 | 39.3649 | 334.6 | 39.3649
22 | Дитяче свято День Пріорчанина 11.05.2019 Березовий Гай Музей Шевченка | 40 | Березовий Гай Будинок музей Шевченка Подільський район | Масловський Микола Михайлович | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 123 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором ; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro та укладається договір;
| Всього по Відділу у справах молоді та спорту Подільської РДА | [7 empty] | 123
23 | Сучасні віолончелі для дітей музичної школи Я.Степового | 220 | вул.Сагайдачного,39 | Пахомова Наталія Анатоліївна | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 277.3
| Всього по відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини | [7 empty] | 277.3
24 | Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул Порика ЖМ "Виноградар | 400 | Василя Порика,3 | Тімченко Катерина Василівна | Управління житлово-комунального господарства | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 726.269 | розроблено технічні вимоги на виконання робіт та узгоджено їх з автором проекту
| Всього по Управлінню жилово-комунального господарства | [7 empty] | 726.269
| Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація | [7 empty] | 7182.423 |  | 334.6 | 4.7% | 334.6 | 4.7%
*На сайті ProZorro було розміщено оголошення про закупівлю по 2 проектам, а саме: №326 Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" (гімназія 107 “Введенська”) та №1173 Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" в школу №45. Номера закупівель UA-2019-03-19-000293-c та UA-2019-03-19-000138-b.