## Лист1
Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2019 році по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації
станом на 01.07.2019 року
№ з/п | Назва проекту | № проекту | Адреса реалізації проекту | Автор проекту(П.І.Б., тел.) | Замовник | Погодження з автором проекту технічних вимог (дата) | Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів,послуг) (дата) | Стан реалізації проекту | [5 empty] | Проблемні питання
[9 empty] | Сума проекту (тис.грн) | Які основні етапу проекту виконано | Освоєно |  | Профінансовано ДФ КМДА
[11 empty] | тис.грн | % | тис.грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Тепло для гімназії №34 «Либідь» | 199 | вул.Межова,22 | Арцимович Юлія Олександрівна | Управління освіти | - | 20.02.2019 | Укладено договір №169 від 03.05.2019р. ТОВ "Атлант плюс" (932 694,00 грн.) | 964.068 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)UA-2019-03-26-000675-c, укладено договір від 03.05.2019 Тов "Атлант плюс" (932694грн.) Завершені ремонтні роботи,проплачено на початку липня. Проект реалізовано | 440.5 | 45.6918 | 876.1 | 90.8753
2 | SportLand на Межовій | 203 | вул.Межова,22 | Арцимович Юлія Олександрівна | Управління освіти | 2019-03-05 | 20.02.2019 | Укладено договір №185 від 11.05.2019р. ТОВ "Київське управління механізації" (963 052,48 грн.) | 979.59 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)UA-2019-03-19-001884-c,ведуться ремонтні роботи, оплата виконаних робіт проведена на початку липня місяця |  |  | 225.9 | 23.0607
3 | Профорієнтація учнів 9 класів Подільського району | 403 |  | Лаврукевич Володимир Миколайович | Управління освіти | 2019-03-27 | 20.02.2019 | Укладено договір № 248 від 25.06.2019р. ТОВ "КЛЕВЕРДІА" | 289.62 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2)UA-2019-06-12-001346-b (укладено договір)
4 | Вхідна група гімназії 107 "Введенська" | 493 | вул. Введенська,35 | Спітковська Катерина Василівна | Управління освіти | - | 20.02.2019 | Укладання договору | 794.4 | 1)розроблено і затверджено календарний план 2) погоджено з автором технічні вимоги;UA-2019-05-14-000719-b
5 | Школа 63 (спортивно-ігровий майданчик) | 719 | вул.Маршала Гречка,10А | Литвиненко Тетяна Григорівна | Управління освіти | 2019-03-18 | 20.02.2019 | Укладено договір №184 від 11.05.2019р. ТОВ "Київське управління механізації" (380 564,46 грн.) | 387 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)UA-2019-03-27-000118-a,(укладено договір)
6 | Громадський бюджет діти у школі 257 (EVORANK) | 731 | пр.Георгія Гонгадзе, 7 Б | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 | Укладено договір №194 від 15.05.2019р., ГО "Клуб громадського бюджету", інформаційна кампанія (20 000,00 грн.), договір №195 від 15.05.2019р., ГО "Клуб громадського бюджету", послуга інтернет-ресурсу (20 000,00 грн.) | 193 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги;UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a (укладено договіри)
7 | Громадський бюджет діти у школі 93 (EVORANK) | 736 | пр. Межовий,7А | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 | Укладено договір №194 від 15.05.2019р., ГО "Клуб громадського бюджету", інформаційна кампанія (20 000,00 грн.), договір №195 від 15.05.2019р., ГО "Клуб громадського бюджету", послуга інтернет-ресурсу (20 000,00 грн.) | 193 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a (укладено договіри)
8 | Громадський бюджет діти у школі 107 (EVORANK) | 739 | вул.Введенська,35 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 | Укладено договір №194 від 15.05.2019р., ГО "Клуб громадського бюджету", інформаційна кампанія (20 000,00 грн.), договір №195 від 15.05.2019р., ГО "Клуб громадського бюджету", послуга інтернет-ресурсу (20 000,00 грн.) | 193 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a(укладено договіри)
9 | Громадський бюджет діти у школі 243 (EVORANK) | 746 | вул. Новомостицька,10 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 | Укладено договір №194 від 15.05.2019р., ГО "Клуб громадського бюджету", інформаційна кампанія (20 000,00 грн.), договір №195 від 15.05.2019р., ГО "Клуб громадського бюджету", послуга інтернет-ресурсу (20 000,00 грн.) | 143 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a (укладено договіри)
10 | Громадський бюджет діти у школі 19 (EVORANK) | 751 | вул. Межигірська,16 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 | Укладено договір №194 від 15.05.2019р., ГО "Клуб громадського бюджету", інформаційна кампанія (20 000,00 грн.), договір №195 від 15.05.2019р., ГО "Клуб громадського бюджету", послуга інтернет-ресурсу (20 000,00 грн.) | 143 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a(укладено договір)
11 | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | 769 | вул.Маршала Гречка,22А | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 | Укладено договір №194 від 15.05.2019р., ГО "Клуб громадського бюджету", інформаційна кампанія (20 000,00 грн.), договір №195 від 15.05.2019р., ГО "Клуб громадського бюджету", послуга інтернет-ресурсу (20 000,00 грн.) | 143 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a(укладено договіри)
12 | Громадський бюджет діти у школі 10 (EVORANK) | 770 | вул. Костянтинівська,37 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 | Укладено договір №194 від 15.05.2019р., ГО "Клуб громадського бюджету", інформаційна кампанія (20 000,00 грн.), договір №195 від 15.05.2019р., ГО "Клуб громадського бюджету", послуга інтернет-ресурсу (20 000,00 грн.) | 143 | UA-2019-05-15-003036-a, UA-2019-05-15-002647-a(укладено договіри)
13 | Роботрафік | 1107 | пр. Правди,84 | Дзюба Сергій Миколайович | Управління освіти | - | 22.02.2019 | Укладено договір №262 від 01.07.2019р.,ТОВ "Навчальний СТЕМ-центр"СОКРАТ",договір №263 від 01.07.2019р.,ТОВ "Навчальний СТЕМ-центр"СОКРАТ",договір №264 від 01.07.2019р.,ТОВ "Навчальний СТЕМ-центр"СОКРАТ",договір №265 від 01.07.2019р.,ТОВ "Навчальний СТЕМ-центр"СОКРАТ". | 396 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; UA-2019-07-01-000760-b, UA-2019-07-01-000335-c, UA-2019-07-01-000573-a, UA-2019-07-01-000993-b (укладено договіри)
14 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" (гімназія 107 “Введенська”) | 326 | вул. Введенська,35 | Козак Євгеній Миколайович | Управління освіти | 2019-03-19 | 20.02.2019 | Укладено договір №153 від 26.04.2019 ТОВ "Інтерактивна скеля"(скеледром-86,090 тис.грн.) , укладено договір №154 від 26.04.2019 ТОВ "Інтерактивна скеля" (мати-36,0 тис.грн.) | 122.09 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги;UA-2019-04-02-000473-a, UA-2019-04-03-000132-c (укладено договори)
15 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" в школу №45 | 1173 | вул.Маршала Гречка,22А | Козак Євгеній Миколайович | Управління освіти | 2019-03-19 | 20.02.2019 | Укладено договір №153 від 26.04.2019 ТОВ "Інтерактивна скеля"(скеледром-86,090 тис.грн.) , укладено договір №154 від 26.04.2019 ТОВ "Інтерактивна скеля" (мати-36,0 тис.грн.) | 122.09 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги;UA-2019-04-02-000473-a, UA-2019-04-03-000132-c (укладено договори)
| Всього по управлінню освіти | [7 empty] | 5205.858 |  | 440.5 | 8.4616 | 1102 | 21.1685
16 | Сучасний інвентар для майбутніх чемпіонів з карате, вихованців секцій Подільського району | 115 | вул. Світлицького, 35-Б | Геращенко Андрій Костянтинович | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-13 | 2019-01-24 | дог 4 від 27.02.2019 на суму 44,444тис.грн, дог.37 від16.05.2019 -25,699тис.грн., дог. № 49 від 21.06.2019 на суму 5,8 тис.грн. | 82.44 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro UA-2019-02-13-000523-a-(манекени для напрацювання) - 44,4 тис.грн ; UA-2019-02-000714-b- мати (татами )-25,699 тис.грн. Проект реалізовано. Виникла економія- 9,14тис.грн. За згодою автора вирішено придбати підставку (стійку )бодібар -5,8 тис.грн. та захисний жилет для карате-2,94 грн. (закл дог 120-2019 від 03.07.19) 2. укладено дог 49 від 21.06.19р.підставку( стойку ) бодібар -5,8 тис.грн. без застасування електронної системи закупівель проведено розрахунки з постачальниками. В липні 2019р. Проект буде реалізовано. | 75.9 | 92.067 | 75.9 | 92.067
17 | Темп - клуб майбутніх олімпійців | 149 | пр. Георгія Гонгадзе, 18-Б | Мальський Андрій Михайлович | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-07 | 2019-02-25 | дог 1 від 20.02.2019 на суму 28,8 тис.грн дог 12 від 27.03.2019 на суму 20,0 грн; дог.№5 від 04.03.2019 на суму 140,0 тис. грн.; дог. №21 від 23.04.2019 на суму 7,5 тис. грн. | 196.8 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro UA-2019-02-07-001238c-28,8 тис.грн. (тренажери для боксу) UA-2019-02-19-001715-a-140,0 тис.грн.(захисний шолом та захисний жилет для тхеквандо) UA-2019-03-18-000370-с -20,0 тис.грн.(пристрій судівської системи) UA-2019-04-08-001173-b-кольоровий телевізор - 7,54 тис.грн. Укладено договіри .4).Проведено повний розрахунок з підрядниками. Проект реалізовано. | 196.3 | 99.7459 | 196.3 | 99.7459
18 | Місто дітям, танцювальний простір | 294 | вул. Копилівська, 31 | Агафонова Ольга Петрівна | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-28 | 2019-01-25 | дог.№25 від23.04.2019 -19,999 тис. грн.; дог №26 від 23.04.2019 -7,8 тис. грн , дог 30 від 10.05.2019-10,968тис.грн. | 54 | 1.UA-2019-03-27-001429-b- від 27.03.19-станки хореографічні - 19,999 тис.грн. Закл дог 25 від 23.04.19 2.UA-2019-03-27-001027-b- від 27.03.19-7,8 тис.грн. дзеркала в рамці. дог 26 від 23.04.19 Проект реалізовано. Виникла економія-26,2 тис.грн.За згодою автора принято рішення придбати - покриття для полу -11,00 тис.грн.,жалюзі горизонтальні-3,3 тис.грн.(закл дог 54 від 03.07.19 без застос електр проц закупівеь. замовлено финансування 04.07.19),світильники LED-11,9 тис.грн. 3. Придбано за рахунок економии -UA-2019-04-22-000606-b- від 22.04.19-покриття для підлоги пвх - 10,9689 тис.грн закл дог 30 від 10.05.19 Проведено розрахунок з постачальниками. | 38.8 | 71.8519 | 38.8 | 71.8519
19 | Місто дітям, танцювальний простір | 301 | пров. Квітневий, 4 | Агафонова Ольга Петрівна | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-28 | 2019-01-25 | дог № 23 від 23.04.2019-24,996 тис.грн. дог №24 від 23.04.2019 -15,9 тис.грн. ;дог 48 від 21.06.2019- 3,324тис.грн. | 60 | 1.UA-2019-03-27-001348-b- від 27.03.19-станки хореографічні - 24,996тис.грн. Закл дог 23 від 23.04.19 2.UA-2019-03-27-001235-b- від 27.03.19-15,924 тис.грн. дзеркала в рамці. дог 25 від 23.04.19 3.придбано без застосування електронної системи закупівель дзеркала в рамці- 3,324 тис.грн. дог.48 від 21.06.19 Проведено повний розрахунок з поставщиками. Проект реалізовано.Виникла економія -15,7 тис.грн.За згодою автора принято рішення придбати килимки для фітнесу - 9,2тис.грн. , жалюзі вертикальні- 6,5( закл.дог 53 від 03.07.19р. без застосув.електрон системи закупівель, замовлено фінансування ) | 44.2 | 73.6667 | 44.2 | 73.6667
20 | МІСТО ДІТЯМ - розвиток креативного мислення у підлітків Подолу | 389 | вул. Ярославська, 31 | Рев'юк Адріян Михайлович | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-12 | 2019-01-25 | дог 2 від 25.02.2019 на суму 121,448 тис.грн; №28 від 02.05.2019 -23,8 тис грн.; | 186.156 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro UA-2019-02-12-002097-a-(набори Lego)-121,4 тис.грн. UA-2019-04-18-000421-b-навчання викладачів по курсу Lego-23,8 тис.грн. -заключені договори та проведено повний розрахунок з постачальниками, UA-2019-06-20-001211-b -є переможець на придбання комплектів Lego -18,3 тис.грн. | 145.2 | 77.9991 | 145.24 | 78.0206
21 | МІСТО ДІТЯМ - навчання підлітків Подолу комп'ютерній анімації | 394 | вул. Ярославська, 31 | Рев'юк Адріян Михайлович | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-28 | 2019-01-25 | дог №22 від 23.04.2019-34,4 тис.грн. дог №27 від 25.04.2019-75,1 тс.грн., дог №38 від 16.05.19-28,2тис.грн., дог.№42 від 28.05.19 на суму 12,4 тис. грн. | 270.6 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro UA-2019-04-11-000612-c-фотоапарат -34,4 тис.грн. UA-2019-04-02-000480-a-робочі станції -75.1 тис.грн UA-2019-05-03-001000-b-28,2 тис.грн.(радіосистеми) ,UA-2019-05-15-002324- а -12,425 тис.грн.(графічний планшет) 4).заключені договори та проведено повний розрахунок з підрядниками за дог №22,27,38,42 5) двічі проводили електронну закупівлю через систему Prozorro UA-2019-05-30-001000-c та UA-2019-06-19-001044-c-интерактивний комплекс на суму 40,0 тис. грн, але переможця не визначено.Пропонують аналоги товару, які не відповідають характеристиці в закупівлі. | 150.1 | 55.4693 | 150.1 | 55.4693
| Всього по ПРЦК "Поділ" | [7 empty] | 849.996 |  | 650.5 | 76.5298 | 650.54 | 76.5345
22 | Дитяче свято День Пріорчанина 11.05.2019 Березовий Гай Музей Шевченка | 40 | Березовий Гай Будинок музей Шевченка Подільський район | Масловський Микола Михайлович | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 | дог №1 від 01.04.2019 на суму 14, 9тис.грн, дог №2 від 04.04.2019 на суму 5,76 тис.грн., дог №3 від 04.04.2019 на суму 23,64 тис.грн., дог №4 від 09.04.2019 на суму 43,2 тис.грн., дог №5 від 12.04.2019 на суму 5,695 тис.грн., дог. №6 від 17.04.2019 - 24,0 тис. грн.;дог №6 від 06.05.2018 на суму 2,4 тис.грн. | 123 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронні закупівлі через систему Prozorro та укладено договори; 4) проведено розрахунок з постачальниками на суму 119,6 тис.грн Проект реалізовано | 119.595 | 97.2317 | 119.595 | 97.2317
| Всього по Відділу у справах молоді та спорту Подільської РДА | [7 empty] | 123 |  | 119.595 | 97.2317 | 119.595 | 97.2317
23 | Сучасні віолончелі для дітей музичної школи Я.Степового | 220 | вул.Сагайдачного,39 | Пахомова Наталія Анатоліївна | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 277.3 | 1)розроблено і затверджено календарний план;2) погоджено з автором технічні вимоги. Двічі проводили електронну закупівлю через систему Prozorro : UA-2019-04-01-000367-а торги не відбулись; UA-2019-04-17-000429-c закупівля скасована у зв'язку із зміною технічних параметрів предмету закупівля. 02.07.2019 було проголошено торги UA-2019-07-02-000693-c на суму 277,3 тис.грн.
| Всього по відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини | [7 empty] | 277.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул Порика ЖМ "Виноградар | 400 | Василя Порика,3 | Тімченко Катерина Василівна | Управління житлово-комунального господарства | 06.02.2019 | 06.02.2019 |  | 726.269 | 1)розроблено і затверджено календарний план;2) триває узгодження з автором технічних вимог;
| Всього по Управлінню жилово-комунального господарства | [7 empty] | 726.269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація | [7 empty] | 7182.423 |  | 1210.595 | 16.85% | 1872.135 | 26.07%