## Лист1
Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2019 році по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації
станом на 01.05.2019 року
№ з/п | Назва проекту | № проекту | Адреса реалізації проекту | Автор проекту(П.І.Б., тел.) | Замовник | Погодження з автором проекту технічних вимог (дата) | Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів,послуг) (дата) | Стан реалізації проекту | [5 empty] | Проблемні питання
[9 empty] | Сума проекту (тис.грн) | Які основні етапу проекту виконано | Освоєно |  | Профінансовано ДФ КМДА
[11 empty] | тис.грн | % | тис.грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Тепло для гімназії №34 «Либідь» | 199 | вул.Межова,22 | Арцимович Юлія Олександрівна | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 964.068 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)UA-2019-03-26-000675-c, є переможець, триває оскарження рішення, після яклого буде укладено договір.
2 | SportLand на Межовій | 203 | вул.Межова,22 | Арцимович Юлія Олександрівна | Управління освіти | 2019-03-05 | 20.02.2019 |  | 979.59 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)UA-2019-03-19-001884-c,є переможець, триває оскарження рішення, після яклого буде укладено договір.
3 | Профорієнтація учнів 9 класів Подільського району | 403 |  | Лаврукевич Володимир Миколайович | Управління освіти | 2019-03-27 | 20.02.2019 |  | 289.62 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2)UA-2019-04-23-003417-b, розміщено оголошення. Аукціон 13.05.2019
4 | Вхідна група гімназії 107 "Введенська" | 493 | вул. Введенська,35 | Спітковська Катерина Василівна | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 794.4 | розроблено і затверджено календарний план; триває підготовка тенденої документації
5 | Школа 63 (спортивно-ігровий майданчик) | 719 | вул.Маршала Гречка,10А | Литвиненко Тетяна Григорівна | Управління освіти | 2019-03-18 | 20.02.2019 |  | 387 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)UA-2019-03-27-000118-a, є переможець, триває оскарження рішення, після яклого буде укладено договір.
6 | Громадський бюджет діти у школі 257 (EVORANK) | 731 | пр.Георгія Гонгадзе, 7 Б | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 193 | розроблено і затверджено календарний план;
7 | Громадський бюджет діти у школі 93 (EVORANK) | 736 | пр. Межовий,7А | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 193 | розроблено і затверджено календарний план;
8 | Громадський бюджет діти у школі 107 (EVORANK) | 739 | вул.Введенська,35 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 193 | розроблено і затверджено календарний план;
9 | Громадський бюджет діти у школі 243 (EVORANK) | 746 | вул. Новомостицька,10 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 143 | розроблено і затверджено календарний план;
10 | Громадський бюджет діти у школі 19 (EVORANK) | 751 | вул. Межигірська,16 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 143 | розроблено і затверджено календарний план;
11 | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | 769 | вул.Маршала Гречка,22А | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 143 | розроблено і затверджено календарний план;
12 | Громадський бюджет діти у школі 10 (EVORANK) | 770 | вул. Костянтинівська,37 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | - | 20.02.2019 |  | 143 | розроблено і затверджено календарний план;
13 | Роботрафік | 1107 | пр. Правди,84 | Дзюба Сергій Миколайович | Управління освіти | - | 22.02.2019 |  | 396 | розроблено і затверджено календарний план;
14 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" (гімназія 107 “Введенська”) | 326 | вул. Введенська,35 | Козак Євгеній Миколайович | Управління освіти | 2019-03-19 | 20.02.2019 |  | 122.09 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) UA-2019-04-02-000473-a укладено договір №153 від 26.04.2019 ТОВ "Інтерактивна скеля" , UA-2019-04-03-000132-c укладено договір №154 від 26.04.2019 ТОВ "Інтерактивна скеля"
15 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" в школу №45 | 1173 | вул.Маршала Гречка,22А | Козак Євгеній Миколайович | Управління освіти | 2019-03-19 | 20.02.2019 |  | 122.09 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2)UA-2019-04-02-000473-a укладено договір №153 від 26.04.2019 ТОВ "Інтерактивна скеля" , UA-2019-04-03-000132-c укладено договір №154 від 26.04.2019 ТОВ "Інтерактивна скеля"
| Всього по управлінню освіти | [7 empty] | 5205.858
16 | Сучасний інвентар для майбутніх чемпіонів з карате, вихованців секцій Подільського району | 115 | вул. Світлицького, 35-Б | Геращенко Андрій Костянтинович | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-13 | 2019-01-24 | дог 4 від 27.02.2019 на суму 44,444тис.грн | 82.44 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro UA-2019-02-13-000523-a-(манекени для напрацювання) - 44,4 тис.грн укладено договір та проведено розрахунок з постачальником 4) оголошено закупівлю UA-2019-02-000714-b- мати татами -34,84 тис.грн. | 44.4 | 53.8574 | 44.4 | 53.8574
17 | Темп - клуб майбутніх олімпійців | 149 | пр. Георгія Гонгадзе, 18-Б | Мальський Андрій Михайлович | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-07 | 2019-02-25 | дог 1 від 20.02.2019 на суму 28,8 тис.грн дог 12 від 27.03.2019 на суму 20,0 грн; дог.№5 від 04.03.2019 на суму 140,0 тис. грн.; дог. №21 від 23.04.2019 на суму 7,5 тис. грн. | 196.8 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro UA-2019-02-07-001238c-28,8 тис.грн. (тренажери для боксу) UA-2019-02-19-001715-a-140,0 тис.грн.(захисний шолом та захисний жилет для тхеквандо) UA-2019-03-18-000370-с -20,0 тис.грн.(пристрій судівської системи) UA-2019-04-08-001173-b-кольоровий телевізор - 7,54 тис.грн.та укладено договір ; 4) замовлено фінансування в ДФ - 196,3 тис.грн. 5). проведено розрахунок з постачальником 6).замовлено фінансування на суму 7,5 тис.грн. | 188.8 | 95.935 | 196.34 | 99.7663
18 | Місто дітям, танцювальний простір | 294 | вул. Копилівська, 31 | Агафонова Ольга Петрівна | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-28 | 2019-01-25 | дог.№25 від23.04.2019 -19,999 тис. грн.; дог №26 від 23.04.2019 -7,8 тис. грн | 54 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro UA-2019-03-27-001429-b-- станки хореографічні - 19,999 тис.грн. UA- 2019-03-27-001027-b- 7,8 тис.грн.дзеркала 4).заключені договори 5) 02.05.2019-замовлено фінансування на суму 27,799 тис.грн. |  | 0 |  | 0
19 | Місто дітям, танцювальний простір | 301 | пров. Квітневий, 4 | Агафонова Ольга Петрівна | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-28 | 2019-01-25 | дог № 23 від 23.04.2019-24,996 тис.грн. дог №24 від 23.04.2019 -15,9 тис.грн. | 60 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro UA-2019-03-27-001348-b-станки хореографічні-24,996 тис.грн. UA-2019-03-27-001235-b- дзеркала- 15,9 тис.грн. 4).заключені договори 5) 02.05.2019 замовлено фінансування на суму 40,8 тис.грн. |  | 0 |  | 0
20 | МІСТО ДІТЯМ - розвиток креативного мислення у підлітків Подолу | 389 | вул. Ярославська, 31 | Рев'юк Адріян Михайлович | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-12 | 2019-01-25 | дог 2 від 25.02.2019 на суму 121,448 тис.грн; №28 від 02.05.2019 | 186.156 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro UA-2019-02-12-002097-a-(набори Lego)-121,4 тис.грн. та поставлено обладнання та проведено розрахунки; UA-2019-04-18-000421-b-навчання викладачів по курсу Lego-23,8 тис.грн. 4). заключено договір №2802.05.2019р. | 121.4 | 65.2141 | 121.4 | 65.2141
21 | МІСТО ДІТЯМ - навчання підлітків Подолу комп'ютерній анімації | 394 | вул. Ярославська, 31 | Рев'юк Адріян Михайлович | ПРЦК "Поділ" | 2019-02-28 | 2019-01-25 | дог №22 від 23.04.2019-34,4 тис.грн. дог №27 від 25.04.2019-75,1 тс.грн. | 270.6 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронну закупівлю обладнання через систему Prozorro UA-2019-04-11-000612-c-фотоапарат -34,4 тис.грн. UA-2019-04-02-000480-a-робочі станції 4).заключені договори 5).замовлено фінансування-34,4 тис.грн |  |  | 34.424
| Всього по ПРЦК "Поділ" | [7 empty] | 849.996 |  | 354.6 | 41.7178 | 396.564 | 46.6548
22 | Дитяче свято День Пріорчанина 11.05.2019 Березовий Гай Музей Шевченка | 40 | Березовий Гай Будинок музей Шевченка Подільський район | Масловський Микола Михайлович | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 | дог №1 від 01.04.2019 на суму 14, 9тис.грн, дог №2 від 04.04.2019 на суму 5,76 тис.грн., дог №3 від 04.04.2019 на суму 23,64 тис.грн., дог №4 від 09.04.2019 на суму 43,2 тис.грн., дог №5 від 12.04.2019 на суму 5,695 тис.грн., дог. №6 від 17.04.2019 - 24,0 тис. грн.;дог №6 від 06.05.2018 на суму 2,4 тис.грн. | 123 | 1)розроблено і затверджено календарний план; 2) погоджено з автором технічні вимоги; 3)проведно електронні закупівлі через систему Prozorro та укладено договори; 4) проведено розрахунок з постачальниками на суму 117,195 тис.грн | 117.195 | 95.2805 | 117.195 | 95.2805
| Всього по Відділу у справах молоді та спорту Подільської РДА | [7 empty] | 123 |  | 117.195 | 95.2805 | 117.195 | 95.2805
23 | Сучасні віолончелі для дітей музичної школи Я.Степового | 220 | вул.Сагайдачного,39 | Пахомова Наталія Анатоліївна | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 277.3 | 1)розроблено і затверджено календарний план;2) погоджено з автором технічні вимоги; 3) оголошено відкриті торги на закупівлю "МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ №1 ім. Я.СТЕПОВОГО" (торги не відбулися); 4) повторно оголошено відкриті торги (дата аукціону 03.05.2019)
| Всього по відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини | [7 empty] | 277.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул Порика ЖМ "Виноградар | 400 | Василя Порика,3 | Тімченко Катерина Василівна | Управління житлово-комунального господарства | 06.02.2019 | 06.02.2019 |  | 726.269 | розроблено технічні вимоги на виконання робіт та узгоджено їх з автором проекту
| Всього по Управлінню жилово-комунального господарства | [7 empty] | 726.269 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація | [7 empty] | 7182.423 |  | 471.795 | 6.569% | 513.759 | 7.153%