## Лист1
Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2019 році по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації
станом на 01.02.2019 року
№ з/п | Назва проекту | № проекту | Адреса реалізації проекту | Автор проекту(П.І.Б., тел.) | Замовник | Погодження з автором проекту технічних вимог (дата) | Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів,послуг) (дата) | Стан реалізації проекту | [5 empty] | Проблемні питання
[9 empty] | Сума проекту (тис.грн) | Які основні етапу проекту виконано | Освоєно |  | Профінансовано ДФ КМДА
[11 empty] | тис.грн | % | тис.грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Головний розпорядник бюджетних коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | Дитяче свято День Пріорчанина 11.05.2019 Березовий Гай Музей Шевченка | 40 | Березовий Гай Будинок музей Тараса Шевченка Подільський район | Масловський Микола Михайлович | Відділ у справах сімї, молоді та спорту | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 123
| Всього по Відділу у справах сім"ї, молоді та спорту | [7 empty] | 123
2 | Сучасний інвентар для майбутніх чемпіонів з карате, вихованців секцій Подільського району | 115 | вул. Світлицького, 35б | Геращенко Андрій Костянтинович | ПРЦК"Поділ" | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 82.44
3 | Темп - клуб майбутніх олімпійців | 149 | пр. Георгія Гонгадзе, 18 Б | Мальський Андрій Михайлович | ПРЦК"Поділ" | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 196.8
4 | Місто дітям, танцювальний простір. | 294 | вул. Копиловська.31 | Агафонова Ольга Петрівна | ПРЦК"Поділ" | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 54
5 | Місто дітям, танцювальний простір. | 301 | пр. Квітневий.4 | Агафонова Ольга Петрівна | ПРЦК"Поділ" | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 60
6 | МІСТО ДІТЯМ - розвиток креативного мислення у підлітків Подолу | 389 | вул. Ярославська,31 | Рев'юк Андріян Михайлович | ПРЦК"Поділ" | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 186.156
7 | МІСТО ДІТЯМ - навчання підлітків Подолу комп'ютерній анімації (обладнання комп'ютерного класу) | 394 | вул. Ярославська,31 | Рев'юк Андріян Михайлович | ПРЦК"Поділ" | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 270.6
| Всього по ПРЦК "Поділ" | [7 empty] | 849.996
8 | Сучасні віолончелі для дітей музичної школи Я. Степового | 220 | вул. Сагайдачного,39 | Пахомова Наталія Анатоліївна | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 277.3
| Всього по Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини | [7 empty] | 277.3
9 | Капітальний ремонт та благоустрій тротуарів по вул. Порика ЖМ "Виноградар" | 400 | Пр. Василя Порика,3 | Тімченко Катерина Василівна | Управління житлово-комунального господарства | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 726.269
| Всього по Управлінню житлово-комунального господарства | [7 empty] | 726.269
10 | Тепло для гімназії №34 «Либідь» | 199 | вул.Межова,22 | Арцимович Юлія Олександрівна | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 964.068
11 | SportLand на Межовій | 203 | вул.Межова,22 | Арцимович Юлія Олександрівна | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 979.59
12 | Профорієнтація учнів 9 класів Подільського району | 403 |  | Лаврукевич Володимир Миколайович | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 289.62
13 | Вхідна група гімназії 107 "Введенська" | 493 | вул. Введенська,35 | Спітковська Катерина Василівна | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 794.4
14 | Школа 63 (спортивно-ігровий майданчик) | 719 | вул.Маршала Гречка,10А | Литвиненко Тетяна Григорівна | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 387
15 | Громадський бюджет діти у школі 257 (EVORANK) | 731 | пр.Георгія Гонгадзе, 7 Б | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 193
16 | Громадський бюджет діти у школі 93 (EVORANK) | 736 | пр. Межовий,7А | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 193
17 | Громадський бюджет діти у школі 107 (EVORANK) | 739 | вул.Введенська,35 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 193
18 | Громадський бюджет діти у школі 243 (EVORANK) | 746 | вул. Новомостицька,10 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 143
19 | Громадський бюджет діти у школі 19 (EVORANK) | 751 | вул. Межигірська,16 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 143
20 | Громадський бюджет діти у школі 45 (EVORANK) | 769 | вул.Маршала Гречка,22А | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 143
21 | Громадський бюджет діти у школі 10 (EVORANK) | 770 | вул. Костянтинівська,37 | Басовський Володимир Олександрович | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 143
22 | Роботрафік | 1107 | пр. Правди,84 | Дзюба Сергій Миколайович | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 396
23 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" (гімназія 107 “Введенська”) | 326 | вул. Введенська,35 | Козак Євгеній Миколайович | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 122.09
24 | Сучасний інтерактивний скеледром "12Climb" в школу №45 | 1173 | вул.Маршала Гречка,22А | Козак Євгеній Миколайович | Управління освіти | до 01.03.2019 | до 08.02.2019 |  | 122.09
| Всього по управління освіти | [7 empty] | 5205.858
| Всього по розпоряднику коштів Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: | [7 empty] | 7182.423