## проєкти-переможці
Річний звіт про стан реалізації проєктів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2021 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Загальний опис результатів проєкту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Замовник проєкту (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Посилання на електронну закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проєкту, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації проєкту | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[6 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Головний розпорядник бюджетних коштів - Подільська РДА
1 | № 59 Комп`ютерна техніка вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович | Закупівля:комп"ютерної техніки. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | За результатами процедури закупівель в системі "Прозорро" UA-2021-01-18-002023-b на придбання комп"ютерів - моноблоків, заключено договір. Придбано компютерне обладнання. Проєкт реалізовано. | 100.176 | 67.713 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/59
2 | № 61 " Фізика - дітям" вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович | Закупівля обладнання для кабінету: інтерактивний комплекс, електрофорна машина, набір з електростатики, Набір демонстраційний «Механіка» | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-005310-a на придбання мультімедійного комплексу та приладдя. Укладено договір.Придбано обладнання. Проєкт реалізовано. | 101.157 | 78.264 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/61
3 | № 62 "Рік математики" вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович | Закупівля обладнання для кабінету:Мультимедійний комплекс+ноутбук Багатофукційний пристрій Набір для кабінету математики Документ- камера Акустична система (колонки) Комплект стендів ДБЖ Logic Power LPM-ULI100UA | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-09-000104-c на придбання мультімедійного комплексу та приладдя, визначено переможця. Укладено договір.Відбулась поставка обладнання. Проєкт реалізовано. | 100.177 | 63.996 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/62
4 | № 86 "Віртуальні мандри" вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович | Закупівля інтерактивного обладнання:Мультимедійний комплекс Барометр-анероїд Анемометр чашковий з флюгером Термометр-гігрометр TRIXIE МЕХАНІЧНИЙ 76113 Компас шкільний Глобус-модель «Паралелі та меридіани Землі Модель-глобус «Будова Землі» 3D-ручка 3Doodler Start (8SPSESCL3R) Колекція «Типи грунтів» Принтер МФУ TpsonExpressionHomeXP-225 з СНПЧ та чернилами Глобус фізичний d=32 см, українська мова. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-10-000044-c на придбання мультімедійного комплексу та приладдя. Укладено договір. Відбулась поставка обладнання. Проєкт реалізовано. | 102.331 | 81.9 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/86
5 | № 101 Модернізація освітнього середовища кабінету біології "ДНК-Думай.Навчайся,Комунікуй" вул. Білицька, 55, автор Пашков Володимир Володимирович. | Закупівля обладнання для кабінету: скелет людини, моделі частин тіла людини, Цифровий USB мікроскоп Magnifier 600X з дисплеєм (MG5712) 3D-ручка 3DoodlerStart (8SPSESCL3R), набори мікропрепаратів. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-01-28-001671-c на придбання приладдя. Укладено договір. Придбано обладнання для кабінету. Проєкт реалізовано. | 101.024 | 94.398 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/101
6 | № 343 Футбол - об’єднує, спорт - запорука здоров’я дітей ЗЗСО № 262, вул Галицька, 5, автор Яковлева Євгенія Геннадіївна. | Підготовка основи під покриття, укладання покриття штучною травою.Улаштування огорожі з хвірткою. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-04-05-000462-c на капітальний ремонт футбольного поля. Укладено договір.Виконані роботи з капітального ремонту футбольного поля на суму 2566,285тис. грн. Проєкт реалізований. | 2615.22 | 2599.478 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/343
7 | № 358 LEGO Duplo у ДНЗ №802 "Паросток"вул. Западинська, 11 автор Каша Анна Іллівна | Закупівля: великого набору LEGO DUPLO | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-02-26-000079-b укладено договір на придбання конструкторів. Придбано конструктори. Укладено договір на надання послуги по навчанню. Проєкт реалізовано. | 112.764 | 107.764 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/358
8 | № 427 Універсальний майданчик «Активне дозвілля» у школі № 262, вул Галицька, 5, автор Яковлева Євгенія Геннадіївна. | Підготовка основи під покриття, укладання покриття, встановлення баскетбольного та волейбольного щитів з корзиною та сіткою. Встановлення огорожі. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-04-08-002326-a на проведення капітального ремонту спортивного майданчика. Укладано договір. Тривають роботи з капітального ремонту майданчика. Виконано робіт на суму 774,617 тис.грн. Проєкт реалізовано. | 786.114 | 751.946 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/427
9 | № 479 Благоустрій внутрішнього подвір'я школи №271 міста Києва, вул Мостицька, 16, автор Зеленяк Ганна Олександрівна. | Облаштування подвір"я школи: закупівля та встановлення гойдалок, ігрового будиночку, стола зі стільцями та лави для відпочинку. Встановлення тенісногот столу, інтерактивної LCD панелі. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 02.02.2021 К.П.26.02.2021 | UA-2021-06-17-000934-b на придбання мультимедійного обладнання. Укладено договір. Триває поставка обладнання. Оголошено закупівлю в системі "Прозорро"UA-UA-2021-08-13-000178-c на закупівлю інвентарю для спортивних ігор. Укладено договір. Відбулась поставка інвентарю. Проєкт реалізовано. | 224.52 | 223.82 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/479
10 | № 706 SMART - ключ до успіху у навчанні, вул Копилівська, 36, автор Турчина Світлана Олексіївна. | Закупівля інтерактивного обладнання: Інтерактивна дошка з кріпленням у комплекті та монтажем, мультимедійного короткофокусного проектора з кріпленням. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-16-000060-c на придбання мультімедійного комплексу та приладдя. Укладено договір. Придбано мультимедійний комплекс. Проєкт реалізовано. | 200 | 143.195 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/706
11 | № 819 IT-центр гімназії 107 "Введенська", вул. Введенська, 35, автор Спітковська Катерина Василівна. | Закупівля інтерактивного обладнання: Інтерактивна дошка з кріпленням у комплекті та монтажем, мультимедійного короткофокусного проектора з кріпленням, ноутбуки та комплект меблів. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-02-08-000852-b на придбання мультимедійного комплексу, укладано договір (придбано обладнання). UA-2021-02-22-002396-b на придбання шкільних меблів,відбулась поставка обладнання. UA-2021-03-03-004551-a укладено договір на придбання ноутбуків. Придбано ноутбуки та мультимедійний комплекс. UA-2021-09-07-001051-b на демонтаж старих меблів та проводки. Роботи виконані. Проєкт реалізовано. | 1121.064 | 861.532 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/819
12 | № 872 Сучасний смачний простір: їдальня та кафетерій гімназії № 34 "Либідь" вул. Межова, 22 автор Арцимович Юлія Олександрівна. | :Модернізація і заміна ветиляційної системи,встановлення кондиціонерів, проведення ремонтних робіт в обідній залі(демонтаж, малярно-штукатурні роботи), закупівля обладнання для харчоблоку , закупівля обладнання для їдальні (електромясорубка, шафа жарочна,картофелечистка, та інше),посуд, меблі. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-04-27-003385-c на проведення капітального ремонту харчоблоку. Укладено договір. Тривають роботи з капітального ремонту харчоблоку. Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-05-13-001771-c послуга з технічного нагляду за кап.ремонтом зарчоблоків.Укладено договір.Виконано робіт на суму 1244,690 тис. грн. Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-07-20-001887-c на придбання приладдя для харчоблоку.Укладено договір.Оголошено закупівлю UA-2021-09-23-004937-c на придбання обладнання для харчоблоків.Укладено договір. Придбано обладнання. Проєкт реалізовано. | 2105.575 | 2034.356 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/872
13 | № 886 Modern sound для гімназії № 34 "Либідь" ( актова зала та студія звукозапису), вул. Межова, 22 автор Арцимович Юлія Олександрівна. | Закупівля інтерактивного обладнання для актової зали:Цифрова професійна радіосистема, аналоговий мікшерний пульт, мікрофони зі стійками, проєктор, ноутбук, кондиціонер, телевізор, навушники, кабеля, крісла для актової зали.Проведення штукатурно-малярних робіт стелі, обладнання для повітряної акробатики та його монтаж із кріпленням | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 02.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлі в системі "Прозорро" UA-2021-03-11-004516-b на закупівлю інтерактивного обладнання, укладено договір. Придбано обладнання. 2. UA-2021-03-15-002703-a на придбання меблів для актової зали. Укладено договір, відбулась поставка меблів. 3. UA-2021-03-11-002377-c на придбання переговорного обладнання, укладено договір та придбано обладнання.4. UA-2021-03-11-000903-a на придбання аудіо-відео обладнання. Укладено договір та придбано обладнання.5. UA-2021-05-20-004583-c на придбання кондиціонерів, укладено договір та придбано кондиціонери. 6.UA-2021-06-17-000934-b на придбання мультимедійного обладнання. Укладено договір.. 7.UA-2021-06-18-001702-a на придбання обладнання для освітлення актової зали, укладено договір (40,0 тис. грн).UA-2021-08-06-001968-bна придбання обладнання для освітлення актової зали, подання пропозицій (на 181,4 тис. грн) UA-2021-08-09-001850-b на придбання штор, укладено договір. 10.UA-2021-07-30-002802-b на виконання ремонтних робіт. Проєкт реалізовано. | 1996.996 | 1532.63 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/886
14 | № 1099 "Мелодійний шкільний дзвінок у ЗЗСО №262", вул. Галицька, 5, автор Пишна Ірина Олексіївна. | Закупівля інтерактивного обладнання: підвісна акустична система, мікшерний пульт, мікрофон зі стійкою, ноутбук, навушники, маршрутизатор. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-000573-a.Укладено договір на придбання інтерактивного обладнання. Відбулась поставка обладнання. Проєкт реалізовано. | 155.419 | 125.558 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1099
15 | № 1154 Сучасний медичний кабінет в ЗЗСО№242, пр-т. Правди, 64- Г, автор Синюк Наталія Петрівна. | Облаштування для медичного кабінету: закупівля меблів для кабінету, ноутбук, лампа бактеріцидна, тонометр, глюкометр, ростомір з вагами, холодильник, термометр безконтактний, ширма медична, сушарка для рук. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-05-24-002143-a на придбання сучасного медичного кабінету, визначено переможця. Укладено договір. Відбулась поставка обладнання. UA-2021-10-28-002539-b на придбання ноутбуків. Укладено договір. Відбулась поставка обладнання.Укладено договір на придбання мед.аптечки. Проєкт реалізовано. | 120.78 | 112.777 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1154
16 | № 1162 «Сучасна бібліотека у ЗЗСО№242», пр-т. Правди, 64- Г, автор Синюк Наталія Петрівна. | Закупівля інтерактивного обладнання, меблі для бібліотеки, проєктор, інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-10-001203-c, на придбання мультимедійного обладнання. Придбано інтерактивне обладнання та ноутбуки. Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-05-12-000890-a на придбання меблів. Укладено договір. Проєкт реалізовано. | 222.472 | 188.122 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1162
17 | № 1165 «Мелодійний шкільний дзвінок у ЗЗСО№242», пр-т. Правди, 64- Г, автор Синюк Наталія Петрівна. | Закупівля інтерактивного обладнання:Закупівля інтерактивного обладнання: підвісна акустична система, мікшерний пульт, мікрофон зі стійкою, ноутбук, навушники, маршрутизатор. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-000573-a. Укладено договір на придбання інтерактивного обладнання. Відбулась поставка обладнання. Проєкт реалізовано. | 155.419 | 125.558 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1165
18 | № 1194 Ремонт спортивної зали в школі №6, пр-т. Георгія Гонгадзе, 20-І, автор Тімченко Катерина Василівна. | Проведення ремонту спортивної зали: поботи по улаштуванню підвісної стелі, електромонтажні роботи, закупівля та встановлення кондиціонера, установка світильників. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-04-13-002366-b на послуги з поточного ремонту спортивної зали. Укладено договір. Роботи з ремонту закінчені. Оголошено закупівлі в системі "Прозорро" UA-2021-05-20-004583-c на придбання системи кондиціонування, укладено договір. Проєкт реалізовано. | 218.103 | 210.487 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1194
19 | № 1261 система кондиціювання актової зали та їдальні ЗЗСО № 63, вул. Івана Виговського, 10-А, автор Кабушко Вікторія Вікторівна. | Встановлення системи кондиціювання в актовій залі та їдальні школи (закупівля та встановлення кондиціонерів). | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-12-000828-c.на придбання кондиціонерів. Укладено договір. Придбано кондиціонери.Проєкт реалізовано. | 190.32 | 92.38 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1261
20 | № 1280 Сучасний інтерактивний кабінет математики в ЗЗСО № 63, вул. Івана Виговського, 10-А, автор Кабушко Вікторія Вікторівна. | Закупівля інтерактивного обладнання: інтерактивна дошка, ноутбук, проєктор, сканер, монітор, маршрутизатор, набір стереометричний демонстраційний з прозорого пластику. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-19-003158-b на придбання інтерактивного обладнання. Укладено договір. Відбулась поставка обладнання. Проєкт реалізовано. | 278.173 | 262.074 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1280
21 | № 1290 Музичний розвивальний простір в ДНЗ № 777, пр-т Свободи, 2-Б, автор Шмиголь Світлана Миколаївна. | Закупівля акустичних систем та музичних інструментів | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро"UA-2021-05-19-001879-c на придбання акустичних систем та музичних інструментів.Укладено договір. Придбано акустичну систему. Проєкт реалізовано. | 110.25 | 98.888 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1290
22 | № 1307 Сучасний шкільний дзвінок у ЗЗСО №68, вул. Білицька, 41/43, автор Івченко Олексій Олексійович. | Закупівля інтерактивного обладнання: комутатор, мікрофони, монітори, маршрутизатор, годинник.Монтажно-пусконалагоджувальні роботи. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-000573-a. Укладено договір на придбання інтерактивного обладнання.Відбулась поставка обладнання. Проєкт реалізований. | 130.591 | 119.674 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1307
23 | № 1481 Сучасна бібліотека у ЗЗСО №262, вул. Галицька, 5, автор Пишна Ірина Олексіївна. | Закупівля інтерактивного обладнання, меблі для бібліотеки, проєктор, інтерактивна дошка, ноутбук. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-10-001203-c, на придбання мультимедійного обладнання. Придбано інтерактивне обладнання та ноутбуки. Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-05-12-000890-a на придбання меблів. Укладено договір. Проєкт реалізовано. | 222.472 | 188.122 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1481
24 | № 1515 Універсальний спортивний майданчик у школі № 93, провулок Межовий, 7, автор Янчу Сергій Радіонович. | Облаштування спортивного майданчика гумовим покриттям та огорожею, укладання покриття, встановлення баскетбольного та волейбольного щитів з корзиною та сіткою,гімнастичного обладнання, сітки для великого тенісу. Встановлення огорожі. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро "UA-2021-04-02-002075-c на проведення капітального ремонту спортивного майданчика. . Укладено договір. Розпочато роботи з облаштування майданчика. Виконано робіт на суму 1727,679 тис. грн. Проєкт реалізовано. | 1742.506 | 1730.351 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1515
25 | № 1554 ШКОЛА 243: Мультимедійні комплекси для 3-х навчальних кабінетів, вул. Новомостицька, 10, автор Литовченко Юлія Вікторівна. | Закупівля інтерактивного обладнання: ноутбуки, телевізори з кранштейнами. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-04-006403-c на придбання мультимедійних комплексів. Укладено договір. Закуплено та встановлено обладнання. Проєкт реалізовано. | 101.88 | 101.25 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1554
26 | № 1605 Лінгафонний кабінет у школі № 93, провулок Межовий, 7, автор Янчу Сергій Радіонович. | Закупівля комп"ютерного обладнання: ноутбуки, ліцензійна гарнітура, системне забезпечення. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро"UA-2021-03-18-000685-c на придбання комп"ютерного обладнання.Укладено договір.Закуплено та встановлено обладнання. Проєкт реалізовано. | 290.4 | 288.126 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1605
27 | № 1720 Нова фізра у Подолі, вул. Новомостицька, 10, вул. Введенська, 35, вул. Івана Виговського, 10-А, автора Тихонової Інни Василівни. | Закупівля спортивного інвентарю. | Управління освіти (начальник відділу) Кузьменко Валентина Миколаївна тел. 425-25-66 | Т.В.- 06.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-05-31-001728-a на придбання спортивного обладнання. Укладено договір. Придбано обладнання. Укладено договір на надання послуги по навчанню. Проєкт реалізовано. | 158.58 | 158.58 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1720
28 | № 717 МІСТО ДІТЯМ - сучасний простір для дітей, Копилівська, 31, автора Агафонова Ольга Петрівна. | Закупівля:інтерактивного обладнання: дошка, проєктор, вивіска, та проведення поточного ремонту вхідної групи. | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-04-16-003955-a, UA-2021-04-16-003717-a, UA-2021-04-16-003094-a на проведення закупівлі інтерактивного обладнання (інтерактивна дошка, монтажний комплект, мультимедійний проєктор)Укладено договори, придбано обладнання. Укладено договір на виконання робіт з поточного ремонту. Роботи завершені. Проєкт реалізовано. | 100.8 | 83.504 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/717
29 | № 1166 МІСТО ДІТЯМ - "Спарта" олімпійська, Сирецька, 36, автора Добровольського Олексія Ігоровича. | Упорядкування фасаду та вхідної групи дитячого клубу «Спарта» | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 | Вдруге оголошена процедура закупівлі UA-2021-07-13-004166-а, на проведення робіт упорядкування фасаду. Проводиться екпертиза проектно-кошторисної документації, роботи закінчені. Проєкт реалізовано. | 195 | 178.329 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1166
30 | № 1167 МІСТО ДІТЯМ - "ФОРТУНА" олімпійська", вул. Межова, 15, автор Мальський Андрій Михайлович. | Встановлення приточно-витяжної вентиляційної установки з системою вентиляціїз монтажем та пусконаладкою в дитячому клубі "Фортуна" | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро"UA-2021-03-12-005413-c" на розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту "Побудова приточно-витяжної вентиляційної установки з монтажем та пусконаладкою". Укладено договір, виготовлено проєкт. Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-06-14-009208-b на виконання робіт з приточно-витяжної вентиляційної установки з монтажем та пусконаладкою. Відбулась поставка обладнання, виконані роботи з установки та монтажу. Проєкт реалізовано. | 300 | 265.542 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1167
31 | № 1105 МІСТО ДІТЯМ - "Романтик" теплий клуб, пр-т. Георгія Гонгадзе, 20-Е, автор Бурко Надія Іванівна. | Капітальний ремонт з утепленням фасаду приміщень дитячого клубу «Романтик» | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-12-006013-c на проведення капітального ремонту фасаду. Укладено договір. Роботи завершено, економія коштів буде використана за погодженням з автором. Проєкт реалізовано. | 400 | 370.104 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1105
32 | № 1117 МІСТО ДІТЯМ - "Виноградар" теплий клуб, пр-т Свободи, 26-б, автор Янович Юлія Олександрівна. | Капітальний ремонт покрівлі дитячого клубу «Виноградар» | ПРЦК "ПОДІЛ", (заступник директора) Колеснікова Людмила Володимипівна 463-08-53 | Т.В.- 10.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-22-007706-c на проведення капітального ремонту покрівлі. Укладено договір. Роботи виконані. Проєкт реалізовано. | 600 | 592.518 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1117
33 | № 342 Дитяче свято- змагання Дні Пріорчанина 15-23 Травня Музей Тараса Шевченка разом з клубом ІСКРА, автора Масловського Миколи Михайловича. | Придбання обладнання для проведення свята (палатка, карабіни, спальники,туристичні системи). | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА . (начальник відділу)КУЗЬМЕНКО Олена Олександрівна 482-51-54 | Т.В.- 26.02.2021 К.П.26.02.2021 | Закупівлі без використання електронної системи UA-2021-05-19-006483-c (туристичні системи), UA-2021-05-19-006462-c (намети), UA-2021-05-19-006503-c (спальники), UA-2021-05-19-006494-c (рюкзаки). Проєкт реалізовано. | 100 | 95.2 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/342
34 | № 423 "Відкритий районний дитячий фестиваль греко-римської боротьби", вул. Світлицького, 35-б, автор Добровольський Олексій Ігорович. | 1.Оренда приміщення та обладнання. 2.Виготовлення друкованої продукції. 3. Придбання нагородної продукції | Відділ у справах молоді та спорту Подільської РДА . (начальник відділу)КУЗЬМЕНКО Олена Олександрівна 482-51-54 | Т.В.- 26.02.2021 К.П.26.02.2021 | Закупівлі без використання електронної системи UA-2021-05-19-006494-c (вода),UA-2021-05-20-006290-c (оренда ноутбуків), UA-2021-05-20-006224-c (послуги вантажників), UA-2021-05-20-006235-c (транспортування),UA-2021-05-20-006199-c (нанесення логотипу). Проєкт реалізовано. | 199.398 | 143.742 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/423
35 | № 618 Зона відпочинку біля річки Коноплянка у сквері Вітряні Гори, вул. Вітряні Гори, 2, автор Шевченко Віктор Вікторович. | Облаштування зони відпочинку, закупівля лавки, каміну. Облаштування велопарковки, укладка бруківки. | КП УЗН, (головний інженер)Яцков Анатолій Вікторович 093-634-69-80 | Т.В.- 26.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-07-13-005952-c на надання послуги з архітектурного проєктування.Укладено договір. Роботи по облаштуванню виконані. Проєкт реалізовано. | 127.92 | 127.92 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/618
36 | № 1056 МІСТО ДІТЯМ - "Темп"-клуб майбутніх олімпійців., пр-т. Гонгадзе, 18-б, автор Славная Ольга Володимирівна. | Встановлення декоративної огорожі | УЖКГ Подільської РДА (головний спеціаліст) Жила Володимир Олександрович 425-11-40 | Т.В.- 26.02.2021 К.П.26.02.2021 | Оголошено закупівлю в системі "Прозорро" UA-2021-03-05-000450-c на виконання робіт. Укладено договір. Роботи виконані. Проєкт реалізовано. | 180 | 150.7 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1056
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 15967.601 | 14450.498 | Х | Х | Х