Інформація про виконання Плану заходів

щодо реалізації в Подільському районі міста Києва у 2019 році

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

| № п/п | Найменування | Строк виконання | Відповідальний за виконання | Співвиконавці | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розробка та затвердження Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік з урахуванням думки громадськості району | Грудень 28.12.2019 | Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю | Громадська рада при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації; структурні підрозділи Подільської РДА | Підготовлено та проведено громадське обговорення проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік. Затверджено та висвітлено Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік |
|  | Здійснення координаційної роботи з Громадською радою при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації. Забезпечення формування нового складу Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019-2021 рр. | Протягом року 03.10.2019 15.12.2019 | Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю | Громадська рада при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації; залучені експерти з профільних питань роботи комітетів Громадська рада при КМДА | Проведено 13 засідань Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації, на яких розглядалися нагальні питання життєдіяльності району. Забезпечено сприяння проведення засідань та роботи комітетів Громадської ради при Подільській РДА. Підготовлено протоколи засідань Громадської ради при Подільській РДА, які висвітлено на офіційному вебсайті Подільської РДА. Надано сприяння у реалізації ініціативи Громадської ради щодо роботи психолога в приміщенні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (щосереди з 11:00 до 15:00): https://podil.kyivcity.gov.ua/news/14734.html Забезпечено організаційне сприяння щодо проведення та участі дієвих ОГС району у Форумі організацій громадянського суспільства «Київ – столиця діалогу» у Подільському районі. Забезпечено інформування та участь ОГС району у Київському форумі «Велика Столиця – 2020» |
|  | Сприяння та координація проведення консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення з актуальних питань розвитку Подільського району міста Києва | Протягом року | Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю; структурні підрозділи райдержадміністрації | Структурні підрозділи Подільської РДА; Громадська рада та представники організацій громадянського суспільства | Підготовлено та висвітлено на офіційному вебсайті Подільської РДА щоквартальну інформацію про проведені консультації з громадськістю Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією у 2019 році: https://podil.kyivcity.gov.ua/content/plany-ta-zvity-provedennya-konsultaciy-z-gromadskist-u-podilskiy-rayonniy-v-misti-kyievi-derzhavniy-administracii-na-2016-rik.html У звітному періоді проведено 276 консультацій з громадськістю, зокрема у формі: 1) засідань Громадської ради: - громадське обговорення показників видаткової частини проекту бюджету м. Києва на 2020 рік для Подільського району; - громадське обговорення проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2020-2022 роки в частині ремонтів та відновлення об’єктів комунальної власності, які перебувають в управлінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації; - громадського обговорення проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік; - презентація проекту муралу з нагоди відзначення 5-річчя кампанії з подолання безгромадянства, за адресою: вул. Ярославська, 11 (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців); 2) зустрічей з батьківською громадою з питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання, реалізації Концепції Нової Української школи, інклюзивної освіти та діяльності інклюзивно-ресурсного центру; 3) публічного громадського обговорення з питання перейменування бібліотеки імені Валі Котика для дітей Централізованої бібліотечної системи Подільського району міста Києва на бібліотеку імені Івана Григоровича Барського; 4) Фестивалю громадської участі «ГБФЕСТ» в рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Громадський бюджет 4»; 5) круглого столу в межах реалізації проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва «GIZ GmbH» та співпраці з Німеччиною, де представники влади та ІГС обговорили стратегічні цілі розвитку Подільського району в сфері культури та туризму, визначили пріоритети розвитку культурного потенціалу Подільського району та вектори; 6) громадського обговорення «Проблеми та ресурси Подільського району» задля вироблення концепції стратегії розвитку району в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» німецьким товариством міжнародного співробітництва «GIZ GmbH»; 7) комісійних обстежень за участю мешканців щодо надання житлово-комунальних послуг та незручностей від функціонування закладів ресторанного господарства; 8) зустрічей з метою навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі; 9) спортивно-розважального сімейного заходу «День Батька» з нагоди Всенародного Дня Батька; 10) заходів з відзначення свят та пам’ятних дат в Подільському районі м. Києва за участю представників громадських організацій ветеранів та інвалідів; 11) звіту голови В. Смирнова про роботу Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за перше півріччя 2019 року та плани на 2019-2020 роки; 12) висвітлення інформації на офіційному вебсайті Подільської райдержадміністрації та на сторінці в соціальній мережі Фейсбук з метою інформування громадськості про найважливіші події, заходи, соціально-економічне становище району |
|  | Залучення громадськості до обговорення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Колегії Подільської районної в місті Києві державної адміністрації | Щоквартально 11.04.2019 27.06.2019 10.10.2019 26.12.2019 | Організаційний відділ | Структурні підрозділи Подільської РДА; до складу Колегії входить голова Громадської ради - Білінський Т.В. | Протягом 2019 року відбулося 4 засідання Колегії Подільської районної в місті Києві державної адміністрації на якому розглядалися питання, а саме: 1) про підсумки щомісячної оцінки діяльності Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за 2018 рік; організація харчування дітей в закладах освіти Подільського району; 2) про напрямки діяльності Територіального центру соціального обслуговування Подільського району в місті Києві у відповідності до потреб соціально залежних груп населення, перспективи розвитку надання соціальних послуг; про розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; про проблемні питання, які виникли при підготовці та проведені опалювального сезону, підведення підсумків проходження опалювального сезону 2018-2019 років у Подільському районі міста Києва; 3) про державні соціальні гарантії сім’ям з дітьми; про підготовку господарства Подільського району в місті Києві до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років; 4) про підсумки роботи зі зверненням громадян Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за 2019 рік; про державні та муніципальні гарантії учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; про національно-патріотичне виховання в закладах середньої освіти та закладах дошкільної освіти; про організацію та проведення в Подільському районі міста Києва оздоровчої компанії у 2019 році |
|  | Організація та проведення конкурсного відбору громадських організацій для отримання фінансової підтримки з бюджету міста Києва на наступний рік | І-ІІ квартал | Управління праці та соціального захисту населення | ### Конкурсна Комісія з відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету м. Києва на 2019 -2020 роки при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації. До складу Конкурсної комісії включені представники ОГС: члени Громадської ради при Подільській РДА - голова ГО «Всеукраїнське об’єднання «СЛАВА НАЦІЇ» Білінський Т.В. та голова ГО «Сонце в долонях» Спасіченко С.П., а також представник ГО «Рух Змін» Кошара А.В. | За результатами проведених заходів конкурсний відбір пройшли 4 громадські організації, які отримують фінансову підтримку з бюджету міста Києва у 2019 році на реалізацію поданих проектів соціального спрямування, а саме: - Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві; - Громадська організація «Подільська районна Спілка інвалідів Афганістану міста Києва»; - Всеукраїнська громадська організація «Талановиті діти України»; - Громадська організація «Подільське районне товариство інвалідів «Єдність». За результатами проведених заходів конкурсний відбір пройшли 7 громадських організацій, які отримують фінансову підтримку з бюджету міста Києва у 2020 році на реалізацію поданих проектів соціального спрямування, а саме: - Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві; - Громадська організація «Подільська районна Спілка інвалідів Афганістану міста Києва»; - Громадська організація «Київська спілка ветеранів АТО Подільського району»; - Всеукраїнська громадська організація «Талановиті діти України»; - Громадська організація «Подільське районне товариство інвалідів «Єдність»; - Відокремлений підрозділ «Подільська місцева (районна в місті Києві) організація Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»; - Громадська об’єднання «Організація ветеранів Подільського району м. Києва». Інформацію висвітлено на офіційному вебсайті Подільської райдержадміністрації |
|  | Залучення громадськості району до районних та загальноміських заходів з нагоди відзначення державних та релігійних свят, пам’ятних дат, тематичних акцій соціального спрямування | 15.02.2019; 26.04.2019; 08-09.05.2019; 22.06.2019; 28.06.2019; 11.07.2019; 23-24.08.2019; 21.09.2019; 01.10.2019; 14.10.2019; 28.10.2019; 06.11.2019; 03.12.2019; 14.12.2019; | Управління праці та соціального захисту населення | Організації громадянського суспільства району, діяльність яких має соціальну спрямованість та які будуть визнані такими, що пройшли конкурсний відбір та інші громадські організації | Відбулися урочисті, святкові та меморіальні заходи за участі представників громадських організацій ветеранів та інвалідів. Передбачено матеріальну та натуральну допомогу, приділення уваги мешканцям району з боку районної влади, підвищення рівня соціального забезпечення подолян, вшанування пам’яті захисників України в різні часи, національно-патріотичне виховання молоді |
|  | Сприяння розвитку волонтерського руху серед громадян для задоволення їх соціальних та культурних інтересів | Протягом року | Територіальний центр соціального обслуговування | Волонтери – мешканці Подільського району міста Києва | Територіальний центр соціального обслуговування співпрацював з благодійними організаціями стосовно надання підопічним натуральної допомоги від БФ «Світло на сході», БФ «Тріумф серця», БФ «Здоров’я, етика, освіта», ВКПЦ «Нове життя» та ПАТ «Лантманнен Акса», 2719 підопічних Територіального центру отримали одяг, бувший у вжитку та продукти харчування на загальну суму 382,7 тис. грн. БФ «Їжа життя» за звітний період надало підопічним центру 4290 безкоштовних гарячих обідів. Для відвідувачів творчих гуртків відділення денного перебування Територіального центру Благодійним проектом «Життєлюб» організовано 104 «Hand made» майстер-класів. З метою інформування населення про можливість надання соціальних послуг, відповідні об’яви розміщені на сайті та на стендах Управління праці та соціального захисту населення |
|  | Інформування громадськості про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва у 2019 році через офіційний вебсайт Подільської районної в місті Києві державної адміністрації | Щоквартально | Відділ економіки | Структурні підрозділи райдержадміністрації | Поінформовано населення Подільського району та міста Києва в цілому, про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва у 2019 році в частині Подільського району міста Києва |
|  | Інформування громадськості про розвиток промислового комплексу Подільського району міста Києва у 2019 році через офіційний вебсайт Подільської районної в місті Києві державної адміністрації | січень-березень 2019 року січень-червень 2019 року 01.07.2019 січень-серпень 2019 року | Відділ економіки | Промислові підприємства Подільського району міста Києва | Поінформовано мешканців Подільського району та міста Києва: - про результати роботи промислових підприємств Подільського району міста Києва за І квартал 2019 року; - про результати роботи промислових підприємств Подільського району міста Києва за І півріччя 2018 року; - про оновлений перелік промислових підприємств Подільського району міста Києва; - про результати роботи промислових підприємств Подільського району міста Києва за 9 місяців 2019 року |
|  | Проведення: - засідань Президії Ради керівників промислових підприємств Подільського району міста Києва; - виїзних нарад за участю керівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації щодо забезпечення стабільного зростання обсягів промислового виробництва в Подільському районні міста Києві | 27.02.2019 | Відділ економіки | Промислові підприємства Подільського району міста Києва | На засіданні Президії ради керівників промислових підприємств району розглянуто питання: - про економічний і соціальний розвиток Подільського району м. Києві за 2018 рік; - про підсумки роботи промислового комплексу Подільського району м. Києва за 2018 рік; - безпечна праця - право кожної людини, забезпечення здорових умов праці на нових робочих місцях – основне зобов’язання роботодавця; - шляхи співпраці по основним напрямкам науково-дослідної та промислово-виробничої діяльності ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» |
|  | Інформування громадськості про найважливіші події, заходи, соціально-економічне становище району через офіційний вебсайт Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та сторінку райдержадміністрації у соціальній мережі Фейсбук | Протягом року | Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови; структурні підрозділи райдержадмі-ністрації | - | На офіційному вебсайті Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та на сторінці райдержадміністрації в соціальній мережі Фейсбук розміщено: - 2477 новин; - 650 інформаційних повідомлень від структурних підрозділів райдержадміністрації; фотоальбом - 1443; оголошень - 135; анонсів - 103; розпорядження Подільської РДА – 272 |
|  | Організаційне забезпечення проведення наглядових рад щодо прийняття гуртожитків до комунальної власності та вирішення проблемних питань мешканців гуртожитків за участю громадськості | Особистий прийом 03.10.2019 Особистий прийом 27.10.2019 Виїзна нарада 31.10.2019 Наглядова рада 06.11.2019 | Управління житлово-комунального господарства | Мешканці гуртожитків | Проведено консультації з комендантом житлового будинку на вул. Світлицького, 26 щодо отримання ордерів та підготовки до приватизації квартир. Проведено консультації з жителем кімнати, гуртожитку на вул. Вишгородська, 23-А. Надано рекомендацію щодо доповнення документів, які не було надано до основного пакету документів на приватизацію. В рамках співпраці з фахівцями відділу обліку та розподілу житлової площі Подільської РДА щодо видачі ордерів на кімнати жителям гуртожитку на вул. Вишгородська, 23-А, забезпечено надання документів, яких не вистачало для оформлення ордерів на кімнати. На засіданні наглядової ради з питань розподілу та утримання житла в гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій, що розташовані у Подільському районі м. Києва розглядалось питання видачі ордерів жителям гуртожитків |
|  | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо впровадження енергоефективних заходів і енергозбереження в житлових будинках за участю громадськості та сприяння реалізації Програми з енергозбереження 70/30 | Протягом року | Управління житлово-комунального господарства | Керівники житлових організацій всіх форм власності, громадськість | Проведено лекцію-семінар щодо впровадження нових технологій з енергозбереження з керівниками житлових організацій всіх форм власності та громадськістю Проведено інформаційно-комунікаційний захід з впровадження енергоефективних заходів в будівлях із використанням механізмів міської підтримки за програмою співфінансування (70/30) |
|  | Проведення роз’яснювальної роботи про переваги створення ОСББ | Протягом року | Управління житлово-комунального господарства | Мешканці району | Проведено роз’яснювальну роботу щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та переваг ведення господарської діяльності в умовах ОСББ. Станом на 01.01.2019 у Подільському районі створено 86 ОСББ |
|  | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з реалізації Програми реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва на умовах співфінансування (70/30) | 17.01.2019 20.02.2019 09.04.2019 18.04.2019 24.04.2019 | Управління житлово-комунального господарства | Керівники житлових організацій всіх форм власності та громадськість | Проведено консультації: - за участю голови ЖБК «Приборист-4»; - за участю голови ЖБК «Кристал-13»; - проведено консультацію за участю голови ЖБК «Кристал-10»; - за участю голови ЖБК «Авіатор-7»; - з питання програми на співфінансування в розрізі заміни ліфтів (вул. Н. Ужвій,4-в) |
|  | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно впровадження та ефективного використання побутових відходів та недопущення забруднення навколишнього середовища | 10.03.2019 | Управління житлово-комунального господарства | Керівники житлових організацій всіх форм власності, громадськість | Проведено консультацію за участю голови ЖБК «Здоров’я» щодо санітарного стану прибудинкової території житлового будинку на вул. Кирилівська, 131 |
|  | Проведення зустрічей з громадськістю щодо доцільності проведення сількогосподарських ярмарків на території району | Протягом року 03.09.2019 | Відділ торгівлі та споживчого ринку | Мешканці району | Повідомлення про проведення сільськогосподарських ярмарків систематично розміщуються на офіційному вебсайті Подільської районної в місті Києві державної адміністрації. Відбувся урочистий захід з нагоди відзначення Дня підприємця у Київській міській державній адміністрації, де нагороджували підприємців міста Києва відзнаками Київського міського голови та Київської міської державної адміністрації, в тому числі трьох найкращих працівників від підприємств Подільського району |
|  | Проведення комісійних обстежень закладів торгівлі та побутового обслуговування на території району на підставі звернення громадян та доручень органів вищого рівня | Протягом року | Відділ торгівлі та споживчого ринку | Керівники підприємств торгівлі, ринкової мережі, ресторанного господарства та побутового обслуговування; мешканці району | Проведені комісійні обстеження в закладах та зазначених територіях, проведено роз’яснювальну роботу з керівниками щодо дотримання чинного законодавства. https://podil.kyivcity.gov.ua/content/plany-ta-zvity-provedennya-konsultaciy-z-gromadskist-u-podilskiy-rayonniy-v-misti-kyievi-derzhavniy-administracii-na-2016-rik.html |
|  | Проведення нарад та надання консультативно-методичної допомоги з питань торгівлі та підприємництва щодо дотримання законодавства України та вимог нормативно-правових актів з питань торгівлі та надання побутових послуг населенню | 11.07.2019 26.07.2019 30.07.2019 05.08.2019 29.08.2019 29.08.2019 24.09.2019 | Відділ торгівлі та споживчого ринку | Керівники підприємств торгівлі, ринкової мережі, ресторанного господарства та побутового обслуговування; мешканці району | Опрацьовано: - звернення стосовно незручностей від функціонування закладу ресторанного господарства «AMIGOS» за адресою: вул. Хорива, 45/24. Проведено роз’яснювальну бесіду з директором щодо дотримання громадського порядку та тиші в нічний час; - колективне звернення стосовно законного функціонування та продажу алкогольних напоїв у тимчасовій споруді за адресою: вул. Межова, 25. Проведено роз`яснювальну роботу з керівником закладу щодо дотримання чинного законодавства. Направлено лист до Департаменту міського благоустрою; - звернення стосовно незручностей від функціонування літнього майданчика «Арома кава» за адресою: вул. Сагайдачного, 41. Проведено роз`яснювальну роботу з керівником закладу щодо дотримання чинного законодавства; - звернення стосовно незручностей від літнього майданчика «Чорноморка» за адресою: вул. Ярославська,5/2. Зафіксовано перевищення площі майданчика. Направлено лист до Департаменту містобудування та архітектури. Проведено роз`яснювальну роботу з керівниками закладів щодо дотримання чинного законодавства; - комісійне обстеження згідно з депутатським зверненням депутата Київської міської ради Сторожука В.П. з питання функціонування магазину за адресою: вул. Свободи 4-А. Проведено роз`яснювальну роботу з керівником щодо дотримання чинного законодавства. Направлено листи до Держпродспоживслужби в м. Києві та до Департаменту міського благоустрою; - колективне звернення стосовно незручностей від функціонування закладу ресторанного господарства за адресою: просп. Правди, 45-А. Проведено роз`яснювальну роботу з керівником щодо дотримання чинного законодавства; - обстеження за дорученням Київського міського голови В. Кличка до листа від НПУ ГУНП в місті Києві закладів торгівлі з приводу харчових отруєнь у закладах торгівлі де реалізують продукцію швидкого приготування, зокрема м’ясних виробів (шаурми). Проведено роз`яснювальну роботу з керівником щодо дотримання вимог чинного законодавства. Направлено лист до Держпродспоживслужби в м. Києві |
|  | Інформування громадськості через офіційний вебсайт Подільської районної в місті Києві державної адміністрації щодо намірів підприємств, установ та організацій району отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря | Протягом року | Головний спеціаліст з питань екології | - | Надійшло 51 листів від підприємств, установ, організацій про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
|  | Проведення обстежень з метою виявлення та вжиття заходів щодо недопущення стихійної торгівлі на території району | Протягом року | Відділ контролю за благоустроєм | Громадські інспектори з благоустрою | Проведено обстеження та вжито заходів з метою недопущення стихійної торгівлі на території району. Інформація про виконану роботу щотижнево розміщується на офіційному вебсайті Подільської районної в місті Києві державної адміністрації |
|  | Проведення перевірок дотримання Правил благоустрою міста Києва | Протягом року | Відділ контролю за благоустроєм | Громадські інспектори з благоустрою | Проведено обстеження та вжито заходів з метою дотримання Правил благоустрою міста Києва. Інформація про виконану роботу щотижнево розміщується на офіційному вебсайті Подільської районної в місті Києві державної адміністрації |
|  | Інформування громадськості через офіційний вебсайт Подільської районної в місті Києві державної адміністрації про порядок дій громадян у разі виникнення надзвичайних ситуацій | Протягом року | Управління з питань надзвичайних ситуацій | - | Інформацію про порядок дій громадян у разі виникнення надзвичайних ситуацій розміщено на офіційному вебсайті Подільської районної в місті Києві державної адміністрації |
|  | Інформування громадськості через офіційний вебсайт Подільської районної в місті Києві державної адміністрації про небезпечні погодні явища та штормові попередження | Протягом року | Управління з питань надзвичайних ситуацій | - | Розміщено 162 повідомлення про небезпечні погодні явища та штормові попередження систематично розміщуються на офіційному вебсайті Подільської районної в місті Києві державної адміністрації |