## Лист1
Додаток
Звіт про стан виконання плану заходів на I квартал 2024р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року
Захід | Виконавець | Запланована дата | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури
2) збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Управління молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-01-01 | 2024-03-31 | виконано | Проведено збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю.
26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення
2) здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Управління молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | 01.01.2024 | 31.03.2024 | виконано | Здійснюється верифікація даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, в тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування для занять руховою активністю та спортом.
27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування
4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Управління молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | 01.01.2024 | 31.03.2024 | не виконано | У всіх підліткових клубах Централізована система підліткових клубів «Щасливе дитинство» та «Спорт для всіх» необхідно розширення дверних пройомів та встановлення дверей відповідного розміру, оснащення туалетних кімнат для забезпечення безбар’єрності в процесі користування, безпороговому покритті у всіх приміщення для зручності пересування. Проводиться оцінка технічної можливості забезпечення доступності закладів позашкільної освіти для маломобільних груп населення. На основі проведеної оцінки планується формування бюджетних запитів на проведення відповідних робіт.