## Лист1
Звіт про виконання плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року за ІІІ квартал 2025р
№ | Найменування завдання | Найменування заходу | Срок виконання | Джерело фінансування | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання
напрям 1. Фізична безбар'єрність
1. | 1.1.Пристосування головних входів і приміщень будівлі закладу для використання маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю. | Проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт вул.Симиренка, 10 та вул.Єфремова Академіка,11 Розробка проектної документації для будівництва пандусу на шляху з вул.Симиренка до території закладу | ІІ-IV квартал 2025 | Власні кошти | Головний інженер КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м.Києва | Заключений договір на розробку проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт з улаштуванням зовнішнього пандусу на території КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинськог району м.Києва за адресою вул. Симиренка,10
2. | 2.1.Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного стану чи надзвичайного стану | Облаштування споруд цивільного захисту засобами,що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, а саме: - встановлення відкидного пандусу в найпростіших укриттях за адресами: вул.Симиренка, 10 та вул.Єфремова Академіка,11 | ІІ-IV квартал 2025 | Власні кошти | Головний інженер КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м.Києва | Заключений договір на розробку проектно-кошторисної документації по «Капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Академіка Єфремова, 11, за якою розташовано відділення амбулаторної реабілітаційної допомоги». Вартість розробки проекту складає 99 тис. грн. Кінцева кошторисна вартість робіт на 28.08.2025 невизначена.
|  | Облаштування санітарних кімнат для МГН за адресами:вул.Симиренка,10 та вул.ЄфремоваАкадеміка,11 -заміна застарілого ліфта на сучасний вул.Єфремова Академіка, 11 -капітальний ремонт сходової клітини до укриття на вул. Симиренка, 10 | ІІ-IV квартал 2025 | Власні кошти | Головний інженер КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м.Києва | Розроблена проектно-кошторисна документація «Капітальний ремонт з облаштуванням інклюзивного та безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення (вул. Академіка Єфремова, 11)», вартість 6 390 132,00 грн.
3 | 3.1 Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | щоквартально | власні кошти | Відділ культури Святошинської райнної в місті Києві державної адміністрації | З метою створення безперешкодного доступу людей з інвалідністю до приміщень бібліотек ЦБС «Свічадо»- входи до закладів облаштовані пандусами з поручнями. У приміщеннях Центральної районної бібліотеки ЦБС «Свічадо», обладнано туалетні кімнати для осіб з особливими потребами.
4 | 4.1 Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту відповідно до чинних стандартів, правил, норм | Облаштування та ремонт найпростіших укриттів у закладах освіти у звʼязку із збільшенням їх місткості (зокрема облаштування другого евакуаційного виходу, виконання ремонтних робіт з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та осіб маломобільних груп, встановлення автоматичної пожежної сигналізації (АПС) з виведенням на диспечерський пульт спостереження (перелік обʼєктів затверджується щорічно) | січень 2025 р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (зведення звіту) | Станом на сьогоднішній день проведено 8 тендерних закупівель, та вже закінчені ремонтні роботи в 3 закладах освіти, а саме ЗДО №№ 179, 249 та Ліцей № 304. Також зазначаємо, що наразі проходять поточні ремонтні роботи найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, а саме у ЗДО № 674, 789, ЗЗСО № 287, 288 та 317.
| 4.2 Забезпечення безбар'єрного доступу до будівель та споруд закладів освіти для осіб з інвалідністю | Забезпечення вхідної групи будівель та споруд закладів освіти пандусами (піднімальними пристроями), облаштування універсальних туалетних приміщень для осіб з інвалідністю та осіб маломобільних груп (перелік обʼсктів затверджується щорічно) | січень 2025р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (зведення звіту) | Управлінням освіти відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки проведено поточний ремонт вхідних груп (з облаштуванням пандусів) у 3-х закладах освіти ЗЗСО № 13, 50 та 197.
|  | Забезпечення безбар’єрного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень, в яких суб’єкти господарювання провадять господарську діяльність з медичної практики | січень 2025р.-грудень 2026 р. | Бюджет міста Києва | Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | Зроблено контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки сходових маршів будівель закладу. Замовлено тактильні таблички, сигнальні стрічки, наліпки, мнемосхеми для людей з інвалідністю. Облаштовано паркувальні місця для осіб з інвалідністю.
|  | Оснащення контрасним маркуванням першої та останньої сходинок вхідної групи в будівлях по вул. Петра Курінного, 2 та по вул. Львівська 1/9 | січень 2025р.-грудень 2026 р | Бюджет міста Києва | Директор КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва | Зроблено контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки сходових маршів вхідної групи.
|  | Заключення договорів на поставку тактильної плитки, сигнальних жовтих наклейок коло для скляних дверей та наліпок на поручні, протиковзну тактильну стрічку, мнемосхеми для незрячих людей. | січень 2025р.-грудень 2026 р | Бюджет міста Києва | Директор КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва | Заключено договір на поставку тактильної плитки, сигнальних жовтих наклейок коло для скляних дверей та наліпок на поручні, протиковзну тактильну стрічку, мнемосхеми для незрячих людей
5 | 5.1 Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території | Реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді | січень 2025р.-грудень 2026 р | Бюджет міста Києва | Управління житлово-комунального господарства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | Розпорядженням Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.09. 2025 № 932 «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.01.2025 № 10 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в мсті Києві державній адміністрації» затверджено розподіл асигнувань у 2025 році на фінансування капітального ремонту (адресний перелік об’єктів) за рахунок бюджетних коштів, в тому числі, капітальній ремонт ліфтів на умовах співфінансування на 11 об’єктах, загальною вартістю ремонту 45 499,717 грн. На сьогодні: - 2 об’єкти укладено договори на виготовлення проєктної документації. Проєкти перебувають на стадії отримання експертних висновків; - 4 об’єкти укладено договори на виконання робіт. Роботи виконуються згідно із графіком; - 4 об’єкти – оголошено процедуру відкритих торгів; - 1 об’єкт – роботи виконано.
|  | Проведення капітальних ремонтів технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках м.Києва | січень 2025р.-грудень 2026 р | Бюджет міста Києва | Управління житлово-комунального господарства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | Розпорядженням Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.09. 2025 № 932 «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.01.2025 № 10 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в мсті Києві державній адміністрації» затверджено розподіл асигнувань у 2025 році на фінансування капітального ремонту (адресний перелік об’єктів) за рахунок бюджетних коштів, вхідної на 141 об’єкті, загальною вартістю ремонту 183 186,196 грн в тому числі, виконання робіт із капітального ремонту: -заміна вікон та дверей ЖБ – 52 об’єкти загальною вартістю – 53 807,945 грн. На 23 об’єкти укладено договори на виготовлення проєктної документації, на 29 об’єктів укладено договори на виконання робіт. Роботи виконуються згідно із графіками. - капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів - 9 об’єктів загальною вартістю – 20 401,858 грн. На 4 об’єктах укладено договори на виконання робіт. Роботи виконуються згідно із графіками. На 5 об’єктах оголошено процедуру відкритих торгів; - капітальний ремонт вхідних груп з облаштуванням пандусів на 7 об’єктах, загальною вартістю ремонту 6 660,000 грн. на 5 об’єктах укладено договори на розробку проєктної документації. Виготовлені проєкти перебувають на стадії отримання експертного висновку. На 2 об’єктах опрацьовується питання щодо розробки завдань на проєктування. - капітальний ремонт електричних мереж /електрощитових на 6 об’єктах загальною вартістю 8 999,214 грн. На 2 об’єктах укладено договори на виконання робіт. Роботи виконуються згідно із графіками. На 2 об’єктах оголошено процедуру відкритих торгів. На ‘ об’єктах роботи виконано. - капітальний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування на 26 об’єктах на загальну суму18 320,541 грн. На 23 об’єктах здійснюються роботи на різних стадіях. На 3 об’єктах опрацьовується питання щодо розробки завдань на проєктування. - капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) на 22 об’єктах загальною вартістю 29 371,004 грн. На об’єктах виконуються роботи на різних стадіях. - капітальний ремонт підвальних приміщень ЖБ для використання під найпростіші укриття на 1 об’єкті загальною вартістю 8 000,000 грн. На об’єкті укладено договір на виготовлення проєктної документації. Проєкт перебуває на стадії отримання експертного висновку. - капітальний ремонт покрівель на 11 об’єктах загальною вартістю 38 401,217 грн. На 4 об’єктах укладено договори на виконання робіт. Роботи виконуються згідно із графіками. На 6 об’єктах оголошено процедуру відкритих торгів. на ‘ об’єкті укладено договір на виготовлення проєктної документації.
6 | 6.1 Розвиток території міста | Облаштування місць для осіб з інвалідністю | Січень 2025 – грудень 2026 | Бюджет міста Києва | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Облаштовано сквер за адресою: просп. Берестейський, 117: проведено мощення пішохідної доріжки, встановлено 2 садово-паркові лави та 4 урни для сміття. 2. зелена зона на розі просп. Ак. Палладіна та бульв. Ак. Вернадського: облаштовано 293 м.кв. доріжок з ФЕМ покриття, встановлено 3 садово-паркові лави та 3 урни для сміття. - У парку «Інтернаціональний» встановлено 2 садово-паркові лави на твердому покритті.
7 | 7.1 Облаштування безбар’єрних маршрутів до соціальноважливих об’єктів, в тому числі закладів системи соціального захисту | Облаштовано безбар’єрних маршрутів до соціальноважливих об’єктів | Січень 2025 – грудень 2026 | Бюджет міста Києва | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Облаштовано 2 безбар’єрних маршрути до соціальноважливих об’єктів (до станції метро «Житомирська» через сквер за адресою: просп. Берестейський, 117, та до станції метро «Академмістечко» від бульв. Ак. Вернадського)
напрям 2. Інформаційна безбар'єрність
1 | 1.1 Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | Розміщення соціальної реклами на дотримання здорового способу життя, профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, а також інформацію щодо їхніх прав на безкоштовне отримання допомоги за ПМГ | Січень 2025р- Грудень 2026р | власні кошти | Головний інженер, інформаційно-аналітичний відділ КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м.Києва | У закладі розміщено соціальну рекламу, яка спрямована на дотримання здорового способу життя, профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, а також інформацію щодо їхніх прав на безкоштовне отримання допомоги за ПМГ
2 | 2.1 Організація та проведення інформаційних заходів. | Проведення заходів артотерапії й колективних сеансів психотерапії в публічних бібліотеках і музеях комунальної власності міста Києва | щоквартально | власні кошти | Відділ культури Святошинської райнної в місті Києві державної адміністрації | Змістовне дозвілля у бібліотеці, нові знання з народної медицини, психології; цікаві розмови з письменниками, лікарями, культурознавцями – все це нова якість життя та емоційного стану, що дуже потрібно у наш час. ЦРБ ЦБС «Свічадо» – лекція від психолога ЦРБ ЦБС "Свічадо" "Потурбуйся про свій внутрішній світ" до Міжнародного дня турботи про себе. Бібліотека ім. М. Дубова - сеанс казкотерапії для закладу дошкільної освіти № 735. Читаємо, обговорюємо емоційну книжечку Марії Іванової та Сергія Пантюка «Емоджинаріум, або подорож у світ почуттів» (емоційні стани у дітей). Бібліотека ім. Гната Юри – підтримуюча зустріч для жінок, ведуча практикуючий психолог Світлана Корольчук. Бібліотека ім. Н. Рибака – «Жіночий клуб», спрямований на забезпечення змістовного дозвілля людям старшого віку. Бібліотека «Джерело» – мовний клуб «Стожари» народознавчої тематики спрямований на популяризацію народних традицій. Бібліотека ім. О. Герцена – інтелект клуб «Юність приходить з роками»: тема зустрічі: «Мова – ключ до культурного богатства». Бібліотека ім.. В.Стефаника: акція до Міжнародного дня благодійності «Маленьке діло-велика справа». Бібліотека «Промінець»: вікторина до Міжнародного дня грамотності «Ключ до успіху – грамотність». Бібліотека «Книжкова світлиця» – бібліодесант у ДНЗ № 219 для дітей з вадами зору. Бібліотека ім. Махтумкулі – інформаційний куточок «Подаруй дитині сонце» до Дня усиновлення.
3 | 3.1 Забезпечення взаємодії з громадськістю | Організація та проведення інформаційних заходів | Січень 2025 – грудень 2026 р | Не потребує фінансування | Управління молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | У підпорядкованих управлінню молоді та спорту Святошинської РДА установах було організовано та проведено інформаційні заходи. ЦСПК «Спорт для всіх»: - 15.09.2025 – 30.09.2025 – проведення п’ятихвилинок на тему: «Безбар’єрність – це дружба, підтримка, рівні можливості» (для дітей молодшого та середнього віку). - 15.09.2025 – 30.09.2025 – проведення міні-бесіди на тему: «Доброта, людяність і милосердя в нашому житті» (для дітей середнього та старшого віку).
| 3.2 Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги | Забезпечення поліпшення умов надання соціальних послуг з підтримки реінтеграції киян – Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та киян – членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України шляхом технічного оснащення та переоснащення матеріально-технічної бази установ. | Січень 2025 – грудень 2026 р | Бюджет міста Києва | Управління молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | У ¦¦¦ кварталі 2025 року завершено капітальний ремонт легкоатлетичних доріжок на території стадіону «Темп» в ЦСПК «Спорт для всіх». Стадіон має вільний доступ на територію для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю (футбольні поля, бігові доріжки, баскетбольний, волейбольний та воркаут майданчики).
4 | 4.1 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних послуг за допомогою електронних засобів | Створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних про стан здоров’я населення та діяльність закладів охорони здоров’я | Січень 2025 – грудень 2026 р | власні кошти | Директор КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва | Створення та супроводження інформаційної платформи ІСПД для збору та обробки статистичних даних про стан здоров’я пацієнтів. Звітність подається щоквартально у повному обсязі.
| 4.2 Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та здорового способу життя | Підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання та профілактики неінфекційних захворювань шляхом розповсюдження відео та поліграфічної продукції | Січень 2025 – грудень 2026 р | власні кошти | Директор КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва Директор КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва | Підвищення рівня поінформованості населення щодо запобігання та профілактики неінфекційних захворювань шляхом (розміщення інформації на території закладу в місцях, доступних для пацієнтів, а також на офіційному сайті та сторінці Центру у Facebook)
напрям 3. Цифрова безбар'єрність
1 | 1.1 Забезпечення закладу доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладу доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Січень 2025р- Грудень 2026р | власні кошти | Головний інженер КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м.Києва Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | Заклад забезпечено доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього
напрям 4. Суспільна та громадська безбар'єрність
1 | 1.1 Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам | Розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні заходи | Січень 2025р- Грудень 2026р | власні кошти | Заступник директора з первинної медико-санітарної та реабілітаційної допомоги дорослому та дитячому населенню КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м.Києва | В центрі розміщується інформація з питань реалізації пільг та соціальних гарантій, передбачених законодавством, ветеранам війни та військовослужбовцям на інформаційних стендах закладу, сайті та офіційній сторінці Facebook.
2 | 2.1 Розвиток організаційної структури системи психологічної служби | Проведення заходів з психосоціальної підтримки та соціально-емоційного навчання для учасників освітнього процесу | Січень 2025р- Грудень 2026р | фінансування не потребує | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Проведено заходи з психосоціальної підтримки та соціально-емоційного навчання для учасників освітнього процесу
3 | 3.1 Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу | Діагностика туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції у осіб з груп ризику шляхом проведення туберкулінодіагностики | Січень 2025р- Грудень 2026р | власні кошти | Директор КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва | Проведено скринінг дорослого населення з груп підвищеного ризику, рентгенологічні обстеження для виявлення туберкульозу та молекулярно-генетичне тестування осіб із підозрою на захворювання
4 | 4.1 Своєчасне виявлення та профілактика захворювань | Скрінінг населення на гепатит В за групами ризику, визначеними стандартами медичної допомоги | Січень 2025р- Грудень 2026р | власні кошти | Директор КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва | Проведено скринінг населення на гепатит В за групами ризику, визначеними стандартами медичної допомоги.
|  | Скрінінг населення на гепатит С за групами ризику, визначеними стандартами медичної допомоги | Січень 2025р- Грудень 2026р | власні кошти | Директор КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва | Проведено скринінг населення на гепатит С за групами ризику, визначеними стандартами медичної допомоги.
напрям 5. Освітня безбар'єрність
1 | 1.1 Подолання освітніх розривів (заклади загальної середньої освіти) | Проведення заходів щодо подолання освітніх розривів (семінари-практикуми, тренінги, круглі столи, робочі зустрічі тощо | Січень 2025р- Грудень 2026р | Бюджет міста Києва | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (зведення звіту), | Освітньою агенцією міста Києва було проведено моніторинги в закладах загальної середньої освіти щодо освітніх розривів
2 | 2.1 Зміцнення державного статусу української мови в 33СО | Організація та проведення заходів зі зміцнення державного статусу української мови в 33СО, у тому числі поповнення бібліотечних фондів | Січень 2025р- Грудень 2026р | Бюджет міста Києва | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (зведення звіту), | З метою піднесення престижу української мови та виконання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» працівники управління освіти дотримуються норм чинного законодавства України щодо забезпечення функціонування української мови як державної, постійно відвідують вебінари, навчальні курси державних службовців з питань ділового мовлення, підвищують рівень знань з української мови шляхом самоосвіти. Вся документація, прийом громадян проводяться виключно державною мовою. Офіційні веб-сайти, сторінки в соціальних мережах та інформаційні ресурси управління й закладів освіти району ведуться виключно державною мовою. Працівники управління освіти, педагоги закладів освіти, здобувачі освіти доєдналися до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності, присвяченого Дню писемності та мови.
3 | 3.1 Забезпечення рівного доступу дітям, в тому числі з особливими освітніми потребами до освіти | Розширення мережі 3ЗСО, в яких створено інклюзивні та спеціальні класи для учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням освітніх труднощів та рівнів підтримки в освітньому процесі, зокрема ресурсні кімнати | Січень 2025р- Грудень 2026р | Бюджет міста Києва | Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (зведення звіту) | Станом на 20.09.2025 в 35 закладах загальної середньої освіти Святошинського району у 287 класах для 416 дітей з особливими освітніми потребами організовано інклюзивне навчання. У порівнянні з 2023/2024 н. р. на 18 % збільшено кількість класів з інклюзивним навчанням, разом з тим кількість учнів з ООП збільшилася на 26%. 19 учнів з ООП, які за станом здоров’я не можуть щодня відвідувати школу й навчатися в колективі, здобувають освіту за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж). Для 30 учнів з ООП, чиї батьки з певних причин хочуть і можуть навчати дітей вдома, організовано сімейну форму навчання. Кількість закладів освіти, в яких утворено інклюзивні класи, щороку збільшується. У Святошинському районі в чотирьох закладах освіти (№ 83, № 205, № 281, № 297) створено 20 спеціальних класів у яких здобувають освіту 144 учні. У закладах загальної середньої освіти Святошинського району м. Києва створено 44 ресурсні кімнати для забезпечення психоемоційного розвантаження дітей з особливими освітніми потребами.
|  | Розширення інклюзивно-ресурсних центрів шляхом відкриття філій та їх облаштуванням | Січень 2025р- Грудень 2026р | Бюджет міста Києва | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (зведення звіту), | З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної, загальної середньої освіти та надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг в районі створено та функціонує інклюзивно- ресурсний центр № 8 та його філія. На території обслуговування, відповідно до статистичних даних відділу охорони здоров’я Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації віком від 0 року до 18 років включно, зареєстровані 53797 дітей.
4 | 4.1 Стимулювання інноваційної та дослідницької діяльності в закладах позашкільної освіти | Проведення заходів з позашкільної роботи, зокрема з інноваційної та дослідницької діяльності, партисипації дітей та учнівської молоді, конкурсів, змагань, фестивалів | Січень 2025р- Грудень 2026р | Бюджет міста Києва | Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (зведення звіту) | Проведено заходи з позашкільної роботи, зокрема з інноваційної та дослідницької діяльності.
5 | 5.1 Впровадження у суспільне життя практик діалогу між різними групами населення та суб’єктами прийняття рішень | За результатами моніторингу, у разі потреби забезпечити облаштування доступності робочих місць для різних категорій громадян, з урахуванням принципів розумного пристосування | Січень 2025р- Грудень 2026р | Бюджет міста Києва | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | Забезпечено облаштування доступності робочих місць для різних категорій громадян для 14 працівників