## Лист1
Додаток
Звіт про стан виконання плану заходів за 3-й кв. 2024р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року
Захід | Виконавець | Запланована дата | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури
2) збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Управління молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | 2024-01-01 | 2024-03-31 | виконано | Проведено збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю.
26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення
2) здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Управління молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | 01.01.2024 | 31.03.2024 | виконано | Здійснюється верифікація даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, в тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування для занять руховою активністю та спортом.
27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування
4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Управління молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | 01.01.2024 | 31.12.2024 | не виконано | Моніторинг закладів для маломобільних груп показав потребу в ліфтах, пандусах, розширенні дверей і маркуванні для полегшення доступу. ПК «Темп» має доступ для маломобільних груп, але потребує вдосконалення: тактильна плитка, таблички Брайля, звукопідсилення, нові приміщення та покриття. Пропонується розглянути варіант побудови додаткових приміщень подвійного призначення, а саме будівництво бомбосховища, з туалетними кабінами, душовими кабінами та приміщеннями, які можливо використовувати в якості роздягалень. Виконання цих норм важливо не лише для забезпечення доступності для всіх, але й для забезпечення рівної можливості участі в суспільному житті для всіх груп населення.