Додаток 1

**Звіт про стан виконання плану заходів на 2023—2024 роки за ІІІ квартал 2024 р.   
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030**

**в комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»**

**Святошинського району м. Києва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу (гіперпосилання на офіційну сторінку, фотозвіт, розпорядчий документ, тощо) |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного доступні для всіх груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак | | | | | |
| Стратегічна ціль 1.1.: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності  об`єктів фізичного оточення і транспорту | | | | | |
| Завдання 1.1.1. Поширення достовірної інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог щодо інформування про наявні умови доступності будівель і приміщень | | | | | |
| 1.1.1.1. Проведення моніторинг стану пристосування головних входів до будівель для використання особами з інвалідністю | КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва | 31.08.2024 | 31.08.2024 | Виконано | Проведено моніторинг головних входів до будівель Центру. Входи відповідають критеріям безбар'єрності, доступні для маломобільних груп населення. На сходах нанесено контрастне маркування, облаштовані тактильною плиткою, антиковзкими смугами. Прозорі дверні конструкції мають контрастне маркування. |
| Завдання: 1.1.2. Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) | | | | | |
| 1.1.2.1. Визначення об’єктів, які підлягають оцінці у відповідний період | КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва | 30.09.2024 | 07.06.2024 | Виконано | Визначено наступні об'єкти, які підлягають оцінці –укриття. |
| Завдання: 1.1.4. Забезпечити доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання медичної допомоги | | | | | |
| 1.1.4.1. Здійснити моніторинг та опублікувати звіт за результатами моніторингу про доступність приміщень Центру з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва | 30.10.2024 | 31.08.2024 | Виконано | Інформація про доступність додана на мапу «Місто без меж». На офіційному сайті доступна інформація з посиланням на мапу. |
| *Стратегічна ціль 1.2.: об’єкти фізичного оточення створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | |
| Завдання: 1.2.1. Пристосовано головні входи до будівель органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для використання особами з інвалідністю | | | | | |
| 1.2.1.1 Довести до відома органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва | 30.05.2024 | 30.05.2024 | Виконано | До відома органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування доведено інформацію щодо безбар’єрності головних входів Центру |
| Завдання: 1.2.2. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | | | | | |
| 1.2.2.1. Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Виконується | Частково забезпечено доступ до споруд цивільного захисту за адресою: вул. Булаховського, 26. Укриття будівлі за адресою: вул. Чорнобильська, 5/7 повністю відповідає вимогам ДБН щодо доступності. |
| 1.2.2.3. Забезпечити функціонування автономних джерел електроживлення для забезпечення функціонування Центру у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Виконується | Автономні джерела електроживлення функціонують у періоди відключення централізованого електропостачання. Забезпечується електроживлення укриттів, робочих місць реєстраторів медичних, кабінетів лікарів. Частково підключені кабінети адміністративно-управлінського персоналу. |