## Лист1
ЗВІТ щодо виконання заходів
на 2024 рік з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору на період до 2030 року
КНП "Центр первинної медико санітарної допомоги № 2" Святошинського р-ну м.Києва
станом на 01.07.2024
№ з\п | Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'являться в результаті виконаного заходу
Напрям. Фізична безбар'єрність
Стратегічна ціль (відповідно до плану заходів 2024 р.) Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
1. | п. 11 Забезпечення безбар’єрного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень, в яких суб’єкти господарювання провадять господарську діяльність з медичної практики | Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | січень - грудень 2024 | 2024-06-15 | Проведено капітальний ремонт сходів з облаштуванням пандусу з пішохідної зони за адресою вул. Симиренка,38. Будівлі закладу відповідають вимогам доступності | Забезпечення доступного входу до будівель та приміщень Центру для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
2. | п.12 Встановлення вимог до власників закладів охорони здоров’я щодо забезпечення їх доступності, зокрема доступності медичних послуг. | Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | січень -грудень 2024 року |  | забезпечено | Забезпечення Центру медичними меблями та обладнанням для маломобільних груп населення, зокрема осіб із інвалідністю
Напрям 3. Цифрова безбар'єрність
Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх
3. | п. 54. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав 1) розміщення соціальної реклами в медичному закладі | Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | січень -грудень 2024 року |  | забезпечено | Розміщення в Центрі соціальної реклами
4. | п.55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | січень -грудень 2024 року |  | забезпечено | Використання швидкісного інтернету у повсякденній роботі медичних працівників
Стратегічна ціль: усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички
5. | п.58. Підвищення цифрових компетентності медичних працівників та пацієнтів. 1) затвердження концептуально-референтної рамки цифрових компетентностей медичних працівників та забезпечення розвитку інформаційної культури, цифрової грамотності (цифрової освіченості), кібербезпеки і кібергігієни медичних працівників 2) інтеграція вимог концептуально-референтної рамки цифрових компетентностей медичних працівників до професійних стандартів, системи підготовки та підвищення кваліфікації, вимог щодо наймання персоналу, атестації та сертифікації, заохочення працівників системи охорони здоров’я | Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | січень -грудень 2024 року |  | забезпечено | Шляхом проведення навчання медичних працівників підвищити цифрову компетентність, забезпечити розвиток інформаційної культури, цифрової грамотності (цифрової освіченості), кібербезпеки і кібергігієни Проведення інтеграції вимог концептуально-референтної рамки цифрових компетентностей медичних працівників до професійних стандартів системи підготовки та підвищення кваліфікації, атестації та сертифікації, заохочення працівників Центру
Стратегічна ціль: усім громадянам доступні цифрові послуги
6. | п.60. Впровадження якісних і доступних електронних сервісів у системі охорони здоров’я 2) впровадження використання електронного особистого кабінету пацієнта в електронній системі охорони здоров’я. 4) впровадження електронних рецептів на всі рецептурні препарати. | Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | січень - грудень 2024 року |  | забезпечено | Впровадження використання електронного особистого кабінету пацієнта в електронній системі охорони здоров’я. Впровадження електронних рецептів на всі рецептурні препарати
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
7. | п.87. Впровадження комплексних реабілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючої системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних сучасних підходів. 1) впровадження навчання медичних працівників та активне використання ними національного класифікатора Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я для оцінки втрати функціональності. 6) забезпечення включення пакета реабілітаційних послуг до проекту Програми медичних гарантій на 2024 рік, що дозволить фахівцям надавати реабілітаційну допомогу самостійно відповідно до мети, зазначеної в індивідуальному реабілітаційному плані | Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | січень -грудень 2024 року |  | Впровадження навчання медичних працівників та активне використання ними національного класифікатора Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я для оцінки втрати функціональності в рамках бепервного професійного розвитку. | Впровадження навчання медичних працівників Центру щодо функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я для оцінки втрати функціональності. Забезпечення включення пакета реабілітаційних послуг до проекту Програми медичних гарантій на 2024 рік
8. | п.88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”) 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки 2) спрощення доступу різних груп населення до вакцинації | Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | січень -грудень 2024 року |  | забезпечено | Проведення інформаційних заходів, для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки. Спрощення доступу різних груп населення до вакцинації
9. | п.89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення 1) врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров’я | Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | січень -грудень 2024 року |  | забезпечено | Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в Центрі. Враховуючи підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час рекострукції в Центрі. Забезпечення супроводу та лікування дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, їм надається послуга раннього втручання за принципом раннього виявлення таких дітей
10. | п.90. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою 1) забезпечення формування пакета послуг з охорони психічного здоров’я на первинному рівні медичної допомоги у рамках Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1464, який забезпечує наявність послуг із психічного здоров’я на первинній ланці надання медичної допомоги, забезпечує доступність таких послуг для пацієнтів в громаді та сприяє дестигматизації сфери психічного здоров’я 2) забезпечення навчання фахівців первинної ланки за Програмою дій із подолання прогалин у сфері психічного здоров’я (‎mhGAP) для збільшення доступності послуг з охорони психічного здоров’я та впровадження кейс-менеджменту на первинному рівні надання медичної допомоги | Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | січень - грудень 2024 рік |  | забезпечено | Послуги надаються, відповідно до укладеного договіру з національною службою здоровʼя України. По пакету медичних гарантій "Супровід і лікування дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги"
11. | п.100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації : 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства | Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | січень - грудень 2024 року |  | Проводимо просвітницьку роботу серед пацієнтів щодо толерантності до насильства | Проводення з працівниками Центру просвітницькіх заходів, надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства, забезпечення проведення тренінгів щодо використання гендерно чутливого підходу під час спілкування з постраждалими, які пережили насильство в умовах збройного конфлікту
12. | 104. Здійснення системного моніторингу дотримання принципу освітньої безбар’єрності у сфері охорони здоров’я 3) забезпечення вільного доступу працівників сфери охорони здоров’я до заходів безперервного професійного розвитку та джерел актуальних професійних медичних знань (українських та міжнародних інформаційних систем, каталогів, бібліотек та баз) | Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | січень -грудень 2024 року |  | забезпечено | Забезпечення вільного доступу працівників Центру до заходів професійного розвитку та джерел актуальних професійних медичних знань
13. | п.130. Проведення моніторингу доступності робочих місць для різних категорій громадян | Директор КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м. Києва | січень -грудень 2024 року |  | забезпечено | Проведення моніторингу доступності робочих місць працівників Центру
| Директор |  | Наталія ПЕТРУЧЕНКО