Звіт щодо виконання плану заходів

на 2024 рік з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору на період до 2030 року в комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»

Святошинського району м. Києва за ІV квартал 2024 року

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Захід | | Очікуваний результат | | Термін реалізації | | | | Стан виконання | |
| Дата початку | | Дата завершення | |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного доступні для всіх груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль 1.1.: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Поширення достовірної інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог щодо інформування про наявні умови доступності будівель і приміщень | 1.1.1.1. провести моніторинг стану пристосування головних входів до будівель для використання особами з інвалідністю | | проведення моніторингу | | 01.01.2024 | | 31.08.2024 | Проведено моніторинг головних входів до будівель Центру. Входи відповідають критеріям безбар'єрності, доступні для маломобільних груп населення. На сходах нанесено контрастне маркування, облаштовані тактильною плиткою, антиковзкими смугами. Прозорі дверні конструкції мають контрастне маркування. | |
| 1.1.2. Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) | 1.1.2.1. визначити об’єкти, які підлягають оцінці у відповідний період | | визначено об’єкти | | 01.06.2024 | | 07.06.2024 | Визначено наступні об'єкти, які підлягають оцінці –укриття. | |
| 1.1.4. Забезпечити доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання медичної допомоги | 1.1.4.1. здійснити моніторинг та опублікувати звіт за результатами моніторингу про доступність приміщень Центру з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | опубліковано звіт на офіційному сайті | | 01.01.2024 | | 31.06.2024 | Інформація про доступність додана на мапу «Місто без меж».. | |
| *Стратегічна ціль 1.2.: об’єкти фізичного оточення створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1.2.1. Пристосовано головні входи до будівель органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для використання особами з інвалідністю | | 1.2.1.1 довести до відома органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | | доведено вимоги чинного законодавства з питань безбар’єрності | 01.04.2024 | 30.05.2024 | | До відома органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування доведено інформацію щодо безбар’єрності головних входів Центру | |
| 1.2.2. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | | 1.2.2.1. облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | | забезпечено доступ до споруд цивільного захисту | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Частково забезпечено доступ до споруд цивільного захисту. Укриття будівлі за адресою: вул. Чорнобильська, 5/7 повністю відповідає вимогам ДБН щодо доступності. | |
|  | | 1.2.2.3. забезпечити функціонування автономних джерел електроживлення для забезпечення функціонування Центру у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | | функціонування автономних джерел електроживлення | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Автономні джерела електроживлення функціонують у періоди відключення централізованого електропостачання. Забезпечується електроживлення укриттів, робочих місць реєстраторів медичних, кабінетів лікарів. Частково підключені кабінети адміністративно-управлінського персоналу. | |