ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2024 рік з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору на період до 2030 року комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»

Святошинського району м. Києва

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Захід | Очікуваний результат | Термін реалізації | Відповідальний |
| Дата початку | Дата завершення |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного доступні для всіх груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** |
| *Стратегічна ціль 1.1.: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* |
| 1.1.1. Поширення достовірної інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог щодо інформування про наявні умови доступності будівель і приміщень | 1.1.1.1. провести моніторинг стану пристосування головних входів до будівель для використання особами з інвалідністю | проведення моніторингу | 01.01.2024 | 31.08.2024 | відповідальна особа з контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 1.1.1.2. оприлюднити на офіційному сайті Центру результати моніторингу стану пристосування головних входів до будівель для використання особами з інвалідністю | забезпечення доступу громадськості до статистичної інформації  | 01.01.2024 | 30.09.2024 | відповідальна особа з контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 1.1.2. Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) | 1.1.2.1. визначити об’єкти, які підлягають оцінці у відповідний період | визначено об’єкти  | 01.06.202301.06.2024 | 07.06.202307.06.2024 | відповідальна особа з контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 1.1.2.2. провести обстеження та оцінку об’єктів, занесених до переліку | проведено обстеження та оцінку об’єктів  | 01.06.202301.06.2024 | 31.08.202331.08.2024 | відповідальна особа з контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 1.1.2.3. надати інформацію щодо проведення обстеження об’єктів та оцінку їх безбар’єрності | надана інформація  | 01.08.2024 | 30.11.2024 | відповідальна особа з контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 1.1.2.4. оприлюднити на офіційному сайті інформацію щодо проведеного обстеження об’єктів та оцінку їх безбар’єрності | забезпечено доступ громадськості до статистичної інформації  | 01.10.2024 | 31.10.2024 | відповідальна особа з контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 1.1.3.Збір і поширення достовірної інформацію про доступність Центру | 1.1.3.1. здійснити моніторинг та опублікувати звіт за результатами моніторингу про доступність Центру | опубліковано звіт на офіційному сайті  | 26.10.2024 | 29.11.2024 | відповідальна особа з контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 1.1.4. Забезпечити доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання медичної допомоги | 1.1.4.1. здійснити моніторинг та опублікувати звіт за результатами моніторингу про доступність приміщень Центру з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | опубліковано звіт на офіційному сайті | 01.01.2024 | 31.06.2024 | відповідальна особа з контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| *Стратегічна ціль 1.2.: об’єкти фізичного оточення створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* |
| 1.2.1. Пристосовано головні входи до будівель органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для використання особами з інвалідністю | 1.2.1.1 довести до відома органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | доведено вимоги чинного законодавства з питань безбар’єрності  | 01.04.2024 | 30.05.2024 | відповідальна особа з контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 1.2.2. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 1.2.2.1. облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | забезпечено доступ до споруд цивільного захисту  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 1.2.2.2. дооблаштувати укриття у Центрі, зокрема засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану  | проведено роботи з облаштування укриттів  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 1.2.2.3. забезпечити функціонування автономних джерел електроживлення для забезпечення функціонування Центру у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання  | функціонування автономних джерел електроживлення | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |