Інформація

про виконання бюджету міста Києва та «Програми

економічного і соціального розвитку м. Києва» за 2020 рік

по головному розпоряднику бюджетних коштів

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації

В звітному періоді ключовим напрямком роботи була організація роботи по виконанню бюджету, своєчасному і правильному фінансуванню видатків, передбачених  бюджетом.

Рішенням сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» зведений бюджет Солом’янського району в складі бюджету міста Києва з урахуванням змін був затверджений в сумі     2 597 675,3 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду 2 030 061,5 тис. грн, видатки спеціального фонду 567 613,8 тис. грн (в тому числі: бюджет розвитку 510 587,2 тис. грн).

Виконання видатків бюджету Солом’янського району в складі бюджету міста Києва за 2020 рік становить 2 419 959,7 тис. грн, з них видатки загального фонду 1 895 997,3 тис. грн (93,4% планових річних показників) та по видатками спеціального фонду 523 962,4 тис. грн (в тому числі бюджет розвитку 474 620,2 тис. грн. що становить 93,0% планових річних показників).

Більшість видатків бюджету традиційно спрямовується на соціально-культурну сферу (освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, молодіжна політика, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). Загальний обсяг видатків на соціально-культурну сферу склав 1 933 785,8 тис. грн. У звітному періоді сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету складала 79,9% та на 269 642,6 тис. грн більше рівня попереднього року.

Серед видатків найбільшими є видатки на освіту – 1 786 259,9 тис. грн (або 73,8% від усіх видатків).

Видатки бюджету за галузевою структурою

(загальний та спеціальний фонд) за 2020 рік

По загальному фонду в першочерговому порядку були профінансовані видатки на захищені статті витрат, виконання по яких склало 1 707 146,6 тис. грн, або 90,0% всіх видатків загального фонду, з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – 1 579 627,6 тис. грн, що становить 99,4% річного плану;

- оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії – 87 609,8 тис. грн, що становить 58,9% річного плану;

- продукти харчування – 34 594,2 тис. грн, що становить 51,4 річного плану;

- медикаменти – 5 315,0 тис. грн, що становить 67,9% річного плану.

Структура видатків загального фонду бюджету

за економічною класифікацією за 2020 рік

Частка видатків на оплату праці з нарахуваннями традиційно є найбільшою серед усіх видатків бюджету. Порівняно з минулим роком вона збільшилась на 21,7% і становила 83,3%. При цьому обсяги цих видатків збільшились на 281 663,0 тис. грн та склали 1 579 627,6 тис. грн.

У 2020 році забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та в повному обсязі проведені розрахунки за спожиті тепло-енергоносії бюджетними установами.

Виконання по іншим статтям видатків загального фонду на утримання бюджетних установ району у  2020 році склало 188 850,7 тис. грн або 86,8% річного плану, в тому числі 44 717,3 тис. грн – видатки на житлово-комунальне господарство (з них: благоустрій території району (утримання КП УЗН) – 40 006,6 тис. грн або 100,0% виконання до річного плану; забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків -  2 629,3 тис. грн або 100,0% виконання до річного плану; забезпечення утримання внутрішньо квартальних проїздів – 2 081,4 тис. грн або 33,3% виконання до річного плану).

Виконання видатків спеціального фонду за 2020 рік складає 523 962,3 тис. грн.

В загальному обсязі виконання видатків спеціального фонду враховано виконання наступних видатків:

- бюджет розвитку – 461 132,5 тис. грн (92,9% до річного плану);

- цільові фонди – 13 487,7 тис. грн (93,8% до річного плану);

- власні надходження бюджетних установ – 49 342,1 тис. грн.

Структура видатків спеціального фонду за 2020 рік

Власні надходження бюджетних установ

49 342,1 тис. грн

Інші кошти спеціального фонду

474 620,2 тис. грн

Всього видатки

за 2020 рік

523 962,3 тис. грн

=                 +

бюджет розвитку

461 132,5 тис. грн

цільові фонди – 13 487,7 тис. грн

придбання обладнання – 24 969,7  тис. грн

капітальні трансферти населенню – 11 547,5 тис. грн

капітальний ремонт інших об’єктів -

191 595,9 тис. грн

капітальний ремонт житлового фонду -

71 267,5 тис. грн

капітальні трансферти підприємствам – 161 751,9 тис. грн

Видатки спеціального фонду бюджету розвитку в частині придбання обладнання довгострокового користування виконано в сумі 24 969,7 тис. грн, в тому числі:

- по галузі «Освіта» - 22 920,9 тис. грн або 75,1% до річного плану;

- по галузі «Культура і мистецтво» - 645,8 тис. грн або 99,8% до річного плану;

- по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 423,6 тис. грн або 34,1% до річного плану (низький рівень освоєння коштів за рахунок неможливості реалізації 7 громадських проєктів на загальну суму 807,0 тис. грн);

- по галузі «Фізкультура і спорт» - 429,6 тис. грн або 76,9% до річного плану;

- підтримка будинку сімейного типу – 549,8 тис. грн або 100,0% до річного плану.

Видатки цільового фонду в сумі 13 487,7 тис. грн або 93,8% до річного плану спрямовано на благоустрій території району (утримання КП УЗН).

Отримано субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 11 547,5 тис. грн, в тому числі:

- 6 539,4 тис. грн на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов;

- 5 008,1 тис. грн на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.

Кошти використані в повному обсязі.

Громадський бюджет

В бюджеті міста Києва на 2020 рік по головному розпоряднику коштів – Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація передбачено кошти в сумі 22 748,323 тис. грн на реалізацію 49 проєктів - переможців громадського бюджету.

З метою забезпечення ефективної реалізації проєктів громадського бюджету у 2020 році забезпечено плідну співпрацю відповідальних виконавців – структурних підрозділів Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з авторами проєктів-переможців.

Протягом року було реалізовано 32 громадських проєкти на суму 15 399,4 тис. грн.

Крім того, у 2020 році завершено реалізацію 3 громадських проєктів, які не було реалізовано у 2019 році (ГБ-3), а саме: №84 «Чисті тротуари Солом’янки», №539 «Безпечні тротуари «Турецького містечка» (ДНЗ «Золотий ключик», ДНЗ №63, гімназія «Міленіум» №318)», №667 «Smart Yard».

У 2020 році не реалізовано 17 проєктів – переможців ГБ-2020. З них неможливо реалізувати 13 проєктів:

11 проєктів (№№771, 1322, 406, 453, 459, 772, 1230, 2147, 2149, 618, 1077) передбачають реалізацію на території державної власності та потребують передачу в безкоштовне користування (позичку) майна, що суперечить частині 2 статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

2 проєкти (№№732, 2095) не реалізовано у зв’язку із встановленням карантинних обмежень (проєкти передбачають проведення культурно-масових заходів).

По 4 проєктам (№№1290, 1901, 744, 746) завершення реалізації проєктів перенесено на 2021 рік.

Реалізація Громадського бюджету 2020 по

Солом’янському району міста Києва

Інформація щодо використання коштів бюджету міста Києва по головному розпоряднику бюджетних коштів Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації в розрізі бюджетних програм додається.

Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік для Солом’янської РДА було передбачено видатки в сумі 505,1 млн. грн (у тому числі за рахунок коштів ДФРР – 55,6 млн. грн та субвенції з державного бюджету – 11,2 млн. грн), з них:

капітальне будівництво – 221 млн. грн;

капітальний ремонт – 284,1 млн. грн.

Станом на 01.01.2021 виконано робіт на суму 478,8 млн. грн, що становить 94,8%. Для порівняння у 2019 році за цей же період виконання становило 91,2% (освоєно було 261,4 млн. грн).

По капітальному будівництву за 2020 рік виконано робіт на суму 215,4 млн. грн (97,5%). Для порівняння у 2019 році виконання становило 
96,4% (103,4 млн. грн). Кошти ДФРР освоєно у повному обсязі.

Найбільший обсяг фінансування було направлено на 4 об’єкти, це:

- будівництво каналізаційного колектора у приватному секторі мікрорайону Олександрівської Слобідки;

- каналізування приватного сектора мікрорайону Караваєві Дачі (ІІ черга);

До речі, роботи по об’єкту завершено у повному обсязі, наразі йде підготовка об’єкту для введення в експлуатацію та передачі мереж на баланс до Київводоканалу.

- реконструкція ДНЗ № 306 на просп. Повітрофлотському, 40-А;

- реконструкція школи № 22 на просп. Відрадному, 36-В;

Всього у 2020 році було направлено на реконструкцію в сумі 175,6 млн. грн, з них за кошти ДФРР – 55,6 млн. грн. Передбачене фінансування освоєно майже у повному обсязі, виконання становить 99,7% (175,1 млн. грн).

Ступінь будівельної готовності об’єкту – 95,4%.

Завершити реконструкцію плануємо у першому півріччі 2021 року.

Роботи по іншим об’єктам продовжуються.

По капітальному ремонту за 2020 рік виконано робіт на суму 
263,4 млн. грн (92,7%, а без урахування боргів 93,3%). Для порівняння у 
2019 році за цей же період виконання становило 88,1% (157,9 млн. грн).

По галузі «Житлово-комунальне господарство» виконано робіт на суму 144,8 млн. грн (90,5%, а без урахування боргів 91,5%). Для порівняння у 
2019 році виконання становило 88,2% (114,2 млн. грн).

Було проведено роботи із заміни вікон, капітального ремонту сходових клітин, вхідних груп, фасадів, покрівель, інженерних та електричних мереж, асфальтового покриття міжквартальних проїздів, облаштувано ігрові, спортивні майданчики та контейнерні майданчики для сміття, а також громадські проекти-переможці конкурсу.

По галузі «Освіта» виконано робіт на суму 109,6 млн. грн (95,4%), для порівняння у 2019 році виконання становило 87,1% (41,2 млн. грн). Також по галузі «Освіта» було передбачено виконання робіт на 36 об'єктах за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічних розвиток (у тому числі один перехідний з 2019 року «Облаштування бігових доріжок в СЗШ 
№ 187») на загальну суму 11,2 млн. грн, роботи виконано на всіх об'єктах, освоєно 11 млн. грн, що становить 98,6% виконання.

Було проведено роботи із заміни вікон, капітального ремонту огорожі, підпірних стін, приміщень, вхідних груп, харчоблоків, місць загального користування, фасадів, покрівель, інженерних та електричних мереж, а також громадські проекти-переможці конкурсу.

По галузі «Культура і мистецтво» виконано робіт на суму 2,6 млн. грн 
(94,8%), для порівняння у 2019 році за цей же період виконання становило 
97,3% (0,9 млн. грн).

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» виконано робіт на суму 5,6 млн. грн (97,8%).

По галузі «Фізична культура та спорт» виконано робіт на суму 
0,8 млн. грн (99,3%), для порівняння у 2019 році за цей же період виконання становило 96,8% (1,5 млн. грн).