## НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Київського міського голови
від 21.04.2023 № 350
Інформація про виконання у І кварталі 2024 року (станом на 13.05.2025) в Шевченківському районі м. Києва Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в м. Києві
№ п-ту | Завдання | Захід | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Стан виконання заходу | Термін реалізації |  | Відповідальний за виконання | Ресурсне/фінансове забезпечення |  | Міжнародна технічна допомога
[5 empty] | Дата початку | Дата завершення |  | Джерело | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)
Напрям 1. Фізична безбар'єрність
Стратегічна ціль 1.1. Моніторинг і контроль у сфері доступності об’єктів фізичного оточення та транспорту на систематичній основі
| 1.1.1. Збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1.1.1.1. Створити та впровадити програмні продукти "Інформаційна база об'єктів соціальної сфери та безбар'єрних маршрутів в місті Києві" та інформаційного шару "Мапа доступності міста Києва" інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" | Створено та впроваджено програмні продукти "Інформаційна база об'єктів соціальної сфери та безбар'єрних маршрутів в місті Києві" та інформаційного шару "Мапа доступності міста Києва" інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП ГІОЦ | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
|  | 1.1.1.2. Провести збір інформації, систематизацію та аналіз стану фізичної безбар’єрності комунальних закладів культури територіальної громади міста Києва | Проведено збір інформації, систематизацію та аналіз стану фізичної безбар’єрності комунальних закладів культури територіальної громади міста Києва |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
|  | 1.1.1.3. Провести моніторинг облаштування дитячих майданчиків з урахування принципів доступності та універсального дизайну | Проведено моніторинг облаштування дитячих майданчиків з урахування принципів доступності та універсального дизайну | Згідно даних інвентаризації: на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків, які перебувають в господарському віданні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» , знаходиться 411 дитячих та 119 спортивних майданчиків, які облаштовані без урахування принципів дорступномті та універсального дизайну. | 2024-01-01 | 2024-03-31 | КП "Керуюча компанія з обслуговування Шевченківського району м. Києва" | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
|  | 1.1.1.4. Провести моніторинг наявності обладнання з метою здійснення альтернативних форматів інформаційного супроводу (перекладом жестовою мовою, субтитрами, аудіодискрипцією (тифлокоментуванням) в комунальних закладах культури столиці та його придбання у разі відсутності | Проведено моніторинг наявності обладнання з метою здійснення альтернативних форматів інформаційного супроводу (перекладом жестовою мовою, субтитрами, аудіодискрипцією (тифлокоментуванням) в комунальних закладах культури столиці та його придбано у разі відсутності |  |  |  | Департамент культури, Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
|  | 1.1.1.5. Здійснити моніторинг доступності приміщень комунальних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку міста Києва | Проведено моніторинг доступності приміщень комунальних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку міста Києва |  |  |  | Департамент молоді та спорту, Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
| 1.1.2. Здійснити аналіз ефективності діяльності “комітетів доступності” - консультативно-дорадчих органів при виконавчому органі Київської міської ради та районних адміністрацій | 1.1.2.1. Провести аналіз ефективності діяльності “комітетів доступності” - консультативно-дорадчих органів при виконавчому органі Київської міської ради та районних адміністрацій | Проведено аналіз та оприлюднено результати ефективності діяльності “комітетів доступності”- консультативно-дорадчих органів при виконавчому органі Київської міської ради та районних адміністрацій |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Радники/уповноважені з питань безбар'єрності в м.Києві, Уповноважений Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
| 1.1.3. Забезпечення обов’язкового долучення громадськості до процесу прийняття рішень в частині створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та із сталої мобільності на місцях | 1.1.3.1. Долучити громадськість до процесу прийняття рішень в частині створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та із сталої мобільності на місцях; | Долучено громадськість до процесу прийняття рішень в частині створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та із сталої мобільності на місцях | Перелік об’єктів, які підлягають моніторингу у 2024 році буде визначений Мінінфраструктури і громадськими організаціями, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю») має бути оприлюднений з 01.06.2024, після цього буде проводитись відповідна робота. До цього, у разі надходження нової інформації від управителів щодо обстежених об’єктів. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація надає доповнений додаток 2 до Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації щомісяця до 02 числа, наступного за звітним. Під час засідань районної громадської ради одним із пріорітетних питань є створення безбар'єрного простору. До вказаних засідань обов'язково долучаються громадські організації осіб з інвалідністью, студентська молодь та балансоутримувачі об'єктів з метою розробки моделі та створення доступності до об'єктів інфрастуктури Шевченківського району. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Структурні підрозділи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Управління містобудування, архітектури та землекористування | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
|  | 1.1.3.2. Призначити радників/уповноважених з питань безбар'єрності при Київській міській державній адміністрації, виконавчому органі Київської міської ради, районних в місті Києві державних адміністрацій | Призначено 12 радників/уповноважених з питань безбар'єрності при Київській міській державній адміністрації, виконавчому органі Київської міської ради, районних в місті Києві державних адміністрацій | Відповідальною особою з питань безбар'єрності в районі визначено заступника голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації - Чуздюка Олега Олексійовича. |  |  | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
| 1.1.4. Забезпечення своєчасного та належного реагування органів державної влади і органів місцевого самоврядування на звернення громадян щодо незабезпечення доступності об’єктів фізичного оточення | 1.1.4.1.Забезпечити своєчасне та належне реагування органів державної влади і органів місцевого самоврядування на звернення громадян щодо незабезпечення доступності об’єктів фізичного оточення | Забезпечено своєчасне та належне реагування органів державної влади і органів місцевого самоврядування на звернення громадян щодо незабезпечення доступності об’єктів фізичного оточення | На 2024 рік розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державна адміністрації від 29.04.2024 № 348 затверджено Адресний перелік об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень, до якого увійшов 21 об'єкт з виконання робіт з влаштування пандусів у житлових будинках за наступними адресами: вул. Дегтярівська, 35/9, вул. Руданського, 1-Б, вул. Бульварно-Кудрявська, 32,вул. Сальського, 8, вул. Деревлянська, 2/6, вул. Щербаківського, 55-А, вул. Бакинська, 37-А, вул. Зеленого Клину, 1/9, просп. Берестейський, 15, вул. Ризька, 18, вул. Іллєнка, 87, вул. Якубенківська, 2/4, вул. Олександрівська, 16, вул. Мурашка,4-Б, вул. Данила Щербаківського, 59, вул. Шулявська, 20/22, вул. Гончара Олеся, 88-Б, просп. Берестейський, 70, вул. Пирогова, 2, вул. Шолуденка, 2, вул. Щусєва,44 (2 під'їзди). Окрім цього, на 2024 рік за КПКВКМБ 4916011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» по спеціальному фонду заплановано виконання робіт зі встановлення 4 пандусів у житлових будинках за адресами: вул. Котарбинського Вільгельма, 23, вул. Загорівська, 12, вул. Корчака Януша, 64, вул. Печенізька, 4. Хід виконання станом на 10.05.2024: укладено договори з виконаня робіт з розробки проектно-кошторисної документації, стадія «РП» та проходження її експертизи для проведення робіт капітального ремонту житлового будинку (влаштування пандусу). Також заплановано виконання робіт з капітального ремонту вхідної групи з влаштуванням пандусу на просп. Берестейський, 5. Хід виконання станом на 10.05.2024: підготовча стадія. |  |  | Замовником робіт було визначено Управління містобудування, архітектури тa землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (розпорядження ШРДА від 29.04.2024 № 348) Замовником робіт було визначено Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації | Бюджет міста Києва | Заплановано освоїти суму 20000, тис. грн. Заплановано освоїти суму на встановлення 4 пандусів 4 396,028 тис. грн., кап.ремонт 1 вхідної групи - 5 896,028 тис.грн | -
Стратегічна ціль 1.2. Нормативно-правова та нормативна база у сфері доступності об’єктів фізичного оточення та транспорту ефективна, гармонізована та відповідає сучасним вимогам
| 1.2.1. Забезпечення під час закупівлі за кошти державного бюджету та за рахунок бюджету міста Києва рухомого складу комунального транспорту територіальної громади міста Києва (міського, міжміського, сполучення), придбання моделей, які максимально пристосовані для перевезення маломобільних груп населення, а також дообладнання існуючого парку спеціальними і допоміжними засобами для перевезення та переміщення осіб з числа таких груп | 1.2.1.1. Придбати громадський транспорт пристосований до перевезень маломобільних груп населення та обладнано сучасними електронними інформаційними системами | Придбано громадський транспорт пристосований до перевезень маломобільних груп населення та обладнано сучасними електронними інформаційними системами |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 1.2.1.2. Виконати роботи з капітального ремонту станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення | Виконані роботи з капітального ремонту станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
| 1.2.2. Встановлення технічних вимог (специфікацій) доступності до громадського транспорту. Включення вимоги доступності до технічної специфікації публічної закупівлі транспортних засобів | 1.2.2.1. Включити вимоги доступності до технічної специфікації публічної закупівлі транспортних засобів | Включено вимоги доступності до технічної специфікації публічної закупівлі транспортних засобів |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
| 1.2.3.Створення механізмів фінансування заходів із забезпечення фізичної безбар’єрності | 1.2.3.1. Забезпечити фінансування заходів із фізичної безбар’єрності | Проведено заходи із забезпечення доступності комунальних закладів культури територіальної громади міста Києва |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
|  |  | Встановлено та використовується аудіогід у комунальних закладах культури територіальної громади міста Києва |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
|  |  | Забезпечено архітектурну доступність більшої кількості закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, їх належний санітарно-технічний стан, проведений капітальний ремонт приміщень, що тривалий час не функціонують (забезпечено функціонування всіх закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва з урахуванням універсального дизайну та розумного пристосування) |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  |  | Виконані роботи в м.Києві з пониження бортового каменю на вулицях, дорогах (краю проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя) в місцях перетину пішохідних шляхів (тротуарів) та із дорогами для проїзду автотранспортних засобів (до 0 сантиметра), встановлено бортовий камінь на зупинках на рівні підлоги транспортного засобу загального користування, попереджувальних, направляючих та інформаційних тактильних смуг на пішохідних шляхах руху, пристроїв звукового дублювання сигналів світлофорів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням зору, згідно із затвердженими відповідними планами-графіками | Відповідно до плану поточного ремонту вулично-дорожньої мережі Шевченківського району м. Києва було виконано роботи з пониження бортового каменю на вулицях, дорогах (краю проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя) в місцях перетину пішохідних шляхів (тротуарів) та із дорогами для проїзду автотранспортних засобів (до 0 сантиметра), влаштовано попереджувальні, направляючі та інформаційні тактильні смуги на пішохідних шляхах руху за наступними адресами: вул. Володимирська - пров. Десятинний; вул. Володимирська, 1; вул. Михайлівська, 7; вул. Десятинна, 10, вул. Богдана Хмельницького,61, вул. В. Житомирська ріг вул. Стрілецька, вул. В. Житомирська,2, вул. В. Житомирська ріг вул. Гончара, вул. Герцена,25, вул. Десятинна, 2, вул. Турчина, 6 вул. Винниченка, 13 вул. Гарета Джонса, 5 (вул. Хохлових), Вознесенський узвіз (на ділянці від буд. № 3/5 до буд. № 21). | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району" | Бюджет міста Києва | В межах фінансування освоєно 1242,886 тис.грн. | -
Стратегічна ціль 1.3. Фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту висококваліфіковані щодо доступності
| 1.3.1. Проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів прийняття управлінських рішень (державних службовців, замовників, проектувальників, виконавців, перевізників) з важливості створення фізичної безбар’єрності | 1.3.1.1. Провести наради, семінари, "круглі столи" серед суб’єктів прийняття управлінських рішень (державних службовців, замовників, проектувальників, виконавців, перевізників) з важливості створення фізичної безбар’єрності | Проведено наради, семінари, "круглі столи" серед суб’єктів прийняття управлінських рішень (державних службовців, замовників, проектувальників, виконавців, перевізників) з важливості створення фізичної безбар’єрності | В Шевченківському районі м. Києва постійно проводяться наради серед суб’єктів прийняття управлінських рішень та громадськості стосовно обговорення нагальних питань, які стосуються створення безбар’єрного простору. Зокрема, разом із ЛУН Місто було запущено мапу "Місто без меж: Шевченківський район". Це справді унікальний проєкт, створений у співпраці державного та громадського сектору, а також соціально-відповідального бізнесу. Близько 3 місяців плідної роботи і більше 1500 локацій вже доступні до перегляду. Важливо підкреслити вклад тих, хто безпосередньо долучився до внесення даних – це всі структурні підрозділи Шевченківської райдержадміністрації: представники Управління культури, освіти, Відділ молоді та спорту, Сектор з питань охорони здоров’я, Управління житлово-комунального господарства, КП “ШЕУ”, КП “Керуюча компанія”, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень, а також активна молодь. Вони доклали максимум зусиль, щоб фізично обійти, перевірити локації та внести дані на мапу. Даною мапою може користуватися кожен громадянин, перейшовши за посиланням: https://misto.lun.ua/barrier-free/shev | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Структурні підрозділи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
Напрям 2. Інформаційна безбар'єрність
Стратегічна ціль 2.1. Доступність для всіх інформації, яка надходить від суб’єктів владних повноважень
| 2.1.1. Надання інформації, що розповсюджується суб’єктами владних повноважень на запит осіб з інвалідністю у доступних та придатних для них форматах, своєчасно і без додаткової оплати | 2.1.1.1. Своєчасно надавати інформацію, що розповсюджується суб’єктами владних повноважень на запит осіб з інвалідністю у доступних та придатних для них форматах, своєчасно і без додаткової оплати | Своєчасне надання інформації, що розповсюджується суб’єктами владних повноважень на запит осіб з інвалідністю у доступних та придатних для них форматах, своєчасно і без додаткової оплати | У разі надходження запитів від осіб з інвалідністю інформація надається вчасно. | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Структурні підрозділи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
| 2.1.2. Забезпечення інформацією щодо функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування для всіх суспільних груп | 2.1.2.1. Створити інклюзивне середовище та забезпечити безперешкодний доступ до інформації про події в місті Києві для осіб з інвалідністю (зокрема, з порушенням зору та слуху) | Створено інклюзивне середовище та забезпечено безперешкодний доступ до інформації про події в місті Києві для осіб з інвалідністю (зокрема, з порушенням зору та слуху) |  |  | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва" | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 2.1.2.2. Забезпечити задоволення інформаційних, освітніх і культурних потреб киян усіх вікових категорій і соціальних груп з осередком аудиторії 30-59 років, цільовою аудиторією 18+ та наявною аудиторією 4+ | Забезпечено задоволення інформаційних, освітніх і культурних потреб киян усіх вікових категорій і соціальних груп з осередком аудиторії 30-59 років, цільовою аудиторією 18+ та наявною аудиторією 4+ |  |  | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва" | Бюджет міста Києва/Інші джерела | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 2.1.2.3. Постійно висвітлювати в засобах масової інформації та соціальних мережах питання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства: - оперативне поширення інформації про події; - проведення брифінгів, публічних звітів, засідань за круглим столом; - розміщення спеціалізованих твеле-та радіопрограм, окремих рубрик та організації прес- конференцій; - виготовлення відео/аудіо сюжетів; - презентації кращих практик громадської участі та діяльності органів самоорганізації населення міста Києва | Постійно висвітлюється в засобах масової інформації та соціальних мережах питання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства: - оперативне поширення інформації про події; - проведення брифінгів, публічних звітів, засідань за круглим столом; - розміщення спеціалізованих твеле-та радіопрограм, окремих рубрик та організації прес- конференцій; - виготовлення відео/аудіо сюжетів; - презентації кращих практик громадської участі та діяльності органів самоорганізації населення міста Києва |  |  | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Комунальне підприємство Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації»; Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації» | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
| 2.1.3. Організація перекладу новин та іншої важливої інформації мовою легкого читання | 2.1.3.1. Забезпечити при телевізійному мовленні КП КМР „ТК Київ” розмір зображення диктора-перекладача жестової мови достатнім для розпізнавання рухів його тіла і виразів обличчя на звичній/нормальній відстані від екрану (зображення диктора жестової мови в спокійному стані має займати одну шосту частину кадру для задоволення цієї вимоги) | Забезпечено при телевізійному мовленні КП КМР „ТК Київ” розмір зображення диктора-перекладача жестової мови достатнім для розпізнавання рухів його тіла і виразів обличчя на звичній/нормальній відстані від екрану (зображення диктора жестової мови в спокійному стані має займати одну шосту частину кадру для задоволення цієї вимоги) |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
|  | 2.1.3.2. Збільшити обсяг добового телевізійного мовлення КП КМР „ТК Київ” із перекладом на жестову мову | Збільшено обсяг добового телевізійного мовлення КП КМР „ТК Київ” із перекладом на жестову мову |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
Напрям 3. Цифрова безбар'єрність
Стратегічна ціль 3.1. Доступність для всіх швидкісного Інтернету та засобів доступу до Інтернету
| 3.1.1. Проведення комп’ютеризації та широкосмугового доступу до Інтернету соціальної інфраструктури | 3.1.1.1. Провести комп’ютеризацію об’єктів публічної інфраструктури (опорних шкіл, лікарень, пошти, державних структур, бібліотек) територіальної громади міста Києва | Створено, впроваджено, супроводжується та модернізовано інформаційно-телекомунікаційні системи/підсистеми освітнього та наукового простору територіальної громади міста Києва |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП ГІОЦ | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
| 3.1.2. Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 3.1.2.1. Забезпечити підключення закладів соціальної інфраструктури територіальної громади міста Києва та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | Збільшення кількості закладів соціальної інфраструктури територіальної громади міста Києва та органів місцевого самоврядування підключених до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП ГІОЦ | Бюджет міста Києва та державний бюджет | В межах фінансування
| 3.1.3. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів територіальної громади міста Києва | 3.1.3.1. Забезпечити необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету закладів освіти та культури, а також бібліотеки та інші хаби територіальної громади міста Києва | Забезпечено заклади освіти та культури, а також бібліотеки та інші хаби територіальної громади міста Києва доступом до Інтернету | Приміщення всіх бібліотек Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Києва (далі - ЦБС) забезпечені безперешкодним безоплатним доступом до мережі Інтернет провідним та через Wi-Fi. В ЦБС Шевченківського району м. Києва діють 3 Інтернет – центри (15 місць) та ще 31 Інтернет місце в 14 бібліотеках ЦБС. Загалом, Інтернет-послугою скористалися 5397 користувачів, 12456 разів. З 19 бібліотек ЦБС Шевченківського району м. Києва 17 бібліотек забезпечені комп’ютерною технікою (60 комп’ютерів) з доступом до мережі інтернет. У 2 бібліотеках, а саме: бібліотеці ім. С. Скляренка (вул. О. Гончара, 75) та бібліотеці ім. Є. Плужника (вул. В. Ярмоли, 4) проводиться капітальний ремонт приміщень. Здійснюється забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету закладів освіти Шевченківського району м. Києва в межах виділеного фінансування. | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Управління культури Централізована бібліотечна система Шевченківського району м. Києва Управління освіти | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
Стратегічна ціль 3.2. Доступність усіх громадян до здобуття цифрової освіти
| 3.2.1.Розширення мережі цифрових хабів, створення хабів на базі закладів загальної середньої освіти та центрів надання адміністративних послуг територіальної громади міста Києва | 3.2.1.1. Створення хабів на базі закладів загальної середньої освіти та центрів надання адміністративних послуг територіальної громади міста Києва | Розширення мережі цифрових хабів, створено хаби на базі закладів загальної середньої освіти та центрів надання адміністративних послуг територіальної громади міста Києва |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент інформаційно- комунікаційних технологій, Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
| 3.2.2. Запровадження обов’язкового навчання соціальних робітників базовим цифровим навичкам для надання підтримки особам похилого віку та особам з інвалідністю | 3.2.2.1. Провести навчання соціальних робітників базовим цифровим навичкам для надання підтримки особам похилого віку та особам з інвалідністю | Проведення навчання соціальних робітників базовим цифровим навичкам для надання підтримки особам похилого віку та особам з інвалідністю |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Центр соціальних служб, Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
Стратегічна ціль 3.3. Доступність для усіх громадян до цифрових послуг, а також державних веб-сайтів та додатків
| 3.3.1. Розроблення спеціальних електронних додатків для забезпечення осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, функцій верхніх кінцівок доступом до цифрових послуг | 3.3.1.1.Розроблення, створення, впровадження та здійснення модернізації автоматизованої цифрової інформаційно-телекомунікаційної системи сервісів єдиного ветеранського простору міста Києва за принципом "Єдиного вікна" | Створено, впроваджено, супроводжується та здійснено модернізацію автоматизованої цифрової інформаційно-телекомунікаційної системи сервісів єдиного ветеранського простору міста Києва за принципом "єдиного вікна" |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КГІ «Головний інформаційно обчислювальний центр» | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  |  | Створено програмний модуль "Інформаційна база об'єктів соціальної сфери та безбар'єрних маршрутів в місті Києві" та інформаційного шару "Мапа доступності міста Києва" інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент інформаційно- комунікаційних технологій Департамент соціальної політики, Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КГІ «Головний інформаційно обчислювальний центр» | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
|  |  | Створено сервіс Електронний кабінет Захисника, який працюватиме за принципом "єдиного вікна" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій, Департамент соціальної політики, Департамент молоді і спорту, Департамент освіти і науки, Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам Антитерористичної операції" | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
| 3.3.2. Розроблення узгодженого та комплексного підходу щодо цифровізації сфер життя та наявності аналогових відповідників публічних послуг | 3.3.2.1.Впровадити та поширити цифровий продукт з урахуванням вимог доступності | Створено мережу інформування населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та загроз. Створено, дооснащено та проводиться супровід системи оповіщення населення та комунальних служб в разі надзвичайних ситуацій , та оснащено місця встановлення комплексної міської системи відеоспостереження, техногенних об'єктів підвищеної небезпеки та інших місць скупчення населення зовнішніми датчиками-сенсорами |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Інформатика" | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар'єрність
Стратегічна ціль 4.1 Забезпечення усіх груп населення рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі
| 4.1.1. Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | 4.1.1.1. Забезпечити надання культурно-мистецьких послуг киянам-Захисникам та Захисницям України, киянам-членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Забезпечено надання культурно-мистецьких послуг киянам-Захисникам та Захисницям України, киянам-членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | В бібліотеках ЦБС Шевченківського району м. Києва п роведено 5 культурно-мистецьких заходів для киян - Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, зокрема: зустріч з військовослужбовцем десантно-штурмових військ, засновником Спілки поранених «Міцні 300», спортивним амбасадором проєкту «Повернись живим» - Андрієм Кучером з позивним «Мер» в бібліотеці ім. С. Васильченка для дітей; творча зустріч «Війна триває. Хроніка перетворення» з авторкою книги «Війна, яка змінила нас» - письменницею, поетесою Катериною Пилипчук за участі воїнів ЗСУ в бібліотеці ім. А. Костецького для дітей. | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Управління культури Централізована бібліотечна система Шевченківського району м. Києва | - | - | -
|  | 4.1.1.2. Виготовити, встановити та обслуговувати міні макети туристично привабливих об'єктів із застосуванням шрифту Брайля для осіб з інвалідністю (порушеннями зору), а також укласти направляючі та інформаційні тактильні смуги на шляхах руху до зазначених об’єктів | Виготовлено, встановлено та обслуговуються міні макети туристично привабливих об'єктів із застосуванням шрифту Брайля для осіб з інвалідністю (порушеннями зору), а також укладено направляючі та інформаційні тактильні смуги на шляхах руху до зазначених об’єктів |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київський центр розвитку туризму" | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.1.1.3. Забезпечення основних туристичних місць навігацією (встановлення нових та обслуговування існуючих туристичних пілонів та вказівників туристичних об’єктів з елементами цифровізації) з урахуванням потреб різних груп туристів | Забезпечено основні туристичні місця навігацією (встановлено нові та обслуговуються існуючі туристичні пілони та вказівники туристичних об’єктів з елементами цифровізації) з урахуванням потреб різних груп туристів |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київський центр розвитку туризму" | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.1.1.4. Створити та облаштувати нклюзивні туристичні маршрути для маломобільних груп користувачів (в т.ч. осіб з інвалідністю (з порушеннями зору), шляхом включення до маршруту локацій зі встановленими міні-моделями туристичних об’єктів та застосування шрифту Брайля) | Створено та облаштовано інклюзивні туристичні маршрути для маломобільних груп користувачів (в т.ч. осіб з інвалідністю (з порушеннями зору), шляхом включення до маршруту локацій зі встановленими міні-моделями туристичних об’єктів та застосування шрифту Брайля) |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне некомерційне підприємство "Київський центр розвитку туризму" | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.1.1.5. Забезпечити можливістю екскурсійного обслуговування жестовою мовою (субтитрування, аудіокоментування та інші формати подачі інформації для читання та спілкування) | Забезпечено можливість екскурсійного обслуговування жестовою мовою (субтитрування, аудіокоментування та інші формати подачі інформації для читання та спілкування) за запитом відвідувачів |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
| 4.1.3.Заохочення та впровадження у політичне, суспільне, культурне життя практик діалогу між різними групами населення та суб’єктами прийняття рішень | 4.1.3.1. Сприяти розвитку діалогу між різними групами населення та суб’єктами прийняття рішень | Забезпечено модернізацію та розвиток відкритих громадських просторів |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації» | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.1.3.2. Організувати та провести Київський Форум рівних прав та можливостей "Сила у рівності" | Організовано та проведено Київський Форум рівних прав та можливостей "Сила у рівності" |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.1.3.3. Провести інформаційно-навчальні заходи для коаліції громадських об'єднань "Коаліція 1325.Київ" | Проведено інформаційно-навчальні заходи для коаліції громадських об'єднань "Коаліція 1325.Київ" |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.1.3.4. Забезпечити діяльність Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до завдань, передбачених Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні | Забезпечено діяльність Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до завдань, передбачених Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.1.3.5. Проводити щорічні Київські форуми розвитку громадянського суспільства, районні форуми розвитку громадянського суспільства | Проводяться щорічні Київські форуми розвитку громадянського суспільства, районні форуми розвитку громадянського суспільства |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Комунальне підприємство Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації»; Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації» | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
Стратегічна ціль 4.2. Усвідомлення усіма громадянами важливості створення безбар’єрного простору та участь в житті суспільства без дискримінації
| 4.2.1. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 4.2.1.1. Провести заходи інформаційно-методичного характеру для представників органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, депутатів Київської міської ради, працівників комунальних закладів соціальної сфери. Забезпечено інформаційний супровід діяльності закладів, установ, організацій, що проводять соціальну роботу, надають соціальні послуги в контексті забезпечення засад безбар’єрності та недискримінації | Проведено заходи інформаційно-методичного характеру для представників органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, депутатів Київської міської ради, працівників комунальних закладів соціальної сфери. Забезпечено інформаційний супровід діяльності закладів, установ, організацій, що проводять соціальну роботу, надають соціальні послуги в контексті забезпечення засад безбар’єрності та недискримінації |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Київський центр соціальних служб, уповноважений Київської міської ради з питань осіб з інвалідністю, Радник-уповноважений з питань безбар'єрності | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
|  | 4.2.1.2. Провести тренінги для персоналу закладів (установ, організацій) всіх форм власності, дотичних до сфери обслуговування та надання послуг, в тому числі - транспортних, правилам сервісного обслуговування та надання послуг особам з інвалідністю | Проведено тренінги для персоналу закладів (установ, організацій) всіх форм власності, дотичних до сфери обслуговування та надання послуг, в тому числі - транспортних, правилам сервісного обслуговування та надання послуг особам з інвалідністю |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Центр соціальних служб, громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
| 4.2.2. Впровадження кращих практик, програм підтримки та підвищення рівня обізнаності батьків дітей з інвалідністю | 4.2.2.1. Підвищити рівень обізнаності батьків дітей з інвалідністю про програми підтримки та роботу центрів раннього втручання | Проведено інформування населення про роботу центрів раннього втручання | В Шевченківському районі м. Києва систематично надаються консультації батькам дітей з інвалідністю щодо питань раннього втручання. З метою вчасного, на ранніх стадіях виявлення дітей, які мають порушення розвитку або є ризик виникнення таких порушень, лікарі ретельно проводять медичні огляди дитячого населення та скеровують до профільних спеціалістів. Діти, які потребують послуги раннього втручання, скеровуються до Центрів реабілітації дітей з інвалідністю. При направленні дітей з інвалідністю надається копія медичного висновку про встановлення інвалідності дитині. На кожну дитину з інвалідністю розроблена індивідуальна програма реабілітації. За наявності, заклад охорони здоров`я надає копію виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого форми № 027/о. | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Управління освіти Сектор з питань охорони здоров’я Заклади охорони здоров’я, що віднесені до сфери управління Шевченківської РДА | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
| 4.2.3. Підвищення рівня обізнаності державних службовців щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | 4.2.3.1. Провести заходи, "круглі столи", семінари, конференції, наради щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Проведено заходи, "круглі столи", семінари, конференції, наради щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | 18.01.2024 - Засідання районного комітету доступності. Питання порядку денного: щоквартальне звітування щодо виконання Національного плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в м. Києві; створення Мапи доступності Шевченківського району м. Києва; доопрацювання та наповнення рубрики "Безбар’єрність. Шевченківський район"; визначення відповідальної особи з питань безбар’єності в Шевченківській РДА, а також обговорення питання оновлення складу районного Комітету дотупності. 29.02.2024 - З метою підвищення рівня архітектурної доступності населених пунктів України та побудови інклюзивного суспільства, разом з Денисом Суділковським, головою ГО «ЛУН Місто» було підписано Меморандум про співпрацю із Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією. Меморандум передбачає проведення спільних заходів задля розвитку безбарʼєрності в Україні, а також забезпечення функціонування мапи безбарʼєрності, яка містить інформацію про доступність закладів освіти, медицини, соціальної сфери, інфраструктури, транспорту та інших важливих об’єктів. Мета: 🔹Створити безбар’єрне середовище, де кожна людина може вільно пересуватися, жити та працювати; 🔹Забезпечити доступ до освіти, культури, спорту та інших сфер життя для всіх громадян; 🔹Сформувати культуру інклюзивності. 18.03.2024 - У Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації відбулася нарада по безбар'єрності з підрозділами ШРДА, за участі очільника О. Поповцева та представників ГО ЛУН, на якій обговорили низку важливих питань, зокрема, механізми дослідження якості міського середовища за визначеними показниками. 03.04.2024 - Відбулося засідання Комісії з питань безбарʼєрності при Громадській раді ШРДА. Питання порядку денного: залучення Комісії до збору даних для анкет (пропозиції ГО); моніторинг військових з інвалідністю в районі, залучення приватного сектору до заповнення анкет/погодження моніторингу, висвітлення локацій на Мапі доступності. | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Структурні підрозділи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації ГО «ЛУН Місто» | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
Стратегічна ціль 4.3. Забезпечення усіх громадян рівним правами та можливостями політичної участі та доступу до правосуддя
| 4.3.1.Забезпечення збору та аналізу статистичних даних щодо участі жінок та чоловіків у виборчому процесі та щодо їх представництва на виборних посадах на місцевому рівні | 4.3.1.1. Провести збір, узагальнення та аналіз кадрового складу структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та органів місцевого самоврядування за гендерно дезагрегованими показниками та підготовка відповідних рекомендацій | Проведено збір, узагальнення та аналіз кадрового складу структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та органів місцевого самоврядування за гендерно дезагрегованими показниками та підготовка відповідних рекомендацій |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
| 4.3.2. Забезпечення паритетної участі Захисників та Захисниць України у складі дорадчих органів у сфері ветеранської політики міста Києва, а також забезпечення на місцевому рівні рівних прав та можливостей особам обох статей, що передбачені Конституцією, законами України та місцевими нормативно-правовими актами | 4.3.2.1. Забезпечити паритетну участь Захисників та Захисниць України у складі дорадчих органів у сфері ветеранської політики міста Києва, а також забезпечення на місцевому рівні рівних прав та інших можливостей особам обох статей, що передбачені Конституцією, законами України та місцевими нормативно-правовими актами | Забезпечено паритетну участь Захисників та Захисниць України у складі дорадчих органів у сфері ветеранської політики міста Києва, а також забезпечення на місцевому рівні рівних прав та інших можливостей особам обох статей, що передбачені Конституцією, законами України та місцевими нормативно-правовими актами | У районній адміністрації в межах наданих повноважень, воєнного стану та згідно вимог чинного законодавства, проводиться робота стосовно отримання ветеранами війни пільг та соціальних гарантій, правової та психологічної допомоги, медичної та професійної реабілітації, встановлення статусу, санаторно-курортного лікування, забезпечення житлом, тощо. Станом на 10.05.2024 у Шевченківському районі м. Києва перебуває на обліку 355 осіб (з них 278 дорослих осіб та 77 дітей) з числа сімей 225 загиблих учасників АТО/ООС/ повномасштабного вторгнення рф. Через управління соціального захисту населення з 2014 року статус «Особа з інвалідністю внаслідок війни» встановлено 222 особам, які брали участь в АТО/ООС/повномасштабному вторгненні рф, а саме: • І групи – 11 осіб; • ІІ групи – 202 особи; • ІІІ групи – 77 осіб. Окрім цього, встановлено статус «Учасник війни» 37 особам з числа цивільного населення. Шевченківським районним в місті Києві центром соціальних служб здійснюється робота із надання соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій та членам їх родин, у тому числі членам родин учасників бойових дій. Закладами охорони здоров’я, що віднесені до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, медична допомога військовослужбовцям та ветеранам надається в повному обсязі безвідмовно, безкоштовно, першочергово, відповідно до потреби, за пакетами медичних послуг. Послуги з медичної реабілітації ветеранам надаються Комунальним некомерційним підприємством «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району міста Києва. Базова психологічна допомога надається ветеранам та членам їх сімей лікарями закладів охорони здоров’я первинної ланки, які пройшли спеціальне навчання, згідно з пакетом 51 «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». За необхідності пацієнти скеровуються на консультацію та лікування до психолога та профільного медичного закладу КНП «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ». Медичними працівниками закладів охорони здоров’я здійснюється відповідне інформування ветеранів та членів їх сімей щодо можливості отримання медичних послуг згідно з потребою, в тому числі направлення військовослужбовців та ветеранів війни згідно з медичними показаннями на лікування за кордон відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05.04.2022 № 574 «Про затвердження Критеріїв направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану та визначення закладів охорони здоров’я, які здійснюють координацію направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану». В районі згідно вимог чинного законодавства вживаються заходи стосовно забезпечення реалізації права на житло ветеранів війни, сімей загиблих, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Протягом 2023 року відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 та від 18.04.2018 № 280 виплачено грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення 10 особам з числа осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ групи – учасників АТО/ООС/воєнний стан, та 31 учасника бойових дій АТО/ООС з числа внутрішньо переміщених осіб. Захисники та Захисниці України залучаються до проведення урочистих заходів із нагоди вшанування ветеранів, пам’яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Сектор з питань охорони здоров’я Управління соціального захисту населення Центр соціальних служб | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
| 4.3.3. Розроблення та реалізація програм залучення молоді до громадянського та політичного життя. Проведення інформаційних кампаній для молоді та створення і підтримки розвитку відповідної інфраструктури (бібліотек, суспільних просторів) для громадянської взаємодії молоді; | 4.3.3.1. Провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Проведено освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | З метою підвищення рівня спроможності та якості діяльності роботи активної молоді (зокрема молоді з інвалідністю та внутрішньо перемішених осіб) у громадському та політичному житті було реалізовані наступні освітньо-виховні та прсвітницькі заходи присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України, та заходів з нагоди пам’ятних дат: Дня Соборності Україниа, Дня єднання та Дня Героїв Небесної Сотні. Проведено тематичні заходи «Янголи спорту», присвячені вшануванню пам’яті загиблих спортсменів та тренерів, хвилинка пам’яті з вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які розташовані на території Шевченківського району м. Києва. З метою здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву, організована та проведена робота з учнівською та студентською молоддю до національного спротиву та цивільного захисту за Програмою базової підготовки громадян України до національного спротиву «Національний спротив», під керівництвом досвідчених інструкторів ДФТГ 42 «Легіон-Оболонь». | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Відділ молоді та спорту | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
| 4.3.4. Проведення інформаційних кампаній та навчання щодо інструментів участі для молоді та осіб похилого віку для збільшення їх залучення до прийняття громадських рішень на місцевому рівні | 4.3.4.1. Провести інформаційно-просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Проведено інформаційно-просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, Київський міський Центр соціальних служб | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
Стратегічна ціль 4.4. Сфокусованість державної політики на підвищенні рівня здоров’я, забезпеченні фізичної активності населення
| 4.4.1. Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя | 4.4.1.1. Впровадити інтегровані комплексні послуги для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю | Завершено реконструкцію Центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг в Подільському районі міста Києва |  |  | 2023-12-31 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | За наявності
|  |  | Завершено реконструкцію реабілітаційного Центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг в Деснянському районі міста Києва |  |  | 2024-07-01 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | За наявності
|  |  | Завершено реконструкцію реабілітаційного Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району міста Києва | Протягом 2023 року на вул. Зоологічна, 3, виконано капітальний ремонт фасадів та покрівлі будівлі. Станом на травень 2024 року тривають роботи з розробки проєктно-кошторисної документації, стадія «РП» та проходження її експертизи для проведення робіт по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3, з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району міста Києва». | 2024-01-01 | 2025-12-31 | Замовником робіт було визначено Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківському району міста Києваї (розпорядження ШРДА від 10.02.2023 № 64) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування передбачено на 2024 рік 34 757 тис.грн. | За наявності
|  |  | Відкриття реабілітаційного Центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг в Деснянському районі міста Києва |  |  | 2024-12-31 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | За наявності
|  |  | Створено мережу надавачів комплексних інтегрованих послуг дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю | У Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Білоруська, 11 працює відділення для надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю (далі – Відділення). Відділення складається з трьох груп: група повного дня та дві групи короткотривалого перебування. До відділення зараховуються діти з інвалідністю віком від 3 до 18 років, які за станом здоров’я не мають можливість відвідувати заклади освіти. На 2023-2024 навчальний рік до групи повного дня зараховано 8 дітей з інвалідністю, до груп короткотривалого перебування – 18 Діти, які відвідують групу повного дня, забезпечені триразовим харчуванням. Станом на 31.03.2024 року в групі повного дня 8 дітей з інвалідністю отримали 445 заходів послуги денного догляду та 26 дітей, в тому числі 8 дітей з групи повного дня, отримали 2230 заходів реабілітаційних послуг (соціальна, психологічна, педагогічна, фізична реабілітація та медичний супровід). | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Територіальний центр соціального обслуговування | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | За наявності
Створено понад 100 робочих місць фахівців з надання інтегрованих комплексних послуг для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю
Понад 3000 дітей та осіб з інвалідністю отримали доступ до послуг наближених до місця проживання
|  | 4.4.1.2. Створити мережу закладів з надання соціальних і реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю та спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю | Створено мережу закладів з надання соціальних і реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю та спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
Стратегічна ціль 4.5. Спрямованість філософії соціального захисту та гарантій на створення можливостей та реалізації досягнень (зокрема участі у спортивних змаганнях, параолімпійських та дефолімпійських іграх)
| 4.5.1.Створення умов для реалізації соціальних гарантій | 4.5.1.1. Першочергове влаштування дітей киян - Захисників та Захисниць України, дітей - членів сімей загиблих (померлих) киян-Захисників і Захисниць України до закладів дошкільної освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва | Першочергове влаштування дітей киян - Захисників та Захисниць України, дітей - членів сімей загиблих (померлих) киян-Захисників і Захисниць України до закладів дошкільної освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва | Враховуючи вимоги чинного законодавства в районі здійснюється першочергове влаштування дітей киян - Захисників та Захисниць України, дітей - членів сімей загиблих (померлих) киян-Захисників і Захисниць України до закладів дошкільної освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Управління освіти ЗЗСО ЗДО | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми | -
|  | 4.5.1.2. Забезпечити вступ поза конкурсом до комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти, які підпорядковані Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва Категорія: кияни-члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Забезпечено вступ поза конкурсом до комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти, які підпорядковані Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва. Категорія: кияни-члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заклади фахової передвищої та вищої освіти, які перебувають у сфері управління Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.5.1.3. Забезпечити переведення на навчання за регіональним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Категорії визначені пунктом 2 Порядку, затвердженим Постановою КМУ від 28 жовтня 2022 року № 1224 | Забезпечено переведення на навчання за регіональним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Категорії визначені пунктом 2 Порядку, затвердженим Постановою КМУ від 28 жовтня 2022 року № 1224 |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та йог підвідомчі заклади фахової передвищої та вищої освіти | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.5.1.4. Надати психологічну підтримку дітям та їх батькам - киянам- Захисникам та Захисницям України та дітям - членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та є учасниками освітнього процесу відповідного закладу освіти | Надається психологічна підтримка дітям та їх батькам - киянам- Захисникам та Захисницям України та дітям - членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та є учасниками освітнього процесу відповідного закладу освіти |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський університет імені Бориса Грінченка, заклади освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.5.1.5. Створити центр комплексної підтримки учасників бойових дій «Київ мілітарі хаб», який працюватиме за принципом «єдиного вікна» та надаватиме комплекс послуг необхідних для захисників та захисниць | Створено центр комплексної підтримки учасників бойових дій «Київ мілітарі хаб», який працюватиме за принципом «єдиного вікна» та надаватиме комплекс послуг необхідних для захисників та захисниць |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції, Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
|  | 4.5.1.6. Створити Київський міський Центр стресостійкості, орієнтований на запобігання стресовим травматичним станам у людей, надання психологічної підтримки різним соціальним та професійним верствам населення | Створено Київський міський Центр стресостійкості,орієнтований на запобігання стресовим травматичним станам у людей, надаванні психологічної підтримки різним соціальним та професійним верствам населення |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва та міжнародні організації | В межах фінансування
|  | 4.5.1.7. Розробити та затвердити міську цільову програму "Підтримка киян–Захисників та Захисниць України" на 2023-2025 роки, яка забезпечить підтримку та комплексну допомогу киянам і киянкам, які сьогодні захищають нашу країну від російського агресора, а також членам їхніх сімей та сімей загиблих | Розроблено та затверджено міську цільову програму "Підтримка киян–Захисників та Захисниць України" на 2023-2025 роки, яка забезпечить підтримку та комплексну допомогу киянам і киянкам, які сьогодні захищають нашу країну від російського агресора, а також членам їхніх сімей та сімей загиблих |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.5.1.8. Забезпечити лікарськими засобами та витратними матеріалами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно-реконструктивної хірургії | Забезпечено лікарськими засобами та витратними матеріалами при лікуванні наслідків бойової травми методом відновно-реконструктивної хірургії |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.5.1.9. Забезпечити осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомії, протезами (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами), меблями (ліжка, шафи тощо) та допоміжними засобами (матраци, стільчики у ванну тощо), засобами пересування, реабілітації та складного протезування; киян із числа малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, передчасно народжених дітей, з вагою при народжені до 1500 грамів засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо); киян, у першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортезами на стопу | Забезпечено осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомії, протезами (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами), меблями (ліжка, шафи тощо) та допоміжними засобами (матраци, стільчики у ванну тощо), засобами пересування, реабілітації та складного протезування; киян із числа малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, передчасно народжених дітей, з вагою при народжені до 1500 грамів засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо); киян, у першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортезами на стопу |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.5.1.10. Забезпечити санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (яким виповнилося 18 років), постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в місті Києві | Забезпечено санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (яким виповнилося 18 років), постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в місті Києві |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.5.1.11. Забезпечити оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями | Забезпечено оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 4.5.1.12. Забезпечити надання комплексної соціально-психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти | Забезпечено надання комплексної соціально-психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти | У районній адміністрації в межах наданих повноважень, умов воєнного стану та згідно вимог чинного законодавства, проводиться робота стосовно отримання ветеранами війни та членами їх сімей, а також сім'ями загиблих ветеранів війни пільг та соціальних гарантій, правової та психологічної допомоги, медичної та професійної реабілітації, встановлення статусу, санаторно-курортного лікування, забезпечення житлом, тощо. Шевченківським районним в місті Києві центром соціальних служб здійснюється робота із надання соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій та членам їх родин, а саме: консультування, соціальний супровід, представництво інтересів та інформування. Закладами охорони здоров’я, які віднесені до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, медична допомога вказаній вище категорії надається в повному обсязі безвідмовно, безкоштовно, першочергово, відповідно до потреби. Базова психологічна допомога надається ветеранам та членам їх сімей лікарями закладів охорони здоров’я первинної ланки, які пройшли спеціальне навчання, згідно з пакетом 51 «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». За необхідності пацієнти скеровуються на консультацію та лікування до психолога та профільного медичного закладу КНП «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ». Медичними працівниками закладів охорони здоров’я здійснюється відповідне інформування ветеранів та членів їх сімей щодо можливості отримання медичних послуг згідно з потребою, в тому числі направлення військовослужбовців та ветеранів війни згідно з медичними показаннями на лікування за кордон. Окрім цього, в районному Територіальному центрі було створено новий структурний підрозділ – відділення фізичної реабілітації, основними завданнями якого є проведення комплексу заходів з фізичної, психологічної, соціальної реабілітації відповідно до потреб осіб, в тому числі захисників та захисниць України. Відділенням надається реабілітація за напрямками: реабілітація опорно-рухової системи; кардіореабілітація; неврологічна реабілітація; реабілітація дихальної системи; оздоровчий масаж, тощо. За звітний період послугу денного догляду, в розрізі реабілітаційних послуг, отримало 102 особи, з них 41 особа з інвалідністю, яким було надано 3840 реабілітаційних заходів. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Сектор з питань охорони здоров’я Управління соціального захисту населення Центр соціальних служб Територіальний центр соціального обслуговування | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми | -
|  | 4.5.1.21. Забезпечити надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту територіальної громади міста Києва | Забезпечено надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту територіальної громади міста Києва | Спеціалістами Шевченківського районного в місті Києві центру соціальних служб (далі – Центр) протягом І кв 2024 року було надано соціальні послуги 42 сім’ям (всього 115 осіб, з них дітей – 45), а саме: було проведено арт-терапевтичні заняття для дітей та молоді з інвалідністю, психологічні консультації для дітей та батьків, які виховують дітей та молодь з інвалідністю на дому та в Центрі із дотриманням карантинних норм та заходів безпеки під час повітряних тривог. 42 сім'ї, в яких виховуються діти та молодь з інвалідністю, отримали соціально-економічну (гуманітарну) допомогу продуктовими наборами та засобами гігієни, надані партнерськими благодійними організаціями. Діти та молодь, які є клієнтами Центру мали змогу брати участь у групових заходах (соціокультурні заходи, вистави, майстер-класи, фестивалі, новорічні заходи з подарунками, тощо), охоплено 43 сім’ї (в них 112 осіб). Діти та молодь з інвалідністю мали змогу взяти участь у Київському міському фестивалі творчості «Повіримо у себе». З метою налагодження співпраці та взаємодії укладаються договори з громадськими, волонтерськими, релігійними, благодійними організаціями та фондами, закладами освіти та охорони здоров’я. Налагоджена співпраця з жіночими клініками, які повідомляють про жінок, що виявили намір відмовитися від дитини та сімей, які можуть перебувати в складних життєвих обставинах. Також Центр тісно співпрацює з дитячою лікарнею «ОХМАТДИТ». У Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва у відділеннях соціальної допомоги вдома обслуговується 1386 особи похилого віку та осіб з інвалідністю. З початку 2024 року силами 108 соціальних робітників вищезазначеного Територіального центру надано 133485 соціально-побутових заходів послуги догляд вдома (закупівля продуктів у магазинах або на ринках, оформлення рецептів в поліклініках, доставка медикаментів, оплата платежів, оформлення документів, допомога в прибиранні квартири, допомога у приготуванні їжі, тощо) та 13726 заходів послуги паліативного догляду. Відділеннями денного перебування за звітній період 899 особам було надано 5419 заходів послуги соціальної адаптації. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги забезпечило 2596 осіб, яким надано 5264 заходи послуги натуральна допомога. У вересні 2023 році в районному Територіальному центрі було створено новий структурний підрозділ – відділення фізичної реабілітації (далі – Відділення). Відділенням надається реабілітація за напрямками: реабілітація опорно-рухової системи; кардіореабілітація; неврологічна реабілітація; реабілітація дихальної системи; оздоровчий масаж, тощо. Фахівцями з фізичної реабілітації надаються послуги особам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю; внутрішньо переміщеним особам; учасникам бойових дій. Відділенням надано 6207 заходів соціальної послуги денного догляду, що отримали 264 особи, зокрема в частині реабілітаційних послуг. Також, у Шевченківському районі м. Києва проводиться посилена робота у напрямку соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю з числа учасників антитерористичної операції. Через Управління соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації статус «Особа з інвалідністю внаслідок війни» встановлено 18 особам, які отримали інвалідність внаслідок війни: І групи – 2 особам, ІІ групи – 9 особам, ІІІ групи – 7 особам. Особи з інвалідністю в районному Управлінні соціального захисту населення перебувають на обліку санаторно-курортного лікування, отримують путівки, укладають договори на отримання послуг санаторно-курортного лікування. У Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва за адресою: вул. Білоруська, 11 працює відділення для надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю (далі – Відділення). Відділення складається з трьох груп: група повного дня та дві групи короткотривалого перебування. До відділення зараховуються діти з інвалідністю віком від 3 до 18 років, які за станом здоров’я не мають можливість відвідувати заклади освіти. На 2023-2024 навчальний рік до групи повного дня зараховано 8 дітей з інвалідністю, до груп короткотривалого перебування – 18. Діти, які відвідують групу повного дня, забезпечені триразовим харчуванням. Станом на 01.04.2024 року в групі повного дня 8 дітей з інвалідністю отримали 445 заходів послуги денного догляду та 26 дітей, в тому числі 8 дітей з групи повного дня, отримали 2230 заходів реабілітаційних послуг (соціальна, психологічна, педагогічна, фізична реабілітація та медичний супровід). | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Управління соціального захисту населення Центр соціальних служб Територіальний центр соціального обслуговування | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
Напрям 5. Освітня безбар'єрність
Стратегічна ціль 5.1. Можливість дорослих, молоді та дітей використовувати всі види та форми освіти
| 5.1.1. Забезпечення закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | 5.1.1.1. Підвищити рівень забезпеченості закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | Збільшено забезпеченість закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | Усі діти, чиї батьки або опікуни звернулися із заявою про зарахування дитини до інклюзивного класу чи групи, були зараховані до закладів освіти Шевченківського району. У закладах освіти Шевченківського району створено безпечне та комфортне інклюзивно-освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами. У 15 закладах дошкільної освіти функціонує 28 груп з інклюзивною формою навчання, у яких отримують освітні послуги 64 дитини з особливими освітніми потребами. За висновками про комплексну оцінку розвитку дитини, виданими інклюзивно-ресурсним цетром, потребують асистента дитини у ЗДО 8 дітей, із них 3 дітям надають послуги супроводу дитини батьки. В усіх групах з інклюзивною формою навчання у закладах дошкільної освіти штатними розписами передбачено посади асистента вихователя. За бажанням батьків, згідно з їхніми заявами, у закладах загальної середньої освіти забезпечено «Супровід під час інклюзивного навчання». Зокрема, асистентами дітей є 13 батьків (у 7 закладах), які допомагають вчителю працювати відповідно до визначених індивідуальних потреб дитини. Також інформуємо, що підготовчих класів або підготовчих курсів для дітей з особливими освітніми потребами, які потребують інклюзивного навчання, за державні кошти в закладах освіти немає. Відповідно до плану дій у закладах загальної середньої та дошкільної освіти організовано надання психолого-педагогічної та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти. Зокрема, у закладах загальної середньої освіти створено кабінети для проведення корекційно-розвиткових та реабілітаційних занять (сенсорна, кабінет логопеда, психолога) у кількості 51 шт., функціонують 15 ресурсних кімнат у ЗДО та 24 ресурсні кімнати у ЗЗСО. Відповідно до постанови КМУ від 09.04.2024 № 396 та розпорядження КМВА від 06.05.2024 № 407 субвенцією передбачено на придбання засобів для надання підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2024 рік для ЗДО у розмірі 153,7 тис. грн., для ЗЗСО - 307,5 тис.грн. | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Управління освіти ЗЗСО ЗДО | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
| 5.1.2. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг в спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти територіальної громади міста Києва із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання | 5.1.2.1. Підвищити рівень якості надання освітніх послуг в спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти територіальної громади міста Києва із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання | Забезпечено системну підготовку педагогічних працівників, які працюють у спеціальних закладах освіти територіальної громади міста Києва, щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, кругли столи тощо) |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 |  | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  |  | Забезпечено оновлення матеріально-технічної бази у спеціальних закладах освіти (забезпечення засобами для здобуття якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами та їх успішної реалізація) |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 |  | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
|  |  | Збільшено рівень забезпечення адаптації всіх інформаційних матеріалів для осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку в закладах освіти територіальної громади міста Києва |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 |  | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
|  |  | Збільшено в межах потреби кількість отримувачів соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання в закладах освіти територіальної громади міста Києва |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 |  | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
| 5.1.3. Популяризація та підтримка впровадження сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 5.1.3.1. Розробити план заходів щодо розвитку сімейних форм виховання, створення у місті Києві належної кількості малих групових будинків відповідно до кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, згідно з вимогами законодавства | Розроблено план заходів щодо розвитку сімейних форм виховання, створення у місті Києві належної кількості малих групових будинків відповідно до кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, згідно з вимогами законодавства |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
|  | 5.1.3.2. Провести моніторинг умов утримання та виховання дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в умовах, наближених до сімейних (малих групових будинках) або у закладах інституційного догляду і виховання дітей та сформувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства | Проведено моніторинг умов утримання та виховання дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в умовах, наближених до сімейних (малих групових будинках) або у закладах інституційного догляду і виховання дітей та сформовані пропозиції щодо вдосконалення законодавства |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
|  | 5.1.3.3. Провести публічні заходи (круглі столи, прес-конференції, брифінги тощо) на підтримку сімейних форм виховання (за участю успішних патронатних сімей, представників влади та ЗМІ та ін.) | Проведено публічні заходи (круглі столи, прес-конференції, брифінги тощо) на підтримку сімейних форм виховання (за участю успішних патронатних сімей, представників влади та ЗМІ та ін.) |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
|  | 5.1.3.4. Організувати співробітництво з інститутами громадянського суспільства, міжнародними організаціями, іншими заінтересованими партнерами для реалізації заходів із популяризації сімейних форм виховання у місті Києві | Організовано співробітництво з інститутами громадянського суспільства, міжнародними організаціями, іншими заінтересованими партнерами для реалізації заходів із популяризації сімейних форм виховання у місті Києві |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський центр соціальних служб | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
| 5.1.4. Розвиток та підтримка впровадження дуальної освіти шляхом реалізації спільних проектів освітніх закладів та бізнесу | 5.1.4.1. Сприяти розвитку партнерства між бізнесом та освітніми закладами шляхом проведення спільних заходів, на яких студенти вищих навчальних закладів та старшокласники матимуть змогу ознайомитись з кращими практиками ведення бізнесу, а підприємці - підібрати потенційні кадри | Розвиток партнерства між бізнесом та освітніми закладами шляхом проведення спільних заходів, на яких студенти вищих навчальних закладів та старшокласники матимуть змогу ознайомитись з кращими практиками ведення бізнесу, а підприємці - підібрати потенційні кадри |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
Стратегічна ціль 5.2. Задоволення особливих освітніх потреб всіх учасників освітнього процесу
| 5.2.1. Проведення навчань та поширення існуючих матеріалів для викладачів, вчителів, вихователів та психологічних служб щодо задоволення особливих освітніх потреб | 5.2.1.1. Провести навчання та забезпечити поширення існуючих матеріалів для викладачів, вчителів, вихователів та психологічних служб щодо задоволення особливих освітніх потреб | Проведено навчання та забезпечено поширення існуючих матеріалів для викладачів, вчителів, вихователів та психологічних служб щодо задоволення особливих освітніх потреб | Постійно проводяться навчання педагогів на курсах підвищення кваліфікації. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2022 року № 1163-р «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації» для реалізації завдань стратегічної цілі у ЗДО проводяться заходи з формування недискримінаційного освітнього середовища у ЗДО, створення безбар’єрного, інклюзивного середовища, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; використовуються інноваційні педагогічні технології, форми та методи виховання, що сприяють створенню та підтримці у вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії, колегіальності та інклюзивності; педагоги проходять сертифіковані тренінгові програми підвищення кваліфікації педпрацівників та перепідготовка з питань гендерної рівності і недискримінації; сприяння у закладах дошкільної освіти заохоченню хлопців і дівчат до спільної господарсько-побутової праці, спільних занять/ігор, спільного користування ігровим/навчальним інвентарем; збалансування з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у закладах дошкільної освіти - предметно- розвивального середовища, процесу добору іграшок, облаштування осередків діяльності і (ігрових зон), доступу дітей до обладнання з врахувань інтересів, без закріплення за статевою ознакою та забезпечення однакових можливостей у доступі до іграшок, спортивного інвентарю тощо. У закладах дошкільної освіти з питань організації інклюзивного навчання 60 педагогів пройшли курсову підготовку з підвищення кваліфікації щодо організації інклюзивного навчання. Усі педагоги ЗЗСО під час проходження курсової підготовки протягом 5 років обов'язково проходять курси з питань роботи з учнями з особливими освітніми потребами. Практичні психологи та соціальні педагоги закладів загальної середньої та дошкільної освіти є учасниками проєкту психосоціальної підтримки у сфері освіти та доєдналися до об’єднання «Екосистема психологічної допомоги у системі освіти» (проєкт ініційований першою леді України Оленою Зеленською). Фахівці пройшли навчання, супервізії та беруть участь у анонсованих тренінгах. Отримані знання та практики практичні психологи та соціальні педагоги застосовують безпосередньо у своїй роботі із учасниками освітнього процесу, навчають методам психологічної підтримки та відновлення педагогів. Заклади загальної середньої освіти брали участь у дослідженні КНП "Освітня агенція міста Києва" з напрямку "Дослідження психологічної стійкості та рівня підтримки педагогічних працівників в умовах воєнного стану", "Визначення рівня психологічної та фізичної стійкості педагогів на початку 2022-2023 н.р". Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти (12 закладів) пройшли тренінг «Організація роботи з учасниками освітнього процесу з основ самодопомоги та допомоги ближньому в кризових ситуаціях» за ізраїльською програмою, який зорієнтований на опанування навичками першої психологічної допомоги, техніками самодопомоги та самовідновлення у стресових ситуаціях, розвитку резильєнтності (стресостійкості). В закладах освіти функціонує проєкт «Хвилинки психо-емоційного розвантаження. Наші пухнасті помічники». | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Управління освіти ЗЗСО ЗДО | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
| 5.2.2. Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | 5.2.2.1. Інклюзивно-ресурні центри територіальної громади міста Києва забезпечити спеціальним автомобільним транспортом | Інклюзивно-ресурні центри територіальної громади міста Києва забезпечені спеціальним автомобільним транспортом |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
| 5.2.3. Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківських спільнот та профільних громадських об’єднань | 5.2.3.1. Провести семінари та заходи з обміну досвідом, для популяризації кращих освітніх практик по організації інклюзивного навчання | Проведено семінари та заходи з обміну досвідом, для популяризації кращих освітніх практик по організації інклюзивного навчання | У рамках співпраці ліцею № 41 зі школою-партнером The Apple International School Dubai на постійній основі відбувається обмін досвідом з питання організації інклюзивного навчання. | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Управління освіти ЗЗСО ЗДО | Бюджет міста Києва | Не потребує фінансування | -
| 5.2.4. Розроблення інформаційних кампаній щодо популяризації ідей безбар’єрності, необхідності її впровадження, постійно діючих тренінгових програм, семінарів для всіх, хто дотичний до цього процесу, від батьків, педагогів, політиків, керівників закладів до самих дітей, учнів, студентів | 5.2.4.1. Провести навчання для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, з питань виховання та розвитку дітей, реалізації права на освіту, соціальний захист, відпочинок тощо. | Проведено навчання для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, з питань виховання та розвитку дітей, реалізації права на освіту, соціальний захист, відпочинок тощо. |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
| 5.2.5. Популяризація дистанційної форми здобуття освіти та технології дистанційного навчання з урахуванням усіх освітніх особливостей учасників освітнього процесу | 5.2.5.1. Запровадити освітній онлайн- курс (щодо дистанційного навчання) для дітей середнього та старшого дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти | Запроваджено освітній онлайн- курс (щодо дистанційного навчання) для дітей середнього та старшого дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Київський університет ім.Б. Грінченко, районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
|  | 5.2.5.2. Отримати результати моніторингу кращих практик дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти та підготувати пропозиції щодо удосконалення дистанційного навчання | Отримано результати моніторингу кращих практик дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти та підготовлено пропозиції щодо удосконалення дистанційного навчання | Заклади загальної середньої освіти брали участь у моніторинговому дослідженні "Вивчення щодо збереження фізичного і психічного здоров’я учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану 9-11-хкласів";анкетування "Оцінка нагальних потреб щодо забезпечення вчителів можливістю проводити уроки онлайн з 1-го вересня";.популяризація здобуття освіти з використанням технологій дистанційного навчання оприлюднена на сайтах шкіл, сайті управління освіти. | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Управління освіти ЗЗСО ЗДО | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
|  | 5.2.5.3. Сприяти ефективній організації дистанційного навчання для учнів з особливими освітніми потребами | Ефективна організація дистанційного навчання для учнів з особливими освітніми потребами | Заклади загальної середньої освіти систематично сприяють ефективній організації дистанційного навчання для учнів з особливими освітніми потребами. Більшість учнів з ООП здобувають освіту за очною формою навчання. З загальної кількості учнів з особливими освітніми потребами (384 учні)навчаються: очно - 267 учнів (94%), дистанційно - 4 учні (1,4% від загальної кількості учнів з ООП), за сімейною (домашньою)формою - 11 (3,8%), екстернат - 2 учні (0,7%). Дистанційне навчання осіб із особливими освітніми потребами здійснюється з урахуванням індивідуальної програми розвитку дитини та з використанням технологій дистанційного навчання. З учнями проводяться корекційно - розвиткові заняття (послуги). | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Управління освіти ЗЗСО ЗДО | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
| 5.2.6. Створення бібліотечного фонду спеціальної літератури, адаптованої для осіб з порушеннями зору, слуху, ментальними порушеннями | 5.2.6.1. Сприяти поповненню бібліотечних фондів територіальної громади міста Києва відповідною літературою (літературою, що надрукована шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, аудіокнигами | Поповнено бібліотечні фонди територіальної громади міста Києва відповідною літературою (літературою, що надрукована шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, аудіокнигами |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
| 5.2.7. Розвиток умов та платформ для проведення якісних інформаційних кампаній щодо популяризації освітніх можливостей всіх учасників освітнього процесу | 5.2.7.1. Започаткувати розвиток умов та платформ для проведення якісних інформаційних кампаній щодо популяризації освітніх можливостей всіх учасників освітнього процесу на рівні територіальної громади міста Києва | Започатковано розвиток умов та платформ для проведення якісних інформаційних кампаній щодо популяризації освітніх можливостей всіх учасників освітнього процесу на рівні територіальної громади міста Києва | З метою популяризації освітніх можливостей учасників освітнього процесу інформація поширюється через офіційні сайти закладів загальної середньої освіти, онлайн навчання на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" , освітні серіали на платформі "Дія", офіційному сайті управління освіти Шевченківського району. | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Управління освіти ЗЗСО ЗДО | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
| 5.2.8. Забезпечення харчової безбар’єрності у всіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування | 5.2.8.1. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії її соціального захисту" в закладах дошкільної, загальної, середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва | Забезпечено безкоштовним харчуванням дітей, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії її соціального захисту" в закладах дошкільної, загальної, середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва | Забезпечено безкоштовним харчуванням дітей, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії її соціального захисту" в закладах дошкільної (389 дітей), загальної середньої освіти (1452 здобувачів освіти) | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Управління освіти ЗЗСО ЗДО | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми | -
|  | 5.2.8.2. Забезпечити надання додаткової пільги щодо оплати за харчування дітей киян-Захисників та Захисниць України та дітей-членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у закладах дошкільної освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва | Надано додаткову пільгу щодо оплати за харчування дітей киян-Захисників та Захисниць України та дітей-членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у закладах дошкільної освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва | На виконання рішення Київської міської ради № 5892/5933 від 15.12.2022 "Про надання додаткових пільг та гарантій киянам, які приймали (приймають) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, членам їх сімей, членам загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України" 108 вихованців закладів дошкільної освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, із числа дітей киян-Захисників та Захисниць України та дітей-членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України забезпечуються безкоштовним харчуванням. | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Управління освіти ЗДО | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми | -
|  | 5.2.8.3. Забезпечити надання додаткової пільги щодо оплати за харчування учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти із числа дітей киян-Захисників та Захисниць України та дітей-членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у закладах загальної середньої освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва | Надано додаткову пільгу щодо оплати за харчування учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти із числа дітей киян-Захисників та Захисниць України та дітей-членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у закладах загальної середньої освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва | На виконання рішення Київської міської ради № 5892/5933 від 15.12.2022 "Про надання додаткових пільг та гарантій киянам, які приймали (приймають) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, членам їх сімей, членам загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України" 343 здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, із числа дітей киян-Захисників та Захисниць України та дітей-членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України забезпечуються безкоштовним харчуванням. | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Управління освіти ЗЗСО | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми | -
Стратегічна ціль 5.3. Створення інклюзивного освітнього середовища
| 5.3.1. Забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо) | 5.3.1.1. Провести заходи із забезпечення доступності до приміщень бібліотек територіальної громади міста Києва | Проведено заходи із забезпечення доступності до приміщень бібліотек територіальної громади міста Києва | Частковий безперешкодний доступ (вхід) до бібліотечних приміщень для осіб з інвалідністю, осіб з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення (далі – МГН) мають: бібліотека ім. І. Котляревського (вул. М. Берлінського, 4), бібліотека ім. Т. Шевченка (вул. Половецька,14-а),бібліотека на Дегтярівці (вул. Дегтярівська, 32), . Також встановлені кнопки виклику бібліотекаря біля входу в бібліотеку № 122 для дітей (вул. Паркова-Сирецька, 11-А), бібліотеку № 9 для дітей (бул. Білоруська, 34), бібліотеку ім. О. Шварцмана (вул. Стрітенська,4/13), бібліотеку № 149 (вул.Довнар-Запольського, 2/20) та бібліотеку ім. А. Міцкевича (вул. І. Франка, 16/2). За результатами реконструкції приміщення бібліотеки ім. М. Костомарова (вул. Д. Щербаківського, 51-В) забезпечено розширення отворів вхідної групи та внутрішніх дверей, облаштування пандусів, встановлення поручнів, вирівнювання підлоги в приміщеннях, облаштування санвузла для МГН, перепланування внутрішнього простору бібліотеки з урахуванням можливостей пересування осіб на візках, облаштування ліфта на другий поверх бібліотеки. | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Управління культури Централізована бібліотечна система Шевченківського району м. Києва | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
| 5.3.3. Оновлення порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти з метою забезпечення якісної організації інклюзивного навчання, забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами, зокрема шляхом забезпечення їх додатковими послугами | 5.3.3.1. Розширити мережу інклюзивних груп, класів у закладах дошкільної, загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва відповідно до потреби | Розширено мережу інклюзивних груп, класів у закладах дошкільної, загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва відповідно до потреби | Для 136 здобувачів освіти у 90-а класах 20 закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) Шевченківського району м. Києва впроваджено інклюзивну освіту. Навчання здобувачів освіти з ООП в інклюзивних класах здійснюється згідно з висновками ІРЦ за індивідуальними програмами розвитку відповідно до індивідуальних особливостей розвитку. Згідно з даними мережі закладів дошкільної освіти Шевченківського району м. Києва (далі – ЗДО) у 2 ЗДО компенсуючого типу (спеціальних), 9 ЗДО комбінованого типу та 1 структурному підрозділі ЗЗСО компенсуючого типу (спеціальному) обліковується 38 спеціальних груп. Корекційно-розвиткова робота проводиться серед 342 дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. В 15 ЗДО району обліковується 28 інклюзивних груп. Групи з інклюзивною формою навчання відвідують 64 дитини дошкільного віку з особливими освітніми потребами, з них 8 дітей мають інвалідність. Загалом 410 дитини з особливими освітніми потребами відвідують ЗДО та структурні підрозділи ЗЗСО району. Також освітнім процесом в районі охоплено загалом 45 дітей з інвалідністю у ЗДО та 200 осіб у ЗЗСО. | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Управління освіти | Бюджет міста Києва | В межах фінансування | -
|  | 5.3.3.2. Провести моніторинг кількості дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти віком від 3 до 6 років з метою вчасної підготовки закладів загальної середньої освіти до прийому дітей на навчання в інклюзивні та спеціальні класи | Проведено моніторинг кількості дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти з особливими потребами в закладах дошкільної освіти віком від 3 до 6 років з метою вчасної підготовки закладів загальної середньої освіти до прийому дітей на навчання в інклюзивні та спеціальні класи | Згідно даних мережі закладів дошкільної освіти Шевченківського району м. Києва (далі – ЗДО) у 2 ЗДО компенсуючого типу (спеціальних), 9 ЗДО комбінованого типу та 1 структурному підрозділі ЗЗСО компенсуючого типу (спеціальному) обліковується 38 спеціальних груп. Корекційно-розвиткова робота проводиться серед 342 дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. Станом на березень 2024 року в 15 ЗДО району обліковується 29 інклюзивних груп. Групи з інклюзивною формою навчання відвідують 63 дитини дошкільного віку з особливими освітніми потребами, з них 8 дітей мають інвалідність. Загалом 410 дитини з особливими освітніми потребами відвідують ЗДО та структурні підрозділи ЗЗСО району. Також, освітнім процесом в районі охоплено загалом 45 дітей з інвалідністю у ЗДО та 200 осіб у ЗЗСО. | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА" | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
Напрям 6. Економічна безбар'єрність
Стратегічна ціль 6.1. Забезпечення доступу до підприємницької діяльності та самозайнятості
| 6.1.1. Підвищення рівня підприємницької культури ведення господарської діяльності, зокрема серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю, шляхом проведення інформаційних кампаній, напрацювання навчальних матеріалів та їх поширення у доступних форматах | 6.1.1.1. Сприяти підвищенню рівня зайнятості мешканців міста Києва шляхом розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом організації відповідної професійної підготовки, надання безробітним одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | Підвищено рівень зайнятості мешканців міста Києва шляхом розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом організації відповідної професійної підготовки, надання безробітним одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Київський міський центр занятості (за згодою) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 6.1.1.2. Створити електронний каталог "Соціально відповідальний бізнес міста Києва" та розмістити його на Єдиному веб порталі територіальної громади міста Києва | Створено електронний каталог "Соціально відповідальний бізнес міста Києва" та розміщено його на Єдиному веб порталі територіальної громади міста Києва | Створений у місті електронний каталог буде розміщено на сайті райдержадміністрації. Загальною метою є підвищення обізнаності, навичок та впевненості цих груп населення в підприємницькій сфері, що сприятиме розвитку економіки та підприємництва в Україні. | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Відділ з питань підприємництва Відділ з питань внутришньої політики та зв'язків з громадськістю | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 6.1.1.5. Прийняти участь та провести міські форуми щодо взаємодії бізнесу і влади | Прийнято участь та проведено міські форуми щодо взаємодії бізнесу і влади | Найголовнішим подіями за 2023 рік стали чотири заходи/тренінги в рамках проєкту «Економічний фронт», які були реалізовані Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією спільно з Офісом з розвитку підприємництва та експорту та національним проєктом Дія. Бізнес присвячений перспективам експорту продукції українського виробництва в умовах війни. Проведено два відкритих засідання Ради директорів підприємств та організацій Шевченківського району м. Києва (далі - Рада директорів), а саме: - 31 травня 2023 року в залі засідань Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна»; - 23 листопада 2023 року в Інституті технічної теплофізики НАН України, відділення тепломасообмінних процесів та устаткування. 23.05.2024 заплановано провдення чергового засідання Ради диреторів, де серед актуальних питань, як завжди, буде розглянуто зазначенні вище питання. | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Відділ з питань підприємництва Відділ з питань внутришньої політики та зв'язків з громадськістю | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 6.1.1.6. Створити та популяризувати електронний каталог "Успішні практики підприємництва" (у тому числі успішний стартап, успішний молодіжний бізнес, успішний експортний проєкт тощо), що сприяєтиме формуванню у населення "економічного" мислення та спонукання його до підприємницької діяльності | Створено та популяризовано електронний каталог "Успішні практики підприємництва" (у тому числі успішний стартап, успішний молодіжний бізнес, успішний експортний проєкт тощо), що сприяє формуванню у населення "економічного" мислення та спонукає його до підприємницької діяльності | Пропозиції щодо заначених питань надаються для узагальнення Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Відділ з питань підприємництва | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
| 6.1.2.Підвищення рівня фінансової грамотності та управлінських навичок серед вразливих категорій населення, зокрема шляхом адаптації програм підвищення фінансової грамотності та підприємницької культури для сприйняття інформації особами з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та особами з порушенням інтелектуального розвитку | 6.1.2.1. Провести/прийняти участь у засіданнях за круглим столом, інформаційних семінарах та зустрічах з бізнесом та громадськими об'єднаннями підприємців з актуальних питань підприємницької діяльності, в тому числі: - з проблемних питань державної регуляторної політики; - з питань оподаткування;- щодо проблемних питань надання адміністративних послуг, напрацювання пропозицій щодо їх вирішення;- семінарів-тренінгів для підвищення кваліфікації адміністраторів та представників суб'єктів надання адміністративних послуг; з питань фінансово-економічного управління бізнесом;- із підготовки грантових та кредитних заявок;- інших актуальних питань розвитку бізнесу в місті Києві | За результатами круглих столів, інформаційних семінарів та зустрічей з бізнесом та громадськими об'єднаннями підприємців з актуальних питань підприємницької діяльності розроблено пропозиції щодо сприяння розвитку бізнес-середовища в місті Києві | З метою створення сприятливого підприємницького середовища діяльність КП “Центр маркетингу” зосереджена на наданні допомоги підприємцям з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності. Комунальне підприємство, як бізнес-інкубатор Шевченківського району м.Києва, надає підтримку як підприємцям-початківцям, так і вже діючим підприємствам шляхом надання місцезнаходження та секретарсько-кореспондентського обслуговування, юридичних та консультаційно-інформаційних послуг тощо. Крім того, КП “Центр маркетингу” забезпечує суб’єктів малого і середнього підприємництва на певний час і на певних умовах робочим місцем, офісною технікою, засобами зв’язку та іншим необхідним обладнанням до моменту набуття ними фінансової самостійності. | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Організації роботодавців (за згодою) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 6.1.2.2.Забезпечити наповнення інформаційної онлайн-служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр) в місті Києві | Забезпечено наповнення інформаційної онлайн-служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр) в місті Києві |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Офіс ефективного регулювання / Better Regulation Delivery Office (за згодою) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
| 6.1.3. Створення програм супроводу для започаткування власної справи вразливими на ринку праці групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості | 6.1.3.1.Збільшити кількості об'єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків тощо) в місті Києві | Збільшення кількості об'єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків тощо) в місті Києві | З метою інформаційно-консультативного обслуговування СПД в районі працюють КП «КМБЦ» та КП "Центр маркетингу" Шевченківського району м. Києва» (далі - КП "Центр маркетингу"), які згідно укладених договорів з Шевченківською РДА надають безкоштовні консультації для мешканців в започаткуванні підприємницької діяльності щоденно з 9.30 до 12.30 за адресою: бульвар Т.Шевченка, 26/4 на ІІІ-му поверсі та в інформаційно-консультаційній залі в Центрі надання адмінпослуг. З метою ефективної реалізації бюджетної програми Мінекономіки “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу”, працівники КП “Центр маркетингу” долучилися до консультування фізичних осіб та суб’єктів господарювання на місцях з питань надання безповоротної державної допомоги у формі мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. КП “Центр маркетингу”, як бізнес-інкубатор Шевченківського району м.Києва, надає підтримку підприємцям-початківцям і вже діючим підприємствам шляхом надання місцезнаходження та секретарсько-кореспондентського обслуговування, юридичні та консультаційно-інформаційні послуги, забезпечує СПД на певний час і на певних умовах робочим місцем, офісною технікою до моменту набуття ними фінансової самостійності. КП “Центр маркетингу”, як бізнес-інкубатор Шевченківського району м.Києва, надає підтримку підприємцям-початківцям і вже діючим підприємствам шляхом надання місцезнаходження та секретарсько-кореспондентського обслуговування, юридичні та консультаційно-інформаційні послуги, забезпечує СПД на певний час і на певних умовах робочим місцем, офісною технікою до моменту набуття ними фінансової самостійності. | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Відділ з питань підприємництва КП "ЦМ" | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
| 6.1.4.Створення платформи для консультацій щодо підприємницької діяльності та професійного розвитку, а також надання послуг на добровільній та безоплатній основі | 6.1.4.1. Забезпечити розширення напрямків діяльності КП "Київський міський бізнес-центр", як платформи для консультацій щодо підприємницької діяльності та професійного розвитку | Забезпечено розширення напрямків діяльності КП "Київський міський бізнес-центр", як платформи для консультацій щодо підприємницької діяльності та професійного розвитку | КП "КМБЦ" та КП "Центр маркетинг", як бізнес-інкубатор Шевченківського району м.Києва, надає підтримку підприємцям-початківцям і вже діючим підприємствам шляхом надання місцезнаходження та секретарсько-кореспондентського обслуговування, юридичні та консультаційно-інформаційні послуги, забезпечує СПД на певний час і на певних умовах робочим місцем, офісною технікою до моменту набуття ними фінансової самостійності. | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Відділ з питань підприємництва КП "ЦМ" | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
| 6.1.5. Ефективна комунікація, перегляд та розширення можливостей пільгового оподаткування та кредитування для представників таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю та їх об’єднань | 6.1.5.1. Забезпечити надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва в місті Києві | Забезпечено надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва в місті Києві |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Фонд розвитку підприємництва (за згодою) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
|  | 6.1.5.2. Популяризувати фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва шляхом підготовки буклетів, роликів тощо | Популяризовано фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва шляхом підготовки буклетів, роликів тощо |  | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Фонд розвитку підприємництва (за згодою) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
Стратегічна ціль 6.2. Забезпечення умов для працевлаштування
| 6.2.1. Стимулювання розвитку просвітницьких ініціатив для роботодавців та колективів щодо прийняття на рівних колег будь-якого віку, статі та з будь-якими функціональними можливостями шляхом проведення конкурсів проектів та програм | 6.2.1.1. Впровадити стандарти гендерно-чутливої поведінки щодо використання гендерно-чутливого та недискримінаційного мовлення для працівників/ць виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва шляхом розроблення та поширення рекомендацій з гендерно-чутливої поведінки та недискримінаційних практик | Впроваджено стандарти гендерно-чутливої поведінки щодо використання гендерно-чутливого та недискримінаційного мовлення для працівників/ць виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва шляхом розроблення та поширення рекомендацій з гендерно-чутливої поведінки та недискримінаційних практик |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
Стратегічна ціль 6.3. Забезпечення доступності процесу працевлаштування та на робочому місці
| 6.3.1. Забезпечення доступності оголошення про будь-яку вакансію для сприйняття інформації всіма громадянами, включаючи осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку | 6.3.1.1. Розміщувати всі оголошення про вакансії у формі доступній для сприйняття інформації всіма громадянами, включаючи осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку | Розміщення всіх оголошень про вакансії у формі доступній для сприйняття інформації всіма громадянами, включаючи осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку | Зазначена інформація стосоується компетенції міського центру зайнятості, забезпечення доступності оголошень про вакансії для всіх громадян, включаючи осіб з інвалідністю, є важливим аспектом інклюзивності та рівних можливостей на ринку праці. | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Київський міський центр зайнятості | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
Стратегічна ціль 6.4. Підвищення рівня зайнятості вразливих на ринку праці категорій населення
| 6.4.1. Створення реєстру підприємств, що надають соціальні послуги, працевлаштовують осіб з інвалідністю або забезпечують їх зайнятість | 6.4.1.1. Створити реєстр підприємств, що надають соціальні послуги, працевлаштовують осіб з інвалідністю або забезпечують їх зайнятість, з якими підприємства можуть укладати договори на надання товарів/послуг | Створено реєстр підприємств, що надають соціальні послуги, працевлаштовують осіб з інвалідністю або забезпечують їх зайнятість, з якими підприємства можуть укладати договори на надання товарів/послуг |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Департамент соціальної політки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр зайнятості | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
| 6.4.2. Моніторинг виконання норм працевлаштування в державних органах влади та органах місцевого самоврядування в місті Києві | 6.4.2.1. Моніторинг виконання норм працевлаштування в органах місцевого самоврядування | За результатами моніторингу виконання норм працевлаштування в органах місцевого самоврядування розроблено відповідні заходи |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Департамент соціальної політки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
| 6.4.3. Вжиття заходів до фінансового забезпечення оплати праці осіб з інвалідністю | 6.4.3.1. Забезпечити фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної плати | Забезпечено фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної плати | Зазначена інформація стосоується компетенції міського центру зайнятості. | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Київський міський центр зайнятості | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми