**Форма звіту про стан виконання Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією**

**плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні**

**на період до 2030 року за ІІІ квартал 2023 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | | | Виконавець | | | Запланована дата завершення | | | Фактична дата завершення | | Стан | | | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль:*** *системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | | | | | | | | | | |
| *1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення* | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу  та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку) | | | Структурні підрозділи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації – управителі об’єктів  Управління містобудування, архітектури та землекористування | | | 30.09.2023 | | | 30.09.2023 | | Виконано | | | Відповідно до постанови КМУ № 537 управителями об’єктів, які були внесені до переліку об’єктів, які підлягають моніторингу у 2023 році, було проведено їх моніторинг за участю громадських організацій. Про результати моніторингу повідомлено Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації |
| *3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року* | | | | | | | | | | | | | | |
| Оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | | | Управління соціального захисту населення  Відділ з питань внутрішньої політики та зав’язків  з громадськістю | | | 31.12.2024  01.07.2023 | | | 31.12.2024  15.07.2023 | | Виконується  Виконано | | | Здійснюється оприлюднення на офіційному субвеб-сайті <https://shev.kyivcity.gov.ua/> в банері «Безбар’єрне середовище» інформації про виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.  Оприлюднено звіт за ІІ квартал https://shev.kyivcity.gov.ua/content/nacionalna-strategiya-iz-stvorennya-bezbariernogo-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku |
| *5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | | | Відділ молоді та спорту | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | Збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури району, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту оприлюднюється на офіційному субвеб-сайті в банері «Безбар’єрне середовище» https://shev.kyivcity.gov.ua/content/ bezbarierne-seredovyshche |
| 8) проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | | | Центр надання адміністративних послуг  Управління містобудування, архітектури та землекористування | | | 31.08.2023 | | | 31.08.2023 | | Виконано | | | У 2023 році районним Центром надання адміністративних послуг було проведено моніторинг будівель, в яких розміщений ЦНАП та надано звіт за результатами моніторингу Управлінню містобудування, архітектури та землекористування |
| ***Стратегічна ціль:*** *об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | | | | | | | | | |
| *13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | | | Структурні підрозділи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації – управителі об’єктів | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | В районі в межах виділеного фінансування проводяться планові роботи об’єктів, в ході яких враховуються вимоги та створюється безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю |
| *22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури* | | | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | | | Управління культури  Управління культури | | | 31.12.2024  31.08.2023 | | | 31.12.2024  31.07.2023 | | Виконується  Виконано | | | Частковий доступ до бібліотек, музичних та мистецьких шкіл для осіб з інвалідністю створено у 12 приміщеннях.  https://shev.kyivcity.gov.ua/content/bezbarierne-seredovyshche  Укладено договір щодо технічного обслуговування ліфту задля створення повної доступності маломобільних груп населення в бібліотеці ім. М. Костомарова  (вул. Щербаківського, 51-В) |
| *24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного*  *чи надзвичайного стану* | | | | | | | | | | | | | | |
| Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | | | Структурні підрозділи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації – управителі об’єктів  Відділ муніципальної безпеки | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | На обліку фонду захисних споруд цивільного захисту району обліковуються 11 споруд подвійного призначення і 257 найпростіших укриттів державної, комунальної та приватної форми власності. Загальна кількість укриттів пристосованих для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пандуси) 24 укриття, з них: заклади освіти – 6; КП «ШЕУ» (переходи) – 15; станції метрополітену – 1; інші об’єкти – 2. |
| *27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування* | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | | | Управління освіти | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу. Забезпечення рівних можливостей кожному реалізувати свої права, отримати рівні можливості на рівні з іншими.  https://shev.kyivcity.gov.ua/content/bezbarierne-seredovyshche |
| *45. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | | | Структурні підрозділи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | В приміщеннях управлінь, відділів, комунальних установ та інших структурних підрозділів райдержадміністрації розміщуються інформаційні матеріали, необхідні для задоволення щоденних потреб громадян.  Структурними підрозділами постійно проводиться роз’яснювальна робота серед ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав.  <https://shev.kyivcity.gov.ua> |
| *50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів”* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | | | Структурні підрозділи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | Здійснюється виконання доручень центральних органів виконавчої влади, Київської міської державної (військової) адміністрації та рекомендацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю стосовно забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль:*** *швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* | | | | | | | | | | | | | | |
| *55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Сектор з питань охорони здоров’я | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | | Виконується | | | Заклади охорони здоров’я, що віднесені до сфери управління Шевченківської РДА забезпечуються доступом до Інтернету та засобами доступу до нього | |
| 2) Формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Сектор з питань охорони здоров’я | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | | Виконується | | | Потреба в комп'ютерній та офісній техніці сформована та надана до Департаменту охорони здоров’я ВО КМР КМДА | |
| *56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Забезпечення бібліотек комп’ютерними тифлокомплексами | | Управління культури | | | 31.12.2023 | | | 31.12.2023 | | | | Виконується | | Доукомплектування ПК шляхом заміни застарілого обладнання сучасною потужною та множильною технікою для бібліотек і з урахуванням потреб осіб з інвалідністю:  - ім. Т. Шевченка;  - ім. С. Васильченка для дітей;  -ім. В. Дубініна для дітей;  - ім. О. Теліги;  - № 132 |
| ***Стратегічна ціль:*** *різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* | | | | | | | | | | | | | | |
| *73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя | | | Управління освіти  Відділ молоді та спорту | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | Залучення і заохочення учасників освітнього процесу, молоді до реалізації освітньо-виховних та просвітницьких заходів: Дня єднання, Дня пам'яті та примирення, Міжнародного дня толерантності, Дня державного прапора, Дня незалежності України та Дня пам'яті захисників України.  Проведено тематичні заходи «Янголи спорту», присвячені вшануванню пам’яті загиблих спортсменів та тренерів. Хвилина пам’яті з вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл, розташованих на території району |
| 3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | | | Управління освіти | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | Активна участь в проведенні патріотичного заходу «Козацькі забави».  Залучення батьків до культурно-просвітницьких та інформаційних заходів.  Організація зустрічей з дитячими літературними письменниками |
| *76. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Розроблення механізмів стимулювання розвитку сімейних форм виховання | | | Служба у справах дітей та сім’ї  Центр соціальних служб | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | Проводиться робота з інформування територіальної громади щодо популяризації сімейних форм виховання, розповсюджуються інформаційні буклети, розміщуються статті на офіційному сайті Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та сторінці Центру в Facebook. |
| 3) Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | | |
| 4) Забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | | |
| ***Стратегічна ціль:*** *держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* | | | | | | | | | | | | | | |
| *88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | | | Структурні підрозділи Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | Структурними підрозділами районної адміністрації проводяться інформаційно-просвітницькі заходи щодо алгоритму дій в умовах воєнного стану, при радіаційній аварії, збереженню емоційного та психологічного здоров'я, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя |
| *89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров’я | | | Сектор з питань охорони здоров’я | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | В закладах охорони здоров’я враховані вимоги до сімей з дітьми та маломобільних груп населення, проводиться моніторинг з метою надання медичної допомоги зі створенням спеціальних умов. Будівлі медичних закладів облаштовані пандусами (підіймальною платформою), поручнями, санітарними кімнатами, інформаційними табличками зі шрифтом Брайля для доступу пацієнтів з дітьми та осіб з інвалідністю. За необхідності здійснюється супровід персоналу |
| 2) Збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | | | Сектор з питань охорони здоров’я | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | З метою вчасного, виявлення дітей, які мають порушення розвитку або є ризик виникнення таких порушень, лікарі ретельно проводять медичні огляди дитячого населення та скеровують до профільних спеціалістів.  Діти, які потребують послуги раннього втручання, скеровуються до Центрів реабілітації дітей з інвалідністю. На кожну дитину з інвалідністю розроблена індивідуальна програма реабілітації. |
| *93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | | | Сектор з питань охорони здоров’я | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | Розроблено маршрут Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації. Послуги з реабілітації в КНП «КДЦ» Шевченківського району м. Києва надаються в межах укладеного з НСЗУ Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах». За потреби особи скеровуються до міських реабілітаційних закладів |
| ***Стратегічна ціль:*** *держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту* | | | | | | | | | | | | | | |
| *100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | | | Управління соціального захисту населення  Центр у справах сім'ї та жінок  Служба у справах дітей та сім'ї  Центр соціальних служб  Територіальний центр | | | 31.12.2024  28.07.2023 | | | 31.12.2024  28.07.2023 | | Виконується  Виконано | | | На офіційному субвеб-сайті району здійснюється інформування щодо запобігання/ протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми. Розміщені матеріали про форми і причини насильства з контактами служб, які здійснюють заходи у вказаній вище сфері.  28.07.2023 – інформаційно-просвітницький захід до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми із залученням суб’єктів взаємодії |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль:*** *освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя* | | | | | | | | | | | | | | |
| *102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | | | Управління освіти | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | Вдосконалення існуючої матеріально- технічної бази.  Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг.  Створення доступності та комфорту для учасників освітнього процесу |
| *115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | | | Управління освіти | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | Забезпечення підручниками та посібниками зі збільшеним шрифтом, корекційними приладами, зокрема відеозбільшувачами.  Облаштування кабінету зору, з метою корекції порушень зору |
| 2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | | | Управління освіти | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | Виконується | | | Використовуються зошити зі збільшеними відступами.  Використовуються набори тактильної практичної наочності та додаткові освітлювальні прилади |

Начальник управління соціального захисту населення Віктор ДАВИДЕНКО

Інна Рагімова

234 44 18